СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| 1. Руководитель проектной группы |  | Будко В.Я. |
| --- | --- | --- |
| 2. Ведущий геолог |  | Зкирен М.А. |
| 3. Инженер I кат. |  | Алтынбек А.С. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	- 6 -

Раздел 1.ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА НЕДР	- 7 -

1.1 Общие сведения	- 7 -

1.2 Геологическое описание месторождения	- 12 -

12.1 Стратиграфия	- 12 -

1.2.2 Магматизм	- 18 -

1.2.3 Кора выветривания	- 19 -

1.2.4 Структура месторождения	- 20 -

1.2.5 Строение рудоносной зоны	- 21 -

1.3 Вещественный состав и технологические свойства полезных ископаемых.	- 27 -

1.4 Характеристика алмаза.	- 27 -

1.5 Гидрогеологические условия месторождения	- 34 -

1.6 Запасы месторождения	- 35 -

1.7 Границы участка недр  и расчет географических координат угловых точек	- 36 -

Раздел 2. ГОРНЫЕ РАБОТЫ	- 38 -

2.1Виды и методы работ по добыче полезных ископаемых	- 38 -

2.1.1 Методы размещения наземных и подземных сооружений	- 38 -

2.1.2 Очередность отработки запасов	- 41 -

2.2 Способы проведения работ по добыче полезных ископаемых	- 41 -

2.2.1 Способы вскрытия и системы разработки месторождения полезных ископаемых	- 41 -

2.2.2 Способы проведения горно-капитальных, горно-подготовительных, нарезных, эксплуатационно-разведочных и закладочных работ	- 45 -

2.2.3 Обоснование нормативов вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезных ископаемых	- 45 -

2.2.4 Обоснование и технико-экономические расчеты нормируемых потерь и разубоживания	- 46 -

2.2.5 Сведения о временно-неактивных запасах, причинах их образования и намечаемых сроках их погашения	- 56 -

2.2.6 Обоснование оптимальных параметров выемочных единиц, уровня полноты извлечения полезных ископаемых из недр	- 56 -

2.3 Примерные объемы и сроки проведения работ	- 57 -

2.3.1 Календарный график горных работ с объемами добычи и показателями качества полезного ископаемого в пределах срока действия лицензии в рамках участка недр	- 57 -

2.3.2 Объемы горно-капитальных, горно-подготовительных, нарезных, эксплуатационно-разведочных и закладочных работ	- 59 -

2.3.3 Объемы и коэффициент вскрыши	- 61 -

2.4 Используемые технологические решения	- 62 -

2.4.1 Применение средств механизации и автоматизации производственных процессов.	- 62 -

2.4.1.1 Буровзрывные работы	- 68 -

2.4.1.2  Выемочно-погрузочные работы	- 86 -

2.4.1.3 Бульдозерные работы	- 94 -

2.4.1.4 Карьерный и внешний транспорт	- 99 -

2.4.1.5 Механизация вспомогательных работ	- 110 -

2.4.1.6 Электроснабжение и электроосвещение	- 111 -

2.4.1.7 Карьерный водоотлив и водоотвод	- 113 -

2.4.1.8 Связь и сигнализация	- 115 -

2.4.1.9 Ремонтно - складское  хозяйство	- 116 -

2.4.2 Мероприятия по соблюдению нормируемых потерь полезного ископаемого	- 117 -

2.4.3 Мероприятия по сохранению в недрах или складированию забалансовых запасов для их последующего промышленного освоения	- 119 -

2.4.4 Детальная и эксплуатационная разведка	- 119 -

2.4.5  Геологическое и маркшейдерское обеспечение работ	- 121 -

2.4.6 Эффективное использование дренажных вод, вскрышных и вмещающих пород	- 123 -

2.4.7 Меры безопасности работы производственного персонала и населения, зданий и сооружений, объектов окружающей среды от вредного воздействия работ, связанных с недропользованием	- 125 -

2.4.8 Технические средства и мероприятия по достоверному учету количества и качества добываемого минерального сырья, а также их потерь и отходов производства	- 136 -

2.4.9 Технико-экономическое обоснование	- 137 -

2.4.9.1  Расчет необходимых инвестиций для освоения месторождений	- 137 -

2.4.9.2 Расходы на эксплуатацию месторождений	- 139 -

2.4.9.3 Налоги и другие платежи	- 151 -

2.4.9.4 Ррасчет дохода и прибыли от промышленной эксплуатации.	- 151 -

Раздел 3.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	- 155 -

Раздел 4.  ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	- 165 -

4.1 Планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий	- 165 -

4.2 Приостановление работ в случае возникновения непосредственной угрозы жизни работников, выведение людей в безопасное место и осуществление мероприятий, необходимых для выявления опасности	- 166 -

4.3 Использование машин, оборудования и материалов, содержание зданий и сооружений в состоянии, соответствующем требованиям правил и норм безопасности и санитарных норм	- 170 -

4.4 Учет, надлежащее хранение и транспортирование взрывчатых материалов и опасных химических веществ, а также правильное и безопасное их использование	- 171 -

4.5 Осуществление специальных мероприятий по прогнозированию и предупреждению внезапных прорывов воды, выбросов газов, полезных ископаемых и пород, а также горных ударов	- 183 -

4.6 Своевременное пополнение технической документации и планов ликвидации аварий данными, уточняющими границы зон безопасного ведения работ	- 184 -

4.7 Основные организационно-технические мероприятия по технике безопасности и охране труда	- 184 -

4.8 Промышленная безопасность	- 186 -

4.8.1 Общие требования	- 186 -

4.8.2 Обеспечение промышленной безопасности	- 186 -

4.8.3 Геолого-маркшейдерский контроль за деформацией бортов карьеров	- 188 -

4.8.4  Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности на предприятии	- 190 -

4.3.5 Мероприятия по безопасной ведению и организация буровызрывных работ	- 197 -

4.3.6  Механизация горных работ	- 205 -

4.4 Пожарная безопасность	- 212 -

4.5 Радиационная безопасность	- 213 -

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	- 219 -

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

| №№ пп | Наименование чертежа | Масштаб | Номер чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Топографический план поверхности | 1:5000 | ПГР-2/2021-1 |
|  | Геолого-подсчетные разрезы 47, 49, 51, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55 | гор.1:1000 верт.1:1000 | ПГР-2/2020-2 |
|  | План горных работ горизонт +285 м | 1: 1000 | ПГР-2/2020-3 |
|  | План горных работ горизонт +265 м | 1: 1000 | ПГР-2/2020-4 |
|  | План горных работ горизонт +250 м | 1: 1000 | ПГР-2/2020-5 |
|  | План горных работ горизонт +235 м | 1: 1000 | ПГР-2/2020-6 |
|  | План горных работ горизонт +220 м | 1: 1000 | ПГР-2/2020-7 |
|  | План горных работ горизонт +200 м | 1: 1000 | ПГР-2/2020-8 |
|  | План карьера на конец отработки. Генеральный план | 1:5000 | ПГР-2/2020-9 |
|  | Условные обозначения | б/м | ПГР-2/2020-10 |

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ

| №№ пп | Наименование приложения | № рис. | № стр. | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обзорная карта района | 1.1 | 11 | 1:500 000 |
|  | Картограмма расположения лицензионной территории месторождения «Кумдыколь» в Зерендинском районе Акмолинской области | 1.2 | 37 | 1:100000 |
|  | Схема для расчета нормативных величин потерь и разубоживания в приконтактовых зонах при разработке рудных тел | 2.1 | 48 | н/м |
|  | Схема для определения коэффициента μ | 2.2 | 49 | н/м |
|  | Схема снятия почвенно-растительного слоя | 2.3 | 65 | н/м |
|  | Параметры рабочей площадки при отработке уступа (подуступа) экскаватором с погрузкой в автосамосвал | 2.4 | 66 | н/м |
|  | Схема планирования и формирования отвала | 2.5 | 67 | н/м |
|  | Типовые элементы расположения скважин и расчет зарядов | 2.6 | 77 | н/м |
|  | Схема взрывной сети | 2.7 | 79 | н/м |
|  | Короткозамедленная схема взрывной сети | 2.8 | 80 | н/м |
|  | Конструкция заряда | 2.9 | 81 | н/м |

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

| №№ пп | Приложение | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое задание на составление плана горных работ | 2 |
|  | Государственная лицензия ГЛ №001236 от 11.04.2007г. | 2 |
|  | Протоколом ГКЗ СССР №10153 от 25.03.1987 г. | 14 |

ВВЕДЕНИЕ

Месторождение «Кумдыколь» расположено  в Зерендиском районе Акмолинской области.

Геологоразведочных работ на месторождение проводились 1975-1978 г.г., 1980-1983 г.г. и 1983-1985 г.г. Запасы технических алмазов месторождения «Кумдыколь» утверждены Протоколом ГКЗ СССР №10153 от 25.03.1987 г.

План горных работ по добыче руд технических алмазов на месторождении «Кумдыколь» в Зерендиском районе Акмолинской области (далее по тексту проект) составлен фирмой «Недра-инжиниринг» ИП Будко Е.Я., государственная лицензия ГЛ №001236 от 11.04.2007г., выданная Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (текстовое приложение 2), на основании технического задания (текстовое приложение №1), в соответствии с "Инструкцией  по составлению плана горных работ " № 351 от 18 мая 2018 г. с учетом требований экологического законодательства и требований промышленной безопасности и утверждён недропользователем.

Заказчик проекта: Частная компания QAZAQ DIAMONDS LTD, БИН 200440900131, Юридический адрес  г. Нур-султан, район Есиль, улица Дінмұхамед Конаев, 12, кв 241., тел. 8(701) 111-08-12. Директор  Шаймураткызы Карлыгаш Шаймуратовны.

Целью данного проекта является определение способа отработки запасов руд технических алмазов, используемых в дальнейшем технологическом цикле обогащения. Срок разработки месторождения в соответствии с Кодексом РК от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании» составляет двадцать пять  лет с 2022 г. по 2046 г.

Отработка месторождения будет производиться в контурах границ участка добычи  площадью – 86,1 га (0,861 км2).  Расчет площади и географическими координатами угловых точек представлен в разделе 1.7 проекта.

Каталог географических координат территории участка недр для проведения операций по добыче месторождения «Кумдыколь»

Система географических координат Пулково 1942 г.

| Географические координаты (СК Пулково 1942 г.) |  |  | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |  |
| 1 | 53° 07' 51.76" | 68° 56' 40.56" | 0,861 км2 (86,1 га) |
| 2 | 53° 08' 08.54" | 68° 57' 08.08" |  |
| 3 | 53° 08' 03.84" | 68° 57' 16.00" |  |
| 4 | 53° 07' 44.00" | 68° 57' 16.00" |  |
| 5 | 53° 07' 44.00" | 68° 57' 49.43" |  |
| 6 | 53° 07' 35.75" | 68° 58' 03.34" |  |
| 7 | 53° 07' 18.97" | 68° 57' 35.82" |  |

Раздел 1.ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА НЕДР

1.1 Общие сведения

Кумдыкольское месторождение технических алмазов расположено в Зерендиском районе Акмолинской области в пределах листа №-42-102-Г.

Областной центр г. Кокшетау располагается в 30 км на северо-востоку от месторождения, районный центр - п. Зеренда - в 25 км на югу-восток.  Ближайший населенный пункт с. Павловка расположен в 3,2 км на юго-восток от границ лицензионной территории, с. Приречное  в 4,6 км на северо-восток.

Район месторождения находится в пределах северной окраины Центрально-Казахстанского складчатого региона. Рельеф района – равнинный.

Южная часть района – денудационная, водораздельная равнина с островными участками низкогорья, характеризующимися крутосклонными, часто скалистыми формами с относительным превышением до 240 м.

Равнина слабо расчленена, имеет сложную конфигурацию. Сложная ее конфигурация объясняется врезанием верховьев долин рек и ложбин временных водотоков.

К югу от вытянутого в широтном направлении центрального водораздела стекают реки, впадающие в р. Ишим, а к северу - водотоки, впадающие в бессточные озера.

Абсолютные отметки возвышенной части равнины находятся в пределах 400-653 м, области склона - 400-300 м.

Водораздельная равнина к северу переходит в слаборасчлененную цокольную равнину.

Месторождение располагается в пределах северного склона водораздельной равнины.

Здесь развит пологоволнистый мелкосопочник с относительными превышениями 35-50 м, на отдельных участках – до 100 м.

В северо-восточном направлении описываемый район разрезает узкая долина реки Чаглинка, представляющая наклонную равнину с абсолютными отметками 450-220 м.

Река Чаглинка является основной водной артерией описываемого района и протекает на юго-восток от лицензионной территории на растояние 3,8 км. Она берет начало в 8 км к ЮЗ от с. Цуриковка, впадает в оз.Чаглы-Тенгиз (Шаглытениз) в 5 км к З от с. Тендык. Длина русла 234 км, площадь водосбора 9220 км2, средний уклон 1,3%. Основные притоки: правые – р. Терис-Бутак длиной 17 км, р. Кошкарбайка длиной 49 км, р. Жангиз-Карагай длиной 22 км, левые – р.Тусун длиной 17 км, р.Ащи-Узень длиной 23 км.Долина реки до оз. Копа хорошо выражена, русло умеренно разветвлено. Преобладающая ширина ее 1-1,4 км, наименьшая – 10-15 м у кр. Каменный Яр (212-211 км от устья), преобладающая высота берегов 1,2-1,3 м (редко – 2,5-3 м).

Правый склон долины крутой, расчлененный логами и оврагами, левый – несколько ниже правого, умеренно крутой, задернованный. Высота склонов в среднем 10-15 м. Половодье на реке обычно бурное и продолжается 20-40 дней.

Сток реки зарегулирован. Созданное у г. Кокшетау водохранилище имеет емкость порядка 25 млн.м3.

Из озер описываемого района ближаишим является оз. Кумды-Коль, на юго-западном берегу которого расположено месторождение. Растояние от границ лицензионной территории до оз. Кумды-Коль составляет 620 м.

Озеро мелкое, заросшее камышом. Центральная часть, где глубина достигает 1,6 м, не покрыта камышом. Дно озера илистое, вода затхлая.

По наблюдениям установлено, что уровенный режим озера характеризуется одним максимумом в апреле и одним максимумом в марте. Амплитуда колебания составляет 0,4-1 м. Минерализация вода изменяется от 0,7 (май) до 3,6 г/литр (декабрь, январь). Вода хлоридная натриевая.

Ближайшие к месторождению метеостанции расположены в г. Кокшетау и пос. Зеренда. Наиболее метеоданными располагает метеостанция г. Кокшетау. Климат района резко континентальный, засушливый. Характеризуется небольшим количеством осадков, постоянными ветрами различных направлений, значительным дефицитом влажности и сравнительно интенсивным испарением. Лето жаркое, зима суровая, малоснежная.

Средняя годовая температура воздуха положительная 1,8ºС. Самый жаркий месяц – июль со среднесуточной температурой воздуха 19,6ºС, самый холодный месяц – январь с температурой - 16,2ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха - 51ºС, максимальная - 42ºС. Дата наступления средних постоянных температур воздуха выше и ниже 0ºС – 9.IV. и 25.X. Продолжительность безморозного периода: средняя – 120 дней, наименьшая – 78 дней (1982), наибольшая - 147 дней (1948 г.).

Средние даты наступления-прекращения устойчивых морозов: наступления – 15.XI., прекращения – 27.III., продолжительность устойчивых морозов - 133 дня.

Расчетные температуры: самой холодной пятидневки – 35ºС, зимняя вентиляционная – 21ºС. Средняя температура отопительного периода - 7,9º, продолжительность – 214 дней.

Глубина промерзания почвы (для суглинков и глин): средняя – 184 см, наибольшая – 260 см, наименьшая – 67 см.

Наибольшая наблюденная глубина промерзания для суглинков в 1968-69 гг. в Кокчетаве составила 3-3,2 м.

В Северном Казахстане в лесостепной и степной зонах явно выражено преобладание летних осадков с их максимумом в июле, весной осадков меньше, чем осенью. Количество осадков за зимний период (ноябрь-март) – 63 мм, в остальной период апрель-октябрь – 260 мм.

Наибольшая максимальная продолжительность непрерывных дождей – 22-30 часов-летом и 26-40 часов-весной и осенью. Средняя продолжительность осадков в году - 754 часа, максимальная - 1108 часов.

Наблюденный суточный максимум осадков – 55 мм.

Высота снежного покрова по постоянной рейке на открытом поле: максимальная – 56 см, минимальная – 6 см, средняя – 16 см.

Высота покрова по снегосъемкам: максимальная – 33 см, минимальная – 8 см, средняя – 17 см.

Средняя плотность снежного покрова на последний день декады – 0,26 г/см3, средний запас воды - 47 мм. Снежный покров при сильных ветрах сдувается с открытых мест в низины, происходит перераспределение снежных запасов.

Ветровой режим описываемого района характеризуется преобладанием в течение года ветров юго-западного, западного направлений (см. рис. I). Средняя годовая скорость ветра составляет 6 м/сек. Наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в феврале и марте, число дней в году с сильным ветром - 119, число дней в году с пыльной бурей – 9,4. Зимой очень часты метели, бураны. Наибольшие скорости ветра, возможные один раз: в году – 32 м/сек, в 5 лет – 37 м/сек, в 10 лет – 39 м/сек.

Леса (березовые, хвойные и смешанные) – в описываемом районе выделяются обособленными массивами, занимающими вершины и склоны сопок. Наиболее крупные лесные массивы располагаются на водораздельной равнине в районе пос. Зеренды. В межсопочных долинах и в отдельных западинах рельефа встречаются березовые рощи.

Почвообразующими породами являются делювиально-пролювиальные аллювиальные, элювиальные отложения, чаще всего представленные суглинками.

Ввиду значительного расчленения рельефа, наблюдается большая комплексность почв: малогумусные, обыкновенные, местами осоло- нированные черноземы, лугово-степные почвы, солоды, солонцы и т.д.

Лучшие угодья, где преобладают малогумусные черноземы, распаханы и заняты сельскохозяйственными культурами. Степные участки с разнотравьем сохранились лишь в пределах гослесдач, на возвышенных местах, на поймах рек и водотоков.

Район месторождения характеризуется хорошо развитой инфраструктурой.

В непосредственной близости от месторождения проходят автодороги республиканского значения (Кокчетав-Атбасар-Целиноград; Кокчетав-Кустанай-Свердловск). Ближайшие населенные пункты (с. Приречное и с. Павловка) связаны с указанными автомагистралями дорогами областного и местного значений с черным покрытием. До ближайшей железнодорожной станции Карагай (с. Еленовка), Среднесибирской магистрали (Кокчетав-Кустанай) 20 км. До станции Кокчетав (магистраль Петропавловск-Кокчетав-Караганда) 35 км. Аэропорт г. Кокчетава принимает самолеты АН-24, АН-12, ЯК-40, ТУ-134, ТУ-135, ИЛ-18.

Вблизи месторождения проходит ЛЭП-1150 ква Экибастуз-Центр.

Энергоснабжение будущего ГОКа возможно от Еленовской подстанции ВЛ-1150 ква, расположенной в 20 км.

Обзорная карта района работ 
Масштаб 1: 500 000

- месторождение «Кумдыколь»

Рис. 1.1

1.2 Геологическое описание месторождения

В геологическом строении месторождения принимает участие сложный комплекс метаморфических пород нижнего-среднего протерозоя – берлыкская свита зерендинской серии. Незначительным распространением пользуется даечный комплекс, представленный диоритовыми порфиритами верхнего ордовика-нижнего силура. По породам складчатого фундамента развивается кора выветривания мезозойского возраста, которая в свою очередь перекрыта маломощным чехлом рыхлых отложений кайнозоя.

12.1 Стратиграфия

Берлыкская свита в пределах месторождения представлена гнейсами, сланцами, карбонатными породами (кальцифирами), являющимися первично осадочными породами, а также эклогитами и амфиболитами исходно магматического происхождения и метасоматически переработанными образованиями хлорит-тремолит-кварцевого, гранат-пироксенового состава, гранито-гнейсами и мигматитами.

Авторами берлыкская свита в пределах месторождения расчленена на три пачки: нижнюю (гнейсовую), среднюю (кальцифир-гнейсовую) и верхнюю (гнейсово-сланцевую).

Нижняя (гнейсовая) пачка, слагающая северо-западную часть месторождения, представлена гнейсами разнообразного состава, плагиогнейсами, гранито-гнейсами и гнейсо-гранитами, сланцами и редкими будинами эклогитов, амфиболитов и гранат-пироксеновых пород.

Гнейсы и плагиогнейсы слагают основную часть пачки и приурочены к низам разреза. Они прослежены по простиранию вдоль всего месторождения, а также выделены среди гранито-гнейсов, гнейсо-гранитов в верхней части разреза пачки.

Гнейсы представляют собой светло-серые и светло-зеленовато-серые мелко- и среднезернистые породы, гранат-биотитового, гранат-хлоритового и гранат-биотит-мусковитового состава. В их составе преобладающее развитие имеют олигоклаз и ортоклаз (35-45%), кварц (25-30%), биотит (10-20%) и гранат (10-15%).

Вторичные минералы представлены хлоритом, мусковитом, серицитом. К акцессорным минералам относятся циркон, апатит, сфен, турмалин, рутил и цоизит.

Сланцы приурочены к зонам рассланцевания гнейсов и по составу представлены дистен-мусковитовыми, гранат-мусковитовыми, реже андалузит-дистен-мусковитовыми, хлорит-биотит-муоковитовыми разностями.

Основными породообразующими минералами сланцев являются кварц (40-55%), мусковит (35-45%), гранат (4-7%), дистен(до 10%), хлорит (5%), биотит (5-10%), полевой шпат (1-2%) относятся к второстепенным. Структура сланцев лепидобластовая, это светлосерые среднечешуйчатые породы, нередко с крупными (до 3-5мм) зернами граната (альмандина) и голубовато-серого дистена.

Гранито-гнейсы и гнейсо-граниты приурочены к верхней части разреза гнейсовой пачки. Они слагают одно крупное (мощностью от 50 до 350 м и протяженностью около 1,5км) тело и ряд мелких тел. Породы имеют восток-северо-восточное простирание и общее падение на юго-восток. Контакты тел с вмещающими их гнейсами согласные.

Характерной особенностью упомянутого крупного тела гранито-гнейсов является широкое развитие в нем блоков и ксенолитов гнейсов, сланцев, гранат-пироксеновых, пироксеновых, реже карбонатных пород, эклогитов, амфиболитов.

Блоки гнейсов и сланцев представляют собой линзовидные тела мощностью от первых метров до 30-40м и длиной до 100-300м. Размер ксенолитов колеблется от 1-5, реже до 10 м в поперечнике. В ксенолитах наблюдаются участки изменения и перекристаллизации, они обогащены гранатом или пироксеном, вплоть до образования кварц-гранатовых пород, гранатитов, диопсидитов.

Гранито-гнейсы и гнейсо-граниты представляют собой почти белые, средне-мелкозернистые породы массивной, реже слабо гнейсовидной структуры. Их состав представлен калиевым полевым шпатом (до 30%), кислым плагиоклазом (20-25%), кварцем (25-35%), зерна граната (3-5%) иногда достигают 3 мм в поперечнике, таких же размеров и листочки мусковита (5-10%).

Для этих пород весьма характерны своеобразные взаимоотношения между кварцем и микроклином. Контакты зерен этих минералов весьма извилистые, часто мелкие овальные зерна кварца включены в крупные кристаллы микроклина.

Состав цветных минералов непостоянный. В шлифах часто видны реликты биотита и крупных кристаллов граната. Реликты граната отмечаются чаще, но распределен в породе он неравномерно и степень сохранности его также различна.

Вторичные минералы представлены мусковитом, роговой обманкой биотитом поздней генерации, турмалином. Наиболее распространенными акцессорными минералами являются апатит и сфен.

В нижней пачке широко развиты гранат-пироксеновые породы разделяющиеся на две группы: апоэклогитовые и апокарбонатные.

Апокарбонатные гранат-пироксеновые породы  находятся в тесном сочетании с карбонатными породами в виде непосредственных переходов, либо в близком соседстве линзовидных тел. Это маломощные тела, достигающие 5-8 м, реже 10-15 м в поперечнике. Иногда наблюдаются неизмененные карбонатные породы в виде единичных прослоев мощностью до 5 м  нередко с эклогитом.

К этой группе относятся средне-крупнозернистые породы с массивной, нередко такситовой текстурой от ярко зеленого до зеленовато-серого цвета. В составе преобладают пироксен (60-70%) и гранат (1-20%), в зависимости от количественных соотношений которых в пределах одного и того же тела наблюдаются переходы от существенно пироксеновых разностей пород до гранат-пироксеновых. Гранат представлен андрадитом и андрадит-гроссуляром, пироксен-диопсидом. В незначительных количествах в них отмечаются карбонатные минералы, амфибол, иногда полевые шпаты, кварц, флогопит, цоизит, клинохлор и др.

Апоэклогитовые гранат-пироксеновые породы  представляют собой, в большинстве случаев, мелкие тела мощностью до 5 м, неравномерно распределенные как в гранито-гнейсах в виде ксенолитов, так и в гнейсах, слагающих блоки в гранито-гнейсах. Особенностью в распространении этой группы пород, как и первых, является локализация их лишь на юго-западном фланге месторождения (профили 45-57). Это неравномерно-зернистые породы такситового строения, которые характеризуются гнездообразным, полосчатым, струйчатым распределением граната среди пироксена. Они состоят из граната (30-50%), и клинопироксена (60-70%). Кварц, характерный для эклогитов, присутствует не всегда и составляет доли %. В качестве второстепенного, как правило, присутствует микроклин, наличие которого обусловлено местоположением тел данных пород среди гранито-гнейсов. Особенностью этой группы пород является отсутствие кальцита, графита, частое присутствие пирротина в интерстициях между зернами граната и клинопироксена в количестве до 10-15%.

Эклогиты и амфиболиты  нижней (гнейсовой) пачки выделены как среди гнейсов и сланцев, так и среди гранито-гнейсов, гнейсо-гранитов. Они слагают небольшие линзовидные тела (будины) мощностью от 0,1 до 2-3 м, реже 10-20 м.

Эклогиты это массивные средне-мелкозернистые породы темно-зеленого с чуть розоватым оттенком цвета. Породообразующими минералами в них являются розовато-оранжевый гранат (35-40%) и темно-зеленый клинопироксен (40-50%), распределенные равномерно. Второстепенными и акцессорными минералами являются кварц, рутил, апатит, иногда цоизит, ильменит, магнетит, циркон, сульфиды. Вторичные минералы представлены амфиболом, а также плагиоклазом и кварцем, которые развиваются в виде пятнообразных и прожилковидных обособлений.

Средняя (кальцифир-гнейсовая) пачка, характеризуется чередованием разнообразных по составу пород, доминирующее положение в которой имеют гнейсы (85,5%). С юго-запада на северо-восток по простиранию пачки (от разведочной линии 61) отмечается чередование гнейсов с карбонатными породами (5,6%), а с 65-ой линией с хлорит-тремолит-кварцевыми породами (4,2%). По всей пачке распространены мелкие будины эклогитов (1,3%), гранат-пироксеновых пород (3,4%), а также маломощные инъекционные тела гранито-гнейсов (рис. 2.8). Скопление последних выделено вдоль контакта с крупным телом гранито-гнейсов, гнейсо-гранитов в так называемой «инъекционной зоне» и, в незначительном количестве, среди гнейсов в центральной части пачки.

Среди гнейсов наибольшим распространением пользуются гранат-биотитовые разности, реже встречаются двуслюдяные гнейсы и апоэклогитовые гнейсы, содержащие реликты пироксена и амфибола.

Гранат-биотитовые гнейсы  характеризуемой пачки пород представлены черными с фиолетовым оттенком среднезернистыми разностями с преобладающим развитием плагиоклаза и калиевого полевого шпата (40-65%), кварца (25-30%). Содержание оранжевого, розовато-оранжевого граната, размером до 4 мм в диаметре, варьирует от 5 до 15%, реже составляет 20%. Биотит, часто хлоритизированный, содержится в количестве 15-30%, мусковита (до 10%), реже встречаются цоизит, апатит, ортит, сфен, турмалин, рутил. Характерно присутствие в гнейсах графита (в среднем 0,32%). Выделяется две модификации его кристаллический и скрытокристаллический графит.

Гнейсовидная текстура пород обусловлена параллельной ориентировкой чешуек биотита.

Среди данной группы пород выделяются малоизмененные,плотные гнейсы, чаще всего меланократовые. Это гранат-биотитовые гнейсы нередко с мелкими инъекциями гранито-гнейсов, а иногда и слабогранитизированные, слагающие прослой мощностью от 10 до 40-50 м, прослеживающийся с юго-западного фланга месторождения (профиль 45) на северо-восточный до профиля 62. В разрезе пачки он занимает верхнюю часть – вдоль вышезалегающей зоны мигматизации. В районе профиля 55 прослой неизмененных гнейсов отмечен в центральной части пачки, а с 57 профиля расщепляется на две ветви.

Значительная часть гнейсов претерпела перекристаллизацию и метасоматические преобразования, что выразилось в вариации химического состава пород, в разнообразном сочетании породообразующих минералов, неравномернозернистом строении пород, ярко проявленной графитизации, сульфидизации, хлоритизации. Интенсивно измененные гнейсы занимают нижнюю часть разреза пачки и прослеживаются вдоль инъекционной зоны с юго-запада (ПР 45) до профиля 65, северо-восточнее которого они выклиниваются.

Апоэклогитовые гнейсы характеризуются присутствием кроме характерных минералов (описанных выше) реликтов пироксена и амфибола. Минеральный состав этих пород следующий: полевые шпаты – 35-40%, кварц – 30-35%, пироксен – 5-10%, амфибол – 3-5%, биотит – 3,5%, присутствуют также рудные и акцессорные минералы.

В пределах всей средней пачки, преимущественно среди гнейсов, выделяются маломощные единичные тела (инъекции) гранито-гнейсов, залегающие согласно с вмещающими породами. Мощности инъекций от 2-4 м до 5-8 м, редко 10-15 м при длине по простиранию более 100 м. Количество инъекций на северо-восточном фланге месторождения значительной уменьшается (ПР 65-75).

Хлорит-тремолит-кварцевые породы образуют маломощные единичные прослои и пластообразные тела мощностью 3-7 м, реже 20 м, а также тонкое переслаивание с карбонатными породами и гнейсами. Характерной особенностью в распределении тел хлорит-тремолит-кварцевых пород является то, что на юго-западном (профили 45-65) и северо-восточном (профили 69-75) флангах месторождения  они представлены единичными прослоями. До 65 профиля развиты, как правило, на глубине, а с 69 профиля у поверхности.

В центральной части месторождения хлорит-тремолит-кварцевые породы представлены маломощными прослоями и пластообразными телами среди гнейсов в сочетании с карбонатными породами, нередко в виде тонкого переслаивания. Однако, в нижней части разреза пачки они, обычно, образуют пластообразные тела значительной мощности, прослеживающиеся на глубине, по простиранию более, чем на 400 м (профили 65-69).

Контакты пород как с гнейсами, так и с карбонатными породами согласные, четкие, резкие. В контакте с эклогитами они, как бы «обволакивают» их.

Хлорит-тремолит-кварцевые породы представляют собой светло-серые, тонкозернистые породы, имеющие чаще полосчатую текстуру. Массивные разности отмечаются редко. В составе их преобладают кварц (60 -70%), серицитизированный плагиоклаз (5-10%), калиевый полевой шпат (5-10%), тремолит (10%) и хлорит (до 5%). Реже отмечаются пироксен, скопления минералов цоизит-эпидотовой группы, слюды, редкие мелкие зерна граната, циркона, графита, турмалина и рудного минерала.

К данному типу пород относятся собственно хлорит-тремолит- кварцевые породы, занимающие доминирующее положение, пироксен- кварцевые и кварц-пироксеновые, хлорит-биотит-кварцевые и другие разности.

Особенностью этих пород является то, что в их составе часто присутствует графит и зерна бледноокрашенного турмалина. Графит и, особенно, турмалин концентрируется в виде отдельных полос. Отмечаются также участки и полосы, обогащенные хлопьевидными скоплениями эпидот-цоизитовых минералов с единичными мелкими длиннопризматическими зернами тремолита, пироксена, листочками мусковита. Чешуйки хлорита, развитого по биотиту, как правило, ориентированы в одном направлении. Постоянно присутствуют единичные округлые зерна апатита и циркона.

Карбонатные породы слагают маломощные прослои, редко достигающие 4-7 м и редкие пластообразные тела мощностью до 10-20 м. Карбонатные породы практически отсутствуют на юго-западном фланге месторождения и наибольшее распространение получили в центральной части и на северо-восточном фланге.

На юго-западном фланге они находятся в тесном сочетании с гранат-пироксеновыми породами, а также в виде отдельных прослоев и тонкого переслаивания с пироксеновыми породами и гнейсами.

Верхняя гнейсово-сланцевая пачка сложена преимущественно гнейсами, гранат-мусковитовыми сланцами, мигматитами, реже гранито-гнейсами. Нижняя часть разреза данной пачки представлена зоной мигматизации, развитой по гнейсам, по контакту с которой проведена граница с нижележащей средней, кальцифир-гнейсовой пачкой. В пределах этой зоны, помимо собственно мигматитов, выделяются гранат-биотитовые, двуслюдяные гнейсы и гранито-гнейсы.

Зона мигматизации отличается выдержанностью как по простиранию, так и на глубину при мощности 90-100 м. Лишь с профиля 71 на северо-восток мощность зоны уменьшается с тенденцией на выклинивание.

Мигматиты представляют собой светло-серые среднезернистые породы с ярко выраженным полосчатым строением, обусловленным чередованием лейкократовых и меланократовых полос мощностью от 2 до 10 см. Реже лейкократовые полосы достигают 10-50 см.  Порода состоит из калиевого полевого шпата (до 35%), кислого плагиоклаза (25-30%), кварца (до 30%), граната (1-10%), биотита (5-15%), реже мусковита (до 5%), хлорита (2-5%). Акцессорные минералы обычно представлены апатитом, сфеном, цирконом, турмалином, иногда присутствует рутил, цоизит, ортит, графит, сульфидные минералы. Светлые полосы сложены кварцем и полевым шпатом, гранат и биотит в них встречается в количествах не более 5-10%. Меланократовые прослои наоборот, обогащены гранатом, часто реликтовым, замещенным хлоритом, а также биотитом в разной степени хлоритизированным (до 20-30%).

На некоторых участках мигматиты переходят в гранито-гнейсы по составу и структурно-текстурным особенностям соответствующие гранито-гнейсам нижней, гнейсовой пачки.

Мигматиты по химическому составу в главной своей массе являются породами кислого состава, однако отмечаются разности, которые по химизму аналогичны гнейсам описываемой пачки.

Среди мигматитов иногда отмечаются маломощные тела гранат-пироксен-цоизит-кварцевого и гранат-пироксенового состава. Реже встречаются тела карбонатных и хлорит-тремолит-кварцевых пород.

Хлорит-тремолит-кварцевые породы в мигматитах образуют единичные маломощные прослои от 2 до 10 м, часто в сочетании с эклогитами  и крупные пластообразные тела мощностью до 30 м, расположенные как среди зоны мигматизации, так и среди вышележащих гнейсов и сланцев.

Гранат-пироксеновые породы отмечаются в виде редких отдельных тел мощностью до 10 м, но иногда и в сочетании с маломощными прослоями карбонатных пород. Собственно карбонатные породы в пределах данной пачки развиты слабо.

Гранат-мусковитовые сланцы слагают верхнюю часть разреза пачки. Это серебристо-серые крупно-и среднечешуйчатые породы, часто хлоритизированные. В своем составе содержат кварца от 30 до 45%, крупных чешуек мусковита (2-3 мм) до 40%, округлых зерен граната (до 5мм) бледно-розового до густо фиолетовой окраски 5-7%. По составу гранат представлен альмандином. Биотит в сланцах в сочетании с хлоритом часто развит по периферии зерен граната и чешуек мусковита, составляя 4-7%. На некоторых участках в сланцах присутствуют крупные голубовато-серые кристаллы дистена, иногда турмалина, апатита.

Гнейсы представлены гранат-биотитовыми, двуслюдяными и апоэклогитовыми разностями.

Гнейсы верхней пачки представляют собой среднезернистые полосчатые породы серого цвета и состоят из плагиоклаза и калиевого полевого шпата (35-50%), кварца (25-30%), биотита (10- 20%), граната (5-10%), мусковита (1-15%), хлорита (2-5%). Гораздо реже встречаются апатит, сфен, циркон, рутил и цоизит, турмалин, графит и сульфиды.

Для описываемой пачки, как и для нижней и средней, характерно присутствие редких маломощных (2-4 м, не более 7 м) будинообразных тел эклогитов и амфиболитов, чьи минеральные и химические составы близки к составу выше охарактеризованных аналогичных пород.

1.2.2 Магматизм

Магматические горные породы на описываемом месторождении развиты слабо и по времени проявления разделяются на докембрийские и палеозойские.

О проявлении докембрийского магматизма можно судить по наличию тел эклогитов и развитию пород гранито-гнейсового ряда. Эклогиты являются первично магматическими породами базальтоидного ряда, участвующих в строении сложных вулканогенно-терригенных серий пород докембрия. В условиях регионального метаморфизма высоких ступеней породы базальтоидного ряда перешли в эклогиты.

Ряд пород, представленный гранито-гнейсами, гнейсо-гранитами и мигматитами, является результатом процесса ультраметаморфизма, приводящий к появлению указанных типов пород.

В связи с тем, что эклогиты и породы ряда гранито-гнейсов описаны в составе сложно построенной метаморфической толщи (берлинской свите), то здесь характеристика их не приводится.

Палеозойский магматизм представлен дайками диоритовых порфиритов. Они имеют секущий и ветвящийся характер залегания.

Это зеленовато-серые мелкозернистые массивные породы практически без следов регионального метаморфизма. Структура диоритовых порфиритов в шлифах гиалопилитовая, где беспорядочно ориентированные микролиты плагиоклаза образуют структурный рисунок породы. Процентное соотношение породообразующих минералов данных пород следующее: плагиоклаз – 40%, карбонат – 7%, хлорит – 15-20%, амфибол – 15%, соссюрит – 10-15%, кварц – 2-3%, рудные минералы – единичные знаки. Все главные породообразующие минералы затронуты вторичными процессами. Темноцветные минералы замещены хлоритом, кальцитом. Плагиоклаз интенсивно соссюритизирован.

1.2.3 Кора выветривания

Кора выветривания в пределах месторождения развита практически повсеместно и относится к площадному типу. Лишь в границах средней, рудоносной пачки имеет тенденцию линейного типа коры выветривания. Линейность обусловлена повышенной трещиноватостью пород средней пачки, большей степенью их выветрелости и, следовательно, увеличением мощности коры выветривания.

Предметом изучения в разрезе коры выветривания явилась её нижняя граница, установленная по степени выветрелости пород и контролируемая окисленностью сульфидов.

С целью выделения природных и технологических типов руд, установления горно-технических условий, объемной массы определяющим в изучении разреза коры выветривания явилось не степень окисления сульфидных минералов и установление границы зоны окисления, а физическое состояние пород и граница зоны выветривания.

В результате процессов денудации в разрезе коры выветривания отсутствуют зоны охр и каолинов. Отмечается зона химического выветривания, представленная глинисто-дресвянистым материалом и зона физического выветривания (зона дезинтеграции), представленная дресвяно-щебнистым материалом коренных пород. По всем разрезам в пределах месторождения отмечается зона окисления, граница которой установлена по степени окисления сульфидных минералов и проведена по границам проб с резким увеличением содержания серы. Особенностью этой границы является частое её совпадение с границей зоны дезинтеграции за пределами средней пачки, на площадях развития гранито-гнейсов нижней и мигматитов верхней пачек на месторождении.

В пределах средней пачки она, как правило, погружается на глубину до 10-15 м, реже 20-25 м и имеет волнистое, иногда пилообразное очертание.

Верхняя, глинисто-дресвянистая (гидрослюдистая) зона коры выветривания более глинистая и характеризуется сравнительно плотным сложением и распространена лишь в пониженных местах рельефа. Нижняя часть коры выветривания – дресвяно-щебнистого состава с глинистым цементом более рыхлая и получила широкое распространение.

Мощность коры выветривания колеблется от первых метров до 10 м, реже 15-20 м и в среднем соответствует уровню горизонта +280 м.

По средним химическим анализам пород в зоне выветривания и в невыветрелых скальных породах установлено, что в пределах коры выветривания в породе отмечается существенное уменьшение содержания серы, закисного железа, двуокиси углерода, окиси кальция, незначительное увеличение содержаний окиси марганца, органического углерода. Практически не изменились по химическому составу эклогиты, гранат-пироксеновые, пироксеновые породы и гранито-гнейсы.

Из основных свойств можно выделить гранулометрический состав, объемный вес, естественную влажность, пористость, пластичность. Гранулометрический состав коры выветривания характеризуется содержанием глинистых частиц от 10 до 30%,пылеватых частиц от 5 до 30%, песчаных от 20 до 45%, дресвяно-щебнистых от 5 до 70%. Объемный вес в среднем составляет 1,8-3,0, естественная влажность 0,2-1,4%, пористость 8-50%. Показатели пластичности в верхнем пределе 25-40%, в нижнем – 20-27%, число пластичности 3-17.

1.2.4 Структура месторождения

В современном структурном плане рудоносная зона месторождения представляет собой пластообразное тело, моноклинально падающее на юго-восток под углом 75-80°. На северо-востоке имеет мощность до 300 м (ПР-75), на юго-западе – около 70 м (ПР-45).

Породы зоны осложнены складчатостью различных порядков. Характерна мелкая складчатость с размахом крыльев от нескольких сантиметров, до нескольких метров. Это преимущественно изоклинальные, узкие сжатые складки различной морфологии. Широким развитием пользуются клиновидные складки с резким перегибом шарниров под острым углом и сближенными, почти параллельными крыльями, реже наблюдаются складки с плавными перегибами шарниров. В карбонатных породах отмечаются изоклинальные и дисгармоничные складки течения причудливой формы.

Месторождение осложнено системой разрывных нарушений.

Наиболее распространенными среди них являются нарушения северо-восточного, реже северо-западного, субширотного и субмеридионального направлений. Нарушения северо-восточного простирания относятся к системе Чаглинского разлома и по времени является наиболее древним. Эта система трещин четко наблюдается в горных выработках штольневого горизонта. Нарушения – трещины характеризуются секущим положением к залеганию рудоносных пород с разницей на 5-10°. Они образуют зоны трещиноватости, которые распределены на площади месторождения в виде разобщенных между собой полос различной мощности. (Том XVI, черт. №4). По ряду трещин отмечено интенсивное дробление пород, милонитизация, вторичная наложенная минерализация в виде ографичивания вмещающих комплексов пород и их сульфидизация.

Рассматриваемая система трещин сформировалась в несколько этапов: дорудный, рудный и пострудный. В дорудный этап образовались ослабленные разломные зоны, по которым в рудный этап происходило продвижение (подток) трансмагматических углеродсодержащих растворов. В пострудный этап, совпадающий с нижне-среднепалеозойской тектоно-магматической активизацией региона, происходят новые движения по трещиноватым зонам северо-восточного направления. Они выражаются в образовании зон дробления, зеркал скольжения и т.п. явлений в рудоносной зоне месторождения.

В магнитных и гравиметрических полях эти нарушения не фиксируются. Система разломов северо-западного направления развита слабо и выделена, в основном, по геофизическим данным.

Субширотные и субмеридиональные нарушения более поздние по отношению к системе северо-восточного направления, они являются пострудными.

Субмеридиональная система трещин-разрывов представлена редкими для месторождения пологими нарушениями надвигового типа с углами падения от 25° до 30° на восток. Как правило, эти нарушения не выходят за пределы рудной зоны, амплитуда смещения вдоль надвигов невелика. Морфологически трещины – надвиги выражены зоной дробления и милонитизации мощностью в несколько десятков дециметров, редко около 1 м. (орт 21 – забой).

Субширотная система нарушений – одна из наиболее развитых. Некоторые из них выходят за пределы участка. В ряде случаев они хорошо фиксируются магнитными положительными аномалиями. Эта система нарушений имеет региональное значение и совпадает с направлением разломов, оконтуривающих равнинную грабен-мульду. Установленные на участке месторождения наиболее крупные широтные нарушения имеют в плане определенный повторяющийся «шаг» ритмичности, равный приблизительно 200 м. Они разбивают рудоносную зону на серию блоков, подвижки между которыми носили сбросо-сдвиговый характер с общим погружением блоков на северо-восток в сторону озера.

Нарушения наклонены преимущественно на северо-восток под углами 80-85°, лишь на юго-западном фланге месторождения они наклонены под крутыми углами в противоположную сторону. В плоскости смещения вдоль этих трещин развиты дробленые породы и милониты мощностью, не превышающей 1 м. Амплитуда смещения не превышает 10-15 м. Суммарная амплитуда погружения северо-восточных блоков по отношению к юго-западным может достигать первых сотен метров.

Субширотные и субмеридиональные нарушения являются, очевидно, синхронными по времени образования.

Заложение их произошло в нижне-среднем палеозое, одновременно с формированием грабен-мульд девона.

К нижнему и среднему палеозою, следует отнести и образование ветвящейся системы даек диоритовых порфиритов. Внедрение их происходило по ослабленным зонам-разрывам более древнего заложения. Преимущественно это были нарушения северо-восточного направления.

1.2.5 Строение рудоносной зоны

Рудоносная зона в пределах разведанной части месторождения пространственно совпадает со средней (кальцифир-гнейсовой) пачкой пород.

Рудоносная зона в целом представляет собой крутопадающее (75-80° на юго-восток) пластообразное тело, прослеженное по простиранию канавами, подземными горными выработками и буровыми скважинами на 1500 м. Мощность зоны на юго-восточном фланге (пр. 45) составляет 70 м на северо-востоке (пр. 75) увеличивается до 250 м.

С юго-востока рудоносная зона ограничена мигматитами верхней (гнейсово-сланцевой) пачки пород.

Северо-западный контакт рудоносной зоны с нижней (гнейсовой) пачкой прослеживается по границе распространения гранито-гнейсов нижней пачки пород. В приконтактовой полосе в рудоносной зоне часто встречаются инъекции гранитного состава. Установлено, что увеличение в составе рудоносной зоны объема гранитного материала инъекций ведет к снижению алмазонасыщенности рудоносной зоны. В связи с этим в приконтактовой части рудоносной зоны выделена зона перемежаемости алмазоносных гнейсов с гнейсо-гранитами (т.н. инъекционная зона). Она входит в состав рудоносной зоны, ширина её колеблется от 10 до 60 м, составляя в среднем 30-40 м. Внутренняя граница инъекционной зоны проводится авторами по линии появления первых инъекций гранито-гнейсов. Внешняя граница зоны, являющаяся северо-западной границей всей рудоносной зоны, проведена по контакту гнейсо-гранитов нижней пачки пород.

Рудоносная зона сложена породами кальцифир-гнейсовой пачки, основная часть которых представлена гранат-биотитовыми гнейсами (85,5%) в разной степени измененных и трещиноватых.

Интенсивно измененные (графитизированные, сульфидизированные, хлоритизированные) и трещиноватые гнейсы наблюдаются вдоль контакта с инъекционной зоной практически на протяжении всего месторождения. Слаботрещиноватые, часто гранитизированные гнейсы слагают верхнюю часть разреза рудоносной зоны и прослеживаются на юго-западном фланге месторождения вдоль юго-восточной границы со стороны висячего блока, а с профиля 57 по 63 переходят в центральную часть зоны в виде расщепляющейся и выклинивающейся полосы.

Среди гнейсов в пределах рудоносной зоны наблюдаются участки скоплений маломощных прослоев и пластообразных тел карбонатных пород (между профилями 57 и 63, вдоль юго-восточной границы зоны), а также участки тонкого переслаивания карбонатных, хлорит-тремолит-кварцевых пород и единичные прослои и пластообразные тела хлорит-тремолит-кварцевых пород (между профилями 63-75, на площади северо-восточного фланга месторождения). Скопления линзовидных тел гранат-пироксеновых, пироксеновых пород и эклогитов отмечаются на юго-западном фланге месторождения в инъекционной зоне (в пределах профилей 51-55) и в центральной части (между профилями 65-69). В рудоносной зоне широко развиты зоны повышенной трещиноватости линзовидной, лентообразной, струйчатой формы. К зонам трещиноватости, как правило, приурочены повышенная концентрация алмазов и графита.

Вблизи границ рудоносной зоны неравномерное проявление процессов гранитизации часто маскирует границу рудоносной кальцифир-гнейсовой пачки с вмещающими породами.

Распределение алмазоносности в рудоносной зоне отмечается мозаично-струйчатым характером. В качестве примера приведены схемы распределения содержаний алмазов на горизонте шт. 1 и в сечениях разведочных разрезов по линиям 55, 59, 60, 61.

Протяженность и выдержанность наиболее богатых обособлений по уровню содержания в них алмазов (более 60 карат-т.) неоднозначны.

В одних случаях такие обособления вскрыты всего одной-двумя выработками, в других случаях они прослеживаются по простиранию до 250 м, орты 25, 27, 30, 32, 34, штрек 31. В общей же массе обособления с уровнем содержания более 60 карат/т составляют небольшой процент, наибольшая концентрация их отмечается в юго-западной и центральной частях рудоносной зоны. Обособления с содержанием алмазов более 60 карат/т как бы обрамляются полосами, или уровнями, более низких содержаний алмазов. Наряду с постепенным снижением содержания, нередко среди богатых уровней, к примеру от 30 до 60 карат/т, наблюдаются окна более низких содержаний, создающие на отдельных участках полосчатые строения рудоносной зоны от висячего её контакта к лежачему.

Четкой закономерной связи более богатых обособлений с теми или другими природными типами руд на месторождении не установлено. Вместе с тем в отдельных телах карбонатных и гранат-пироксеновых пород отмечено повышение содержания, что вызвало увеличение уровня изменчивости в среднем по этим образованиям.

Определяющим для внутреннего строения является общая приуроченность концентраций алмазов к линейно-вытянутым зонам повышенной трещиноватости. Обособления различные по уровню содержания алмазов вблизи таких зон и в их пределах как бы спрессовываются в крупную зону с содержаниями алмазов от 8 и более карат/т. В эти зоны локализуется подавляющее число руд с повышенным содержанием алмазов. Внутреннее строение таких зон, названных рудными, определяется сложным и незакономерным сочетанием обособлений различных по уровню в них содержания алмазов. Морфологические же особенности рудной зоны сравнительно просты. Границы ее как в вертикальных, так и горизонтальных разрезах линейно-вытянуты. Редкие изгибы их, изменение в простирании, секущее положение, по отношению к рудоносной зоне практически не наблюдаются. Рудные зоны контрастны на фоне бедных менее 8 карат/т иногда практически не алмазоносных областей. Последние отмечаются устойчивыми мощностями и выдержаны по простиранию от разреза к разрезу. В юго-западной части рудоносной зоны одна из таких областей приурочена к висячему её боку и занимает не менее 1/3 объема. По мере продвижения к северо-востоку в висячем боку рудоносной зоны начинают появляться рудные интервалы, которые к разведочной линии 57 локализуются в рудную зону. Область резко пониженного уровня содержания смещается к центральной части рудоносной зоны и постепенно (к разведочной линии 63) выклинивается. Бедная по содержанию, область кроме того, прослеживается в лежачем боку рудоносной зоны. Здесь она приурочена, в основном, к инъекционной зоне.

Практически все области низко пониженных концентраций алмазов приурочены к участкам, в пределах которых в той или иной мере проявлены процессы гранитизации, а степень трещиноватости пород незначительна. В пределах областей резко пониженных содержаний наблюдаются отдельные обособления руд более высоких содержаний алмазов. Данные обособления обычно маломощны, характеризуются, как правило, одной очень редко двумя выработками. Пространственное положение их неоднозначно. В приконтактовой части лежачего бока рудоносной зоны (инъекционной зоны) они являются реликтами алмазосодержащих пород среди гранито-гнейсов и гранитизированных гнейсов. В центральной части рудоносной зоны более богатые линзы связаны (в пределах практически неалмазоносных областей) с более трещиноватыми и менее гранитизированными гнейсами.

В зависимости от соотношения природных типов руд, интенсивности трещиноватости, рудонасыщенности, характера распределения и степени изменчивости алмазоносности, уровня содержания и разведанности, рудная зона условно разделена на три части, названные рудными зонами I, III и IV.

| Рудные зоны | С Среднее содержание к/т | V Коэффициент вариации содержания | Кр Рудонасыщенность | Соотношение природных типов руд, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гнейсы | Хлорит-тремолит-кварцевые | Карбонатные породы | Гранат-пироксеновые породы | Эклогиты |
| I | 29,97 | 134% | 0,91 | 92,9 | 0,6 | 1,8 | 3,8 | 0,9 |
| III | 23,70 | 142% | 0,94 | 86,6 | 1,4 | 10,7 | 0,9 | 0,4 |
| IV | 20,85 | 136% | 0,76 | 77,8 | 10,3 | 10,2 | 0,3 | 1,4 |

Степень изменчивости (коэффициент вариации) содержания в зонах практически одинакова, вместе с тем, пространственное распределение различно и выражено в приуроченности к I зоне большего количества рудных участков с более высокими содержаниями. В рудных зонах III и IV таких участков значительно меньше.

Интенсивная трещиноватость отчетливо и обильно проявлена в пределах рудной зоны I и менее выражена в зонах III и IV. Степень разведанности рудных зон также различна. Плотность разведочной сети по рудной зоне I – 25x50 и 50x100, по зоне III – 50х100 и по зоне IV – 50x100.

Характеризуя распределение природных типов руд в пределах рудоносной зоны, следует отметить, что преобладающими из разновидностей природных типов руд в пределах выделенных рудных зон являются гранат-биотитовые гнейсы (65-100%). Остальные типы руд имеют подчиненное значение и характеризуются определенным распространением по рудным зонам.

По графикам изменения основных количественных и качественных показателей по рудным зонам и рудоносной зоне в целом видно, что отмечается увеличение площадей рудных зон с юго-западного фланга месторождения на северо-восточный. Средние содержания по простиранию отдельных рудных зон и по месторождению практически остаются постоянными, лишь на юго-западном фланге от профиля 45 и 57 отмечается их повышенное значение и значительное снижение в пределах рудной зоны II. С юго-западного фланга на северо-восточный отмечается постепенное увеличение  запасов алмазов по рудным зонам, с профиля 57 наблюдается заметное повышение запасов алмазов, в особенности запасов руды, максимальные значения которых выделяются по 65 профилю.

Определяющей положение границ рудных зон I и IV в пределах рудоносной зоны со стороны лежачего бока является граница инъекционной зоны с гнейсами кальцифир-гнейсовой пачки, выделенная по первым инъекциям (северо-западная граница). Остальные границы выделенных рудных зон, в связи с нечетким проявлением геологических границ, проведены по бортовому содержанию (8 карат на тонну).

Распределение промышленных концентраций алмазов в пределах рудоносной зоны несет линейный, часто струйчатый характер.

Рудная зона I сложена интенсивно трещиноватыми графитистыми гнейсами и прослежена вдоль контакта с инъекционной зоной в пределах профилей 45-63. Это пластообразное, линейно-вытянутое тело выдержанное как по простиранию, так и на глубину при мощности в 65 м у поверхности и 35 м на глубине (горизонт +50 м) (том XVIII, черт. 50-65).

Уменьшение мощности зоны I с глубиной обусловлено сужением зон повышенной трещиноватости развитых в гнейсах (том XVII, черт. 20-37). Длина рудной зоны I по простиранию равна 900 м, по падению ограничена дном карьера (отм.+50 м) и соответствует 250 м.

Рудная зона I с профиля 57 и 63 контактирует с рудной зоной II выделенной в центральной части рудоносной зоны.

Рудная зона II сложена слаботрещиноватыми, в разной степени гранитизированными гранат-биотитовыми гнейсами и отличается низкими содержаниями алмазов. Она представляет собой пластообразное тело переменной мощности, оконтуренное с профиля 57 по 63 и граничащее со стороны лежачего бока с рудной зоны I, со стороны висячего бока с рудной зоной III.

Средняя мощность рудной зоны II – 40 м. С профиля 58 зона погружается на глубину и до профиля 63 не выходит на поверхность, ограничиваясь уровнем штольневого горизонта (+280 м). Длина рудной зоны II – 300 м по простиранию и 230 м по падению (до дна карьера). В пределах рудной зоны II по каждому пересечению выделяются единичные минерализованные обособления, представленные измененными графитсодержащими трещиноватыми гнейсами.

Рудная зона III сложена гранат-биотитовыми гнейсами заключающими в себе единичные прослои и пластообразные тела карбонатных пород, наибольшее количество которых отмечается между горизонтами +250 м и +200 мм, а также +200 мм и +50 м. Рудная зона выделенная между профилями 57 и 63 в  разрезах и на планах контактирует с рудной зоной II по внутренней границе, внешней для нее является северо-восточная граница рудоносной зоны. Мощность рудной зоны III непостоянная. Максимальные значения по мощности (80-100 м) она имеет в приповерхностной части в интервале горизонтов +300 м и +280 м, где зона III непосредственно контактирует с рудной зоной I, начиная с профиля 58, и образует сводовую, грибообразную форму, минимальные значения мощности составляют 10-20 м и отмечаются на глубине (отм. +50 м). Причем уменьшаясь по мощности на глубину, рудная зона III своей внешней северо-восточной границей отходит от северо-восточной границы (со стороны висячего бока) рудоносной зоны оставляя между собой прослои безрудных пород представленных неизмененными, часто гранитизированными гнейсами, редко с прослоями карбонатных пород.

Длина рудной зоны III, как и рудной зоны II по простиранию равна 300 м, по падению – 250 м.

Все охарактеризованные зоны сочленяются по профилю 63, образуя единую мощную рудную зону IV.

Рудная зона IV сложена грачат-биотитовыми гнейсами (77-79%) с прослоями и пластообразными телами хлорит-тремолит-кварцевых (9,5-12,0%) и карбонатных пород (от 4,9% в приповерхностной части до 11,6% на глубине), участками их тонкого переслаивания (том VIII прил. 35, 36). Рудная зона IV представляет собой мощное (170-180 м) пластообразное тело выдержанное по простиранию и на глубину при длине 600 м (между профилями 63 и 75) и 250 м соответственно. Границы рудной зоны IV со стороны лежачего бока близки и иногда совпадают с границей инъекционной зоны, со стороны висячего бока приближаются к северо-восточным границам рудоносной зоны. По обе стороны от рудной зоны IV до границ рудоносной зоны выделяются неизмененные, слабо трещиноватые гнейсы.

Рудная зона V примыкает к рудной зоне I в профилях 51-55 со стороны лежачего бока. Она представлена крупными линзовидными телами гранат-пироксеновых, пироксеновых пород (33,2%, табл. 2.3.5) инъекционной зоны и оконтурена до глубины 100 м (отм. +200 м). Мощность зоны от 10 м до 40 м при длине по простиранию 200 м.

ГРУППА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Таким образом, месторождение Кумдыколь представлено мощной, протяженной зоной алмазосодержащих пород. Рудные зоны месторождения выдержаны как по простиранию, так и по падению, линейные границы зон практически везде уверенно прослеживаются от выработки к выработке, сравнительно контрастно выделяются по бортовому содержанию 8 карат/т среди практически слабоалмазоносных вмещающих пород кальцифир-гнейсовой пачки. Вместе с тем внутреннее строение рудных зон отличается сложным мозаичным, линейно-струйчатым распределением алмазоносности, вызванным, как правило, незакономерным чередованием участков и обособлений различной степени алмазонасыщенности. Коэффициент вариации содержаний алмазов колеблется в пределах 134-145%. Учитывая сравнительно простые морфологические особенности рудных зон и более сложное внутреннее их строение, месторождение Кумдыколь отнесено ко II-й группе сложности по классификации ГКЗ СССР.

1.3 Вещественный состав и технологические свойства полезных ископаемых.

Алмаз и графит в тех или иных количествах встречаются практически во всех разновидностях пород, слагающих рудную зону. Однако постоянно и в количествах, превышающих чисто минералогический интерес, они отмечены в 5 разновидностях пород, которые определены авторами как природные типы руд.

По степени распространения (в % от общего объема рудной зоны) природные типы руд располагаются в следующей последовательности:

- Графитистые гранат-биотитовые гнейсы (85,5%)

- Хлорит-тремолит-кварцевые породы (4,2%);

- Гранат-пироксеновые породы (3,4%);

- Амфиболизированные эклогиты (1,3%);

- Карбонатные породы (5,6%).

1.4 Характеристика алмаза.

Характеристика алмаза основана на просмотре многих тысяч кристаллов из рядовых и технологических проб, представляющих все разновидности пород.

Наиболее типичные кристаллы изучены более детально с применением обычной световой оптики, растровой электронной микроскопии, рентгенографии, ЭПР, фотолюминесценции, рентгеновской секционной топографии, ИК-спектроскопии, нейтронно-активационного анализа и др. (86).

С целью выработки единого подхода к выделению габитусных форм алмаза предложена классификация, основанная на отнесении конкретных зерен к той или иной группе габитусных форм алмаза и даны главные признаки, которые можно установить визуально при помощи бинокулярной лупы, стаканной пластинки и иголки (табл. 4.3).

Как видно из таблицы, во всех классификациях группа поликристаллических сростков, микроагрегатных и скелетных зерен (5 группа по данным ЦНИГРИ; 3 группа по представлениям ГОХРАН; 5 группа по классификации экспедиции) выделяется однозначно.

Серые кубы (2 группа по ГОХРАНу) соответствуют группе серых кубов и их сростки (4 группа), выделенных экспедицией. В классификации ЦНИГРИ эти формы включены частично в 3 и 4 группы.

Группе 1 классификации ГОХРАН соответствуют группы 1, 2, 3 классификации экспедиции и 1, 2 по классификации ЦНИГРИ.

Характеристика морфологии кристаллов алмаза.

Все морфологическое разнообразие кристаллов алмаза можно объединить в несколько наиболее характерных габитусных типов: октаэдры, комбинационные формы, кубы и кубоиды, скелетные и таблитчатые формы, сфероиды.

- Октаэдры составляют I группу по классификации ЦНИГРИ и экспедиции, представлены кристаллами с доминирующим развитием граней октаэдра, нередко находящихся в комбинации со слабо развитыми поверхностями куба, притупляющими вершины, и ромбододекаэдра, располагающимися на месте ребер. Характерной особенностью октаэдрических кристаллов является совершенство их формы. Преобладают идеально развитые, правильные плоскогранные острореберные кристаллы, с зеркально гладкими гранями, на которых лишь изредка прослеживается тонколаминарное строение.

- Комбинационные формы (вторая группа классификации ЦНИГРИ, частично третья группа классификации экспедиции) представлены кристаллами, у которых грани куба, октаэдра и ромбододекаэдра имеют примерно равное габитусное развитие. Преобладает комбинация куб-октаэдр, менее распространена куб-октаэдр-ромбододекаэдр. Комбинационные кристаллы, как правило, изометричны и редко бывают искажены. Кристаллы, у которых додекаэдрические поверхности развиты достаточно хорошо, имеют форму правильных, почти округлых многогранников.

- Кубические кристаллы и кубоиды 3 и 4 группы (кл. ЦНИГРИ; 2 и 4 группы по КГРЭ) относятся к наиболее типичным и преобладающим морфологическим разновидностям алмазов месторождения.

Алмазы кубического облика редко представлены кубом в самостоятельном развитии, но, как правило, кубом в комбинации с октаэдром и ромбододекаэдром. Такие кристаллы обладают четко выраженной кубической формой с вершинами, притупленными гранями октаэдра, а вместо ребер у них развиты различной ширины комбинационные поверхности, соответствующие по своему положению граням ромбододекаэдра.

- Четвертая (по кл. ЦНИГРИ; 3 гр. по КГРЭ) разновидность алмазов – кубоиды – представляет собой плоскогранно-кривогранные кристаллы, у которых нередко прослеживается кубический габитус. На месте вершин и ребер таких кристаллов развиты округлые поверхности, отвечающие по своему положению граням октаэдра и ромбододекаэдра. Кривизна граней кубоидов различна, а весь облик кристалла изометричный, близкий к округлому. Плоские грани куба развиты, как правило, неравномерно и слабо, а общая часть поверхности – криволинейна. Характерной особенностью кубоидов является грубый рельеф поверхности.

- Скелетные кристаллы, представляющие собой как бы остовы кристаллов кубического габитуса, можно выделить как внутренние скелетные кристаллы, рост которых происходит в основном по направлениям вдоль ребер или осей симметрии, начиная от исходного центра, так и внешние – формы, охватывающие поверхность кристалла, но неполностью заполняющие его внутренние части.

- Уплощенные (табличные) алмазные зерна имеют часто чечевицеобразную форму, или таблитчатую – неправильную, с извилилистыми или мягкими закругленными, реже прямолинейнымиконтурами. Встречаются тонкие таблички крестообразной, прямоугольной, или искаженной гексагональной формы. Поверхность таблитчатых зерен шероховатая с многочисленными углублениями прямоугольной, квадратной, тригональной и гексагональной конфигурации, иногда на поверхности видны глубокие извилистые каналы и сквозные полости с неправильными очертаниями.

- Весьма интересной морфологической разновидностью алмазов являются кривогранные кристаллы, форма которых близка к правильной изометричной или сфероидальной. Для округлых сфероидов со слабо намечающейся огранкой характерны ярко блестящие криволинейные поверхности с очень тонким скульптурным узором, образованным мелкими ромбовидными или квадратными углублениями, расположенными незакономерно, а иногда образующих скопления. Гранные углы у таких кристаллов выражены не отчетливо, ребра вообще отсутствуют и поверхность имеет округлую, шаровидную форму. Сфероиды, подобно кубическим алмазам, образуют двойники срастания, в которых срастающиеся индивиды как равно- так и разновеликие.

Гранулометрия алмазов

Исследования гранулометрического спектра алмазов выполнены двумя видами анализа: ситовым и седиментационным.

Ситовой анализ алмазного концентрата массой 1088 мг пробы Т-12, полученного путем дробления породы до -0,8 мм с последующей химической обработкой, показал следующее распределение алмазов по классам крупности: +0,071 мм = 1,11%; -0,071 + 0,045 мм = 10,73%: -0,045 мм = 88,16%. Таким образом, было установлено, что около 90% всех алмазов концентрируется в классе менее 45 микрон.

Данные седиментационного анализа хорошо согласуются с полученными ранее результатами ситового анализа и подтверждают преимущественное преобладание в алмазном концентрате зерен мелких размеров: 85% составляют алмазы менее 50 микрон.

Ситовой гранулометрический анализ алмазного концентрата массой 443,82 карата, выделенного из пробы графитизированных гнейсов, проведенный в ЦНИГРИ, ГОХРАН при МИНФИН СССР (приложение 82, том XIII) дал следующие результаты: -400+40 микрон=10,4%; -40 микрон=89,6%, что также подтверждает данные, полученные в ЦНИГРИ.

Удельная поверхность

Удельная поверхность (Sуд.) алмазов крупностью 60,40 и 10 мкм, была определена (86) методом тепловой десорбции азота с использованием гелия в количестве газа-носителя (5% N+90% Не). Для исследуемых алмазов она составляет 0,24 м2/г, 0,27 и 0,34 м2/г соответственно. Весьма малое увеличение величины удельной поверхности алмазов с уменьшением их крупности (от 60 до 10 мкм) связано очевидно, с образованием при дроблении преимущественно изометричных обломков.

Метаморфогенные алмазы по величине Sуд. близки к кимберлитовым и термостойким синтетическим алмазам марки АСО.

Элементы-примеси в алмазах

Инструментальным нейтронно-активационным анализом в алмазах месторождения установлены определенные концентрации характерных элементов-примесей, отличающие их от кимберлитовых и импактных аналогов.

Таблица 1.1 Элементы-примеси в алмазах (86) разных генетических типов (по данным ИНАА, %)

| Элементы | Метаморфогенные (Кумдыкольское месторождение) | Кимберлитовые (Трубка Айхал) | Импактные |
| --- | --- | --- | --- |
| Натрий 10ˉ² | 0,8 | 0,01-1,0 | 3 |
| Аллюминий 10ˉ² | 0,8 | 0,4-4,0 | 3 |
| Кремний 10ˉ² | 5,1 | 1,2 | 2,6 |
| Калий 10ˉ² | 1 | 0,5-3,0 | 0,1 |
| Скандий 10ˉ² | 5 | 0,1 | 0,6 |
| Титан 10ˉ² | 6,5 | 0,1-1,0 | 0,1 |
| Хром 10ˉ² | 2,3 | 0,1 | 13 |
| Ванадий 10ˉ³ | 2,7 | 0,1 | не опр. |
| Марганец 10ˉ⁴ | 1,9 | 0,2-0,5 | 26 |
| Железо 10ˉ² | 2,6 | 0,5 | 9,6 |
| Кобальт 10ˉ⁴ | 9,4 | 0,1 | 1 |
| Медь 10ˉ³ | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Сурьма 10ˉ⁴ | 2,6 | 0,1 | 0,2 |

Алмазы из руд Кумдыкольского месторождения обогащены цементами группы железа, кремнием, титаном, хромом, марганцем и медью по сравнению с кимберлитовыми, содержанием же таких литофильных элементов, как натрий и алюминий – соизмеримо.

Изотопный состав углерода алмазов

Анализ изотопного состава углерода алмаза был проведен на кристаллах из различных разновидностей пород месторождения и показал, что алмазы из графитистых гнейсов обогащены «легким» изотопом и характеризуется узким диапазоном вариаций σ13С: №1,75; 1,71%. Отметим, что в графите из тех же пород изотопный состав углерода равен -1,74; -1,84 до 1,96 % . Это свидетельствует об их генетическом родстве и едином источнике углерода.

Внутреннее строение алмазов (86)

Строение алмазов определено методами рентгенографии и секционной рентгеновской топографии. Все проанализированные алмазы представляют собой монокристаллы, различающиеся совершенством кристаллической решетки, которая у большинства кристаллов характеризуется высокой степенью дефектности, что проявляется на лауэграммах в виде «хвостов» пятен. Установлено также, что многие из изученных образцов представляют собой блочные монокристаллы, у которых разориентировка между отдельными кристаллитами (блоками) достигает одного градуса, но чаще составляет 10-20 угловых минут.

Анализ секционных рентгенотопограмм показал, что проанализированные алмазы не имеют признаков слоевого роста, а все они обладают волокнистым внутренним строением, что обусловлено нормальным (нетангенциальным) механизмом роста. Исследование внутреннего строения не обнаружило признаков эпигенетических процессов: окислительного растворения и пластических деформаций. Характерной особенностью относительно крупных кристаллов является их зональное и зонально-секториальное внутреннее строение, причем выделено до трех ростовых зон, толщина которых достигает 50 мкм. Установлено, что по мере уменьшения размеров кристаллов сокращается и количество составляющих их ростовых зон, следовательно, множество мелких кристаллов, размеры которых менее 50 мкм, являются однозональными.

Свойства алмазов (86)

Термостойкость. Определена степень окисления алмазов при нагревании в атмосфере воздуха в изометрическом и политермическом режимах.

Начало окисления алмаза (10-60 мкм) находится в интервале 600-650°.

В политермическом режиме изучена кинетика окисления алмаза кислородом воздуха с применением микро-ДТА и комплексного метода ДТА-ДТГ-ТГ. Установлена отчетливая зависимость максимумов термографических пиков от размера алмазных зерен в анализируемых порошках и скорости нагревания. Температура начала окисления алмазов крупностью менее 60 мкм – 600-680°, для более крупных – до 75 мкм – 730-800°. Максимумы термографических пиков 770-800° и 940°, соответственно. В интервале 1300-1400° практически для всех образцов наблюдается эндотермический эффект, происходит графитизация алмазов, степень окисления алмазов при этом – 76-98%.

Окраска алмазов. Основная масса кристаллов метаморфогенных алмазов окрашена в зеленовато-желтый цвет разных оттенков: от бледно-желтого, беловато-желтого до интенсивно желтовато-зеленого. Обычны также серые, зеленовато-серые, буровато-зеленые кристаллы, бесцветные и черные алмазы относительно редки. Присутствие в кристаллах дисперсных включений графита определяет интенсивность серой окраски, а поверхностная графитовая корка различной толщины приводит к появлению черной окраски, легко удаляемой химической обработкой.

Среди кубоидов и скелетных кристаллов распространены пятнистоокращенные алмазы. Ядра или центральные части таких кристаллов имеют темную лиловато-бурую либо лиловато-коричневую окраску, а периферия – более светлую серовато- или зеленовато-желтоватую. Наибольшее разнообразие цветной гаммы свойственно кристаллам кубического габитуса, для октаэдра и комбинационных кристаллов более типична желтовато-зеленая и буровато-зеленая окраска, бесцветные кристаллы – нехарактерны.

Двупреломление. Практически все морфологические разновидности алмазов обнаруживают аномальное двупреломление, исключение составляют отдельные бесцветные кристаллы октаэдрического габитуса.

Фотолюминесценция (ФЛ). Анализ спектров ФЛ, полученных от индивидуальных кристаллов различной окраски, позволил сделать вывод о постоянном присутствии в этих алмазах оптически активных центров, обусловленных вхождением азота в кристаллическую решетку – преимущественно в форме SI, т.е. в дисперсной парамагнитной форме, а также в виде пар и троек атомов-центры N3 и H3.

Рентгенолюминесценция (РА) у алмазов месторождения не установлена.

Электронно-парамагнитный резонанс (ЭПР). Спектры ЭПР, снятые с алмазных порошков различной крупности, по основным параметрам близки к спектрам синтетических алмазов, легированных азотом. Они представляют собой суперпозицию триплета линий азота и обменно-связанных комплексов. Высокая интенсивность линий  свидетельствует о значительной концентрации азота в виде изолированных атомов замещения, т.е. в парамагнитной форме, достигающей от 1,03 • 1017 до 1,8 • 1021 ат/см3. Большая полуширина линий  указывает на дефектность кристаллической решетки алмазов, что находится в полном соответствии с данными рентгенографии.

Высокая концентрация азота в парамагнитной форме смещает максимум поглощения в голубую область спектра, чем объясняется зеленовато-желтая и зеленовато-серая окраска алмазов.

По физическим характеристикам, полученным методом ФЛ и ЭПР, алмазы месторождения близки к типу 1б, однако намечающееся сегрегирование атомов азота (оптически активные центры  N3 и H3) отличают их от природных кимберлитовых и синтетических аналогов, которым свойственно случайное распределение азота.

С целью поиска закономерности приуроченности различных габитусных форм к различным типам руд изучено 960 образцов алмазов из рядовых проб, отобранных на штольневом горизонте, на участке, заключенном между разведочными профилями 51 (орт. 21) и 63 (орт. 45). В пределах этого участка просмотрены все пробы алмаза с определением в каждой пробе % содержания (к массе пробы) различных габитусных разновидностей алмаза. Эти величины корректировались на содержания алмазов в каждой изучаемой пробе с учетом ее веса. При дальнейшем анализе полученные частные данные использовались для определения взвешенного содержания габитусных форм на целые орты и разведочные линии. Анализ линейных графиков дает возможность считать, что:

- поликристаллические сростки, микроагрегаты и скелетные формы (группа 3 – по кл. ГОХРАН, группа 5 – по кл. ЦНИГРИ и КГРЭ) зерен составляют не более 5-7% (в среднем 2-3%) от всей массы алмазов;

- поликристаллы, микроагрегаты и скелетные формы равномерно распределены по всем типам руд;

- группа желтых кубов, октаэдров и целых неправильных зерен («желтоватые кубы» по ГОХРАН) составляют подавляющее количество алмазов в рудах месторождения (не менее 80-90% массы алмазов);

- закономерной подавляющей приуроченности габитусных разновидностей кристаллов к определенным частям площади участков или к типу пород выявить не удалось;

- отмечается преимущественная приуроченность «серых кубов» к породам гранат-пироксенового ряда (орт. 24) и к участкам с повышенной встречаемостью пород карбонатного состава (ор. 41 и 45).

Анализ графиков в тройных координатах  показывает, что:

- кристаллы октаэдрического габитуса и их комбинации чаще всего встречаются в породах хлорит-тремолит-кварцевого состава, хотя основная масса кристаллов в этом природном типе руд представлена зернами группы «желтых кубов», целыми бесформенными зернами и другими;

- к породам гнейсового ряда преимущественно приурочены неправильные формы целых зерен (группа 3 по классификации КГРЭ; группа 1 по классификации ГОХРАН). Однако в породе встречаются и все другие формы зерен;

- желтые кубы чаще других габитусных форм встречаются в породах гранат-пироксенового и карбонатного состава. Намечается повышенная концентрация целых кристаллов без твердых геометрических очертаний (целые неправильные формы) и достаточно большой разброс морфологических разновидностей кристаллов. В породах также содержится большое количество кристаллов других габитусных форм;

В заключение следует отметить, что во всех породах, в том или ином количестве встречаются все разновидности кристаллов. Даже в лабораторных условиях при анализе многих тысяч проб не отмечено проб, представленных хотя бы преимущественно одной габитусной формой кристаллов.

В процессе исследований алмазы удалось установить в шлифах во всех породах, за исключением эклогитов . Чаще всего алмаз встречается в гранате и продуктах его разложения (хлорит-серицитовой, хлорит-серицит-биотитовой массе). Реже он устанавливается в виде включений в биотите, пироксене. Чаще же алмаз размещается в микротрещинах (даже если он находится в гранате или пироксене) или в виде отдельных зерен и их скоплений в промежутках между кристаллами.

1.5 Гидрогеологические условия месторождения

В районе месторождения, ограниченном радиусом депрессионной воронки, в соответствии с литологией и стратиграфией ввделяготся следуюшие водоносные горизонты и комплексы:

- Водоносный горизонт в аллювиальных современных отло- жениях.

- Водоносный горизонт в аллювиальных средне-верхнечетвер- тичных отложениях.

- Подземные воды спорадического распространения в озерных средне-верхнечетвертигшых и современных отложениях .

- Подземные воды спорадичөского распространения в четвертичных деллювиально-пролювиальных отложениях.

- Водоносный комплекс в трещиноватых метаморфических и изверженных пород .

Водоносность горизонтов и комплексов довольно низка, для вод спорадического распространения в озерных и пролювиально- делювиальных отложениях дебиты составляют сотые доли л/сек (0,01-0,04). Аллювиальные отложения взависимости от грансостава обладают различным диапазоном дебитов - от 0,2-0,4л/сек в супесях, иловатых тонко-зернистых песках до 3,0-14,0 л/сек в гра- велистых разнозернистых песках.

Весьма пестрая картина по водообильности наблюдается у трещиноватых пород, где отмечаютея наряду с безводными скважины с дебитами от 0,1-1,5 до 5,0 л/сек. В целом же для этого комплекса характерна очень низкая обводненность, ограниченные ресурсы. Мощности горизонтов незначитөльные - до 5-14 м, для комплекса трещиноватых пород мошность обводненной зоны дости- гает 40-50 м. Глубина залегания уровня подземных вод для аллювиальных горизонтов колеблется в пределах от 0,6-1,0 до 10 м, для озерного горизонта - до 1,0 м, в делювиально- про- лювиальных образованиях - от 3,0 до 20,0 м, в трещиноватом комплексе пород величина уровня варьирует от 1,0 до 30,0 м.

Водоотдача пород аллювиальных горизонтов составляет 0,11- 0,20 для трещиноватых пород - 0,003. Коэффициент фильтрации соответственно от 2 до 70,0 м/сут для аллювиальных образований и от 0,07 до 0,5 рөже до 3,0 м/сутки - для трещиноватых пород комплекса.

Питание всех горизонтов и комплөксов осущөствляется в основном за счет атмосферных осадков, в незначительной мере за счет перетекания из нижележащих горизонтов и за счет поверхностных вод.

Разгрузка в основном осуществляется за счет перетекания и испарения, иногда в долину реки и озерные котловины.

Практический интерес имеют только водоносные горизонты в аллювияльных отложениях и комплекс в трещиноватых породах.

Водоприток в проектируемый карьер в границах лицензионной территории будет складываться из следующих составляющих:

- притока подземных вод из безнапорного водоносного комплекса в скальных трещиноватых породах;

- атмосферных осадков, выпадающих непосредственно на площади карьера.

Согласно данных «Отчета о результатах детальной разведки с подсчетом запасов по состоянию на 01.10.1986 г. Кумдыкольское месторождение технических алмазов» водопритоки  в карьер за счет подземных вод безнапорного водоносного комплекса в скальных трещиноватых породах составляет 445,2 м3/ сут или 18,55 м3/час.

1.6 Запасы месторождения

Запасы технических алмазов месторождения «Кумдыколь» утверждены Протоколом ГКЗ СССР №10153 от 25.03.1987 г. в следующих количествах:

Таблица 1.2

| Элементы подсчета | Ед. Измер. | Балансовые запасы категорий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | С1 | С2 |
| - Запасы, подсчитанные на массу |  |  |  |  |
| Руды | тыс. т | 16010,3 | 76258,2 | 12462,7 |
| Технические алмазы | тыс. карат | 415743,1 | 1671998,8 | 278453,4 |
| Среднее содержание | кар/ т | 25,97 | 21,93 | 22,34 |
| - Запасы подсчитанные с коэффициентом рудоностности в пределах рудной зоны V и рудной зоны II (ниже горизонта + 200 м) |  |  |  |  |
| Руды | тыс. т |  |  | 1350 |
| Технические алмазы | тыс. карат |  |  | 48779,5 |
| Среднее содержание | кар/ т |  |  | 36,13 |
| Коэффициент рудоностности |  |  |  | 0,16 |

В границах лицензионной территории попадают запасы до горизонта +200 м в следующих количествах:

Таблица 1.3

| Элементы подсчета | Един. измер | Балансовые запасы категорий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | C1 | C2 |
| - Запасы, подсчитанные на массу |  |  |  |  |
| Руда | тыс. т | 1781,35 | 2320,82 |  |
| Технических алмазов | тыс. карат | 56217,02 | 63391,12 |  |
| Среднее содержание | кар/т | 31,55 | 27,31 |  |
| II. Запасы, подсчитанные с коэффициентом рудоносности в пределах рудной зоны V |  |  |  |  |
| Руда | тыс. т |  |  | 289,96 |
| Технических алмазов | тыс. карат |  |  | 21529,53 |
| Среднее содержание | кар/т |  |  | 74,25 |
| Коэффициент рудоностности |  |  |  | 0,16 |

1.7 Границы участка недр  и расчет географических координат угловых точек

При определении границ участка добычи учтены: контуры утвержденных запасов полезного ископаемого, расположение карьера и перспектива развития его границ, вспомогательные объекты карьеры и объекты инфраструктуры, объекты размещения вскрышных породы.

Для определения границ использованы материалы горно-графической документации «Отчета о результатах детальной разведки с подсчетом запасов по состоянию на 01.10.1986 г. Кумдыкольское месторождение технических алмазов».

Угловые точки для расчета границ участка добычи выбирались в наиболее характерных местах изменения рельефа местности в соответствии со ст.19 п.3 и ст.234 Кодекса РК от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании».

Нижняя граница участка добычи определена минимальной высотной отметки дна подсчета запасов вовлекаемых к разработке и составляет +200 м.

Площадь участка добычи определялась, на горизонтальной плоскости в графической среде AutoCAD путем снятия показаний с замкнутого контура чертежи № ПГР-2/2021-1.

Топографический план поверхности и геологические разрезы по нему приводятся на чертежах №№ ПГР-2/2021-1, ПГР-2/2021-2-4. Расположение карьера и перспектива развития его границ, вспомогательные объекты карьеры и объекты инфраструктуры, объекты размещения вскрышных породы отабражены на чертеже №ПГР-2/2021-11.

Географические координаты угловых точек определены с соответствующей точность топографического плана масштаба 1:1000 путем перевода координат прямоугольной системы (СК Пулково 1942 г.).

Выполнена картограмма расположения месторождения «Кумдыколь» в масштабе 1:100 000 (рисунок 1.2).

Результаты вычислений географических координат угловых точек и площади  приведены на чертеже № ПГР-2/2021-1  и в таблице 1.4.

Отработка месторождения будет производиться в контурах границ участка добычи  площадью – 86,1 га (0,861 км2), нижняя граница участка добычи  – горизонт +200 м.

Таблица 1.4 Каталог географических координат территории участка недр для проведения операций по добыче месторождения «Кумдыколь»

Система географических координат Пулково 1942 г.

| Географические координаты (СК Пулково 1942 г.) |  |  | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |  |
| 1 | 53° 07' 51.76" | 68° 56' 40.56" | 0,861 км2 (86,1 га) |
| 2 | 53° 08' 08.54" | 68° 57' 08.08" |  |
| 3 | 53° 08' 03.84" | 68° 57' 16.00" |  |
| 4 | 53° 07' 44.00" | 68° 57' 16.00" |  |
| 5 | 53° 07' 44.00" | 68° 57' 49.43" |  |
| 6 | 53° 07' 35.75" | 68° 58' 03.34" |  |
| 7 | 53° 07' 18.97" | 68° 57' 35.82" |  |

Картограмма

расположения лицензионной территории месторождения «Кумдыколь»

в Зерендинском районе Акмолинской области

Масштаб  1:100 000

- границы участка добычи

Рис. 1.1

Раздел 2. ГОРНЫЕ РАБОТЫ

2.1Виды и методы работ по добыче полезных ископаемых

2.1.1 Методы размещения наземных и подземных сооружений

Размещение наземных сооружений в границах участка добычи определено в результате сравнения различных вариантов компоновочных решений с учетом:

- природно-климатических условий (особенности рельефа местности, скорость и направление господствующих ветров);

- геологических условий (залегание рудного тела);

- технологических условий разработки (минимальное расстояние транспортировки вскрыши и полезного ископаемого, минимальный объем работ  по устройству автодорог, линий электропередачи, площадок под сооружения, стационарность основных сооружений на срок не менее 1 года пр.);

- санитарных условий и зон безопасности (ширина санитарно-защитной зоны, ширина зоны возможного обрушения бортов, ширина взрывоопасной зоны).

Подземные сооружения отсутствуют.

В состав наземных сооружений на участке недр месторождения «Кумдыколь» входят:

- Карьер;

- отвал №1 рыхлых вскрышных пород;

- отвал №2 скальных вскрышных пород;

- склады почвенно-растительного слоя;

- промплощадка;

- электрические и транспортные коммуникации;

Местоположение и площадь карьера предопределены конфигурацией рудного тела в границах подсчета запасов с учетом конечной глубины отработки месторождения и разноски бортов. Карьер расположен в западной части границ участка добычи.  Площадь карьера на конец отработки первоочередного участка  глубина 106 м горизонт + 200 м составляет 12,35 га.

Отвалы вскрышных пород, склады ПРС, промплощадка размещены на безрудной территории согласно данным «Отчета о результатах детальной разведки с подсчетом запасов по состоянию на 01.10.1986 г. Кумдыкольское месторождение технических алмазов».  Выбор места расположения отвала обусловлен минимальным расстоянием транспортировки, максимальной близостью к карьеру, сложившейся в данном регионе розой ветров.

Отвал № 1 скальный вскрышных пород расположены в восточной части границ участка добычи, площадь отвала 15,95 га, высота отвала 20 м в, один ярус,  угол откоса яруса 350.

Отвал № 2 рыхлых вскрышных пород расположены в юго-восточной части границ участка добычи, площадь отвала 3,75 га, высота отвала 15 м, угол откоса яруса 350.

Грунты на участке для  размещения отвалов представлены:

- рыхлыми породами суглинками, глинами и мезозойскими корами выветривания (глинисто – дресвяно-щебенистые грунты);

- скальными породами гнейсами, гранито-гнейсами, эклогитами, амфиболитами и их перемежаемостью.

С поверхности участок перекрыт почвенно-растительным слоем средней мощностью 0,2 м. Мощность рыхлых пород изменяется в интервале от 0 до 24 м, составляет  в среднем 8 м. Характеристика грунтов  на участке для  размещения отвалов представлены в таблицах 2.1, 2.2.

Склады ПРС расположены в непосредственной близости от проектного карьера, предусмотрено формирование двух складов высотой 6 м, площадью склад №1 - 0,625 га, склад №2 - 1,13 га.

Промплощадка расположена в 350 м на юг от карьера площадью 1 га.

На промплощадке будут расположены:

- трансформаторная понизительная подстанция КТП 10/04;

- жилые модули общежития – 2 шт;

- банно-прачечный комплекс;

- здание АБК;

- передвижной вагон – склад запчастей;

- грунтовая стоянка для техники;

- гараж с ремонтно-механической мастерской;

- резервуары с технической и питьевой водой;

- котельная.

Автомобильные дороги расположены по рациональной схеме для минимизации расстояния транспортировки и площадей нарушаемых земель.

Таблица 2.1 Показатели физико-механических свойств связных пород на участке для  размещения отвалов

| № п/п | Наименование инженерно-геологических элементов | Объемный вес, ɣ г/см3 | Пористость, ɳ % | Естественная влажность, W % | Набухание, N % | Предел текучести, Wт % | Предел раскатывания, Wр % | Число пластичности, Wп | Сцепление, С кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Четвертичные суглинки и глины | 1,70-1,83/1,77 | 37-45/43 | 8-22/17 | - | 24-41/37 | 20-22/21 | 3-20/17 | - |
| 2 | Глинисто-щебенистые коры выветривания | 1,78-3,17/2,50 | 8-51/30 | 3-16/8 | - | 23-44/29 | 20-27/24 | 3-20/10 | - |

Таблица 2.2 Результаты определений прочностных и деформационных свойств скальных пород на участке для  размещения отвалов

| № п/п | Наименование пород | Показатели свойств пород: от-до/среднее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объемный вес, г/см3 ɣ | пористость, % ɳ | коэф. размягчения, Кр | Сопротив. на сжатие, кг/см2 | Сопротив. на разрыв, кг/см2 | сцепление, кг/см2 | коэф. внутреннего трения | коэф. Пуассона | Модуль Юнга |
| 1 | Гнейс | 2,64-3,2/2,76 | 0,3-2,6/0,6 | 0,44-0,88/0,85 | 605-1865/1160 | 36-130/91 | 142-193/160 | 1,29-1,97/1,63 | 0,14-0,31/0,23 | 3,54-22,3/8,54 |
| 2 | Гнейс выветрелый | 2,42-2,82/2,6 | 1,1-14,8/8,0 | 0,19-0,77/0,48 | 36-1300/670 | 42-155/90 | 66-75/70 | 0,56-1,46/1,0 | 0,25-0,27/0,26 | 5,26-5,47/5,30 |
| 3 | Гранито-гнейс | 2,63-3,17/2,67 | 0,4-2,6/1,1 | 0,45-1,0/0,77 | 717-2791/1126 | 76-161/110 | 116-343/230 | 1,37-2,51/1,94 | 0,15-0,31/0,23 | 4,89-10,7/6,40 |
| 4 | Амфиболит | 2,78-3,17/2,88 | 0,5-1,7/0,84 | 0,5-0,97/0,62 | 1113-2134/1640 | 106 | 177 | 1,52 | 0,25 | 9,82 |
| 5 | Эклогит | 2,89-3,34/3,24 | 0,3-1,8/1,2 | 0,72-0,84/0,78 | 1288-2212/1925 | 154-180/166 | 224-292/250 | 1,17-1,76/1,45 | 0,15-0,31/0,23 | 8,86-12,4/10,7 |

2.1.2 Очередность отработки запасов

Месторождение «Кумдыколь» характеризуется благоприятными горно-техническими и географо-экономическими условиями. Рудные залежи находятся на небольшой глубине от поверхности, которая имеет спокойный весьма сглаженный рельеф с относительными колебаниями отметок в пределах первых метров. Небольшая мощность рыхлых пород определяет невысокий коэффициент вскрыши, существенно сокращает срок вскрытия рудных тел и начало собственно добычных работ. Эти условия предопределяют однозначный выбор способа отработки – открытый. Карьер будет проходиться в основном в скальных образованиях.

Исходя из планируемых объемов добычи в лицензионный период 25 лет, произведен подсчет балансовых запасов на первоочередном участке отработки запасов в  границах месторождения до глубины 106 м горизонт +200 м.

Очередность отработки запасов месторождения определена горно-геологическими условиями залегания рудных. На первом этапе вскрытия  отрабатываются запасы блоков С1-I, С1-II, B-I, B-II, C2-VIII, непосредственно выходящие на дневную поверхность либо перекрытых небольшим чехлом рыхлых отложений мощностью в среднем 3,2 м. Дальнейшая отработка запасов по горизонтам осуществляется с планомерным углублением с соблюдением заданных параметров кондиций. Выбранная очередность отработки запасов и система разработки месторождения  предусматривают недопущение оставлений в недрах запасов полезного ископаемого, предоставленные недропользователю условиями лицензии, за исключением нормируемых потерь.

2.2 Способы проведения работ по добыче полезных ископаемых

2.2.1 Способы вскрытия и системы разработки месторождения полезных ископаемых

Вскрытие месторождения

Вскрытие рабочих горизонтов в карьерах осуществляется горизонтальными полутраншеями, наклонными стационарными и скользящими (временными) траншеями, внутренними наклонными съездами. По мере понижения горных работ стационарные наклонные траншеи, пройденные по предельному контуру карьеров, переходят в наклонный съезд (транспортные бермы), в соответствии в соответствии с п.2015 ППБ предусмотрено формирование площадок с уклоном до 20 %0 длиной не менее 50 метров между съездами.

Вскрытие месторождения предусматривается траншей внешне-внутреннего заложения до горизонта +280 м, расположенный  на южном борту карьера, что обеспечивает минимум транспортных издержек на перевозку руды и пород вскрыши. Нижележащие горизонты  вскрываются наклонными траншеями, заложенными в лежачем и висячем боку рудного тела. По мере понижения горных работ траншеи переходят в наклонные съезд спиральной формы.

Таким образом, все рабочие горизонты карьеров вскрываются общей (зависимой) системой траншей с единой трассой.

Места заложения устьев вскрывающих выработок обусловлены необходимостью обеспечивать минимальное расстояние транспортировки горной массы в отвалы вскрышных пород и на рудный склад.

Въездные траншеи и наклонные съезды устраиваются под двухполосные дороги. Временные со сроком их отработки до 1 года наклонный съезд устраивается под однополосную дорогу. Руководящий продольный уклон трассы составляет от 75‰ до 92‰, принят по СН РК 3.03-22-2013  "Промышленный транспорт".

Ширина разрезной траншей по низу составляет 31 метр из расчета разворота автосамосвала и оптимальной рабочей площадки для экскаватора.

Ширина наклонного съезда определена по Нормам технологического проектирования  горнорудных предприятий и составляет:

- для двухполосного движения – 16-18 м;

- для однополосного движения – 11,0 м.

Въезды в забой предусмотрены шириной 6-8 м.

Порядок отработки месторождения следующий:

-снятие почвенно-растительного слоя;

-снятие рыхлой вскрыши без применения БВР посредством прямой экскавации с вывозом во внешний отвал на расстояние до 3 км;

-проходка разрезной траншей. Бурение взрывных скважин по месту проходки разрезной траншей,  зарядка скважин и их взрывание;

-выемка взорванной горной массы, погрузка в автосамосвалы и транспортировка вскрышных пород в отвал (до 3км) и балансовых руд на обогатительную фабрику (до 3 км).

Отработка месторождения предусматривается  уступами высотой 10-25 м,  учитывая технические характеристики применяемого оборудования, в соответствии с п.1718 ППБ отработка 10-25 м уступов будет осуществляться послойно с разделением на подступы по 5-7,5 м.

При постановке бортов карьера в предельное положение на горизонте +250 м в соответствии с п.1718 ППБ, будет сформирован нерабочий уступ высотой 30 м путем объединения горизонтов  + 265 м и + 250 м, на горизонте +220 м, будет сформирован нерабочий уступ высотой 30 м путем объединения горизонтов  + 235 м и + 220 м.

При погашении уступов с постановкой бортов карьера в конечное положение устраиваются предохранительные бермы, ширина определена исходя из возможности их механизированной очистки, и в соответствии с ПБ при разработке полезных ископаемых открытым способом ширина берм составляет: между уступами (высотой до 30 м) – 10 м. Берма в продольном профиле горизонтальная, в поперечном имеет уклон в сторону борта карьера. Берма предназначена для улавливания осыпающихся пород бортов карьера. Регулярно производится отчистка берм бульдозером от просыпей породы.

Система разработки

В соответствии с горнотехническими условиями разработки месторождения «Кумдыколь» принимается следующую систему разработки:

- по способу перемещения горной массы – транспортная;

- по развитию рабочей зоны – углубочная;

- по расположению фронта работ –поперечно;

- по направлению перемещения фронта работ – одно-двух бортовая;

- по типу применяемого оборудования – цикличного действия.

Выемочный блок разрабатывается уступом высотой 15-25 метров. В целях уменьшения величины потерь и разубоживания рудные тела разрабатываются подуступами высотой 5-7,5 метров. Разработка подуступа осуществляется из разрезной траншеи продольной заходкой с общим подвиганием фронта добычных работ с северо-запада на юго-восток. Фронт добычных работ обеспечивает производительную работу выемочно-погрузочного и горно-транспортного оборудования.

Углы откосов уступов карьера принимаются согласно нормам технологического проектирования в зависимости от физико-механических свойств пород, которые характеризуются как:

- средне прочные (σсж  до 40 МПа) на горизонте +280 м с угол наклона откосов рабочих уступов 60-65, нерабочих 55;

-  крепкие трещиноватые породы (см > 80МПа) на горизонты +265 м, +250 м, +235 м, +220м, +200 м с угол наклона откосов рабочих уступов 70, нерабочих (одиночных, сдвоенных) – 65;

Исходя из конструктивных параметров принятых элементов разреза с оформлением транспортных и предохранительных берм, угол погашения бортов карьера составит 42º-48º.

Параметры системы разработки

Согласно принятой технологической схеме отработки, месторождение полезного ископаемого разрабатывается только после предварительного рыхления буровзрывным способом.

Высота вскрышного и добычного уступа будет принята равной на горизонте  +280 м -25 м, на горизонтах +265 м, +250 м, +235 м, +220 м – 15 м и на горизонте +200 – 20 м, в соответствии с п.1718 ППБ его отработка будет осуществляться послойно с разделением на подуступы по 5-7,5 м, которая ниже высоты черпания экскаватора (10,9 м) при отработке уступа  с верхним черпанием и нижней погрузкой и глубины копания (7,6 м) при отработке уступа с нижним черпанием и нижней погрузкой. По условиям безопасности высота уступа ограничивается  линейными размерами экскаватора SANY SY500H.

Ширину рабочей площадки с БВР  определяем по формуле:

Шр.в.=Вр+Пп+По+По,+Пб, м

Где:

Вр – полная ширина развала разрыхленной взрывом породы  (расчет представлен в разделе 2.11.1.2) составляет 34 м;

ПП – ширина проезжей части на временных подъездных дорогах принимается равной 8 м;

П0 – ширина обочины с нагорной стороны – со стороны вышележащего уступа, 1,5 м;

П’0 – ширина обочины с низовой стороны с учетом устройства лотка или ограждения, 1,5 м;

ПБ – ширина полосы безопасности – призма обрушения, 1,5 м.

Шр.в.=33,4+8+1,5+1,5+1,5=45,9 м

Ширина заходки экскаватора SANY SY500H принята исходя из рабочих параметров и составляет:

, м

Где RЧ – радиус черпания экскаватора на уровне стояния, 12 м.

А=1,5∙12=18 м

Фактическая ширина экскаваторной заходки на вскрышных работах составит:

Аф=Врnз=33,42=16,7 м

Где nз – число заходок экскаватора на блок, 2.

Таблица 2.3 Горно-технические показатели месторождения «Кумдыколь»

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. Изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Длина карьера по поверхности | м | 424 |
|  | Ширина карьера по поверхности | м | 348 |
|  | Длина карьера по дну | м | 204 |
|  | Ширина карьера по дну | м | 64 |
|  | Площадь карьера по поверхности | га | 12,35 |
|  | Площадь карьера по дну | га | 1,36 |
|  | Глубина карьера (средняя) | м | 106 |
|  | Высота добычного уступа | м | 15-25 |
|  | Высота подуступов | м | 5-7,5 |
|  | Углы откосов рабочих уступов на добыче рыхлых пород | град | 40-55 |
|  | Углы откосов рабочих уступов на добыче скальных пород | град | 70 |
|  | Углы наклона бортов карьера в погашении: | град | 42-48 |
|  | Уклон транспортных съездов | 0/00 | 80 |
|  | Ширина транспортных съездов постоянных - для двухполосного движения; - для однополосного движения. | м | 16-18 11 |
|  | Ширина временных въездов забой | м | 6-8 |
|  | Ширина рабочей площадки | м | 45,9 |
|  | Ширина минимльной рабочей площадки | м | 31 |
|  | Ширина предохранительных берм | м | 10 |

2.2.2 Способы проведения горно-капитальных, горно-подготовительных, нарезных, эксплуатационно-разведочных и закладочных работ

Для обеспечения карьера готовыми к выемке запасами на сдачу его в эксплуатацию необходимо выполнение горно-капитальных, горно-подготовительных работ, включающих проходку временных и стационарных съездов и проходку разрезных траншеи.

Проектом предусматривается транспортный способ проведения траншей. При транспортном способе погрузка горной массы осуществляется экскаваторами в средства транспорта. Применение автомобильного транспорта позволяет значительно увеличить эффективность проведения траншей сплошным забоем. При автомобильном транспорте появляется возможность широко применять временные съезды, что облегчает вскрытие и разработку отдельных залежей и участков месторождения. Применяют кольцевую и тупиковую схему подачи автосамосвалов под погрузку.

Ширина разрезной траншей принята 31 метр из расчета разворота автосамосвала и оптимальной рабочей площадки для экскаватора.

Ширина наклонного съезда  с уклоном 80‰ составляет:

- капитальных для двухполосного движения – 25 м;

- временных для однополосного движения – 11,0 м;

- временных в забой - 6-8 м.

Эксплуатационно-разведочные работы преимущественно предусматривается проводить буровым способом. При бурение взрывных скважин будет производиться шламовое опробование, также предусматривается пневмо-колонковое  бурение которое позволит более детально уточнить рудные интервалы особенно в рудной зоне V. Основным оборудованием будут являться буровые установки.

2.2.3 Обоснование нормативов вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезных ископаемых

По степени подготовленности к добыче запасы подразделяются на вскрытые, подготовленные и готовые к выемке.

Вскрытыми считается часть промышленных запасов, на площади которых удалены вскрышные породы, а на отметку откаточного горизонта пройдена въездная траншея.

К запасам готовым к выемке относятся запасы из числа вскрытых, выемка которых возможна без нарушения правил технической эксплуатации и правил безопасности.

К подготовленным относятся запасы на нижележащих уступах, выемка которых возможна после отработки готовых к выемки запасов на первом (выщележащем) уступе.

Обеспеченность запасами по степени их подготовленности к добыче с учетом геологического строения месторождения, круглогодичного режима работы и технологического цикла добычных и вскрышных работ, представлены в таблице

Таблица 2.4 – Нормативы обеспеченности карьера запасами руды по степени готовности к добыче

| Период эксплуатации карьера | Обеспеченность запасами, мес. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вскрытыми | подготовленными | готовыми к выемке |
| Ввод в эксплуатацию | 12.0-6.0 | 6.0-4.0 | 1.5-0.5 |
| Работа с проектной мощностью | 7.0-4.5 | 3.0-2.0 | 1.5-1.0 |
| Затухание горных работ | 4.5-3.5 | 3.5-1.5 | 1.0-0.5 |

2.2.4 Обоснование и технико-экономические расчеты нормируемых потерь и разубоживания

Нормативы потерь и разубоживания руды при эксплуатации месторождения устанавливаются с учетом горно-геологических условий залегания каждого подсчетного блока, коэффициента рудоносности и качественных показателей для каждого подсчетного блока.

При изменении геологических и горнотехнических условий месторождения, а также изменении качества руды, стоимостных показателей добычи и переработки руды и цены на конечный продукт рассчитанные нормативы должны быть пересмотрены  при  годовом планировании добычных работ.

Нормативы потерь и разубоживания руды определены на основе экономического сравнения технически возможных вариантов разработки с различными уровнями потерь и разубоживания. При этом  отобранные варианты соответствуют  имеющемуся горному оборудованию и оборудованию, намеченному к приобретению, технологии добычи и переработки, а также отвечают требованиям правил безопасности.

При добыче и переработке руды на месторождении возникают:

- потери и разубоживание при добыче;

- потери при обогащении;

- потери при металлургическом переделе.

В настоящем проекте   рассчитываются только     нормативы потерь и разубоживания при добыче.

Потери и разубоживание руды при разработке месторождения подразделяются на 2 класса:

- общерудничные потери;

- эксплуатационные потери и разубоживание руды.

К общерудничным потерям относятся запасы полезного ископаемого не вошедшие в проектный контур карьера. Для условий месторождения «Кумдыколь» таковых потерь нет, так как запасы отрабатываются очередями исходя из планируемых объемов добычи в лицензионный период.

Эксплуатационные потери полезного ископаемого образуются непосредственно в процессе добычи. Эти потери нормируются в абсолютном выражении по руде и алмазам и в процентах к погашенным балансовым запасам по каждому блоку, горизонту и в целом по месторождению.

По физическому состоянию эксплуатационные потери подразделяются на 2 группы:

- потери руды в массиве;

- потери отбитой руды при производстве взрывных работ и транспортировке.

Нормируемый вид эксплуатационных потерь:

- потери на контактах рудного тела с вмещающими породами.

- потери, возникающие при производстве буровзрывных работ из-за разлета кусков руды, транспортировки руды на склад и/или/ переработку.

Последние принимается по статистическим данным эксплуатируемых карьеров, близким к условиям месторождения «Кумдыколь»,  в размере 0,5% от Балансовых запасов.

Нормируемый вид разубоживания:

1) разубоживание в результате прирезки вмещающих пород на контакте рудного тела из-за несовпадения угла падения контакта  и угла откоса уступа;

2) разубоживание при совместной отбойке рудной зоны,  имеющей породные включения.

За нормативные величины потерь и разубоживания руды при разработке месторождения принимается количество потерянной руды и количество разубоживающих пород, приходящихся  на 1 м протяженности приконтактной зоны отрабатываемого подсчетного блока.

За оптимальный принимают вариант с максимальной прибылью на единицу погашенных балансовых запасов.

Для рудных зон I, II, III, IV  с коэффициентом рудоносности равным 1, произведен расчет потерь и разубоживания при добыче в приконтактных зонах по усреднённым параметрам выемочных единиц, с валовой выемкой руды.

Для рудной зоны  V с коэффициентом рудоносности равным 0,16, рудные скопления имеют разные размеры  и располагаются в залежи незакономерно, в этой связи предусмотрено разубоживание до 20% с селективной выемкой руды. Параметры рудных тел возможно детально определит при выполнение эксплуатационной разведки в процессе добычных работ.

Потери и разубоживание при разработке крутопадающих рудных тел, представляют собой треугольники теряемой руды и примешиваемых пород, образующиеся из-за несовпадения углов откосов уступов с углами падения рудных тел.

Размеры указанных треугольников зависят от углов падения рудных тел, угла откоса уступа, высоты уступа, а также от направления продвигания очистного забоя относительно падения контактов.

Площади треугольников потерь и разубоживания рассчитывались по формулам:

Sn=h22∙(ctgβ-ctgα)

Sp=(H-h)22∙(ctgβ-ctgα)

где:

Н – высота уступа, м;

h – высота треугольника теряемой руды, м;

α - угол падения рудного тела, град.;

- рабочий угол откоса уступа, град.

Рис. 2.1 - Схема для расчета нормативных величин потерь и разубоживания в приконтактовых зонах при разработке рудных тел

Для определения основного вида потерь и разубоживания для условий месторождения «Кумдыколь», возникающих на контакте руды и вмещающих пород, обосновывается оптимальная граница отработки приконтактных участков  рудного тела. Эта граница определяется с учетом технической возможности разбуривания, отбойки и погрузки  руды. Одновременно  эта граница должна соответствовать оптимальному варианту, обеспечивающему получение максимальной прибыли с 1 тн погашаемых балансовых запасов.

Коэффициент μ при разработке крутопадающих рудных тел  месторождения находится из соотношения:

μ=hH-h

где  h изменяется  от 0 до Н.

Для установления зависимости коэффициент μ  от качества руды подобный расчет произведен по каждому блоку по разрезу, характеризующему блок (усредненному каркасу).

Рис 2.2 - Схема для определения коэффициента μ

Определение оптимальной величины коэффициента μ произведено по 5-ти вариантам ведения горных работ в приконтактовой зоне рудных тел с вмещающими породами, по усредненному разрезу, среднему содержанию алмазов в руде и приведено в таблицах 2.5-2.7.

Потери и разубоживание руды при отработке приконтактной зоны находится в обратной зависимости (при увеличении потерь сокращается разубоживание и наоборот), плановые потери    определялись по результатам технико-экономической оценки  5 вариантов отработки с различными положениями откоса уступа относительно рудного тела. За оптимальный принимается вариант с максимальной прибылью (минимальными убытками) на 1 тн балансовых запасов.   Определение оптимальной величины коэффициента μ произведено по каждому подсчетному блоку. По полученным нормативам потерь и разубоживания определены эксплуатационные запасы по подсчетным геологическим блокам. Оптовая цена на алмазы,  принятая в расчетах составляет 850 тенге за 1 карат. Себестоимость добычи и переработки 1 тонны руды составляет 6500 тенге. Извлечение при обогащении принято на уровне  -85%.

По результатам расчета вариантов ведения горных работ в приконтактовой зоне рудных тел с вмещающими породами наиболее экономически выгодным является вариант III с величиной коэффициента μ равной 1.

Уровень потерь П и разубоживания Р по горизонту рассчитан по формулам:

П=Пн∙LБ∙100%

Р=Рн∙LД∙100%

где:   L – протяженность контакта руды и вмещающих пород, м.

В таблицах 2.8 представлен расчет потерь и разубоживания руды с распределение балансовых, эксплуатационных запасов для рудных зон I, II, III, IV по горизонтам отработки.

В таблице 2.9 представлен расчет потерь и разубоживания руды с распределение балансовых, эксплуатационных запасов для рудной зоны V по горизонтам отработки.

В таблице 2.10 представлена сводная таблица по расчету потерь и разубоживания руды с распределение балансовых, эксплуатационных запасов по горизонтам отработки на карьере месторождения «Кумдыколь».

Из расчетов видно, что на карьере, вследствие особенностей залегания рудных тел, с понижением горных работ потери будут снижаться в абсолютном и в относительном выражении (от 0,5 % до 3,7%), при этом средняя величина потерь в проектном контуре составит 2,3 %.

Разубоживание при понижении горных работ будет колебаться в диапазоне от 1,1 % до 20% и составит в среднем в контуре карьера 3,1%.

В проектных расчетах используются средние величины, полученные по конечным контурам карьера: потери – 2,3%; разубоживание 3,1 %.

Таблица 2.5  Определение оптимальной величины коэффициента μ для рудных зон I, II, III, IV горизонт +280 м

| № п/п | Показатели | Обозначения и формулы | Значение показателей по вариантам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Площадь рудного тела на разрезе в пределах уступа, м2 | S | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 2 | Объемный вес руды, т/м3 | 1 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 3 | Запасы руды в блоке, т | Б=·S1 | 5 346,00 | 5 346,00 | 5 346,00 | 5 346,00 | 5 346,00 |
| 4 | Содержание алмазов в балансовых запасах, кар/т | С | 23,46 | 23,46 | 23,46 | 23,46 | 23,46 |
| 5 | Высота подуступа, м | H | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6 | Высота треугольника потерь, м | hп | 0 | 6,25 | 12,5 | 18,75 | 25 |
| 7 | Высота треугольника разубоживания, м | hв | 25 | 18,75 | 12,5 | 6,25 | 0 |
| 8 | Угол падения рудного тела, град; | α | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 9 | Рабочий угол откоса уступа при ведении работ в приконтактовой зоне, град. | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 10 | Площадь теряемого полезного ископаемого, м2 | SП (SПВ+SПЛ) | 0 | 7,83 | 31,33 | 70,49 | 125,32 |
| 11 | Потери руды, т | П=Sn1 | 0,00 | 19,03 | 76,13 | 171,29 | 304,53 |
| 12 | Площадь примешанных пород, м2 | Sр (SВВ+SВЛ) | 125,32 | 70,49 | 31,33 | 7,83 | 0 |
| 13 | Объемный вес породы, т/м3 | 2 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 14 | Количество примешанных пород, т | В=Sр2 | 304,53 | 171,29 | 76,13 | 19,03 | 0 |
| 15 | Коэффиц., доли единиц | =hп/(H-hп) | 0 | 0,33 | 1,0 | 3,0 |  |
| 16 | Количество добытой руды, т | Д=Б-П+В | 5 650,53 | 5 498,26 | 5 346,00 | 5 193,74 | 5 041,47 |
| 17 | Содержание алмазов в добытой руде, кар./т | а=С (Б-П)/Д | 22,20 | 22,73 | 23,13 | 23,370 | 23,46 |
| 18 | Цена 1 кар. тг | Цо | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 19 | Условная ценность 1 тонны добытой руды, тг | Ц=аЦ0 | 18870 | 19320,5 | 19660,5 | 19864,5 | 19941 |
| 20 | Коэффициент извл. при обогащении, д.е. | И | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 21 | Условная ценность 1 тн полез.ископ., тг | Ци=Ц*И | 16039,5 | 16422,425 | 16711,425 | 16884,825 | 16949,85 |
| 22 | Себестоимость добычи и переработки 1 тн руды, тг | С | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 23 | Прибыль с 1 т добытой руды, тг. | Пр1=Ци - С | 9539,5 | 9922,425 | 10211,425 | 10384,825 | 10449,85 |
| 24 | Прибыль с 1т балансовой руды, тг. | Пр=Пр1 х (Д/Б) | 10082,9 | 10205,0 | 10211,4 | 10089,1 | 9854,6 |

Таблица 2.6  Определение оптимальной величины коэффициента μ для рудных зон I, II, III, IV горизонты +265 м, +235 м, +220 м

| № п/п | Показатели | Обозначения и формулы | Значение показателей по вариантам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Площадь рудного тела на разрезе в пределах уступа, м2 | S | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
| 2 | Объемный вес руды, т/м3 | 1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Запасы руды в блоке, т | Б=·S1 | 4 536,00 | 4 536,00 | 4 536,00 | 4 536,00 | 4 536,00 |
| 4 | Содержание алмазов в балансовых запасах, кар/т | С | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 |
| 5 | Высота подуступа, м | H | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Высота треугольника потерь, м | hп | 0 | 3,75 | 7,5 | 11,25 | 15 |
| 7 | Высота треугольника разубоживания, м | hв | 15 | 11,25 | 7,5 | 3,75 | 0 |
| 8 | Угол падения рудного тела, град; | α | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 9 | Рабочий угол откоса уступа при ведении работ в приконтактовой зоне, град. | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 10 | Площадь теряемого полезного ископаемого, м2 | SП (SПВ+SПЛ) | 0 | 1,32 | 5,28 | 11,87 | 21,11 |
| 11 | Потери руды, т | П=Sn1 | 0,00 | 3,56 | 14,26 | 32,05 | 57,00 |
| 12 | Площадь примешанных пород, м2 | Sр (SВВ+SВЛ) | 21,11 | 11,87 | 5,28 | 1,32 | 0 |
| 13 | Объемный вес породы, т/м3 | 2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 14 | Количество примешанных пород, т | В=Sр2 | 57 | 32,05 | 14,26 | 3,56 | 0 |
| 15 | Коэффиц., доли единиц | =hп/(H-hп) | 0 | 0,33 | 1,0 | 3,0 |  |
| 16 | Количество добытой руды, т | Д=Б-П+В | 4 593,00 | 4 564,49 | 4 536,00 | 4 507,51 | 4 479,00 |
| 17 | Содержание алмазов в добытой руде, кар./т | а=С (Б-П)/Д | 22,58 | 22,70 | 22,79 | 22,840 | 22,86 |
| 18 | Цена 1 кар. тг | Цо | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 19 | Условная ценность 1 тонны добытой руды, тг | Ц=аЦ0 | 19193 | 19295 | 19371,5 | 19414 | 19431 |
| 20 | Коэффициент извл. при обогащении, д.е. | И | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 21 | Условная ценность 1 тн полез.ископ., тг | Ци=Ц*И | 16314,05 | 16400,75 | 16465,775 | 16501,9 | 16516,35 |
| 22 | Себестоимость добычи и переработки 1 тн руды, тг | С | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 23 | Прибыль с 1 т добытой руды, тг. | Пр1=Ци - С | 9814,05 | 9900,75 | 9965,775 | 10001,9 | 10016,35 |
| 24 | Прибыль с 1т балансовой руды, тг. | Пр=Пр1 х (Д/Б) | 9937,4 | 9962,9 | 9965,8 | 9939,1 | 9890,5 |

Таблица 2.7  Определение оптимальной величины коэффициента μ для рудных зон I, II, III, IV горизонт  +200 м

| № п/п | Показатели | Обозначения и формулы | Значение показателей по вариантам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Площадь рудного тела на разрезе в пределах уступа, м2 | S | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
| 2 | Объемный вес руды, т/м3 | 1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Запасы руды в блоке, т | Б=·S1 | 4 536,00 | 4 536,00 | 4 536,00 | 4 536,00 | 4 536,00 |
| 4 | Содержание алмазов в балансовых запасах, кар/т | С | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 |
| 5 | Высота подуступа, м | H | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Высота треугольника потерь, м | hп | 0 | 3,75 | 7,5 | 11,25 | 15 |
| 7 | Высота треугольника разубоживания, м | hв | 15 | 11,25 | 7,5 | 3,75 | 0 |
| 8 | Угол падения рудного тела, град; | α | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 9 | Рабочий угол откоса уступа при ведении работ в приконтактовой зоне, град. | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 10 | Площадь теряемого полезного ископаемого, м2 | SП (SПВ+SПЛ) | 0 | 1,32 | 5,28 | 11,87 | 21,11 |
| 11 | Потери руды, т | П=Sn1 | 0,00 | 3,56 | 14,26 | 32,05 | 57,00 |
| 12 | Площадь примешанных пород, м2 | Sр (SВВ+SВЛ) | 21,11 | 11,87 | 5,28 | 1,32 | 0 |
| 13 | Объемный вес породы, т/м3 | 2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 14 | Количество примешанных пород, т | В=Sр2 | 57 | 32,05 | 14,26 | 3,56 | 0 |
| 15 | Коэффиц., доли единиц | =hп/(H-hп) | 0 | 0,33 | 1,0 | 3,0 |  |
| 16 | Количество добытой руды, т | Д=Б-П+В | 4 593,00 | 4 564,49 | 4 536,00 | 4 507,51 | 4 479,00 |
| 17 | Содержание алмазов в добытой руде, кар./т | а=С (Б-П)/Д | 22,58 | 22,70 | 22,79 | 22,840 | 22,86 |
| 18 | Цена 1 кар. тг | Цо | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 19 | Условная ценность 1 тонны добытой руды, тг | Ц=аЦ0 | 19193 | 19295 | 19371,5 | 19414 | 19431 |
| 20 | Коэффициент извл. при обогащении, д.е. | И | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 21 | Условная ценность 1 тн полез.ископ., тг | Ци=Ц*И | 16314,05 | 16400,75 | 16465,775 | 16501,9 | 16516,35 |
| 22 | Себестоимость добычи и переработки 1 тн руды, тг | С | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 23 | Прибыль с 1 т добытой руды, тг. | Пр1=Ци - С | 9814,05 | 9900,75 | 9965,775 | 10001,9 | 10016,35 |
| 24 | Прибыль с 1т балансовой руды, тг. | Пр=Пр1 х (Д/Б) | 9937,4 | 9962,9 | 9965,8 | 9939,1 | 9890,5 |

Таблица 2.8 Расчет потерь и разубоживания руды с распределение балансовых, эксплуатационных запасов для рудных зон I, II, III, IV по горизонтам отработки

| Горизонты | Балансовые запасы, вовлекаемые к разработке, тыс. т |  |  | Величина потерь руды, приходящиеся на 1 п.м. протяженности контакта,т | Величина разубоживания руды, приходящиеся на 1 п.м. протяженности контакта, т | Протя-женность контакта руды и вмещающих пород, м | Потери на контактах рудного тела |  | Потери отделенного от массива (отбитого) полезного скопаемого |  | Итого нормируемые потери |  | Нормируемое разубоживание |  | Эксплуатационные запасы в границах карьера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запасы руды, тыс. т | Среденее содержание, т/кар | Запасы алмаза, тыс. кар |  |  |  | Тыс. т | % | Тыс. т | % | Тыс. т | % | Тыс. т | % | Запасы руды, тыс. т | Среденее содержание, т/кар | Запасы алмаза, тыс. кар |
| 280 | 1284,65 | 31,34 | 40254,72 | 76,13 | 76,13 | 537 | 40,88 | 3,20 | 6,42 | 0,5 | 47,3 | 3,7 | 40,88 | 3,2 | 1278,23 | 30,34 | 38781,5 |
| 265 | 716,2 | 28,28 | 20252,77 | 14,26 | 14,26 | 537 | 7,66 | 1,10 | 3,58 | 0,5 | 11,24 | 1,6 | 7,66 | 1,1 | 712,62 | 27,97 | 19931,98 |
| 250 | 667,98 | 28,25 | 18868,76 | 14,26 | 14,26 | 537 | 7,66 | 1,10 | 3,34 | 0,5 | 11 | 1,6 | 7,66 | 1,1 | 664,64 | 27,94 | 18570,04 |
| 235 | 500,82 | 28,2 | 14122,46 | 14,26 | 14,26 | 537 | 7,66 | 1,50 | 2,5 | 0,5 | 10,16 | 2 | 7,66 | 1,5 | 498,32 | 27,78 | 13843,33 |
| 220 | 457,47 | 28,13 | 12869,59 | 14,26 | 14,26 | 537 | 7,66 | 1,70 | 2,29 | 0,5 | 9,95 | 2,2 | 7,66 | 1,7 | 455,18 | 27,65 | 12585,73 |
| 200 | 475,05 | 27,87 | 13239,84 | 25,33 | 25,33 | 320 | 8,11 | 1,70 | 2,38 | 0,5 | 10,49 | 2,2 | 8,11 | 1,7 | 472,67 | 27,4 | 12951,16 |
| Итого | 4102,17 | 29,16 | 119608,14 |  |  |  | 79,63 | 1,90 | 20,51 | 0,5 | 100,14 | 2,4 | 79,63 | 1,9 | 4081,66 | 28,6 | 116663,7 |

Таблица 2.9 Расчет потерь и разубоживания руды с распределение балансовых, эксплуатационных запасов для рудной зоны V по горизонтам отработки

| Горизонты | Балансовые запасы, вовлекаемые к разработке, тыс. т |  |  | Нормируемые потери |  | Нормируемое разубоживание |  | Эксплуатационные запасы в границах карьера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запасы руды, тыс. т | Среденее содержание, т/кар | Запасы алмаза, тыс. кар | Тыс. т | % | Тыс. т | % | Запасы руды, тыс. т | Среденее содержание, т/кар | Запасы алмаза, тыс. кар |
| 280 | 86,42 | 74,25 | 6416,69 | 0,43 | 0,5 | 17,28 | 20,00 | 103,27 | 59,4 | 6134,24 |
| 265 | 49,97 | 74,25 | 3710,27 | 0,25 | 0,5 | 9,99 | 20,00 | 59,71 | 59,4 | 3546,77 |
| 250 | 49,95 | 74,25 | 3708,79 | 0,25 | 0,5 | 9,99 | 20,00 | 59,69 | 59,4 | 3545,59 |
| 235 | 40,78 | 74,25 | 3027,92 | 0,2 | 0,5 | 8,16 | 20,00 | 48,74 | 59,4 | 2895,16 |
| 220 | 31,11 | 74,25 | 2309,92 | 0,16 | 0,5 | 6,22 | 20,00 | 37,17 | 59,4 | 2207,90 |
| 200 | 31,73 | 74,25 | 2355,95 | 0,16 | 0,5 | 6,35 | 20,00 | 37,92 | 59,4 | 2252,45 |
| Итого | 289,96 | 74,25 | 21529,53 | 1,45 | 0,5 | 57,99 | 20,0 | 346,5 | 59,40 | 20582,10 |

Таблица 2.10 Сводная таблица по расчету потерь и разубоживания руды с распределение балансовых, эксплуатационных запасов по горизонтам отработки на карьере месторождения «Кумдыколь»

| Горизонты | Балансовые запасы, вовлекаемые к разработке, тыс. т |  |  | Нормируемые потери |  | Нормируемое разубоживание |  | Эксплуатационные запасы в границах карьера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запасы руды, тыс. т | Среденее содержание, т/кар | Запасы алмаза, тыс. кар | Тыс. т | % | Тыс. т | % | Запасы руды, тыс. т | Среденее содержание, т/кар | Запасы алмаза, тыс. кар |
| 280 | 1371,07 | 34,04 | 46671,41 | 47,73 | 3,5 | 58,16 | 4,20 | 1381,5 | 32,61 | 45050,72 |
| 265 | 766,17 | 31,28 | 23963,04 | 11,49 | 1,5 | 17,65 | 2,30 | 772,33 | 30,56 | 23602,4 |
| 250 | 717,93 | 31,45 | 22577,55 | 11,25 | 1,6 | 17,65 | 2,40 | 724,33 | 30,7 | 22236,93 |
| 235 | 541,6 | 31,67 | 17150,38 | 10,36 | 1,9 | 15,82 | 2,90 | 547,06 | 30,75 | 16822,1 |
| 220 | 488,58 | 31,07 | 15179,51 | 10,11 | 2,1 | 13,88 | 2,80 | 492,35 | 30,2 | 14868,97 |
| 200 | 506,78 | 30,77 | 15595,79 | 10,65 | 2,1 | 14,46 | 2,80 | 510,59 | 29,91 | 15271,75 |
| Итого | 4392,13 | 32,13 | 141137,67 | 101,59 | 2,3 | 137,62 | 3,1 | 4428,16 | 31,13 | 137852,9 |

2.2.5 Сведения о временно-неактивных запасах, причинах их образования и намечаемых сроках их погашения

Учитывая горно-геологические условия месторождения, принятую технологию ведения горных работ и планируемые объемы добычи образование временно-неактивных запасов на участке первоочередной отработки не предусматривается.

2.2.6 Обоснование оптимальных параметров выемочных единиц, уровня полноты извлечения полезных ископаемых из недр

Под выемочной единицей принимается наименьший экономически и технологически оптимальный участок месторождения с достоверным подсчетом исходных запасов руды, отработка которого осуществляется единой системой разработки и технологической схемой выемки, по которому может быть осуществлен наиболее точный отдельный учет добычи рудной массы по количеству и содержанию в ней алмазов (полезного компонента).

Параметры выемочной единицы выбраны из условий:

- относительную однородность геологических условий;

- возможность отработки запасов единой системой разработки;

- достаточную достоверность определения запасов;

- возможность первичного учета извлечения полезных ископаемых;

Исходя, из принятой системы отработки и схемы подготовки выемочной единицей данным проектом принимается горизонт (уступ).

Длина и ширина выемочной единицы определяется конечным контуром карьера на данном уступе, высота выемочной единицы равна высоте уступа и составляет 15-25 м.

В процессе отработки каждой выемочной единицы необходимо вести полную горно-графическую документацию (составление геологических и маркшейдерских планов и разрезов) для учета движения запасов.

уровня полноты извлечения полезных ископаемых из недр

Главным показателем для оценки использования балансовых запасов при разработке месторождений является полнота их извлечения (Kизв), под которой понимается отношение количества полезных компонентов, содержащихся в добытой рудной массе, к количеству полезных компонентов, содержащихся в отработанных балансовых запасах.

Кизв=Д∙СДБ∙СБ=4428,16∙31,134392,13∙32,13=0,97

Учет состояния и движения запасов, а также полнота извлечения полезных ископаемых из недр в карьерах осуществляется маркшейдерской и геологической службами.

Маркшейдерская служба производит съемку и замеры горных выработок, в частности замеры и расчеты выемочных единиц, объемов и количества отбитой горной массы, составляет графическую документацию, ведет книгу учета добычи и потерь по выемочным единицам, координирует и оценивает все работы по определению исходных данных.

Геологическая служба производит зарисовки и опробование горных выработок, устанавливает границы контуров рудных тел, периодически определяют среднюю плотность руды и пород, осуществляет контроль за полнотой выемки руды.

Первичной документацией для определения и учета потерь и разубоживания руды являются маркшейдерские и геологические планы и разрезы, составленные по результатам маркшейдерских и геологических зарисовок.

Учет запасов производится в соответствии с требованиями действующих отраслевых Инструкций и Положений.

2.3 Примерные объемы и сроки проведения работ

2.3.1 Календарный график горных работ с объемами добычи и показателями качества полезного ископаемого в пределах срока действия лицензии в рамках участка недр

Календарный план горных работ составлен в соответствии с принятой системой разработки и отражает принципиальный порядок отработки месторождения, с использованием принятого горно-транспортного оборудования.

В основу составления календарного плана вскрышных и добычных работ положены:

1. Режим работы карьера по добыче и вскрыше;

2. Годовая производительность карьера по добыче полезного ископаемого;

3. Горно-технические условия разработки месторождения;

4. Тип и производительность горно-транспортного оборудования;

5. Техническое задание на составление плана горных работ.

Режим работы карьера принят  вахтовый– 350 рабочих дней, в одну смены в сутки, продолжительность смены 11 часов, вахтовый метод работы по 15 дней.  Рабочая неделя непрерывная. Режим работы представлен в таблице 2.11.

Календарный план горных работ принят исходя из планируемых объемов добычи угля в лицензионный период 25 лет. Календарный план горных работ представлен в таблице 2.12.

Таблица 2.11 – Расчетные нормативы рабочего времени

| Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Рабочих дней в году | суток | 350 |
| 2. Вахт в течение месяца | Вахт | 2 |
| 3. Рабочих дней в неделе | суток | 7 |
| 4. Рабочих смен в сутки по добыче руды | смен | 1 |
| 6. Продолжительность смены | часов | 11 |

Таблица 2.12 Календарный план горных работ месторождения «Кумдыколь»

| Наименование параметра | Ед. изм. | Всего | Значение по годам разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| Объемы снятия почвенно-растительного слоя по объектам участка недр | тыс. м3 | 72,88 | 18,88 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационная вскрыша в т.ч. | тыс. м3 | 5 297,080 | 135,20 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 111,88 | 0,00 | 0,00 |
| Рыхлая вскрыша | тыс. м3 | 395,20 | 35,2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скальная вскрыша | тыс. м3 | 4 901,88 | 100 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 111,88 |  |  |
| Коэффициент эксплуатационной вскрыши | м3/т | 1,20 |  | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,81 | 0,81 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| Балансовые погашаемые запасы руды | тыс. т | 4 392,13 | 0 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,53 | 183,53 | 183,53 | 183,53 | 183,53 | 183,54 | 183,54 | 183,54 | 183,35 | 183,17 | 183,17 | 183,35 | 183,72 | 183,72 | 183,72 | 183,72 | 169,97 |
| Содержание алмазов | кар./т | 32,13 | 0,00 | 34,04 | 34,04 | 34,04 | 34,04 | 34,04 | 34,04 | 34,04 | 32,57 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,34 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,54 | 31,67 | 31,67 | 31,37 | 31,07 | 31,07 | 30,82 | 30,77 | 30,75 |
| Запасы алмаза | тыс. кар. | 141 137,67 | 0,00 | 6 253,49 | 6 253,49 | 6 253,49 | 6 253,49 | 6 253,49 | 6 253,49 | 6 253,49 | 5 977,57 | 5 740,82 | 5 740,82 | 5 740,82 | 5 751,83 | 5 772,33 | 5 772,33 | 5 772,33 | 5 782,86 | 5 800,99 | 5 800,99 | 5 751,69 | 5 708,18 | 5 708,18 | 5 662,25 | 5 653,06 | 5 226,19 |
| Потери | тыс. т | 101,59 | 0,00 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 4,40 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 3,12 | 3,48 | 3,48 | 3,67 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,17 |
|  | % | 2,3 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
| Разубоживание | тыс. т | 137,62 | 0,00 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 5,87 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,77 | 5,31 | 5,31 | 5,32 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 6,36 |
|  | % | 3,1 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,74 |
| Эксплуатационные запасы (товарная руда) | тыс. т | 4 428,16 | 0,000 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 173,16 |
|  | тыс. м3 | 1 700,733 | 0,000 | 74,899 | 74,899 | 74,899 | 74,899 | 74,899 | 74,899 | 74,899 | 72,266 | 69,288 | 69,288 | 69,288 | 69,288 | 69,29 | 69,29 | 69,29 | 69,29 | 69,29 | 69,29 | 69,29 | 69,29 | 69,29 | 69,29 | 69,29 | 64,854 |
| Объемная масса | т/м3 |  | 0,00 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,56 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| Содержание алмазов | кар./т | 31,13 | 0,00 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 31,53 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,62 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,72 | 30,75 | 30,75 | 30,46 | 30,20 | 30,20 | 29,96 | 29,91 | 29,93 |
| Запасы алмаза | тыс. кар. | 137 852,9 | 0,00 | 6 032,91 | 6 032,91 | 6 032,91 | 6 032,91 | 6 032,91 | 6 032,91 | 6 032,91 | 5 832,64 | 5 653,70 | 5 653,70 | 5 653,70 | 5 664,55 | 5 678,61 | 5 678,61 | 5 678,61 | 5 683,19 | 5 689,04 | 5 689,04 | 5 635,15 | 5 587,01 | 5 587,01 | 5 542,05 | 5 533,06 | 5 182,82 |
| Горная масса | тыс. м3 | 6 997,813 | 154,080 | 324,899 | 324,899 | 324,899 | 324,899 | 324,899 | 324,899 | 324,899 | 322,266 | 319,288 | 319,288 | 319,288 | 319,288 | 319,288 | 319,288 | 319,288 | 319,288 | 319,288 | 319,288 | 319,288 | 219,288 | 219,288 | 181,168 | 69,288 | 64,854 |

2.3.2 Объемы горно-капитальных, горно-подготовительных, нарезных, эксплуатационно-разведочных и закладочных работ

В состав горно-подготовительных работ входят: снятие вскрышных пород и проходка временной въездной и разрезной траншей, объем вскрышных пород отображен в таблице 2.12. Объем горно-подготовительных работ представлен в таб. 2.13. В состав ГКР входят: проходка стационарных съездов на горизонты. Объем горно-капитальных работ представлен в таб. 2.14.

Учитывая горно-технические условия объем горно-подготовительных и горно-капитальных  работ выполняется по средствам эксплуатации.

Таблица 2.13 Объемы горно-подготовительных работ

| №№ пп | Наименование работ | Параметры |  |  |  |  | Объем работ, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота, м | Ширина траншеи по дну, м | Уклон о/оо | Угол откосов бортов траншеи | Длина, м |  |
| 1 | Проходка разрезной траншеи до отм. 297,5 м | 7,5 | 31 | 80 | 45 | 94 | 12,7 |
| 2 | Проходка разрезной траншеи до отм. 290 м | 7,5 | 31 | 80 | 55 | 94 | 12,1 |
| 3 | Проходка разрезной траншеи до отм. 285 м | 5 | 31 | 80 | 60 | 63 | 5,1 |
| 4 | Проходка разрезной траншеи до отм. 280 м | 5 | 31 | 80 | 65 | 63 | 5,1 |
| 5 | Проходка разрезной траншеи до отм. 272,5 м | 7,5 | 31 | 80 | 70 | 94 | 11,5 |
| 6 | Проходка разрезной траншеи до отм. 265 м | 7,5 | 31 | 80 | 70 | 94 | 11,5 |
| 7 | Проходка разрезной траншеи до отм. 257,5 м | 7,5 | 31 | 80 | 70 | 94 | 11,5 |
| 8 | Проходка разрезной траншеи до отм. 250 м | 7,5 | 31 | 80 | 70 | 94 | 11,5 |
| 9 | Проходка разрезной траншеи до отм. 242,5 м | 7,5 | 31 | 80 | 70 | 94 | 11,5 |
| 10 | Проходка разрезной траншеи до отм. 235 м | 7,5 | 31 | 80 | 70 | 94 | 11,5 |
| 11 | Проходка разрезной траншеи до отм. 227,5 м | 7,5 | 31 | 80 | 70 | 94 | 11,5 |
| 12 | Проходка разрезной траншеи до отм. 220 м | 7,5 | 31 | 80 | 70 | 94 | 11,5 |
| 13 | Проходка разрезной траншеи до отм. 212,5 м | 7,5 | 31 | 80 | 70 | 94 | 11,5 |
| 14 | Проходка разрезной траншеи до отм. 205 м | 7,5 | 31 | 80 | 70 | 94 | 11,5 |
| 15 | Проходка разрезной траншеи до отм. 200 м | 5 | 31 | 80 | 70 | 63 | 5,0 |
| 16 | Проходка временной въездной траншеи до отм. 297,5 м | 7,5 | 11 | 80 | 45 | 94 | 5,6 |
| 17 | Проходка временной въездной траншеи до отм. 290 м | 7,5 | 11 | 80 | 55 | 94 | 5,1 |
| 18 | Проходка временной въездной траншеи до отм. 285 м | 5 | 11 | 80 | 60 | 63 | 2,0 |
| 19 | Проходка временной въездной траншеи до отм. 280 м | 5 | 11 | 80 | 65 | 63 | 2,0 |
| 20 | Проходка временной въездной траншеи до отм. 272,5 м | 7,5 | 11 | 80 | 70 | 94 | 4,5 |
| 21 | Проходка временной въездной траншеи до отм. 265 м | 7,5 | 11 | 80 | 70 | 94 | 4,5 |
| 22 | Проходка временной въездной траншеи до отм. 257,5 м | 7,5 | 11 | 80 | 70 | 94 | 4,5 |
| 23 | Проходка временной въездной траншеи до отм. 250 м | 7,5 | 11 | 80 | 70 | 94 | 4,5 |
| 24 | Проходка временной въездной траншеи до отм. 242,5 м | 7,5 | 11 | 80 | 70 | 94 | 4,5 |
| 25 | Проходка временной въездной траншеи до отм. 235 м | 7,5 | 11 | 80 | 70 | 94 | 4,5 |
| 26 | Проходка временной въездной траншеи до отм. 227,5 м | 7,5 | 11 | 80 | 70 | 94 | 4,5 |
| 27 | Проходка временной въездной траншеи до отм. 220 м | 7,5 | 11 | 80 | 70 | 94 | 4,5 |
| 28 | Проходка временной въездной траншеи до отм. 212,5 м | 7,5 | 11 | 80 | 70 | 94 | 4,5 |
| 29 | Проходка временной въездной траншеи до отм. 205 м | 7,5 | 11 | 80 | 70 | 94 | 4,5 |
| 30 | Проходка временной въездной траншеи до отм. 200 м | 5 | 11 | 80 | 70 | 63 | 1,9 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 216,6 |

Таблица 2.14 Объемы горно-капитальных работ

| №№ пп | Наименование работ | Параметры |  |  |  |  | Объем работ, тыс. м3 | Год форми-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота, м | Ширина траншеи по дну, м | Уклон о/оо | Угол откосов бортов траншеи | Длина, м |  |  |
| 1 | Проходка капитального съезда до отм. 280 м | 26,5 | 18 | 80 | 55 | 331 | 133,3 | 2024 |
| 2 | Проходка капитального съезда до отм. 265 м | 15 | 18 | 75 | 65 | 200 | 34,0 | 2030 |
| 3 | Проходка капитального съезда до отм. 250 м | 15 | 18 | 75 | 65 | 200 | 34,0 | 2034 |
| 4 | Проходка капитального съезда до отм. 235 м | 15 | 18 | 80 | 65 | 188 | 31,9 | 2038 |
| 5 | Проходка капитального съезда до отм. 220 м | 15 | 18 | 80 | 65 | 188 | 31,9 | 2041 |
| 6 | Проходка капитального съезда до отм. 200 м | 20 | 16 | 92 | 65 | 217 | 48,3 | 2043 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 313,4 |  |

Задачей эксплуатационной разведки является уточнение: 1) контуров рудных тел, их внутреннего строения и условий залегания; 2) количества и качества запасов; 3) горнотехнических и гидрогеологических условий эксплуатации.Опережающая эксплоразведка на открытых горных работах ведется бурением и отбором проб из буро-взрывных скважин. Сеть опробования – через маркшейдерскую линию (с шагом 50 м) и скважину (50х20м), интервал опробования – 2-5 м.

Сопровождающая эксплоразведка (эксплуатационное опробование) производится отбором бороздовых проб по полотну карьера с интервалами между расчистками 100 м и непрерывным опробованием секциями 2-5 м. Расчистки закладываются вкрест простирания рудных тел по маркшейдерским линиям.

Нарезные и закладочные работы отсутствуют.

2.3.3 Объемы и коэффициент вскрыши

Вскрышные породы месторождения «Кумдыколь»  представлены:

- рыхлыми породами суглинками, супесями, глинами и мезозойскими корами выветривания (глинисто – дресвяно-щебенистые грунты);

- скальными породами гнейсами, гранито-гнейсами, эклогитами, амфиболитами и их перемежаемостью.

С поверхности месторождение перекрыто почвенно-растительным слоем средней мощностью 0,2 м.

Мощность рыхлых пород изменяется в интервале от 0 до 15,3 м, составляет  в среднем 3,2 м.

Объем скальных вскрышных пород определен методом вертикальных параллельных сечений по разведочным линиям масштаба 1:1000. Вычисление площадей вертикальных сечений выполнено методом геометрических фигур в  графической среде Auto CAD путем снятия показаний с замкнутого контура.

Результаты расчета объема вскрышных пород по горизонтам  приведены  в таблице 2.15.

Таблица 2.15 Объем и коэффициент вскрыши

| Горизонты | Вскрышные породы, тыс. м3 |  |  |  | Эксплуата-ционные запасы руды, тыс. т | Эксплуата-ционный коэффициент вскрыши, м3/т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рыхлые | Скальные в бортах | Скальные вмещающие породы в рудном теле V | Итого |  |  |
| 280 | 395,2 | 2047,35 | 171,86 | 2614,41 | 1381,5 | 1,89 |
| 265 |  | 845,96 | 99,36 | 945,32 | 772,33 | 1,22 |
| 250 |  | 719,07 | 99,34 | 818,41 | 724,33 | 1,13 |
| 235 |  | 357,48 | 81,09 | 438,57 | 547,06 | 0,80 |
| 220 |  | 259,02 | 61,86 | 320,88 | 492,35 | 0,65 |
| 200 |  | 96,38 | 63,11 | 159,49 | 510,59 | 0,31 |
| ИТого | 395,2 | 4325,26 | 576,62 | 5297,08 | 4428,16 | 1,20 |

Общий объем вскрышных пород в проектном контуре карьера составит 5297,08 тыс. м3. Средний эксплуатационный коэффициент вскрыши – 1,2 м3/т.

2.4 Используемые технологические решения

2.4.1 Применение средств механизации и автоматизации производственных процессов.

Технология снятия почвенно-растительного слоя

Перед началом проведения добычных и вскрышных работ а также строительства и формирования вспомогательных объектов участка недр предусматривается снятие и складирование почвенно-растительного слоя, который  в дальнейшем используется при рекультивации нарушенных земель.

Снятие почвенно-растительного слоя предусматривается одним уступом. Ширина заходок при снятие ПРС условно принимается 25 м. Условность принятой ширины заходки объясняется тем, что основные работы по снятию ПРС выполняются бульдозером SHANTUI SD23, который поблочно снимает ПРС, складируя ее (перемещая вдоль фронта) на расстояние 40 м  в бурт, из которого ПРС фронтальным погрузчиком XCMG ZL 50G  осуществляется погрузка в автосамосвал SHACMAN SX3256DR384 (расчет производительности представлен в главе 4) и транспортируется на склад ПРС. Ширина блока при этом принята равной 25 м. В блоке содержится 8 полос (исходя из длины лезвия ножа бульдозера). Схема снятия почвенно-растительного слоя показана на рисунке 2.3. Календарный план снятия почвенно-растительного слоя по объектам участка недр представлен в таблице 2.12.

Основные технологические процессы на вскрышных работах:

- выемочно-погрузочные работы осуществляются экскаватором SANY SY500H (обратная лопата, емкость ковша 3,1 м3);

- транспортировка вскрышных пород осуществляется автосамосвалами SHACMAN SX3256DR384 грузоподъемностью 25 тонн во внешние отвалы;

- бурение взрывных скважин станком Sunward SWDB 165 и проведение взрывных работ по скальным вскрышным породам, уступ высотой 10-15 м;

- формирование отвалов вскрышных пород бульдозером SD-23.

Основные технологические процессы на добычных работах:

- выемочно-погрузочные работы осуществляются экскаватором SANY SY500H (обратная лопата, емкость ковша 3,1 м3);

- - транспортировка руды осуществляется автосамосвалами SHACMAN SX3256DR384 грузоподъемностью 25 тонн на рудный склад;

- бурение взрывных скважин станком Sunward SWDB 165 и проведение взрывных работ по руде, подуступы высотой 5-7,5 м;

- зачистка уступов и карьерных дорог карьерным бульдозером SD-23 и автогрейдером – Д3-98.

Графическое отображение параметров элементов системы разработки представлено на рисунках 2.4.

Технология и организация работ при автомобильно-бульдозерном  отвалообразовании

Формирование отвалов при бульдозерном отвалобразовании осуществляют двумя способами - периферийным и площадным.

При периферийном отвалообразовании автосамосвалы разгружаются по периферии отвального фронта в непосредственной близости от верхней бровки отвального откоса или под откос. Часть породы в этом случае сталкивается бульдозером под откос.

При площадном отвалообразовании разгрузка породы из самосвалов производится по всей площади отвала или на значительной части его, а затем бульдозером планируют отсыпной слой породы, укатываемый катками, после чего цикл повторяется.  Площадное отвалообразование применяется при складировании малоустойчивых, склонных к деформации, мягких пород.

Проектом принимается периферийный способ сооружения отвалов – периферийный.

Отсыпка отвала начинается с устройства временного автомобильного въезда с последующим поднятием его до требуемой отметки яруса.

Автомобили и транспортные средства разгружаются на отвале в местах, предусмотренных паспортом, вне призмы обрушения (сползания) породы. Размеры призмы устанавливаются работниками маркшейдерской службы организации и регулярно доводятся до сведения лиц, работающих на отвале.

На отвалах устанавливаются схемы движения автомобилей и транспортных средств. Зона разгрузки обозначается с обеих сторон знаками в виде изображения автосамосвала с поднятым кузовом с указателями направления разгрузки.

Площадки бульдозерных отвалов должны иметь по всему фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3 градусов, направленный от бровки откоса в глубину отвала на длину базы работающих автосамосвалов, и фронт для маневровых операций автомобилей, автопоездов, бульдозеров и транспортных средств.
      Зона разгрузки ограничивается с обеих сторон знаками. Для ограничения движения машин задним ходом разгрузочные площадки должны иметь предохранительную стенку (вал) высотой не менее 0,7 метров для автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн и не менее 1 метров для автомобилей грузоподъемностью свыше 10 тонн. При отсутствии предохранительной стенки не допускается подъезжать к бровке разгрузочной площадки ближе чем на 3 метров машинам грузоподъемностью до 10 тонн и ближе чем 5 метров грузоподъемностью свыше 10 тонн. Предохранительный вал служит ориентиром для водителя.

Наезд на предохранительный вал при разгрузке не допускается. Все работающие на отвале и перегрузочном пункте ознакамливаются с паспортом под роспись.

Общая длина фронта отвального тупика, включая длину фронта разгрузочной, планируемой и резервной площадок должна быть не менее 18,3 м.

Возведение отвалов и планировка отвальной бровки осуществляется с помощью бульдозеров SHANTUI  SD23.

Для планировки отвальной бровки, бульдозер должен быть снабжен поворотным лемехом, установленным под углом 450 или 670 к горизонтальной оси бульдозера. При планировании породы на высоких отвалах, лемех обычно устанавливается перпендикулярно оси трактора, так как, в этом случае нет надобности делать набор высоты отвала.

Ширина въездных дорог на отвал принята 18 м, продольный уклон 80 ‰.

Отвал будет состоять из двух участков по фронту разгрузки. На первом участке будет происходить разгрузка, на втором будут производиться планировочные работы (рис. 2.5.).

Рис. 2.3 Схема снятия почвенно-растительного слоя

Рис. 2.4 - Параметры рабочей площадки при отработке уступа (подуступа) экскаватором с погрузкой в автосамосвал.

Рис. 2.5 Схема планирования и формирования отвала

2.4.1.1 Буровзрывные работы

Породы,  вмещающие рудные тела, представлены скальными, в той или иной степени трещиноватыми породами. Литологически они представлены гнейсами, гранито-гнейсами, эклогитами, амфиболитами и их перемежаемостью.  Для их разработки необходима буровзрывная подготовка. Исходя из горно-геологических условий, принятой системы разработки, годовой производительности карьера и требуемого гранулометрического состава взорванной горной массы проектом принимается метод вертикальных скважинных зарядов. Буровзрывные работы будут проводиться подрядными организациями имеющие лицензию на данный вид деятельности по договору. Физико-механические свойства пород по средним значениям приведены в таблице 2.17.

Таблица 2.17. – Основные характеристики горных пород

| № п.п. | Наименование | Гнейс | Гранито-гнейс | Амфиболит | Кварц-тремолитовая порода | Карбонатная порода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процент. соотношение пород, % | 70 | 8 | 5 | 16 | 1 |
| 2 | Объемный вес, г/см3 ɣ | 2,64-3,2/2,76 | 2,63-3,17/2,67 | 2,78-3,17/2,88 | 2,69-2,94/2,8 | 2,80-2,94/2,85 |
| 3 | Сопротивление на сжатие, кг/см2 | 605-1865/1160 | 717-2791/1126 | 1113-2134/1640 | 789-2008/1500 | 402-1500/950 |
| 4 | Сопротивление на разрыв, кг/см2 | 36-130/91 | 76-161/110 | 106 | 94-113/100 | 69-80/75 |
| 5 | Сцепление, кг/см2 | 142-193/160 | 116-343/230 | 177 | 136-238/180 | 89-161/120 |
| 6 | Коэф.внутреннего трения | 1,29-1,97/1,63 | 1,37-2,51/1,94 | 1,52 | 1,28-1,99/1,64 | 0,90-2,23/1,5 |
| 7 | Коэффициент крепости пород по шкале проф. М.М. Протодъяконова | 5 -12 / 9 |  |  |  |  |
| 8 | Класс буримости гонных пород | II (Средней трудности бурения) |  |  |  |  |
| 9 | Класс взрываемости гонных пород | II ( Средне взрываемые) |  |  |  |  |

Выбор бурового станка и расчёт его производительности

Бурение скважин будет производиться пневмоударным способом гидравлической буровой установкой Sunward SWDB 165. Технические характеристики буровой установки представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18. – Технические характеристики буровой установки

Sunward SWDB 165

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| Модель | SWDB165 |
| Компоновка | Гусеничное шасси Дизельный двигатель Интегрированная конструкция Кондиционер Пылеотсосник DCT 320 |
| Диаметр бурения (мм) | 152 |
| Направление бурения | Горизонтальное 0° ~ 35° |
| Твердость породы | 6 ~ 20 |
| Рабочая температура | -40° ~ 40° |
| Скорость бурения | Более 25 м/час |
| Пневмоударник | ATLAS COPCO COP 54 |
| Показатель эксплуатации | 7000 пог. м |
| Буровые коронки | DHD-350R |
| Показатель эксплуатации | 800 пог. м |
| Диаметр буровой штанги (мм) | 89 |
| Показатель эксплуатации | 8000 пог. м |
| Длина буровой штанги (м.) | 8,5 м × 6 шт. |
| Максимальная глубина бурения (м.) | 51 |
| Модель винта воздушного компрессора SUILAIR | DLQ780RH |
| Рабочее давление (Бар) | 20,7 |
| Расход воздуха (м3/мин) | 22,3 |
| Подача атмосферного воздуха (л/сек) | 368 |
| Номинальная мощность двигателя (кВт) | 246 |
| Холодный пуск | Отдельный водяной контур подогрева |
| Модель двигателя | CUMMINS 4BT3.9 |
| Номинальная мощность (кВт) | 75 |
| Расход топлива л/час | 32 |
| Холодный пуск | Отдельный водяной контур подогрева |
| Общая длина подачи (мм) | 11500 |
| Ход подачи (мм) | 9000 |
| Компенсация подачи (мм) | 1800 |
| Максимальная скорость подачи (м/с) | 0,5 |
| Максимальное усилие подачи (кН) | 40 |
| Скорость подъема (м/мин) | 25 |
| Ходовая скорость (км/ч) | 1,5 |
| Ходовое усилие (кН) | 12,5 |
| Преодолеваемый подъем | 25° |
| Дорожный просвет (мм) | 480 |
| Модель вращающейся головки | DLT40B |
| Скорость вращения (Об/мин) | 10-60 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м.) | 4000 |
| Общая масса (т) | Около 30 тонн |
| Д x Ш x В в транспортном положении (м) | 7,00 × 3,50 × 3.40 |
| Д x Ш x В в рабочем положении (м) | 7,00 × 4,00 ×12,00 |

Техническую скорость пневмоударного бурения можно определять по формуле:

Vт=0,5∙10-3∙W∙nK1∙Пб∙d2∙Кф,м/ч

где W - энергия единичного удара, 320 Дж;

n - число ударов коронки в секунду, 35;

К1 - коэффициент, учитывающий диапазон изменения ПБ:

при ПБ = 10…14 - К1 = 1;

при ПБ = 15 .. 17 - К1 = 1,05;

при ПБ = 18 .. 25 - К1 = 1,1;

Кф - коэффициент, учитывающий форму коронки:

для трехперых коронок Кф = 1;

для крестовых коронок Кф = 1,1.

Техническую скорость пневмоударного бурения составит:

Vт=0,5∙10-3∙320∙351∙10∙0,1522∙1=24 м/ч

Определяем  сменную производительность бурового станка без учёта внеплановых простоев по формуле:

где

Тс – продолжительность смены, мин (Тс=600мин);

Тп.з – продолжительность подготовительно-заключительных операции и составляет 25 мин;

Тр – продолжительность регламентированного перерыва в смене равно 20 мин;

Тл – время на личные нужды, мин, равняется 20мин;

tв – продолжительность вспомогательных операции при бурении, в расчете на 1м скважины, 2 мин.

Сменная производительность бурового станка составит:

Qб.см=(660-25-20-20)(6024+2)=118 пог.м/смену

Расчет параметров взрывных работ

Расчет производится согласно «Нормативному справочнику по буровзрывным работам»  (8)

Величина заряда для скважин определяем по формуле:

Q=q∙a∙b∙H, кг

Где: Н – высота подуступа, 7,5 м;

q – нормативный удельный расход ВВ, кг/м3.

Нормативный удельный расход при взрывании скважинных зарядов определяем по формуле:

q=qб∙Кн∙Кд∙Кс∙Кз∙Кп∙Квв∙(1+Квар)

Где:

qб – базовый удельный расход ВВ, кг/м3, для IX категории по ЕНиР составит qб=0,61  кг/м3 (т.№26);

Кн – коэффициент, учитывающий размер негабарита куска (т.№27) при ребре негабаритного куска – 0,4 м, Кн=1,13;

Кд– коэффициент, учитывающий интенсивность дробления горной массы (т.№28), Кд =0,85;

Кс  - коэффициент, учитывающий последовательность инициирования соседних  зарядов в схемах короткозамедленного взрывания (т.№31), Кс =1;

Кз– коэффициент, учитывающий условия взрывания зарядов (т.№32), Кз =1,05;

Кп – коэффициент, учитывающий плотность заряжания ВВ (т.№33), Кп =1;

Квв- переводной коэффициент, Квв =1;

Квар.н– коэффициент вариации нормативного удельного расход ВВ, (т.№34), Квар.н =0,085;

Нормативный удельный расход при взрывании скважинных зарядов определяем составит :

q=0,61∙1,13∙0,85∙1∙1,05∙1∙1∙1±0,085=0,55÷0,66≈0,61 кг/м3

W–величина сопротивления по подошве уступа, преодолеваемая скважинным зарядом:

W=0.9∙Pq , м

где: Р – вместимость ВВ в 1м скважины, кг/м.

Р=0,785∙d32∙∆

Для Граммонит 79/21 при диаметре скважины dз=0,152 м и плотности заряжания  =900 кг/м3 составит:

P=0,785∙0,1522∙900=16,3 кг/м

W=0.9∙16,30,61=4,7 м

а – расстояние между скважинами, м:

а=m∙W

m  - коэффициент сближения,

m=0,53d

Для зарядов нормального дробления коэффициент сближения принимается в зависимости от диаметра взрывных скважин d=152 мм.

m=0,530,152=0,94

а=0,94∙4,7=4,4 м

При многорядном короткозамедленном взрывании расстояние между рядами скважин определяем по формуле:

в=0,9÷1∙а=1∙4,4=4,4 м

На основе практических данных принимаем квадратную сетку скважин 4,4 м х 4,4 м.

Величина заряда для скважин составит:

Q=0,61∙4,4∙4,4∙7,5=89 кг

Величина перебура для скважин принимаем 10% от проектной высоты подуступа Н, м:

Lпер=0,1∙Н=0,1∙7,5=0,75 м

Глубина скважины:

Lскв=Н+Lпер=7,5+0,75=8,25 м

Длина заряда:

Lзар=QP=8916,3=5,5м

Длина забойки:

Lзаб=Lскв-Lзар=8,25-5,1=3,15 м

Выход горной массы с одной скважины:

V=a∙b∙H=4,4∙4,4∙7,5=145 м3

Выход горной массы с 1 п.м. скважины:

vl=VLскв=1458,25=17,6 м

Результаты расчетов для различной высоты уступа сведены в таблицу 2.19.

Типовые элементы расположения скважин и расчет зарядов приведено на рис. 2.6.

Ширину взрываемого блока определяем по формуле:

Аб=W+b∙n-1=4,6+4,4∙5-1=22,2 м

Ширинна развала от первого ряда скважин определяем по формуле:

Вр1=Кв∙Ккз∙q∙H

Где:

Кв – коэффициент взрываемости пород и состовляет:

- 3 - 3,5 для трудновзрываемых пород;

-2,5 – 3 для средневзрываемых пород;

- 2 -2,5 для легковзрываемых пород.

Ккз – коэффициент дальности отброса пород (при мгновенном взрывании равен 1, при интервале замедления 25 мс – 0,9)

Ширина развала от первого ряда скважин составит:

Вр1=3∙0,9∙0,61∙7,5=15,8 м

Ширина развала взорванной породы определяем по формуле:

Вр=Вр1+b∙n-1=15,8+4,4∙5-1=33,4 м

Сводные данные технико-экономических показателей ведения буровзрывных  работ приведены в таблице 2.20, 2.21.

Виды применяемых ВВ иСИ:

При производстве взрывных работ применяются следующие взрывчатые материалы:

А) Интерит-20Э, АНФО с плотностью заряжания – 1,0 кг/дм3, FortelPlus с плотностью заряжания – 1,2 кг/дм3,  Граммонит 79/21 с плотностью заряжания – 0,9 кг/дм3 в качестве основного заряда ВВ.

Б) Патронированный аммонит №6ЖВ, тротиловые шашки Т-400 и SenatelMagnum в качестве промежуточных детонаторов (боевиков) для детонации основного заряда.

В) Электродетонаторы мгновенного действия  и короткозамедленные детонаторы (КЗД) для передачи детонации взрывной сети ДШ.

Г) Детонирующий шнур марок ДШН, ДШЭ для монтажа взрывной сети с целью передачи детонации зарядам ВВ.

Д) Неэлектрические средства взрывания: ExelHTD, ExelHandided, ExelMS, ИСКРА-С, ИСКРА-П, ИСКРА-ПС.

Расчет параметров зарядов выполнен для аммонита № 6-ЖВ как эталонного. При использовании других ВВ применяются следующие переводные коэффициенты:

ГранулитАС-8....................................0,89

ГранулитАС-4....................................0,98

Гранулит М........................................1,13

Игданит..........................................    1,13

Гранэмит Э-30.....................................1,0

Гранулотол………………………….0,95

Таблица  2.19.  Основные показатели буровзрывных работ

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр скважин | мм | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 2 | Высота уступа (под уступа) | м | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| 3 | Нормативный удельный расход ВВ | кг/м3 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,580 | 0,57 | 0,56 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий размер негабарита куска |  | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 5 | Коэффициент, учитывающий интенсивность дробления горной массы |  | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 6 | Коэффициент, учитывающий последовательность инициирования соседних зарядов в схемах короткозамедленного взрывания |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Коэффициент, учитывающий условия взрывания зарядов |  | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 8 | Коэффициент, учитывающий плотность заряжания |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Переводной коэффициент |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Коэффициент вариации нормативного удельного расход ВВ |  | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 11 | Фактический удельный расход ВВ | кг/м3 | 0,68 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 0,6 | 0,58 | 0,57 | 0,56 |
| 12 | Вместимость ВВ в 1м скважины, | кг/м | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 13 | Плотность заряжания | кг/м3 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 | Расчетная линия сопротивления |  | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
| 15 | Коэффициент сближения |  | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 16 | Расстояние между скважинами | м | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| 17 | Расстояние между рядами | м | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| 18 | Величина заряда в скважине | кг | 57 | 69 | 82 | 89 | 94 | 105 | 117 | 139 | 178 |
| 19 | Длинна перебура | м | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| 20 | Глубина скважины | м | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,25 | 8,8 | 9,9 | 11 | 13,2 | 16,5 |
| 21 | Выход горной массы с 1 скважины | м3 | 84 | 106 | 129 | 145 | 155 | 174 | 203 | 243 | 317 |
| 22 | Выход горной массы с 1 п.м. скважины | м3 | 15,3 | 16,1 | 16,8 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 18,5 | 18,4 | 19,2 |
| 23 | Длина заряда в скважине | м | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 5,50 | 5,80 | 6,40 | 7,20 | 8,50 | 10,90 |
| 24 | Длина забойки | м | 2,00 | 2,40 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,50 | 3,80 | 4,70 | 5,60 |

Таблица – 2.20. Сводная таблица технико-экономических показателей ведения буровзрывных  работ по вскрышным породам

| Наименование | Единица измерения | Годы разработки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023-2031 | 2032-2041 | 2042-2043 | 2044 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объем взрываемых вскрышных пород | тыс. т | 278,00 | 583,80 | 695,00 | 417,00 | 311,03 |
|  | тыс. м3 | 100 | 210 | 250 | 150 | 111,88 |
| Выход горной массы с 1 скважины | м3 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Длинна скважины | м | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Выход горной массы с 1 п.м. скважины | м3 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| Количество скважин на взрываемый объем | шт. | 315 | 662 | 789 | 473 | 353 |
| Годовой объем бурения | п.м | 5198 | 10923 | 13019 | 7805 | 5825 |
| Буровые коронки | шт | 130 | 273 | 325 | 195 | 146 |
| Норма расхода буровых коронок | Шт./п.м. | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Пневмоударники | шт | 10 | 22 | 26 | 16 | 12 |
| Норма расхода пневмоударников | Шт./п.м. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Буровые штанги | шт | 35 | 74 | 89 | 53 | 40 |
| Норма расхода буровых штанг | кг/п.м. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Сменная производительность буровой установки | м/см | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Количество рабочих смен | смен | 44,05 | 92,57 | 110,33 | 66,14 | 49,36 |
| Количество рабочих смен в сутки |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Продолжительность смены | ч. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Общая продолжительность работы | ч | 440,5 | 925,7 | 1103,3 | 661,4 | 493,6 |
| Расчетное количество буровых установок | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расход топлива | тыс.л | 14,1 | 29,62 | 35,31 | 21,16 | 15,8 |
| Норма расхода | л/ч | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Расход масел и смазочных материалов на буровые работы |  |  |  |  |  |  |
| Моторные масла 5% | тыс. л | 0,705 | 1,481 | 1,7655 | 1,058 | 0,79 |
| Трансмиссионные масла 0,75% | тыс. л | 0,106 | 0,222 | 0,265 | 0,159 | 0,119 |
| Специальные масла 0,1% | тыс. л | 0,014 | 0,030 | 0,035 | 0,021 | 0,016 |
| Пластичные смазки 0,5% | тонн | 0,071 | 0,148 | 0,177 | 0,106 | 0,079 |
| Удельный расход ВВ | кг/м3 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Вес заряда в скважине | кг | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Годовой расход ВВ | т | 56,000 | 117,600 | 140,000 | 84,000 | 62,653 |
| Граммонит 79/21 | т | 55,750 | 117,07 | 139,37 | 83,62 | 62,373 |
| Аммонит 6ЖВ | т | 0,25 | 0,53 | 0,63 | 0,38 | 0,28 |
| Объем средне взрываемого блока | м3 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Общее количество В.В. на взрываемый блок | кг | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Периодичность взрывов в год | Шт. | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 |

Таблица  2.21. Сводная таблица технико-экономических показателей ведения буровзрывных  работ по руде

| Наименование | Единица измерения | Годы разработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023-2029 | 2030 | 2031-2045 | 2046 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Объем взрываемой руды | тыс. т | 185 | 185 | 185 | 173,16 |
|  | тыс. м3 | 74,899 | 72,266 | 69,288 | 64,85 |
| Выход горной массы с 1 скважины | м3 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Длинна скважины | м | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| Выход горной массы с 1 п.м. скважины | м3 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Количество скважин на взрываемый объем | шт. | 517 | 498 | 478 | 447 |
| Годовой объем бурения | п.м | 4265 | 4109 | 3944 | 3688 |
| Буровые коронки | шт | 107 | 103 | 99 | 92 |
| Норма расхода буровых коронок | Шт./п.м. | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Пневмоударники | шт | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Норма расхода пневмоударников | Шт./п.м. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Буровые штанги | шт | 29 | 28 | 27 | 25 |
| Норма расхода буровых штанг | кг/п.м. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Сменная производительность буровой установки | м/см | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Количество рабочих смен | смен | 36,14 | 34,82 | 33,42 | 31,25 |
| Количество рабочих смен в сутки |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Продолжительность смены | ч. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Общая продолжительность работы | ч | 361,4 | 348,2 | 334,2 | 312,5 |
| Расчетное количество буровых установок | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расход топлива | тыс.л | 11,56 | 11,14 | 10,69 | 10 |
| Норма расхода | л/ч | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Расход масел и смазочных материалов на буровые работы |  |  |  |  |  |
| Моторные масла 5% | тыс. л | 0,578 | 0,557 | 0,5345 | 0,5 |
| Трансмиссионные масла 0,75% | тыс. л | 0,087 | 0,084 | 0,080 | 0,075 |
| Специальные масла 0,1% | тыс. л | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,010 |
| Пластичные смазки 0,5% | тонн | 0,058 | 0,056 | 0,053 | 0,050 |
| Удельный расход ВВ | кг/м3 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Вес заряда в скважине | кг | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Годовой расход ВВ | т | 45,688 | 44,082 | 42,266 | 39,561 |
| Граммонит 79/21 | т | 45,278 | 43,682 | 41,886 | 39,201 |
| Аммонит 6ЖВ | т | 0,41 | 0,4 | 0,38 | 0,36 |
| Объем средне взрываемого блока | м3 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Общее количество В.В. на взрываемый блок | кг | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 |
| Периодичность взрывов в год | Шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |

Рис. 2.6 – Типовые элементы расположения скважин и расчет зарядов

Взрывание зарядов

Взрывание скважинных зарядов осуществляется неэлектрической системой инициирования Exel. В качестве промежуточного детонатора используются SenatelMagnum патронированный диаметром 50 мм, аммонит № бЖВ патронированный диаметром 32 мм или тротиловая шашка Т-400. Инициирование взрывной сети предусматривается за пределами опасной зоны электрическим способом электродетонаторами ЭД-8Ж. Источником тока служит взрывная машинка КПМ-3. В качестве промежуточного средства инициирования взрывной сети, а также для инициирования шпуровых зарядов может использоваться детонирующий шнур.

Изготовление промежуточных детонаторов (боевиков) осуществляется на местах производства работ (на заряжаемых блоках).

Интервалы неэлектрической системы внутрискважинного замедления принимаются 500 мс, поверхностного замедления — 25,42,63 мс.

Взрывание с помощью неэлектрической системы инициирования скважинных зарядов

Длина УВТ неэлектрической системы взрывания Exel в составе поверхностного и внутрискважинного замедления выбирается в соответствии с глубиной скважины и размерами сетки скважин с учетом того, что часть УВТ используется для соединений.

Устройство Exel с поврежденной УВТ к использованию не допускается.

Контроль внутрискважинных замедлений должен производиться непосредственно при заряжании скважин.

Взрывная сеть должна монтироваться согласно инструкции по применению Exel.

В случае необходимости соединение с детонирующим шнуром должно осуществляться с помощью скрепки «Кобра».

Основные требования при неэлектрической системе взрывания

Крепление инициируемого детонирующего шнура к капсюлю-детонатору поверхностного устройства неэлектрического взрывания производится с помощью шпагата или изоляционной ленты.

Запрещается разборку устройств неэлектрического взрывания, сращивание волноводов.

Соединение детонатора неэлектрической системы взрывания с промежуточным детонатором, имеющим один сквозной канал, должно производиться по схеме, при этом свободный объем сквозного канала, необходимо заполнять тремя нитками ДШ.

Рис. 2.7 – Схема взрывной сети Exel

Рис 2.8 Короткозамедленная схема взрывной сети

Рис. 2.9 – Конструкция заряда

Расчет электровзрывной сети

Сопротивление электровзрывной сети составит:

Rjo=n∙Rэд+Rм

Где:

n– число электродетонаторов, шт; n=2,

Rэд– сопротивление первого электродетонатора; Rэд = 2,5 Ом

Rм- сопротивление магистральных проводов;

Rм=ρ∙1000

Где: ρ– удельное сопротивление 1 п.м. провода (0,02 Ом/м)

Rjo=2∙2,5+0,02∙1000=25Ом

Расчетное сопротивление 1А при двух электродетонаторах и длине магистрального провода 1000 м составит 25 Ом.

Допустимое сопротивление для взрывной машинки КПМ – составляет 300 Ом.

Разделка негабарита

Средний выход негабаритных кусков принят согласно рекомендации ВНТП 35-86  т.14 и состовляет 5 % от добычи.

Дробление валунов и негабаритных кусков породы предусматривается производить взрыванием зарядов в шпурах и наружными (накладными) зарядами.

Перед взрыванием, негабаритные куски камня экскаватором откладываются в сторону от основной массы и от уступа.

При дроблении негабаритных кусков и валунов наружными зарядами для достижения наиболее плотного контакта, взрывчатое вещество следует располагать на ровной или вогнутой поверхности, в виде плоского заряда толщиной не менее 1,5-2 см.

Взрывчатое вещество на камень насыпают совком или мерной кружкой. Затем помещают в него электродетонатор. Забойку зарядов производят путем засыпки их забоечным материалом, слой которого должен быть не менее одной-двух толщин заряда.

Запрещается закрывать заряд камнями, щебнем и другими тяжелыми предметами.

Вес заряда Q = q х V, кг

где:

q – удельный расход ВВ, принимаемый в пределах 1,5-3 кг/м3

V – объем негабаритного куска, м3

Веса зарядов при дроблении негабаритных кусков породы при взрывании накладными зарядами сведены в таблицу:

Таблица 2.22.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Длина ребра | м | 0,5-0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
| 2. | Объем негабаритного куска | м3 | 0,16 | 0,35 | 0,5 | 1,0 |
| 3. | Удельный расход | кг/м3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 4. | Величина заряда на кусок | кг | 0,3 | 0,66 | 1,0 | 2,0 |
| 5. | К-во одновременно взрываемых зарядов (при общем весе 20кг) | шт. | 66 | 30 | 20 | 10 |
| 6. | Радиус опасной зоны | м | 300 |  |  |  |

Для взрывания негабарита используется аммонит № 6ЖВ патронированный. Взрывание зарядов производится электродетонаторами мгновенного действия при помощи машинки КПМ-3 или ДШ. Абсолютная суммарная величина одновременно взрываемых наружных зарядов не должна превышать 20 кг. При шпуровом методе диаметр шпура составляет 32мм. Шпур бурится в середине валуна, и длина его составляет 0,3-5-0,5 толщины куска.

Если при взрыве одного шпура камень не разрушается, то разделка такого камня производится в несколько приемов. Забойка шпуров при дроблении негабарита обязательна.

Величина заряда в шпуре принимается в соответствии с табл.17 «Технических правил ведения взрывных работ на дневной поверхности», изд. 1972 г.

Вес зарядов и глубина бурения шпуров при дроблении негабаритных кусков породы сведены в таблицу.

Таблица 2.23.

| №/п.п | Наименование | Ед.изм | Количество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Длина ребра негабарита | м | 0,5-0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| 2. | Глубина шпура | см | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 3. | Вес заряда | гр. | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 4. | Диаметр заряда | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 5. | Вес ВВ в 1 п.м. шпура | гр. | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 6. | Длина заряда | см | 7 | 8 | 11 | 14 | 14 |
| 7. | Длина забойки | см | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 |

Взрывание зарядов при шпуровом методе осуществляется электродетонаторами мгновенного действия или ДШ. Соединение электродетонаторов последовательное. Источником тока служит взрывная машинка КПМ-3.

Расчет радиуса опасной зоны

Определение зон, опасных по разлету отдельных кусков породы (грунта)

Расчет производится в соответствие с п. 1.1 Приложения 11  к Правилам обеспечения промышленной безопасности для  опасных производственных объектов,  ведущих взрывные работы.

Расстояние  (м), опасное для людей по разлету отдельных кусков породы при взрывании скважинных зарядов, рассчитанных на разрыхляющее (дробящее) действие, определяется по формуле:

где  - коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом;

ηз=lзарLскв=5,58,25=0,67

- коэффициент заполнения скважины забойкой;

При полном заполнении забойкой свободной от заряда верхней части скважины = 1, при взрывании без забойки = 0.

f –коэффициент крепости пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова f =9;

d- диаметр взрываемой скважины, d =0,152 м;

a– расстояние между скважинами в ряду или между рядами, a=4,4 м.

rразл=1250∙0,67∙91+1∙0,1524,4=330 м

Расчетное значение опасного расстояния округляется в большую сторону до значения, кратного 50 м. На основании расчета радиус опасной зоны для людей по разлету осколков принимаем 350 метров с забойкой скважин, для механизмов 250 м.

Определение сейсмических безопасных расстояний при взрывах

Определение сейсмических безопасных расстояний при взрывах производится в соответствие с п.1.2 Приложения 11  к Правилам обеспечения промышленной безопасности для  опасных производственных объектов,  ведущих взрывные работы по формуле 8.

При неодновременном взрывании зарядов ВВ общей массой со временем замедления между взрывами каждого заряда не менее 20 мс безопасное расстояние по сейсмике определяется по формуле:

Где:

- коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании охраняемого здания (сооружения);

- коэффициент, зависящий от типа здания (сооружения) и характера застройки;

- коэффициент, зависящий от условий взрывания;

N – число групп;

Q–общая масса заряда для группы.

Значения коэффициента

| Скальные породы плотные, ненарушенные | 5 |
| --- | --- |
| Скальные породы, нарушенные, неглубокий слой мягких грунтов на скальном основании | 8 |
| Необводненные песчаные и глинистые грунты глубиной более 10 м | 12 |
| Почвенные обводненные грунты и грунты с высоким уровнем грунтовых вод | 15 |
| Водонасыщенные грунты | 20 |

Примечание.

В тех случаях, когда характеристика грунта не в полной мере соответствует приведенной выше или известна ориентировочно, принимается для расчета ближайшее большее значение коэффициента .

Значения коэффициента

| Одиночные здания и сооружения производственного назначения с железобетонным или металлическим каркасом | 1 |
| --- | --- |
| Одиночные здания высотой не более двух-трех этажей с кирпичными и подобными стенами | 1,5 |
| Небольшие жилые поселки | 2 |

Значения коэффициента

| Камуфлетный взрыв и взрыв на рыхление | 1 |
| --- | --- |
| Взрыв на выброс | 0,8 |
| Взрыв полууглубленного заряда | 0,5 |

Взрываемый объем горной массы в один прием принят из максимально возможного составляет 25000 м3, общий расход ВВ 15250 кг, общее количество скважин диаметром 152 мм при высоте уступа (подусткпа) Н=7,5 м – 173 шт. Взрывание производится с помощью неэлектрических средства взрывания ExelHandided (ИСКРА-ПС) с поверхностным замедлением 25 – 63 мс между группами; число скважин в одной группе – 35 шт., вес заряда  в скважине 89 кг, вес заряда в группе 3115  кг (при Н=7,5 м). Число групп N=5.

rc=5∙1∙1514∙3115 13= 49 м

Минимальное безопасное расстояние по сейсмике окончательно принимаем равное 50 м.

Определение расстояний, безопасных по действию ударной воздушной волны (УВВ) при взрывах

Определение расстояний, безопасных по действию ударной воздушной волны (УВВ) при взрывах производится в соответствие с п.1.3 Приложением 11 к Правилам обеспечения промышленной безопасности для  опасных производственных объектов,  ведущих взрывные работы.

Безопасное расстояние по действию УВВ на застекление определяется по формуле:

м, при  кг

м, при  кг                                                               м, при  кг

Где Qэ – эквивалентная масса зарядов одновременно или вес заряда в наибольшей группе.

Для группы скважинных зарядов (длиной более 12 своих диаметров) взрываемых одновременно:

Где где P – вместимость ВВ 1 м скважины, 16,3 кг;

– коэффициент, значение которого зависит от отношения длины забойки =2,8 м к диаметру скважины  d=0,152 м, Кв=0,03;

N – число зарядов группе – 35 шт.

Qэ=12∙16,3∙0,152∙0,03∙35=31,2 кг

rв=∙65∙31,2=363 м

Если интервал замедления между группами 50 мс и более, безопасное расстояние определяется по формулам. При интервале замедления от 30 до 50 мс безопасное расстояние, рассчитанное по формулам, увеличивается в 1,2, от 20 до 30 мс - в 1,5 и от 10 до 20 мс - в 2 раза.

rв.з.=1,5∙rв=544 м

Если взрывные работы проводятся при отрицательной температуре воздуха, безопасное расстояние, увеличивается не менее чем в 1,5 раза.

rв.о.=1,5∙rв.з.=817 м

Безопасное расстояние по действию УВВ принимаем равным 850 м.

2.4.1.2  Выемочно-погрузочные работы

Настоящим проектом предусматривается использование на выемочно-погрузочных работах экскаваторов SANY SY500H c вместимостью ковша 3,1 м3 на добычных и вскрышных работах, а также фронтального погрузчиком XCMG ZL 50G при снятие почвенно-растительного слоя и вспомогательных работах. Принятое в проекте выемочно-погрузочное оборудование по своим техническим характеристикам (таблицы 2.24)  в полной мере удовлетворяет условиям экскавации пород  месторождения «Кумдыколь».

Таблицы 2.24 - Характеристика экскавируемых пород.

| Наименование | Плотность т/м3 | Категория пород по трудности экскавации |
| --- | --- | --- |
| Почвенно-растительный слой | 1,75 | I |
| Рыхлые вскрышные породы | 1,9 | II-III |
| Скальные вскрышные породы | 2,78 | IV |
| Руда | 2,43-2,7 | IV |

Таблица 2.25 – Техническая характеристика  карьерного гидравлического экскаватора (типа “обратная лопата”) – SANY SY500H

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вместимость ковша | м3 | 3,1 |
| 2. | Максимальный радиус черпания на уровне стояния (Rч.у) | м | 12 |
| 3. | Максимальная высота черпания (Hчmax) | м | 10,9 |
| 4. | Максимальная высота разгрузки (Hpmax) | м | 7,7 |
| 5. | Максимальная глубина копания на уровне стояния | м | 7,6 |
| 6. | Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 300 (408) |
| 7. | Модель двигателя |  | Isuzu 6WG1XKSC-01 |
| 8. | Расход топлива | л/ч | 35 |
| 9. | Продолжительность цикла | с | 25 |
| 10. | Масса экскаватора с противовесом | т | 52,5 |
| 11. | Режущее усилие ковша | кН | 200 |
| 12 | Режущее усилие рукояти | кН | 223 |

Таблица 2.26 – Техническая характеристика  фронтального погрузчиком XCMG ZL 50G

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вместимость ковша | м3 | 3,0 |
| 2. | Высота выгрузки | м | 3,11 |
| 3. | Дальность выгрузки | м | 1,31 |
| 4. | Мин. радиус разворота | м | 6,63 |
| 5. | Мощность двигателя | кВт | 158 |
| 6. | Модель двигателя |  | C6121ZG10h |
| 7. | Расход топлива | л/ч | 31 |
| 8. | Продолжительность цикла | с | 12 |
| 9. | Масса экскаватора с противовесом | т | 16,5 |
| 10. | Статическая опрокидывающая нагрузка | кН | 110 |
| 11. | Сила отрыва ковша | кН | 175 |
| 12 | Усилие вытягивания | кН | 158 |

Нормы расхода определены в соответствие с паспортными техническими характеристиками, инструкцией по эксплуатации экскаватора SANY SY500H, фронтального погрузчика XCMG ZL 50G  и «Нормы расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта» утвержденных постановлением Правительства РК № 1210 от 11 августа 2009 года.

- Расчет  эксплуатационной производительности и количества выемочно-погрузочного оборудования на добычных и вскрышных работах

Паспортная производительность экскаватора определяется по формуле:

Qn=3600∙ETц.п., м3/ч

где Е - вместимость ковша экскаватора, 3,1  м3;

Тц.п. - паспортная длительность рабочего цикла экскаватора, 25 с.

Qn=3600∙3,125=446 м3/ч

Техническая производительность устанавливается по формуле

Qт=3600Tц.м.∙Е∙Кн.к.Кр.к.∙Кт.в., м3/ч

где Тц.м. - минимальная длительность циклов, 25 с;

Кн.к. - коэффициент наполнения ковша;

Кр.к. - коэффициент разрыхления породы в ковше;

Кт.в. - коэффициент влияния технологии выемки  0,8.

Коэффициенты Кн.к. и Кр.к. зависят от кусковатости пород и при вместимости ковша 3,1 м3 составит:

- для рыхлых пород Кр.к. = 1,35 и Кн.к. = 0,95;

- для скальных пород Кр.к. = 1,5 и Кн.к. = 0,9.

Техническая производительность при выемке рыхлых пород составит:

Qт=360025∙3,1∙0,951,35∙0,8=251  м3/ч

Техническая производительность при выемке скальных пород составит:

Qт=360025∙3,1∙0,91,5∙0,8=214  м3/ч

Эффективная производительность экскаватора при выемке пород определяется по формуле:

Qэф=Qт∙ηп∙Кпот∙Ку, м3/ч

где ηп - коэффициент, учитывающий несоответствие между расчетными и фактическими показателями 0,9;

Кпот - коэффициент, учитывающий потери экскавируемой породы, 0,9;

Ку  - коэффициент управления, 0,9.

Эффективная производительность экскаватора при выемке рыхлых пород составит:

Qэф=251∙0,9∙0,9∙0,9=183 м3/ч

Эффективная производительность экскаватора при выемке скальных пород составит:

Qэф=214∙0,9∙0,9∙0,9=156 м3/ч

Сменная эксплуатационная производительность определяется по формуле:

Qэс=Qэф∙Тс∙Ки.р.∙Кк.л, м3/смену

где Тс - продолжительность смены, 10 часов;

Ки.р - коэффициент использования экскаватора на основной работе, 1;

Кк.л. - коэффициент влияния климатических условий, 1.

Сменная эксплуатационная производительность при выемке рыхлых пород составит:

Qэс=183∙10∙1∙1=1830 м3/смену

Сменная эксплуатационная производительность при выемке скальных пород составит:

Qэс=156∙10∙1∙1=1560 м3/смену

Суточная производительность экскаватора определяется по формуле:

Qэ.сут=Qэс∙S, м3/сут

S – количество смен, 1.

Суточная производительность экскаватора при выемке рыхлых пород составит:

Qэ.сут=1830∙1=1830 м3/сут

Суточная производительность экскаватора при выемке скальных пород составит:

Qэ.сут=1560∙1=1560 м3/сут

Среднегодовая эксплуатационная производительность экскаватора – SANY SY500H определяется по формуле:

Qэг=Qэ.сут∙Nр, м3/год

где Np - количество рабочих дней экскаватора – SANY SY500H, составляет 350 дней.

Среднегодовая эксплуатационная производительность экскаватора при выемке рыхлых пород составит:

Qэг=1830∙350=640500 м3/год

Среднегодовая эксплуатационная производительность экскаватора при выемке скальных пород составит:

Qэг=1560∙350=546000 м3/год

Результаты расчета расчетов производительности и численности инвентарного парка машин, задействованных  на экскавации, приведена в таблицах 2.27-2.29.

Таблица 2.27 – Основные показатели экскавации рыхлых вскрышных пород

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм | Годы разработки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023-2031 |
| 1 | Объем экскавируемых вскрышных пород | тыс. т | 66,88 | 76,00 |
|  |  | тыс. м3 | 35,2 | 40 |
| 2 | Тип оборудования, задействованный на экскавации |  | SANY SY500H c вместимостью ковша 3,1 м3 |  |
| 3 | Мощность двигателя | л.с./кВт | 408/300 |  |
| 4 | Средняя годовая эксплуатационная производительность одного экскаватора | м3 | 640500 | 640500 |
| 5 | Рабочий парк | шт | 1 | 1 |
| 6 | Инвентарный парк | шт | 1 | 1 |
| 7 | Годовое количество рабочих смен экскаватора | смен | 19,2 | 21,9 |
| 8 | Количество смен в сутки |  | 1 | 1 |
| 9 | Продолжительность одной смены | ч | 10 | 10 |
| 10 | Общая продолжительность работы экскаваторов | ч | 192 | 219 |
| 11 | Среднесменная эксплуатационная производительность одного экскаватора | м3 | 1830 | 1830 |
| 12 | Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |
| 13 | Моторные масла 5,1 % | тыс. л | 0,343 | 0,391 |
| 14 | Трансмиссионные масла 1% | тыс. л | 0,067 | 0,077 |
| 15 | Пластичные смазки 0,4% | тонн | 0,027 | 0,031 |
| 16 | Зубья | шт | 18 | 20 |
| 17 | Норма расхода | шт/м3 | 0,0005 | 0,0005 |
| 18 | Дизельное топливо | тыс. л | 6,72 | 7,67 |
| 19 | Норма расхода | л/ч | 35 | 35 |

Таблица 2.28 – Основные показатели экскавации скальных вскрышных пород

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм | Годы разработки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023-2031 | 2032-2041 | 2042-2043 | 2044 |
| 1 | Объем экскавируемых вскрышных пород | тыс. т | 278,00 | 583,80 | 695,00 | 417,00 | 311,03 |
|  |  | тыс. м3 | 100 | 210 | 250 | 150 | 111,88 |
| 2 | Тип оборудования, задействованный на экскавации |  | SANY SY500H c вместимостью ковша 3,1 м3 |  |  |  |  |
| 3 | Мощность двигателя | л.с./кВт | 408/300 |  |  |  |  |
| 4 | Средняя годовая эксплуатационная производительность одного экскаватора | м3 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 |
| 5 | Рабочий парк | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Инвентарный парк | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Годовое количество рабочих смен экскаватора | смен | 64,1 | 134,6 | 160,3 | 96,2 | 71,7 |
| 8 | Количество смен в сутки |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Продолжительность одной смены | ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Общая продолжительность работы экскаваторов | ч | 641 | 1346 | 1603 | 962 | 717 |
| 11 | Среднесменная эксплуатационная производительность одного экскаватора | м3 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 12 | Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Моторные масла 5,1 % | тыс. л | 1,144 | 2,403 | 2,862 | 1,717 | 1,280 |
| 14 | Трансмиссионные масла 1% | тыс. л | 0,224 | 0,471 | 0,561 | 0,337 | 0,251 |
| 15 | Пластичные смазки 0,4% | тонн | 0,090 | 0,188 | 0,224 | 0,135 | 0,100 |
| 16 | Зубья | шт | 50 | 105 | 125 | 75 | 56 |
| 17 | Норма расхода | шт/м3 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 18 | Дизельное топливо | тыс. л | 22,44 | 47,11 | 56,11 | 33,67 | 25,1 |
| 19 | Норма расхода | л/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

Таблица 2.29 – Основные показатели экскавации руды

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм | Годы разработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023-2029 | 2030 | 2031-2045 | 2046 |
| 1 | Объем экскавируемой руды | тыс. т | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 173,2 |
|  |  | тыс. м3 | 74,899 | 72,266 | 69,288 | 64,854 |
| 2 | Тип оборудования, задействованный на экскавации |  | SANY SY500H c вместимостью ковша 3,1 м3 |  |  |  |
| 3 | Мощность двигателя | л.с./кВт | 408/300 |  |  |  |
| 4 | Средняя годовая эксплуатационная производительность одного экскаватора | м3 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 |
| 5 | Рабочий парк | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Инвентарный парк | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Годовое количество рабочих смен экскаватора | смен | 48 | 46,3 | 44,4 | 41,6 |
| 8 | Количество смен в сутки |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Продолжительность одной смены | ч | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Общая продолжительность работы экскаваторов | ч | 480 | 463 | 444 | 416 |
| 11 | Среднесменная эксплуатационная производительность одного экскаватора | м3 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 12 | Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |  |  |
| 13 | Моторные масла 5,1 % | тыс. л | 0,857 | 0,827 | 0,793 | 0,743 |
| 14 | Трансмиссионные масла 1% | тыс. л | 0,168 | 0,162 | 0,155 | 0,146 |
| 15 | Пластичные смазки 0,4% | тонн | 0,067 | 0,065 | 0,062 | 0,058 |
| 16 | Зубья | шт | 37 | 36 | 35 | 32 |
| 17 | Норма расхода | шт/м3 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 18 | Дизельное топливо | тыс. л | 16,8 | 16,21 | 15,54 | 14,56 |
| 19 | Норма расхода | л/ч | 35 | 35 | 35 | 35 |

- Расчет производительности погрузчика XCMG ZL 50 G на погрузке почвенно-растительного слоя

Сменная производительность погрузчика определяется по формуле:

Где ТП.З, - время на выполнение подготовительно-заключительных операций, мин-30 мин;

ТЛ.Н. – время на личные надобности – 20мин;

Е – вместимость ковша погрузчика, 3 м3;

КН – коэффициент наполнения ковша,  0,9;

КР – коэффициент разрыхления, 1,25;

tЦ – продолжительность цикла, с.

где  tпц – время полного цикла погрузки, 12  с

t1 – время движения из исходной точки в забой, с;

R – радиус поворота, м;

l – длина дуги перемещения, град;

ν – скорость перемещения от исходной точки к забою, м/с;

t 2 – время движения в исходную точку задним ходом с грузом, 1.7с;

t3 – время движения из исходной точки к транспортному средству с грузом, 1.7с;

t4 – время переключения скоростей, 5с;

t5 – время возвращения в исходное положение, 1с;

tц=12+1+1,7+1,7+5+1=30,4 с

НП.СМ=60∙(600-30-20)∙3∙0,930,4∙1,25∙0,8=1875 м3/см

Сводная таблица расчетов производительности и численности инвентарного парка машин, задействованных  на погрузке почвенно-растительного слоя приведена в таблицах 2.30.

Таблица 2.30   Показатели работы погрузчика при погрузке почвенно-растительного слоя в автосамосвалы с территории участка недр

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Годы разработки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023-2031 |
| 1 | Объем эскавируемого почвенно-растительного слоя | тыс.м3 | 18,88 | 6 |
| 2 | Тип применяемого погрузчика |  | XCMG ZL50G |  |
| 3 | Мощность двигателя | л.с./кВт | 215/158 |  |
| 4 | Сменная производительность погрузчика | м3/см | 1875 | 1875 |
| 5 | Расчетное количество погрузчиков |  | 1 | 1 |
| 6 | Число рабочих смен в году по погрузке ПРС | см | 10,07 | 3,20 |
| 7 | Продолжительность смены | ч | 10 | 10 |
| 8 | Общая продолжительность работы погрузчиков | ч | 100,7 | 32 |
| 9 | Расход топлива | тыс. л | 3,122 | 0,992 |
| 10 | Норма расхода | л/ч | 31 | 31 |
| 11 | Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |
| 12 | Моторные масла 5% | тыс. л | 0,1561 | 0,0496 |
| 13 | Трансмиссионные масла 0,75% | тыс. л | 0,0234 | 0,0074 |
| 14 | Специальные масла 0,1% | тыс. л | 0,0031 | 0,001 |
| 15 | Пластичные смазки 0,05% | тонн | 0,0016 | 0,0005 |

2.4.1.3 Бульдозерные работы

Бульдозерные работы предусматриваются при снятие почвенно-растительного слоя, а также при формирование складов ПРС и отвалов.

Таблица 2.31 Техническая характеристика бульдозера Shantui SD 23

| Наименование показателей | Ед. изм | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Общий вес, кг | кг | 27200 |
| Двигатель |  |  |
| Модель двигателя |  | NT855-C280 |
| Тип двигателя |  | дизельный |
| Мощность двигателя | л.с./кВт | 230/169 |
| Расчётная частота вращения | об/мин | 1900 |
| Размеры |  |  |
| Габаритные размеры | мм | 5874х3725х3380 |
| Ширина гусеницы | мм | 560 |
| Колея | мм | 2000 |
| Характеристики бульдозера |  |  |
| Тип бульдозерного отвала |  | прямой с гидроперекосом / Cферический / Угловой |
| Ширина х Высота отвала | мм | 3725х1395 / 3860х1379 / 4365х1107 |
| Максимальное заглубление/подъем отвала | мм | 540/1210 |
| Максимальная глубина рыхления | мм | 695 / 665 |
| Тип рыхлителя |  | Одностоечный / Трехстоечный |
| Призма волочения | куб.м | 7,8 / 8,4 / 5,4 |

Сменная производительность бульдозера рассчитана по формуле:

, м3/см

Где V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалом бульдозера, м3;

, м3

l – длина отвала бульдозера, 3,7 м;

h – высота отвала бульдозера, 1,3 м;

а – ширина призмы перемещаемого грунта, м;

, м

δ – угол естественного откоса грунта (300);

а=1,30,577=2,25 м

V=3,7∙1,3∙2,252=5,4 м3

КУ – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера, 1,0;

КО – коэффициент, учитывающий увеличение производительности при работе бульдозера с открылками, 1,0;

КП – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения, 0,8;

КВ – коэффициент использования бульдозера во времени, 0,9;

КР – коэффициент разрыхления грунта, для ПРС – 1,25, для вскрышных пород  -1,35 ;

ТЦ – продолжительность одного цикла, с:

Тц=l1v1+l2v2+(l1+l2)v3+tп+2∙tр, с

l1 – длина пути резания грунта, м;

ν1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с;

l2 – расстояние транспортирования грунта, 20 м;

ν2 – скорость движения бульдозера с  грунтом, м/с;

ν3 – скорость холостого (обратного) хода, м/с;

tП – время переключения скоростей, с;

tР – время одного разворота трактора, с.

Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла бульдозера сведены в таблицу 2.29.

Таблица 2.29. Значения расчетных величин

| Наименование грунта | Мощность бульдозера, л.с. | Элементы ТЦ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l1 | ν1 | ν2 | ν3 | tП | tР |
| Почвенно-растительный слой | 230 | 9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 9 | 10 |
| Вскрышные породы | 230 | 9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 9 | 10 |

Продолжительность одного цикла составит:

Тц=91+201,5+(9+20)2+9+2∙10=65,8 с

Сменная производительность бульдозера составит:

Для ПРС

ПБ.СМ=3600∙10∙5,4∙1∙1∙0,8∙0,91,25∙65,8=1701 м3/см

Для вскрышных пород

ПБ.СМ=3600∙10∙5,4∙1∙1∙0,8∙0,91,4∙65,8=1519 м3/см

Суточная производительность бульдозера составит:

Для ПРС

Qэ.сут=1701∙1=1701 м3/сут

Для вскрышных пород

Qэ.сут=1519∙1=1519 м3/сут

Сводные таблицы расчетов производительности и численности инвентарного парка машин, задействованных на снятие ПРС по объектам  и работе на отвале приведена в таблице 2.32 - 2.35.

Таблица 2.32 – Показатели работы бульдозера при снятие почвенно-растительного слоя  собъектов участка недр

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Годы разработки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023-2031 |
| 1 | Объем снимаемого почвенно-растительного слоя | тыс.м3 | 18,88 | 6 |
| 2 | Тип применяемого бульдозера | - | Shantui SD23 |  |
| 3 | Мощность двигателя | л.с./кВт | 230/169 |  |
| 4 | Сменная норма выработки бульдозера | м3 | 1701 | 1701 |
| 5 | Количество рабочих смен | смен | 11,1 | 3,5 |
| 6 | Продолжительность смены | ч | 10 | 10 |
| 7 | Общая продолжительность работы бульдозеров | ч | 111 | 35 |
| 8 | Расчетное количество бульдозеров | шт. | 1 | 1 |
| 9 | Расход топлива | тыс.л | 1,78 | 0,56 |
| 10 | Норма расхода | л/ч | 16 | 16 |
| 11 | Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |
| 12 | Моторные масла 4,9% | тыс. л | 0,087 | 0,0274 |
| 13 | Трансмиссионные масла 0,8% | тыс. л | 0,0142 | 0,0045 |
| 14 | Специальные масла 0,08% | тыс. л | 0,0014 | 0,0004 |
| 15 | Пластичные смазки 0,04% | тонн | 0,0007 | 0,0002 |

Таблица 2.33 – Показатели работы бульдозера на складе  почвенно-растительного слоя

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Годы разработки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023-2031 |
| 1 | Объем складируемого почвенно-растительного слоя | тыс.м3 | 18,88 | 6 |
| 2 | Тип применяемого бульдозера | - | Shantui SD23 |  |
| 3 | Мощность двигателя | л.с./кВт | 230/169 |  |
| 4 | Сменная норма выработки бульдозера | м3 | 1701 | 1701 |
| 5 | Количество рабочих смен | смен | 11,1 | 3,5 |
| 6 | Продолжительность смены | ч | 10 | 10 |
| 7 | Общая продолжительность работы бульдозеров | ч | 111 | 35 |
| 8 | Расчетное количество бульдозеров | шт. | 1 | 1 |
| 9 | Расход топлива | тыс.л | 1,78 | 0,56 |
| 10 | Норма расхода | л/ч | 16 | 16 |
| 11 | Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |
| 12 | Моторные масла 4,9% | тыс. л | 0,087 | 0,0274 |
| 13 | Трансмиссионные масла 0,8% | тыс. л | 0,0142 | 0,0045 |
| 14 | Специальные масла 0,08% | тыс. л | 0,0014 | 0,0004 |
| 15 | Пластичные смазки 0,04% | тонн | 0,0007 | 0,0002 |

Таблица 2.34 – Показатели работы бульдозера на на отвале рыхлых вскрышных пород

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Годы разработки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023-2031 |
| 1 | Объем складируюмых рыхлых вскрышных пород | тыс.м3 | 35,2 | 40 |
| 2 | Тип применяемого бульдозера | - | Shantui SD23 |  |
| 3 | Мощность двигателя | л.с./кВт | 230/169 |  |
| 4 | Сменная норма выработки бульдозера | м3 | 1519 | 1519 |
| 5 | Количество рабочих смен | смен | 23,2 | 26,3 |
| 6 | Продолжительность смены | ч | 10 | 10 |
| 7 | Общая продолжительность работы бульдозеров | ч | 232 | 263 |
| 8 | Расчетное количество бульдозеров | шт. | 1 | 1 |
| 9 | Расход топлива | тыс.л | 3,71 | 4,21 |
| 10 | Норма расхода | л/ч | 16 | 16 |
| 11 | Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |
| 12 | Моторные масла 4,9% | тыс. л | 0,1819 | 0,2062 |
| 13 | Трансмиссионные масла 0,8% | тыс. л | 0,0297 | 0,0337 |
| 14 | Специальные масла 0,08% | тыс. л | 0,003 | 0,0034 |
| 15 | Пластичные смазки 0,04% | тонн | 0,0015 | 0,0017 |

Таблица 2.35 – Показатели работы бульдозера на на отвале скальных вскрышных пород

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Годы разработки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023-2031 | 2032-2041 |  | 2042-2043 | 2044 |
| 1 | Объем складируюмых скальных вскрышных пород | тыс.м3 | 100 | 210 | 250 |  | 150 | 112 |
| 2 | Тип применяемого бульдозера | - | Shantui SD23 |  |  |  |  |  |
| 3 | Мощность двигателя | л.с./кВт | 230/169 |  |  |  |  |  |
| 4 | Сменная норма выработки бульдозера | м3 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |  | 1519 |
| 5 | Количество рабочих смен | смен | 65,8 | 138,2 | 164,6 | 98,7 |  | 73,7 |
| 6 | Продолжительность смены | ч | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 7 | Общая продолжительность работы бульдозеров | ч | 658 | 1382 | 1646 | 987 |  | 737 |
| 8 | Расчетное количество бульдозеров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 9 | Расход топлива | тыс.л | 10,53 | 22,11 | 26,34 | 15,79 |  | 11,79 |
| 10 | Норма расхода | л/ч | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 |
| 11 | Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Моторные масла 4,9% | тыс. л | 0,5159 | 1,0835 | 1,2905 | 0,7738 |  | 0,5778 |
| 13 | Трансмиссионные масла 0,8% | тыс. л | 0,0842 | 0,1769 | 0,2107 | 0,1263 |  | 0,0943 |
| 14 | Специальные масла 0,08% | тыс. л | 0,0084 | 0,0177 | 0,0211 | 0,0126 |  | 0,0094 |
| 15 | Пластичные смазки 0,04% | тонн | 0,0042 | 0,0088 | 0,0105 | 0,0063 |  | 0,0047 |

2.4.1.4 Карьерный и внешний транспорт

Горнотехнические условия разработки месторождения «Кумдыколь», параметры системы разработки, масштабы производства, а также ряд технологических факторов, предопределили выбор вида транспорта.

В данном проекте в качестве транспорта для перевозки руды и пород вскрыши принимается автомобильный транспорт, основными преимуществами которого являются: независимость от внешних источников питания энергии, упрощение процесса отвалообразования, сокращение длины транспортных коммуникаций, благодаря возможности преодоления  относительно крутых подъемов автодорог, мобильность.

Вывоз руды и вскрышных пород будет осуществляться через  въездные траншеи. Уклоны поступательных элементов съезда приняты 80 ‰.

При выборе типа транспорта учитывались параметры выемочно-погрузочного оборудования и проектная производительность карьера по горной массе. В качестве основного технологического транспорта в проекте приняты автосамосвалы SHACMAN SX3256DR384 грузоподъемностью 25 т.

Выбор данного типа автотранспорта обусловлен рациональным соотношением объема кузова самосвала и вместимостью ковша экскаватора SANY SY500H и погрузчика XCMG ZL 50G, работающих в составе единого погрузочно-транспортного комплекса. Режим работы автотранспорта, задействованного на транспортировке – круглогодичный.

Виды перевозок:

- Транспортировка руды  на склад обогатительной фабрики на расстояние до 3 км.

- Транспортировка почвенно-растительного  слоя автотранспортом на склады ПРС на расстояние до 1 км.

- Транспортировка вскрышных пород автотранспортом в отвал на расстояние до 3 км.

Таблица 2.36 Техническая характеристика автосамосвалы SHACMAN SX3256DR384

| Наименование показателей | Показателей |
| --- | --- |
| Габаритные размеры |  |
| Внешние габариты (ДхШхВ), (мм): | 8329х2490х3450 |
| Габариты кузова (ДхШхВ), (мм): | 5600х2300х1500 |
| Внутренний объем кузова, (куб.м): | 19 |
| Колесная формула, (мм): | 6х4/колеса задней тележки |
| Колесная база, (мм): | 3800+1350 |
| Колея передних/задних колес, (мм): | 2036/1850 |
| Минимальный клиренс, (мм): | 314 |
| Весовые параметры |  |
| Снаряженная масса, (кг): | 14315 |
| Номинальная грузоподъемность, (кг): | 25000 |
| Полная масса, (кг): | 39315 |
| Другие характеристики |  |
| Максимальная скорость, (км/час): | 85 |
| Максимальный угол подъёма: | 50 |
| Минимальный радиус разворота, (м): | 18 |
| Двигатель |  |
| Производитель двигателя: | Weichai Power |
| Модель двигателя: | WP10.336N |
| Тип: | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск |
| Рабочий объем, (см3): | 9726 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Тип топлива: | Дизель |
| Форма расположения цилиндра: | рядный |
| Мощность двигателя л.с.(об/мин): | 336/1900 |
| Максимальный крутящий момент/(об/мин): | 1500/1200-1500 |
| Расход топлива (л/100 км): | 38 |

Определение коэффициентов использования грузоподъемности и емкости кузова автосамосвала

- Выбор типа автосамосвала осуществляется в соответствии с требованием:

Vak=3÷15E, м3

где Vak – геометрический объем кузова автосамосвала, м3

E – заданная вместимость ковша выемочно-погрузочного оборудования, м3.

При выбранном типе автосамосвала SHACMAN SX3256DR384 с геометрическим объемом кузова 19 м3 данное требование выполняется.

2. Масса породы в ковше экскаватора:

где kH - коэффициент наполнения ковша выемочно-погрузочной машины, 0,95 для рыхлых пород, 0,9 для скальных пород, 1,05 для ПРС;

kp – коэффициент разрыхления породы в ковше 1,35 для рыхлых пород, 1,5 для  скальных пород, 1,25 для ПРС;

γ – плотность породы в целике изменяется в зависимости от типа экскавируемых пород (для ПРС 1,75 т/м3, для рыхлых вскрышных пород 1,9 т/м3, для скальных вскрышных пород 2,78 т/м3, для руды 2,47, 2,56,  2,67 т/м3).

Для ПРС:

qp=3*1,051,25*1,75=4,4 т

Для рыхлых вскрышных пород:

qp=3,1*0,951,35*1,9=4,1 т

Для скальных вскрышных пород:

qp=3,1*0,91,5*2,78=5,1 т

Для руды в период 2023-2029 г.г.:

qp=3,1*0,91,5*2,47=4,5 т

Для руды в период 2030 г.г.:

qp=3,1*0,91,5*2,56=4,7 т

Для руды в период 2031-2046 г.г.:

qp=3,1*0,91,5*2,67=4,9 т

3. Число ковшей, необходимых для загрузки кузова автосамосвала по его грузоподъемности рассчитывается с округлением до ближайшего целого.

где Q - грузоподъемность автосамосвала по технической характеристике, (25 т).

Исходя из того, что для каждого типа экскавируемых пород масса в ковше различная, соответственно и число ковшей необходимых для погрузки автосамосвала неодинаково. Число ковшей принимается:

Для ПРС  nk= 6;

Для рыхлых вскрышных пород nk= 6;

Для скальных вскрышных пород nk= 5;

Для руды в период 2023-2029 г.г. nk= 5;

Для руды в период 2030 г. nk= 5;

Для руды в период 2031-2046 г.г. nk= 5.

4. Масса руды и вскрышных пород, загружаемой экскаватором в кузов автосамосвала.

Так как число ковшей и установленная масса угля и вскрышных пород различны, то соответственно и масса угля и вскрышных пород загружаемая экскаватором в кузов автосамосвала будет отличаться.

Для ПРС  Qp = 26,4 т;

Для рыхлых вскрышных пород Qp = 24,6 т;

Для скальных вскрышных пород Qp = 25,5 т;

Для руды в период 2023-2029 г.г. Qp = 22,5 т;

Для руды в период 2030 г. Qp = 23,5 т;

Для руды в период 2031-2046 г.г. Qp = 24,5 т.

5. Коэффициент использования грузоподъемности автосамосвала SHACMAN SX3256DR384 находится по формуле

Для ПРС  Кгр = 1,05 т;

Для рыхлых вскрышных пород Кгр = 0,98;

Для скальных вскрышных пород Кгр = 1,02;

Для руды в период 2023-2029 г.г. Кгр = 0,9;

Для руды в период 2030 г. Кгр = 0,94;

Для руды в период 2031-2046 г.г. Кгр = 0,98.

6. Объем горной массы в ковше выемочно-погрузочной машины:

Vр=Е∙Ки

где kи – коэффициент использования ковша экскаватора, для ПРС – 0,84, для рыхлых пород-0,7, для скальных пород – 0,6  .

Vp = 2,52 м3 – для ПРС,

Vp = 2,1 м3 – для рыхлых пород,

Vp = 1,9 м3 – для  скальных пород.

7. Объем руды, загружаемой экскаватором в кузов автосамосвала.

Для ПРС  Va = 15,1 м3;

Для рыхлых вскрышных пород Va = 12,6;

Для скальных вскрышных пород Va = 9,5 м3;

Для руды в период 2023-2029 г.г. Va = 9,5 м3;

Для руды в период 2030 г. Va = 9,5 м3;

Для руды в период 2031-2046 г.г. Va = 9,5 м3.

8. Коэффициент использования емкости кузова автосамосвала.

где Vk - емкость кузова автосамосвала по технической характеристике, 19 м3.

Для ПРС  ke = 0,79;

Для рыхлых вскрышных пород ke = 0,66;

Для скальных вскрышных пород ke = 0,5;

Для руды в период 2023-2029 г.г. ke = 0,5;

Для руды в период 2030 г. ke = 0,5;

Для руды в период 2031-2046 г.г. ke = 0,5.

Время  рейса и производительность автосамосвала

По окончательно принятым значениям скоростей и известным расстояниям рассчитываются время движения груженных и порожних машин по определенным участкам t1,t2, t3:

где ly  - длина участка, км.

Определяется время погрузки автосамосвала

где nk - целое число ковшей, погружаемых в автосамосвал;

tц - время цикла экскаватора.

Находится полное время рейса

| Тр = tдв + tпог + tрз + tдоп , мин |  |
| --- | --- |

где  tдв  - суммарное время движения в грузовом и порожнем направлениях, мин;

tрз - время погрузки автосамосвала, мин;

tдоп  - дополнительное время на маневры, мин (2 мин).

Устанавливается сменная эксплуатационная производительность автосамосвала:

где Qp - фактическая грузоподъемность автосамосвала, т;

Тсм - длительность смены, 10 ч;

Кв - коэффициент использования сменного времени 0,9.

| Для ПРС | Qсм = | 1851 | т/см |
| --- | --- | --- | --- |
| Для рыхлых вскрышных пород | Qсм = | 852 | т/см |
| Для скальных вскрышных пород | Qсм = | 883 | т/см |
| Для руды в период 2023-2029 г.г. | Qсм = | 736 | т/см |
| Для руды в период 2030 г. | Qсм = | 769 | т/см |
| Для руды в период 2031-2046 г.г. | Qсм = | 802 | т/см |

Результаты расчетов продолжительности рейсов, протяженность участков трассы и расчет средних значений  скоростей на этих участках приведены в таблице 2.37.

Расчет рабочего и инвентарного парка автосамосвалов

Определяется рабочий парк автомашин для обеспечения заданного грузооборота:

где  f - коэффициент неравномерности работы карьера 1,1;

Wk - суточный грузооборот карьера, т;

m - число смен в сутки.

где GT - коэффициент готовности автопарка, величина которого зависит от организации ремонта машин и обеспеченности запасными частями, 0,95.

Результаты расчетов производительности и парков автосамосвалов, задействованных на транспортировке, приведены в таблицах 2.38 - 2.41.

Нормы расхода определены в соответствие с паспортными техническими характеристиками автосамосвалов и «Нормам расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта» утвержденных постановлением Правительства РК № 1210 от 11 августа 2009 года.

Таблица 2.37 – Расчет времени рейса автосамосвала на транспортировке

| Наименование | Ед.изм | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПРС | Вскрышные породы | Полезное ископаемое |
| Забойные дороги | км | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Общее расстояние транспортировки по внутрикарьерным путям | км | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| Время движения по участку (груженое и порожнее направление) | мин | 1,1 | 1,6 | 1,6 |
| Груженное направление |  |  |  |  |
| Средняя скорость на участке (груженое направление) | км/ч | 20 | 20 | 20 |
| Время движения по участку | мин | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| Порожнее направление |  |  |  |  |
| Средняя скорость на участке (порожнее направление) | км/ч | 25 | 25 | 25 |
| Время движения по участку | мин | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| Внутрикарьерные пути | км |  | 1,3 | 1,3 |
| Общее расстояние транспортировки по внутрикарьерным путям | км |  | 2,6 | 2,6 |
| Время движения по участку (груженое и порожнее направление) | мин |  | 5,7 | 5,7 |
| Груженное направление |  |  |  |  |
| Средняя скорость на участке (груженое направление) | км/ч |  | 25 | 25 |
| Время движения по участку | мин |  | 3,1 | 3,1 |
| Порожнее направление |  |  |  |  |
| Средняя скорость на участке (порожнее направление) | км/ч |  | 30 | 30 |
| Время движения по участку | мин |  | 2,6 | 2,6 |
| Дороги на поверхности | км | 0,2 | 1 | 1,3 |
| Обшее расстояние транспортировки на поверхности | км | 0,4 | 2 | 2,6 |
| Время движения по участку (груженое и порожнее направление) | мин | 0,6 | 2,8 | 3,7 |
| Груженное направление |  |  |  |  |
| Средняя скорость на участке (груженое направление) | км/ч | 40 | 40 | 40 |
| Время движения по участку | мин | 0,3 | 1,5 | 2 |
| Порожнее направление |  |  |  |  |
| Средняя скорость на участке (порожнее направление) | км/ч | 45 | 45 | 45 |
| Время движения по участку | мин | 0,3 | 1,3 | 1,7 |
| Дороги на отвале и складе | км | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Обшее расстояние транспортировки | км | 0,2 | 0,8 | 0,2 |
| Время движения по участку (груженое и порожнее направление) | мин | 0,4 | 1,5 | 0,4 |
| Груженное направление |  |  |  |  |
| Средняя скорость на участке (груженое направление) | км/ч | 30 | 30 | 30 |
| Время движения по участку | мин | 0,2 | 0,8 | 0,2 |
| Порожнее направление |  |  |  |  |
| Средняя скорость на участке (порожнее направление) | км/ч | 35 | 35 | 35 |
| Время движения по участку | мин | 0,2 | 0,7 | 0,2 |
| Суммарное время движения по участкам | мин | 1,7 | 10,1 | 11,4 |
| Время погрузки автосамосвала | мин | 3 | 2,5 | 2,1 |
| Время разгрузки автосамосвала | мин | 1 | 1 | 1 |
| Дополнительное время на маневры | мин | 2 | 2 | 2 |
| Полное время рейса | мин | 7,7 | 15,6 | 16,5 |

Таблица 2.38 – Расчет производительности парка автосамосвалов, задействованных на транспортировке почвенно-растительного слоя

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм | Годы разработки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023-2031 |
| 1 | Объем транспортируемого ПРС | тыс. т | 33,040 | 10,500 |
|  |  | тыс. м3 | 18,88 | 6 |
| 2 | Тип оборудования, задействованный на транспортирование |  | SHACMAN SX3256DR384 |  |
| 3 | Мощность двигателя | л.с./кВт | 336/247 |  |
| 4 | Годовое количество рейсов автосамосвалов |  | 1250 | 397 |
| 5 | Годовой пробег автосамосвалов на транспортировке | км | 1374 | 437 |
| 6 | Годовое количество рабочих смен | см | 8,93 | 2,84 |
| 7 | Сменная экспл. производ. автосамосвала | т | 1851 | 1851 |
| 8 | Количество рейсов в смену автосамосвала |  | 70 | 70 |
| 9 | Рабочий парк автотранспорта | шт | 2 | 2 |
| 10 | Инвентарный парк | шт | 2 | 2 |
| 11 | Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |
| 12 | Моторные масла 3,2 л/100 л | тыс. л | 0,017 | 0,005 |
| 13 | Трансмиссионные масла 0,4 л/100 л | тыс. л | 0,002 | 0,001 |
| 14 | Специальные масла 0,1 л/100 л | тыс. л | 0,001 | 0,000 |
| 15 | Пластичные смазки 0,3 кг/100 л | тонн | 0,002 | 0,000 |
| 16 | Аккумуляторы | шт | 2 | 2 |
| 17 | Автошины | компл | 0,03 | 0,01 |
| 18 | Норма пробега комплекта | км | 45000 | 45000 |
| 19 | Дизельное топливо | тыс. л | 0,522 | 0,166 |
| 20 | Норма расхода | л/100км | 38 | 38 |

Таблица 2.39 – Расчет производительности парка автосамосвалов, задействованных на транспортировке рыхлых вскрышных пород

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм | Годы разработки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023-2031 |
| 1 | Объем транспортируемых вскрышных пород | тыс. т | 66,9 | 76,0 |
|  |  | тыс. м3 | 35,2 | 40,0 |
| 2 | Тип оборудования, задействованный на транспортирование |  | SHACMAN SX3256DR384 |  |
| 3 | Мощность двигателя | л.с./кВт | 336/247 |  |
| 4 | Годовое количество рейсов автосамосвалов |  | 2747 | 3122 |
| 5 | Годовой пробег автосамосвалов на транспортировке | км | 18133 | 20605 |
| 6 | Годовое количество рабочих смен | см | 19,62 | 22,30 |
| 7 | Суточный грузооборот карьера | т | 3483 | 3470 |
| 8 | Сменная экспл. производ. автосамосвала | т | 852 | 852 |
| 9 | Количество рейсов в смену автосамосвала |  | 35 | 35 |
| 10 | Рабочий парк автотранспорта | шт | 4 | 4 |
| 11 | Инвентарный парк | шт | 4 | 4 |
| 12 | Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |
| 13 | Моторные масла 3,2 л/100 л | тыс. л | 0,22 | 0,25 |
| 14 | Трансмиссионные масла 0,4 л/100 л | тыс. л | 0,03 | 0,03 |
| 15 | Специальные масла 0,1 л/100 л | тыс. л | 0,01 | 0,01 |
| 16 | Пластичные смазки 0,3 кг/100 л | тонн | 0,02 | 0,02 |
| 17 | Аккумуляторы | шт | 4 | 4 |
| 18 | Автошины | компл | 0,4 | 0,5 |
| 19 | Норма пробега комплекта | км | 45000 | 45000 |
| 20 | Дизельное топливо | тыс. л | 6,89 | 7,83 |
| 21 | Норма расхода | л/100км | 38 | 38 |

Таблица 2.40 – Расчет производительности парка автосамосвалов, задействованных на транспортировке скальных вскрышных пород

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм | Годы разработки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023-2031 | 2032-2041 | 2042-2043 | 2044 |
| 1 | Объем транспортируемых вскрышных пород | тыс. т | 278,00 | 583,800 | 695,000 | 417,000 | 311,026 |
|  |  | тыс. м3 | 100,00 | 210,00 | 250,00 | 150,00 | 111,88 |
| 2 | Тип оборудования, задействованный на транспортирование |  | SHACMAN SX3256DR384 |  |  |  |  |
| 3 | Мощность двигателя | л.с./кВт | 336/247 |  |  |  |  |
| 4 | Годовое количество рейсов автосамосвалов |  | 11019 | 23140 | 27548 | 16529 | 12328 |
| 5 | Годовой пробег автосамосвалов на транспортировке | км | 72727 | 152727 | 181818 | 109091 | 81367 |
| 6 | Годовое количество рабочих смен | см | 62,97 | 132,23 | 157,42 | 94,45 | 70,45 |
| 7 | Суточный грузооборот карьера | т | 4337 | 4337 | 4336 | 4335 | 4338 |
| 8 | Сменная экспл. производ. автосамосвала | т | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 |
| 9 | Количество рейсов в смену автосамосвала |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 10 | Рабочий парк автотранспорта | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Инвентарный парк | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Моторные масла 3,2 л/100 л | тыс. л | 0,88 | 1,86 | 2,21 | 1,33 | 0,99 |
| 14 | Трансмиссионные масла 0,4 л/100 л | тыс. л | 0,11 | 0,23 | 0,28 | 0,17 | 0,12 |
| 15 | Специальные масла 0,1 л/100 л | тыс. л | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
| 16 | Пластичные смазки 0,3 кг/100 л | тонн | 0,08 | 0,17 | 0,21 | 0,12 | 0,09 |
| 17 | Аккумуляторы | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Автошины | компл | 1,6 | 3,4 | 4,0 | 2,4 | 1,8 |
| 19 | Норма пробега комплекта | км | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 20 | Дизельное топливо | тыс. л | 27,64 | 58,04 | 69,09 | 41,45 | 30,92 |
| 21 | Норма расхода | л/100км | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |

Таблица 2.41 – Расчет производительности парка автосамосвалов, задействованных на транспортировке руды

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм | Годы разработки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023-2029 | 2030 |  | 2031-2045 |  | 2046 |
| 1 | Объем транспортируемых вскрышных пород | тыс. т | 185,00 | 185,00 |  | 185,00 |  | 173,16 |
|  |  | тыс. м3 | 74,90 | 72,27 |  | 69,29 |  | 64,85 |
| 2 | Тип оборудования, задействованный на транспортирование |  | SHACMAN SX3256DR384 |  |  |  |  |  |
| 3 | Мощность двигателя | л.с./кВт | 336/247 |  |  |  |  |  |
| 4 | Годовое количество рейсов автосамосвалов |  | 8295 | 7939 | 7612 |  | 7125 |  |
| 5 | Годовой пробег автосамосвалов на транспортировке | км | 54746 | 52396 | 50241 |  | 47025 |  |
| 6 | Годовое количество рабочих смен | см | 50,27 | 48,11 | 46,14 |  | 43,18 |  |
| 7 | Суточный грузооборот карьера | т | 3854 | 3996 | 4167 |  | 4163 |  |
| 8 | Сменная экспл. производ. автосамосвала | т | 736 | 769 | 802 |  | 802 |  |
| 9 | Количество рейсов в смену автосамосвала |  | 33 | 33 | 33 |  | 33 |  |
| 10 | Рабочий парк автотранспорта | шт | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |
| 11 | Инвентарный парк | шт | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |
| 12 | Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Моторные масла 3,2 л/100 л | тыс. л | 0,67 | 0,64 | 0,61 |  | 0,57 |  |
| 14 | Трансмиссионные масла 0,4 л/100 л | тыс. л | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  | 0,07 |  |
| 15 | Специальные масла 0,1 л/100 л | тыс. л | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  |
| 16 | Пластичные смазки 0,3 кг/100 л | тонн | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,05 |  |
| 17 | Аккумуляторы | шт | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |
| 18 | Автошины | компл | 1,2 | 1,2 | 1,1 |  | 1,0 |  |
| 19 | Норма пробега комплекта | км | 45000 | 45000 | 45000 |  | 45000 |  |
| 20 | Дизельное топливо | тыс. л | 20,80 | 19,91 | 19,09 |  | 17,87 |  |
| 21 | Норма расхода | л/100км | 38 | 38 | 38 |  | 38 |  |

Внутрикарьерные и отвальные дороги

Принятая система разработки и характер залегания полезных ископаемых предопределяют целесообразность обеспечения транспортной связи рабочих горизонтов с объектами на поверхности системой внутренних съездов, при которой сокращается расстояние транспортировки руды и вскрышных пород  на склад и  отвал.

Развитие транспортной схемы  предприятия будет осуществляться по мере вскрытия новых горизонтов и подвигания фронта работ.

Во время строительства предприятия вскрытие и подготовка рабочих горизонтов будет проводиться с помощью въездных и разрезных траншей с целью создания первоначального фронта работ и размещения горного и транспортного оборудования. В этот период принимается  транспортная схема с использованием временных съездов.

Примыкание рабочих горизонтов к трассе капитальной траншеи будет осуществляться на горизонтальных площадках.

На всех этапах эксплуатации карьера доступ транспорта в добычные забои будет обеспечиваться по временным забойным дорогам с покрытием низшего типа.

В забоях принимается тупиковая схема подъезда самосвала к экскаватору.

Проектирование автомобильных дорог выполнено в соответствии  СН РК 3.03-22-2013  "Промышленный транспорт"  и СН РК 3.03.01-2013  «Автомобильные дороги».

Ширина капитальных траншее для обеспечения двухполосного движения автосамосвалов в груженом и порожнем направлении будет составлять 16 м, уклон  75-92 ‰.

Временные выездные траншей на рабочих бортах предусматриваются со следующими параметрами: ширина 8-10 м, уклон до 90 ‰. Въезды в забой предусмотрены шириной 6-8 м с аналогичным уклоном.

На криволинейных участках трассы на проезжей части дороги предусмотрены расширения, размеры которых на постоянных дорогах 2 - 2,5 м, на длине не менее 20 - 30 м. Ширина обочин при однополосном движении на постоянных дорогах - 2 м.  Тип дорожного покрытия — щебеночная, укатанная.

Схемы движения на отвале выбраны в зависимости от технологии отвалообразования и свойств пород. На одноярусном автомобильном отвале вдоль кромки устроена временная автодорога и площадки для разворотов автосамосвалов.

Въезды на отвалы имеют руководящий подъем с уклоном i=80‰ и протяженностью 188-250 метров.

Тип дорожного покрытия — щебеночная, укатанная.

2.4.1.5 Механизация вспомогательных работ

Для механизированной очистки рабочих площадок уступов, предохранительных и транспортных берм предусматриваются бульдозер SHANTUI SD23 и фронтальный погрузчик XCMG ZL 50G. Породу, получаемую при зачистке, складируют у нижней бровки уступа с целью ее погрузки. Планировка трассы экскаватора и выравнивание подошвы уступов также осуществляется бульдозерами.

Очистка дорог от снега будет производиться с помощью плужного снегоочистителя на базе автомобиля ЗИЛ-131.

Для предотвращения и ликвидации гололеда будут применяться абразивные минералы (песок, шлак, каменные высевки) для посыпки целью увеличения сцепления колес автомашин с поверхностью обледеневшей дороги. Для лучшего закрепления абразивных материалов к ним следует добавлять поваренную соль, хлористый кальций или карбонат. Для механизации подсыпки предусматривается использовать разбрасыватель универсальный КДМ-130Б (таблица 2.42).

Таблица  2.42 – Техническая характеристика  КДМ-130Б

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Базовое шасси | ЗИЛ-130Б |
| 2. Вместимость кузова, м3 | 3 |
| 3. Техническая производительность, м2/ч | 212000 |
| 4. Ширина насыпки, м | До 8.5 |
| 5. Нормы россыпи, г/м2 | 0.25-0.3 |
| 6. Максимальная рабочая скорость, км/ч | 6-30 |

Борьба с пылью на дорогах предприятия будет осуществляться путем их орошения водой. Для этих целей будет использоваться поливомоечная машина ПМ-130 (таблица 2.43).

Таблица 2.43 – Техническая характеристика ПМ-130

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Базовое шасси | КамАЗ |
| 2. Вместимость цистерны, л | 5000 |
| 3. Вместимость прицепной цистерны, л | 5000 |
| 4. Максимальная ширина полива, м | 20 |
| 5. Расход воды при поливе, л/м2 | 0,25-0,3 |
| 6. Максимальная рабочая скорость, км/ч | 20-30 |

Для подготовки и содержания земляного полотна предусматривается комплекс специальных машин:

-   бульдозер  SHANTUI SD23;

-  погрузчик XCMG ZL 50G;

- автомобиль-самосвал SHACMAN SX3256DR384;

- топливозаправщик ГАЗ 33086;

- техпомощь на базе КамАЗа.

2.4.1.6 Электроснабжение и электроосвещение

Для электроснабжения  потребителей карьера применяются три передвижные комплектные трансформаторные подстанции   ПСКТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМ – 630/0,4 кВ и ТМ – 100/0,4 кВ  с изолированной нейтралью. Подключение ПСКТП к высоковольтной  линии осуществляется по двум линиям ВЛ-10 кВ  от подстанции 110/ 35/10 кВ.

Передвижная комплектная трансформаторная подстанция ПСКТП 630-10/ 0,4 кВ и ПСКТП 100-10/ 0,4 кВ состоит из распредустройства 0,4 кВ, камеры силового трансформатора, блока воздушного ввода, высоковольтного блока, смонтированных на общей раме-салазках. Подстанция имеет механическую замковую блокировку, исключающую отключение высоковольтного разъединителя при включенном главном выключателе низшего напряжения, а также предотвращает доступ к высоковольтному оборудованию при включенном разъединителе. Имеется также блокировка, предотвращающая включение разъединителя при включенных ножах, как со стороны ЛЭП, так и со стороны трансформатора.

Для подключения подстанции к высоковольтной линии электропередачи, защиты от токов к.з. и атмосферных перенапряжений применены разъединители типа РВЗ с заземляющими  ножами, предохранители типа ПК и вентильные разрядники типа РВП. В подстанции установлен силовой трансформатор  мощностью 100, 630 кВА с ручным регулированием напряжения. Обмотки низшего напряжения трансформатора защищены от перенапряжений разрядниками РВН.

Для распределения электроэнергии на низшем напряжении 0,4 кВ между потребителями и защиты от токов к.з. и перегрузок в подстанции применены автоматические выключатели серии ВА-5739 и выключатели серии АЕ 2056, а также  имеются приборы для контроля тока, напряжения и расхода электроэнергии.

Для электроснабжения низковольтных потребителей промплощадки разреза и угольных складов предусматривается сооружение комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с изолированной нейтралью.

Расчет токов короткого замыкания не приводится ввиду отсутствия исходных данных.

Заземляющие устройства для подстанций предусматриваются общими для устройств напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Сопротивление заземляющего устройства в любое время года для подстанций 35/10 кВ и 10/0,4 кВ должно быть не более 4 Ом.

Защита изоляции подстанций 35, 10 кВ от волн грозовых перенапряжений набегающих с воздушных линий осуществляется вентильными разрядниками, уставляемыми у трансформаторов.

Защита оборудования подстанции 35/10 кВ от прямых ударов молнии осуществляется с помощью отдельно стоящих молниеотводов.

Объекты на основной промплощадке разреза относятся ко II-й и III-й категории по молниезащите. В соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87) защита от прямых ударов молнии, проектируемых объектов,   предусматривается	при помощи    стержневых    молниеприемников, устанавливаемых на прожекторных мачтах, а также молниеприемных сеток, укладываемых под несгораемый утеплитель крыш зданий и сооружений.

Защитное заземление в карьере предусмотрено в соответствии с ППБ и ПУЭ-§6. Сооружение центрального заземляющего устройства предусматривается на борту разреза. Кроме того, предусматривается сооружение местных заземляющих устройств у передвижных переключательных пунктов и КТП-10/0,4 кВ, подключенных к центральному заземляющему устройству через магистральный заземляющий провод. Заземление передвижных электроустановок осуществляется через специальную жилу гибкого кабеля. Сопротивление заземления в любой точке заземляющей сети не должно превышать 4 Ом.

Воздушные линии 10 кВ в карьере предусматриваются на передвижных опорах по т.пр.3403-4/74. Воздушные линии 10 кВ к промплощадке, карьеру и отвалу принимают стационарными на железобетонных опорах по т.пр.3.407.1-143.

Освещение промплощадки, зоны работы механизмов на отвале и карьера  предусматривается светодиодными прожекторами типа Gemera-400, общий световой поток 40000 Люмен, потребляемая мощность, 400 Вт, устанавливаемыми на передвижные прожекторные мачты типа ПМ по т.нр.3.403-7 в количестве 30 шт.

Для электроснабжения прожекторных мачт карьера и отвала предусматривается установка ПКТП-10/0,4 кВ.

Управление наружным освещением предусматривается автоматическим.

Расчет годового расхода электроэнергии потребителей карьеров представлен в таблица 2.44.

- Таблица 2.44

- Годовой расход электроэнергии

| Наименование потребителей | Количество единиц | Установленная мощность, кВт | Коэффициент использования | Потребляемая мощность, кВт | Годовой фонд рабочего времени, час | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружное освещение | 30 | 12 | 1 | 12 | 3650 | 43,8 |
| Площадка карьера | 1 | 50 | 0,95 | 47,5 | 8760 | 416,1 |
| Насосная установка | 2 | 150 | 0,7 | 105 | 8760 | 1314 |
| Итого: |  | 212 |  | 164,5 |  | 1773,9 |
| - неучтенные (10%) |  |  |  | 16,5 |  | 177,4 |
| Всего: |  |  |  | 181 |  | 1951,3 |

2.4.1.7 Карьерный водоотлив и водоотвод

Водоприток в карьер будет складываться из следующих составляющих:

- притока подземных вод из безнапорного водоносного комплекса в скальных трещиноватых породах;

- атмосферных осадков, выпадающих непосредственно на площади карьера.

Согласно данных «Отчета о результатах детальной разведки с подсчетом запасов по состоянию на 01.10.1986 г. Кумдыкольское месторождение технических алмазов» водопритоки  в карьер за счет подземных вод безнапорного водоносного комплекса в скальных трещиноватых породах составляет 445,2 м3/ сут или 18,55 м3/час.

Среднегодовые величины осадков по данным многолетних наблюдений колеблются от 520 до 113 мм в год, составляя в среднем 268,8 мм/год. Максимальное количество осадков приходится на июль месяц – 19,6% всей суммы годовых осадков или 101,9 мм для максимального значения (520 мм) и 52,68 мм для среднего значения (268,8 мм).

Таким образом, при максимальном значении годовых осадков (520 мм) на июль приходится 101,9 мм/мес. или 3,287 мм/сутки, 0,137 мм/час. При среднем значении годовых осадков (268,8 мм) на июль приходится 52,68 мм/мес. или 1,7 мм/сутки, 0,0708 мм/час.

На площадь карьера в это время может выпасть максимально: 0,137 мм/час×123500 м2= 16,9 м3/час или 405 м3/сут, для среднего годового значения (268,8 мм) –8,7 м3/час.

В период снеготаяния при запасах воды в снеге 0,053 м3/м2  35% снега тают в течении 15 дней, а остальные 65% в течении 10 дней при положительных температурах. Ожидаемый водоприток в карьер за счет снеготаяния составит:

[0,053-(0,053×0,35)]× 123500 м2 =4254 м3: 10 дней = 425,4 м3/сутки = 17,72 м3/час.

Суммарные ожидаемые водопритоки за счет водоносной зоны открытой трещиноватости и дождевых осадков составят:

445,2+405=850,2 м3/сутки=35,4 м3/час

Суммарные ожидаемые водопритоки за счет водоносной зоны открытой трещиноватости и снеготаяния составят:

445,2+425,4=870,6 м3/сутки=36,2 м3/час

Для сбора вод с водоносной зоны открытой трещиноватости и ливневых вод в пониженной части дна карьере предусматривается  аккумулирующая емкость – водосборник с зумпфом отстойником. Вместимость водосборника рассчитана на 3-х часовой максимальный водоприток. В соответствие с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» (ППБ) рабочий объем водосборника составит:

35,4м3/час *3 = 106,2 м3 проектом принимается 150 м3;

Поступающая с горизонтов вода собирается в водосборник. Для сбора и направления воды предусматривается сеть водоотводных канава по дну карьера формируемых путем удлинения одного из отбойных рядов скважин на глубину 0,7-0,8 м с целью разрыхления горных пород ниже подошвы уступа и последующей выемкой.

В соответствии с ППБ откачка максимального ожидаемого суточного водопритока должна осуществляться не более чем за 20 часов.

Производительность водоотливной установки составит:

850,2 м3/20ч= 42,5 м3/ч;

Для откачки карьерных и ливневых вод из карьера предусматриваются передвижные насосные установки типа ЦНС 60-264, мощностью 75 кВт, производительностью  60 м3/ч и напором до 264 метров, в количестве 2 шт. В качестве резервной вспомогательной установки, используется передвижная насосная станция ДНУ 60/200 мощностью 51 кВт. Насосные станции установлены в передвижном блок-боксе, для укрытия от атмосферных осадков.

Управление насосами предусматривается с кнопочных постов, которые располагаются у насосов с автоматическим отключением насосов, при нижнем уровне воды в водосборнике. При откачке нормального притока карьерной воды предусматривается работа одного насоса, а для откачки ливневого притока в работе находятся два насоса. От насосной станции прокладываются нагнетательный трубопровод диаметром 150 мм.

Водоотливная установка размещается вблизи зумпфов. Подходы к водосборникам должны оборудоваться ограждениями.

В процессе эксплуатации насосная установка меняет свое местоположение, соответственно меняется высота подачи и длина магистрального трубопровода.

Каждый насосный агрегат оборудуется клапанами с сеткой, не допускающими обратного движения воды из водовода.

На напорном трубопроводе устанавливается задвижка с ручным управлением.

Всасывающий трубопровод оборудуется обратным клапаном с сеткой. Пуск и остановка насосов осуществляется от уровня воды в водосборнике.

Каждый насосный агрегат снабжен со стороны нагнетания манометром, а со стороны всасывания – вакуумметром.

Карьерные воды из водосборника откачиваются на поверхность по магистральному трубопроводу, проложенному по борту карьера для восполнения оборотного водоснабжения обогатительной фабрики и в емкости накопители для технических нужд: полив технологических дорог, рабочих площадок карьера, отвальных дорог, орошение взорванной горной массы.

По периметру карьера обустраиваются водоотводные канавы для предотвращения попадания дождевых и талых вод с прилегающей территории, для перехвата отвальных вод с площади отвалов вскрышных пород и складов ПРС также предусматриваются водоотводные канавы. Сечение канав 1,5 м2.

В пониженной части водоотводных канав будут обустроены зумпфы-отстойники. Вода из зумпфов по мере накопления будет откачиваться и использоваться для технических нужд.

Среднегодовое количество воды за счет водоносной зоны открытой трещиноватости составят 445,2  м3/сутки х 365 дней = 162498 м3; в виде осадков 405 м3/сутки х 42 дня =  17010  м3. Годовой расход воды на технические нужды составит в среднем 14939,2 м3.

2.4.1.8 Связь и сигнализация

Связь производственной площадки с вахтовым поселком и с офисом в  г. Кокшетау, предусматривается с помощью проводной телефонной связи сотовой связи и интернета.

Проектом предусмотрен диспетчерский пункт для контроля и автоматизации производственных процессов с учетом принимаемого оборудования.

Для организации оперативной связи горного диспетчера с передвижными горнотранспортными механизмами (экскаваторы, бульдозер, автосамосвалы) на последних устанавливаются возимые радиостанции типа «KENWOOD», которые включаются в приемопередатчик центральной радиостанции. Оборудование стационарной радиостанции размещается в вагончике горного диспетчера, расположенного на борту разреза.

Для лиц горного надзора и горных мастеров предусматриваются носимые радиостанции типа «KENWOOD». Радиостанции хранятся в помещении горного диспетчера, где обеспечиваются их обслуживание, подзарядка аккумуляторов питания и выдаются в период работы в разрезе.

Радиопоисковая связь и радиофикация.

Для организации радиопоисковой связи на промплощадке, оповещения о пожаре, передаче необходимых сообщений, трансляция радиопрограмм и др. проектом предусматривается устройство местного радиоузла мощностью 100 Вт.

Оборудование устанавливается в помещении начальника производства, рупорные громкоговорители мощностью 10 Вт в АБК и на опоре освещения в центре площадки. Предусмотрена возможность строительства радиотрансляционной сети в жилых и бытовых помещениях.

Автоматическая пожарная сигнализация.

В соответствие с ВНТП 27-82, СНиП 2.04.09-84 средствами пожарной сигнализации на промплощадке оборудуются следующие объекты: жилые вагончики, помещение бытовое, нарядная, медпункт, столовая, ремонтный бокс, склад оборудования и материалов. Все помещения кроме бокса ремонтного оборудуются тепловыми извещателями типа ИП 104-1, ручными ИПР.

В соответствии с конструктивными особенностями помещения ремонтного бокса обеспечивается защита всей площадки с помощью световых извещателей типа "Аметист".

Все лучи автоматической пожарной сигнализации включаются в пульт типа ППС-3 емкостью 20 лучей, устанавливаемый в нарядной на рабочем месте.

Пульт ППС-3 обеспечивается электропитанием № 220В I категории надежности и оборудуется выносной световой и звуковой сигнализацией.

Оповещение о пожаре на площадке осуществляется дежурным по громкоговорящей связи. Связь с подразделением пожарной охраны осуществляется по телефонной связи.

2.4.1.9 Ремонтно - складское  хозяйство

При разработке карьера месторождения проектом предусматриваются объекты ремонтно-складского хозяйства, обеспечивающие выполнение технического обслуживания и текущих ремонтов оборудования разреза, а также для приема, хранения и выдачи всех видов материалов,  оборудования, необходимого для нужд эксплуатации и ремонта.

В связи с тем, что на карьере большая часть оборудования для выполнения горнотранспортных и вспомогательных работ работает на подрядной основе проектом принята следующая схема ремонтного обслуживания:

-ежесменное обслуживание и профилактические осмотры оборудования, которое выполняется обслуживающим персоналом с участием ремонтных рабочих;

-техническое обслуживание и текущие ремонты карьерного оборудования и подвижного состава автомобильного транспорта на местах эксплуатации и проектируемых ремонтных мастерских силами ремонтно-обслуживающего персонала участков;

-капитальные ремонты узлов и агрегатов всех видов оборудования предусматривается выполнять в специализированных организациях на контрактной основе;

Все мелкие виды ремонтов сооружений будут выполняться собственными силами и средствами. Те виды ремонта, которые невозможно выполнить собственными силами, будут выполняться на договорной основе в специализированных станциях технического обслуживания (СТО), за пределами промплощадки карьера.

Ремонтная мастерская будет построена на прикарьерной площадки в составе крытого ангара, открытой стоянки для техники.

Для сварочных работ используется сварочный агрегат АДД-4004 СК работает от дизельного двигателя, с применением электродов МР-3 40 кг/год, МР-4 600 кг/год. Часы работы 0,34 ч/сутки, 116,67 ч/год.

Доставка и заправка транспорта дизельным топливом с помощью топливозаправщика на базе автомашины КамАЗ оборудованной насосом. Заправка горно-транспортного оборудования будет осуществляться на специализированных площадках для стоянки и заправки техники, которые подсыпан 30 см слоем щебеня.

Двигатели внутреннего сгорания машин и механизмов, применяемых в карьере, работают на дизельном топливе. Для летних условий применяют дизельное топливо ДЛ,  для зимних – ДЗ.

Для смазки дизельных двигателей применяется высококачественные масла ДП-8, ДП-11, Д-11 или ДП-14.

Запасные части к механизмам и оборудованию комплектуются согласно технологическим нормам расхода на единицу товарной продукции и согласно заявке начальника карьера.

Запасные части хранятся на складе. В перечень наиболее необходимых запасных частей входят: топливная аппаратура на бульдозер, экскаватор, автосамосвал, шестерни зубчатых передач, свечи зажигания, генераторы, поршневая группа, масляные фильтры, поддерживающие и опорные катки, масляные шланги высокого давления и пр.

2.4.2 Мероприятия по соблюдению нормируемых потерь полезного ископаемого

Основными требованиями в области охраны недр являются: максимальное извлечение и рациональное использование запасов полезного ископаемого, снижение до минимума потерь сырья.

Способ и схема вскрытия и ведения добычных работ на месторождении или его части должны обеспечивать:

- максимальное и экономически целесообразное извлечение из недр всех полезных ископаемых, подлежащих к разработке в пределах горного отвода;

-  безопасность ведения горных работ;

- охрану месторождения от стихийных бедствий и от других факторов приводящих к осложнению их отработки, снижению промышленной ценности, качества и потерям полезных ископаемых.

Вскрытие, подготовка месторождения и добычные работы должны производиться в строгом соответствии с проектом разработки. При изменении горно-геологических и горно-технических условий, в проект должны быть своевременно и в установленном порядке внесены соответствующие дополнения и изменения.

Выбранные способы, объемы и сроки проведения вскрышных и подготовительно-нарезных работ должны обеспечивать установленное качество вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов.

В процессе разработки месторождения должны обеспечиваться:

-  проведение эксплуатационной разведки и других геологических работ;

- контроль над соблюдением предусмотренных проектом мест заложения, направления и параметров горных выработок, предохранительных целиков, технологических схем проходки;

- проведение постоянных наблюдений за состоянием горного массива, геолого-тектонических нарушений и другими явлениями, возникающими при разработке месторождения.

В процессе вскрытия и разработки месторождения не допускается порча примыкающих участков тел (пластов, залежей) с балансовыми и забалансовыми запасами полезных ископаемых.

Количество и качество готовых к выемке запасов полезных ископаемых, нормативы эксплуатационных потерь и разубоживания должны определяться по выемочным единицам.

В процессе очистной выемки недропользователи обязаны: вести регулярные геологические наблюдения в добычных забоях и обеспечивать своевременный геологический прогноз, для оперативного управления горными работами; вести учет добычи по каждой выемочной единице; не допускать образований временно неактивных запасов, потерь на контактах с вмещающими породами и в маломощных участках тел (залежей, пластов); разрабатывать и осуществлять мероприятия по недопущению сверхнормативных потерь и разубоживания; строго соблюдать соответствие календарного графика и плана развития горных работ.

При производстве добычных работ запрещается: приступать к добычным работам до проведения установленных проектом подготовительных и нарезных выработок, предусматривающих полноту извлечения полезных ископаемых; выборочная отработка богатых или легкодоступных участков месторождения (пластов, залежей), приводящая или могущая привести к порче оставшихся балансовых запасов полезных ископаемых; допускать сверхнормативные потери.

Определение показателей извлечения полезных ископаемых из недр, потерь и разубоживания должно производиться на основе первичного учета раздельно по способам и системам разработки, выемочным единицам и в соответствии с требованиями методических указаний по определению, учету, нормированию и экономической оценке потерь полезных ископаемых при добыче, согласованных с территориальными органами Комитета геологии.

Потери и разубоживание полезных ископаемых при добыче должны определяться прямым, косвенным и комбинированными методами.

Методы определения потерь полезных ископаемых при добыче должны обеспечивать: определение потерь и разубоживания при технологическом  процессе добычи по видам и местам их образования и с требуемой точностью; выявление сверхнормативных потерь и причин их образования.

Сверхнормативные потери и выборочная отработка более богатых или ценных полезных ископаемых определяются как разность между фактическими и нормативными значениями по выемочным единицам. За сверхнормативные потери и выборочную отработку применяются штрафные санкции, устанавливаемые государством.

2.4.3 Мероприятия по сохранению в недрах или складированию забалансовых запасов для их последующего промышленного освоения

В ввиду отсутствия забалансовых запасов мероприятия по сохранению в недрах или складированию забалансовых запасов для их последующего промышленного освоения не предусмотрены.

2.4.4 Детальная и эксплуатационная разведка

Задачей эксплуатационной разведки является уточнение: 1) контуров рудных тел, их внутреннего строения и условий залегания; 2) количества и качества запасов; 3) горнотехнических и гидрогеологических условий эксплуатации.

Опережающая эксплоразведка на открытых горных работах ведется бурением и отбором проб из буро-взрывных скважин,  также предусматривается пневмо-колонковое  бурение которое позволит более детально уточнить рудные интервалы особенно в рудной зоне V.. Сеть опробования – через маркшейдерскую линию (с шагом 100 м) и скважину (50х20м), интервал опробования – 2-5 м.

Сопровождающая эксплоразведка (эксплуатационное опробование) производится отбором бороздовых проб по полотну карьера с интервалами между расчистками 100 м и непрерывным опробованием секциями 2-5 м. Расчистки закладываются вкрест простирания рудных тел по маркшейдерским линиям.

Все эти работы отнесены к стадии эксплуатационной разведки и производятся за счет себестоимости добычи руды.

На основании данных эксплуатационного опробования необходимо производить уточнение проектных направлений и размеров очистного забоя, особенно при подходе вскрышных работ к рудному телу, систематически подсчитывать подготовленные и готовые к выемке запасы, являющиеся основой для составления квартальных и помесячных планов горных работ. Кроме того, эксплоразведка должна обеспечить исходным материалом контроль полноты выемки запасов, определения фактических потерь и разубоживания руды при добыче. Эксплоопробование и геологическую документацию производить в соответствии с инструкциями по геолого-маркшейдерскому обслуживанию горных работ.

Шламовое опробование

Для того чтобы проследить рудное тело не только по простиранию, но и по падению, при опережающей эксплоразведке предполагается опробование шлама буровзрывных скважин.

Объем бурения разведочных буровзрывных равен 3400 пог. м (410 скв. х 8,25 м), что составит 1700 проб.

При диаметре бурения 152 мм и среднем объемном весе руд месторождения равном 2,73 т/м3, вес разделенной шламоприемником на 2 части шламовой пробы составит (при выходе его 90 %):  х r2: 2 х l х d : 2 х 0,9 = 12,97 кг.

Бороздовое опробование

В условиях открытой разработки месторождения рудные тела прослеживаются и оконтуриваются с помощью бороздового опробования полотна карьера. Контуры рудных тел определяются только по данным опробования, поэтому возникает необходимость в отборе значительного количества проб по довольно плотной сети.

Эксплуатационное опробование (сопровождающая эксплоразведка) будет производиться в соответствии с «Инструкцией по геологической документации и опробованию горных выработок в период эксплуатации».

Отработка рудной залежи в карьере будет производиться подуступами по 7,5 м, опробование также предусматривается 7,5 метровыми подуступами, в противном случае будет теряться увязка рудного тела по вертикали. Бороздовое опробование полотна карьера будет производиться по маркшейдерским линиям, ориентированным вкрест простирания рудной залежи. Линии расположены через 100 м. Одна и та же система профилей будет использоваться от начала эксплуатации до её окончания. Выноска и привязка профилей будет производиться маркшейдером от магистрали.

Опробование будет производиться бороздовыми пробами длиной 2-5 м, сечение борозды – 5х3см. При среднем объемном весе руды равном 2,7 т/м3 вес бороздовых проб будет составлять: 0,05 х 0,03 х 2 х 2,7 = 8,1 кг. Длина линий опробования корректируется в зависимости от мощности конкретной рудовмещающей зоны и рудной залежи, разведанной в маркшейдерской линии. Пробы намечаются с учётом выхода из рудных зон не менее 5 м. В случае, когда в рудовмещающей зоне локализуется несколько рудных тел, линия опробования пересекает всю группу рудных тел. Пробы берутся горизонтальной бороздой по одной из стенок в 5 см от почвы канавы или по полотну карьера с учетом литологических разностей минерализованных пород.

Общий объем бороздового опробования составит 2500 проб. В год объем бороздового опробования составит – 100 проб.

Товарное опробование

Товарное опробование будет производиться партиями от 300 до 500 т, средний вес товарной партии принимается равным 400 т.

Пробы из партии берут точечным способом. Положение точек набора пробы определяют на глаз или специальным шаблоном (деревянная рейка с делениями). В этих случаях существует общее правило: лучше взять пробу поменьше массой, но из большего числа точек чем с большой массой, но из немногих точек.

Количество порций, составляющих одну точечную пробу, при опробований товарной партии на рудном дворе от 100 до 250 порции, а масса одной порции от 50 до 100 г. Отсюда следует, что масса одной точечной пробы может варьировать в широких пределах – от 5,0 до 25,0 кг. При этом для руд равномерных в одну  горстевую пробу можно брать  50-150 порций, а для руд неравномерных – от 100 до 300 порций.

При добыче 1 000 000 тонн товарной руды в год потребуется отобрать:

1 000 000 : 400 = 2500 товарных проб

Обработка проб

Обработка шламовых, бороздовых и товарных проб будет производиться механическим способом в дробильном цехе по схемам, составленным по формуле Р. Чечета

Q = kda, где

Q – вес исходной пробы;

k – коэффициент неравномерности принимается равным – 0,2 (апробирован в ГКЗ РК);

a – коэффициент степени принимается равным – 2.

Конечный диаметр обработки проб с доводкой на дисковом истирателе равен 0,073мм.

Вес лабораторной пробы равен не менее 0,1 кг.

Аналитические работы

Все отобранные бороздовые, шламовые и товарные пробы будут проанализированы на алмазы отбираются групповые пробы из рядовых проб. Рядовые анализы будут производиться в аттестованной химико-аналитической лабораторий на руднике. Внешний контроль анализов будет выполнен в  лаборатории  ТОО «Центргеоланалит».

2.4.5  Геологическое и маркшейдерское обеспечение работ

Геологическое и маркшейдерское обеспечение использования участка недр включает:

- доразведку и опережающую эксплуатационную разведку при ведении горнопроходческих подготовительных и добычных работ, включая геологическое документирование и опробование горных выработок и скважин различного назначения, осуществление химических, спектральных и других видов анализа проб на полезные компоненты и вредные примеси, исследований технологических свойств полезных ископаемых и содержащихся в них компонентов, иные геологические работы по изучению и уточнению строения участка недр горно-геологических и других условий его использования;

- производство маркшейдерских и геологических работ в объемах, обеспечивающих достоверную оценку разведанных запасов полезных ископаемых, либо условий для строительства и эксплуатации объектов по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, рациональное использование, охрану недр и гидроминеральных ресурсов (промышленных, теплоэнергетических, технических, минеральных вод), а также технологически эффективное и безопасное ведение горных работ, охрану зданий, сооружений, природных объектов и земной поверхности от вредного влияния горных разработок;

- ведение установленной геологической и маркшейдерской документации, ее сохранение, а также сохранение наблюдательных режимных скважин на подземные воды, маркшейдерских знаков, знаков санитарных (горно-санитарных) зон и округов, дубликатов проб полезных ископаемых и керна, которые необходимы при дальнейшем использовании участка недр, а также для его охраны;

- маркшейдерские замеры объемов добытых полезных ископаемых и произведенных горных работ;

- учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания (засорения) полезных ископаемых (геолого-маркшейдерский учет запасов), учет попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных и вмещающих пород и образующихся отходов производства, содержащих полезные компоненты;

- обоснование нормативов потерь полезных ископаемых и коэффициентов извлечения при их добыче;

- своевременное создание геодезических маркшейдерских опорных и съемочных сетей, вынос в натуру проектных параметров строительства различных объектов, задание направлений горным и разведочным выработкам, проведение инструментальных наблюдений за процессами сдвижения горных пород, деформациями земной поверхности, зданий, сооружений, устойчивостью горных выработок, расчет и нанесение на горную графическую документацию предохранительных и барьерных целиков и границ безопасного ведения горных работ и опасных зон;

- маркшейдерский контроль за соблюдением утвержденных мероприятий по безопасному ведению горных работ вблизи и в пределах опасных зон и недопущением самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;

- пространственно-геометрические измерения горных разработок и подземных сооружений, определение их параметров, местоположения и соответствия проектной документации;

- наблюдения за состоянием границ;

- ведение горной графической документации;

- учет и обоснование объемов горных разработок;

- определение опасных зон и мер охраны горных разработок, зданий, сооружений и природных объектов от воздействия работ, связанных с пользованием недрами.

Графическая геологическая документация составляется на основе маркшейдерских планов с соблюдением принятых для горной графической документации условных обозначений.

Рабочая геологическая и маркшейдерская документация пополняется по мере накопления фактического материала, но не реже одного раза в месяц, а в случае добычи общераспространенных полезных ископаемых - не реже одного раза в шесть месяцев. Сводная геологическая и маркшейдерская документация пополняется ежеквартально.

2.4.6 Эффективное использование дренажных вод, вскрышных и вмещающих пород

Дренажные воды

Дренажные воды в карьере будет складываться из следующих составляющих:

- притока подземных вод из безнапорного водоносного комплекса в скальных трещиноватых породах;

- атмосферных осадков, выпадающих непосредственно на площади карьера.

В соответствии со ст.72 Водного кодекса РК водопользователи обязаны рационально использовать водные ресурсы, принимать меры к сокращению потерь воды (п.1), принимать меры к внедрению водосберегающих технологий, прогрессивной техники полива, оборотных и повторных систем водоснабжения (п.10).  В этой связи дренажные воды будут использоваться для технического нужд и восполнения оборотного водоснабжения обогатительной фабрики. Что обеспечит наиболее эффективное и рационально использовать водные ресурсы.

Вскрышные и вмещающие породы

Вскрышные породы месторождения «Кумдыколь»  представлены:

- рыхлыми породами суглинками, супесями, глинами и мезозойскими корами выветривания (глинисто – дресвяно-щебенистые грунты;

- скальными породами гнейсами, гранито-гнейсами, эклогитами, амфиболитами и их перемежаемостью.

С поверхности месторождение перекрыто почвенно-растительным слоем средней мощностью 0,2 м.

До начала производства горных работ производится снятие и складирование почвенно-растительного слоя.  С целью сохранения снимаемого ПРС и использования его при рекультиваций на рушенных земель проектом предусмотрено формирование трех складов ПРС высотой 7 м. Формирование складов осуществляется бульдозером. Основные параметры склада ПРС представлены в таблице 2.45.

Проектом предусмотрено раздельное размещение рыхлых и скальных вскрышных пород. Рыхлые вскрышные породы размещаются в отвале высотой 15 м

Характеристика отвала рыхлых вскрышных пород : по местоположению – внешние; по числу ярусов – одноярусный; по рельефу местности – равнинный; по обслуживанию вскрышных участков – отдельные; способ отвалообразования – бульдозерный. Формируется ярусами высотой 15 м, угол естественного откоса яруса – 350. Способ развития фронта работ веерный. Отвал проектируется с учётом возможного увеличения ёмкости и дальнейшего развития.

Характеристика отвала скальных вскрышных пород : по местоположению – внешние; по числу ярусов – одноярусный; по рельефу местности – равнинный; по обслуживанию вскрышных участков – отдельные; способ отвалообразования – бульдозерный. Формируется ярусом высотой 20 м, угол естественного откоса яруса – 350. Способ развития фронта работ веерный. Отвал проектируется с учётом возможного увеличения ёмкости и дальнейшего развития.

Основные параметры отвалов представлены в таблице 2.46.

Вскрышные породы в процессе эксплуатации месторождения будут использованы для формирования подъездных автодорог и площадок.

Целесообразно рассмотреть вопрос использования скальных вскрышных пород для строительных нужд области, так как согласно данным отчета о результатах разведки по физико-механическим показателям они вполне соответствуют  ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автодорог и аэродромов», ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»; СН РК 3.03.01-2013 «Автомобильные дороги».

Таблица 2.45 – Основные параметры складов ПРС

| Наименование | Ед. изм | Склад ПРС №1 | Склад ПРС №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота отвала | м | 6 | 6 |
| Высота яруса | м | 6 | 6 |
| Количество ярусов |  | 1 | 1 |
| Угол откоса яруса | град. | 35 | 35 |
| Объем складируемых пород | тыс. м3 | 28 | 44,88 |
| Площадь под отвал | га | 0,625 | 1,13 |

Таблица 2.46 – Основные параметры отвалов

| Наименование | Ед. изм | Отвал №1 скальных пород | Отвал №2рыхлых пород |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота отвала | м | 20 | 15 |
| Высота яруса | м | 20 | 15 |
| Количество ярусов |  | 1 | 1 |
| Угол откоса яруса | град. | 35 | 35 |
| Объем складируемых пород | тыс. м3 | 4 901,88 | 395,20 |
| Площадь под отвал | га | 15,95 | 3,75 |

2.4.7 Меры безопасности работы производственного персонала и населения, зданий и сооружений, объектов окружающей среды от вредного воздействия работ, связанных с недропользованием

Охрана труда и промышленная санитария

При ведении открытых горных  работ по добыче необходимо руководствоваться:

Закон Республики Казахстан "О гражданской защите" (от 11 апреля 2014 года № 188-V);

«Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных
производственных объектов, ведущих взрывные работы» утвержден   приказом Министра    по инвестициям и развитию       Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 343;

«Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352;

«Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» № 169 от 28 февраля 2015 года;

«Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» № 168 от 28 февраля 2015 года;

СП «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» от 28 февраля 2015 года № 174;

СП «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обеспечению радиационной безопасности»  № 261 от 27 марта 2015 года;

СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" от 16 марта 2015 года № 209

СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» от 20 марта 2015 года № 237;

Трудовой Кодекс Республики Казахстан  от 23 ноября 2015 года № 414-V.

Прием на работу лиц, не достигших 18 лет, запрещается.

Работники должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры с учетом профиля и условий их работы в соответствии с действующими нормативными требованиями: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175  «Об утверждении Перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры».

Все трудящиеся карьера и других объектов, где возможно присутствие в воздухе рабочей зоны вредных газов и паров, а также возможен непосредственный контакт с опасными реагентами и продуктами производства, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и обувью. Допуск к работе с вредными и токсичными веществами без спецодежды и других защитных средств запрещается.

Все трудящиеся должны пройти инструктаж по промышленной санитарии, личной гигиене и по оказанию неотложной помощи пострадавшим на месте несчастных случаев.

Санитарно – защитная зона

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - это территория, отделяющая предприятия, их здания и сооружения с технологическими процессами, служащими источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки.

Территория СЗЗ предназначена для снижения за ее пределами уровня воздействия всех факторов до требуемых гигиенических нормативов; создания санитарно-защитного и архитектурно-эстетического барьера между промышленной и жилой застройкой; организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей.

Анализ результатов расчетов показал, что на территории предприятия и прилегающей зоне влияния от источников загрязнения атмосферы максимальная приземная концентрация на санитарно - защитной зоне ни по одному из основных ингредиентов и ни по одной из групп, обладающим эффектом суммации, не превышает 1 ПДК.

Нормативное расстояние  от источников выброса до границы санитарно-защитной зоны устанавливается согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» № 237 от 20.03.2015 г.

Нормативное расстояние от источников выброса до границы санитарно-защитной зоны устанавливается согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» № 237 от 20.03.2015 г.

Класс I — СЗЗ не менее 1000 м:

- производства по добыче полиметаллических (свинцовых, ртутных, мышьяковых, бериллиевых, марганцевых) руд и горных пород VIII-XI категории открытой разработкой.

Размер СЗЗ для карьера месторождения «Кумдыколь» составляет 1000 метров.

Борьба с пылью и вредными газами

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по борьбе с пылью и газами.

Состав атмосферы карьера должен отвечать установленным нормативам по содержанию составных частей воздуха и вредных примесей (пыль, газы) с учетом «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» № 168 от 28 февраля 2015 года.

Во всех карьерах, имеющих источники выделения ядовитых газов (от работы автомобилей, из пожарных участков, из дренируемых в карьер вод, от взрывных работ и др.), должен производиться отбор проб для анализа воздуха на содержание вредных газов в нем на рабочих местах не реже одного раза в квартал и после каждого изменения технологии работ в соответствии с "Инструкцией по контролю содержания пыли в воздухе на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности".

В разрезах, в которых отмечается выделение вредных примесей, должны применяться средства подавления или улавливания пыли, ядовитых газов и агрессивных вод непосредственно в местах их выделения.

В случаях, когда применяемые средства не обеспечивают необходимого снижения запыленности воздуха в карьере, должна осуществляться изоляция кабин экскаваторов  с подачей в них очищенного воздуха.

Для снижения запыленности рабочих мест в кабинах экскаваторов, бульдозеров, автосамосвалов предусматривается использование кондиционеров.

При наличии внешних источников запыления и загазования атмосферы должны быть предусмотрены мероприятия, снижающие поступление пыли и газов от них в разрез.

При интенсивном сдувании пыли с обнаженных или измельченных горных пород должно применяться покрытие поверхности таких участков карьера связывающими растворами. Для этой же цели на отработанных уступах и отсыпанных отвалах из рыхлых отложений можно сеять траву и сажать деревья.

Применение автомобилей, бульдозеров, тракторов и других машин с двигателями внутреннего сгорания допускается только при наличии приспособлений, обезвреживающих ядовитые примеси выхлопных газов.

Создание нормальных атмосферных условий в карьере осуществляется за счет естественного проветривания. Искусственное проветривание карьера не предусматривается, так как  для района, где расположен карьер, характерны постоянно дующие ветры преимущественно западного направления.

В соответствие с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам цветной металлургии и горнодобывающей промышленности», от 20 марта 2015 года №236 предусматривается:

Для снижения пылеобразования при бурении взрывных скважин на буровых установках предусмотрен пылеотсос модель DCT 320 в заводской комплектации, эффективность пылеулавливания составляет 85%;

Для снижения пылеобразования при взрывных работах предусмотрено орошение водой зоны разрушения горной массы (из расчета 10 л/м2) до взрыва;

При экскавации  горной массы одноковшовыми экскаваторами и бульдозерных работ на вскрыше и добычи для пылеподавления в теплые периоды года предусматривается систематическое орошение горной массы водой с помощью  поливомоечной машины ПМ-130;

Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах, отвале и складах при положительной температуре воздуха предусматривается производить орошением территории  водой с помощью поливомоечной машины.

Для снижения пылеобразования при траспортирование руды от карьера на обогатительную фабрику кузов автосамосвалов и прицепа укрывается тентом из плотного материала. Тент должен надежно крепиться к кузову и полностью, со всех сторон закрывать перевозимый насыпью материал.

Расход воды на пылеподавление представлен в таблице 2.47.

Таблица 2.47. Расход воды на пылеподавление

| Наименование | Усл. обозначения | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Орошение зоны разрушения горной массы до взрыва |  |  |  |
| Общая площадь зоны разрушения горной массы Sзаб=р*L | Sзаб | м² | 4930 |
| Длина блока | L | м | 145 |
| Ширина блока | р | м | 34 |
| Раход воды в сутки на орошение Vут.р=Sзаб*q*К | Vсут.р | л | 49300 |
| Удельный расход воды | q | л/м² | 10 |
| Периодичность орошения в смену | К |  | 1 |
| Количество взрывов в теплые время года | n | д.н. | 4 |
| Годовой расход воды на орошение зоны разрушения горной массы Vгод.р=Vсут.р*n | Vгод.р | м3 | 197,2 |
| Орошение горной массы |  |  |  |
| Среднесуточная производительность по горной массе | Vгм | м3 | 4950 |
| Раход воды в сутки на орошение забоев Vсут.заб=Vгм*q | Vсут.заб | л | 74250 |
| Удельный расход воды | q | л/м3 | 15 |
| Периодичность орошения в смену | К |  | 1 |
| Количество дней работы эксакаватора в теплай период | n | д.н. | 120 |
| Годовой расход воды на орошение горной массы Vгод.гм=Vсут.заб*n | Vгод.гм | м3 | 8910 |
| Орошение отвала и складов |  |  |  |
| Общая площадь орошаемой части отвала вскрышных пород | Sот | м² | 20000 |
| Общая площадь орошаемой части склад ПРС | Sпрс | м² | 3000 |
| Раход воды в смену на орошение отвала и склада Vсм.от.с=(Sот+Sпрс)*q*К | Vсм.от | л | 11500 |
| Удельный расход воды | q | л/м² | 0,5 |
| Периодичность орошения в смену | К |  | 1 |
| Суточный расход воды Vсут.от= Vсм.от.с*1 | Vсут.от | л | 23000 |
| Количество дней работы бульдозера теплый период | n | д.н. | 120 |
| Годовой расход воды на орошение отвала Vгод.гм=Vсут.заб*n | Vгод.гм | м3 | 2760 |
| Орошение автодорог |  |  |  |
| Общая площадь орошаемой части автодорог Sавт=р*L | Sавт | м² | 25600 |
| Длина временных и постоянных автодорог | L | м | 1600 |
| ширина проезжей части автодорог | р | м | 16 |
| Раход воды в смену на орошение автодорог Vсм.авт=Sавт*q*К | Vсм.авт | л | 25600 |
| Удельный расход воды | q | л/м² | 0,5 |
| Периодичность орошения в смену | К |  | 2 |
| Суточный расход воды Vсут.авт= Vсм.авт*1 | Vсут.авт | л | 25600 |
| Количество теплых дней работы автотранспорта | n | д.н. | 120 |
| Годовой расход воды на орошение автодорог Vгод.авт=Vсут.авт*n | Vгод.гм | м3 | 3072 |
| Итого расход воды на орошение в год |  | м3 | 14939,2 |

Борьба с производственным шумом и вибрациями

Расстояние от границы опытно-промышленного карьера до жилых массивов более 1000 м. Поэтому настоящим проектом рассматриваются мероприятия по ограничению шума и вибрации для непосредственно работающих в карьере людей.

Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными решениями используемого оборудования (бульдозеры, экскаваторы, автосамосвалы и др.). Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, поэтому для предотвращения возможных превышений уровня шума и вибрации должны выполняться следующие мероприятия:

контрольные замеры шума и вибрации на рабочих местах машинистов и операторов, которые производятся специализированной организацией не реже одного раза в год;

при превышении уровней шума и вибрации, производится контрольное обследование с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов;

периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих кожухов, облицовок и ограждающих конструкций, виброизоляции рукояток управления, подножек, сидений, площадок работающих машин.

Для исключения превышения предельно-допустимых уровней шума и вибрации необходимо поддерживать в рабочем состоянии шумогасящие и виброизолирующие устройства основного технологического оборудования. После капитального ремонта горные машины подлежат обязательному контролю на уровни шума и вибрации.

В случае невозможности снизить уровни шума и вибрации с помощью технических средств, рекомендуются к использованию соответствующие средства индивидуальной защиты. Так, применение антифонов в виде наушников при уровне шума более 80 дБ, позволяет снизить ощущение громкости шума в различных частотах от 15 до 30 дБ.

Для отдыха территорий АБК отведены места, изолированные от шума и вибрации; по возможности звуковые сигналы должны заменяться световыми.

Административно-бытовые помещения

Разработка месторождения будет производиться круглогодично вахтовым методом, для проживания и санитарно-бытового обслуживания персонала предусмотрен вахтовый поселок. Строительство вахтового поселка рассматривается отдельным проектом.

В вахтовом поселке будут расположены:

- трансформаторная понизительная подстанция КТП 10/04;

- жилые модули общежития – 2 шт;

- банно-прачечный комплекс;

- здание АБК;

- передвижной вагон – склад запчастей;

- грунтовая стоянка для техники;

- гараж с ремонтно-механической мастерской;

- резервуары с технической и питьевой водой;

- котельная;

- туалеты.

В  АБК размещается офисные помещения, медпункт с изолятором, столовая, комната отдыха (переговорная), санузел, склад (архив), нежилые помещения.

В рабочих и жилых помещениях предусмотрено нормативное естественное освещение с применением светильников с лампами накаливания и люминесцентными, в соответствии со СНиП РК 2.04-05-2002 «Естественное и искусственное освещение».

Во всех зданиях и помещениях предусмотрены системы отопления и вентиляции, обеспечивающие условия труда в соответствии с действующими нормативами.

Специальная одежда ежедневно подвергается комплексной обработке: верхняя - мокрому обеспыливанию или химчистке, нательное белье - стирке. Периодичность обработки верхней спецодежды - не реже трех раз в месяц, нательного белья - еженедельно. Обеспыливание и просушивание специальной одежды производится после каждой рабочей смены. Водозащитная специальная одежда просушивается при температуре не выше 50°С. Полотенца, подкасники, портянки - должны меняться после каждого использования, подвергаться стирке и дезинфекции. В целях профилактики и лечения кожно-гнойничковых и грибковых заболеваний обеспечивается бельем из антимикробной ткани.

Специальная обувь не реже двух раз в месяц подвергается мойке с применением дезинфицирующих средств (5% раствора хлорамина-Б или 1% раствора фенола в течение 15 минут), влажная обувь - просушиваться после каждой смены. Кожаная обувь после просушки смазывается специальной мазью.

Гардеробные помещения оборудовано шкафами для отдельного хранения рабочей и домашней одежды. Размещение шкафов и вешалок в гардеробных позволяет удобно производить уборку, дезинфекцию и дезинсекцию. При гардеробных предусмотрена сушилка для мокрой одежды.

Для профилактики заболеваний, как бытового, так и профессионального характера, ежегодно все работники будут проходить в учреждениях здравоохранения всестороннее медицинское обследование, финансируемое за счет предприятия.

Для постоянного соблюдения чистоты и порядка, во всех зданиях и помещениях предусматривается ежедневная уборка.

На территории вахтовом поселке будут установлены контейнер для сбора мусора, противопожарный щит, площадки для стоянки техники, которая подсыпана 30 см слоем щебенки. Площадка для контейнера бытовых отходов - бетонная 1,5 м х 1,5м, высотой 15 см от поверхности покрытия.

Производственно-бытовые помещения

1. На каждом участке для обогрева рабочих в карьере зимой и укрытия от дождя должны устраиваться специальные помещения, расположенные не далее 300 м от места работы. Указанные помещения должны иметь столы, скамьи для сиденья, умывальник с мылом, питьевой фонтанчик (при наличии водопровода) или бачок с кипяченой питьевой водой, вешалку для верхней одежды. Температура воздуха в помещении для обогрева должны быть не менее +20С. Проектом предусматривается установка передвижных вагонов вблизи разреза.

2. Кабины экскаваторов и других механизмов должны быть утеплены и оборудованы безопасными отопительными приборами.

3. На открытых разработках должны быть закрытые туалеты в удобных для пользования местах, устраиваемые в соответствии с общими санитарными правилами.

Водоснабжение и канализация

Для хозяйственно-питьевых нужд работающих на первоначальном этапе предусматривается привозная вода из  с. Павловка, в дальнейшем из планируемой водозаборной скважины. Качество питьевой воды должно соответствовать СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" от 16 марта 2015 года № 209.

На территории вахтового городка будут расположены резервуары запаса воды вместимостью 30 м3 (2 шт.) используемые для хозяйственно-питьевых нужд, и резервуары вместимостью 75 м3 для технических нужд. Из них вода насосами, установленными в насосной станции, по трубопроводу подается в здания АБК, жилые модули общежития, банно-прачечный комплекс, гараж с ремонтно-механической мастерской, котельную. Горячее водоснабжение осуществляется от узлов нагрева типа «Титан», предназначено для обеспечения потребителей для технологических, санитарных и гигиенических целей.

Отведение сточных вод будет осуществляться по канализационной сети в септики. На территории вахтового поселка и вблизи карьера будут  оборудованы туалет.  Расположение септика и туалетов предусмотрено на расстоянии не ближе 25 метров от здании и сооружений. Септик и вгреб туалета будут представлены емкостями из полипропилена в заводском исполнений объемом от 2 до 25 м3. Выгребные ямы, септики своевременно очищаются по заполнению не более двух трети от объема, дезинфицируются.

Покрытие потребностей в воде технического качества на пылеподавление будет, осуществляется за счет дренажных вод. Механическая очистки (осветление) дренажных вод осуществляется в водосборных зумпфах на дне карьера путем отстаивания. Далее вода по трубопроводу подается в емкости накопители, где производится  обеззараживание установками типа ОДВ‐150.

Расход водопотребления на хозяйственно бытовые и технические  нужды приведен в табл. 2.48.

Таблица 2.48 - Годовой расчет водопотребления  и  водоотведения

| № | Наименование |  | Един. | Кол-во | Расход воды на единицу |  |  |  |  | Годовой расход воды |  |  |  |  | Безвозвратное |  | Кол-во выпускаемых |  |  | Кол-во выпускаемых |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | водопотребителей |  | измер. |  | измерения, куб.м./сут |  |  |  |  | тыс.куб.м. |  |  |  |  | водопотребл. |  | сточных вод на един. |  |  | сточных вод в год |  |  |  |  |
|  | (цех, участок) |  |  |  | оборот. | свежей из источников |  |  |  | оборот. | свежей из источников |  |  |  | и потери воды |  | измерения, куб.м. |  |  | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вода |  | в том числе: |  |  | вода |  | в том числе: |  |  | на |  |  | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | произ. | хоз. | полив |  | всего | произ. | хоз. | полив | един. | всего | всего | произ- | хоз. | всего | произ- | хоз. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технич. | питьев. | или |  |  | технич. | питьев. | или | измер. |  |  | водст. | бытов. |  | водст. | бытов. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нужды | нужды | орошен. |  |  | нужды | нужды | орошен. | куб.м. | тыс.м³ |  | стоки | стоки |  | стоки | стоки |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП РК 4.01-101-2012 (с изменениями на 25.12.2017 г.) |  |
| 1 | ИТР |  | раб. | 11 |  | 0,025 |  | 0,025 |  |  | 0,09625 |  | 0,09625 |  |  |  | 0,025 |  | 0,025 | 0,09625 |  | 0,09625 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дней | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП РК 4.01-101-2012 (с изменениями на 25.12.2017 г.) |  |
| 2 | Рабочие |  | раб. | 34 |  | 0,025 |  | 0,025 |  |  | 0,2975 |  | 0,2975 |  |  |  | 0,025 |  | 0,025 | 0,2975 |  | 0,2975 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дней | 350 |
|  | Столовая для сотрудников |  | 1 усл. Блюдо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП РК 4.01-101-2012 (с изменениями на 25.12.2017 г.) |  |
| 3 |  |  |  | 135 |  | 0,012 |  | 0,012 |  |  | 0,567 |  | 0,567 |  |  |  | 0,012 |  | 0,012 | 0,567 |  | 0,567 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дней | 350 |
|  | Бытовые помещения промышленных и производственных предприятий |  | 1 душ. сетка в смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП РК 4.01-101-2012 (с изменениями на 25.12.2017 г.) |  |
| 4 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1,05 |  | 1,05 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1,05 |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дней | 350 |
|  | Орошение зоны разрушения горной массы до взрыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП №236 от 20.03.2015 г., |  |
| 5 |  |  | 1м2 | 4930 |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,1972 |  |  | 0,1972 | 0,0100 | 0,1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дней | 4 |
|  | Орошение горной массы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП №236 от 20.03.2015 г., |  |
| 6 |  |  | 1м3 | 4950 |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  | 8,9100 |  |  | 8,9100 | 0,0150 | 8,9100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дней | 120 |
|  | Орошение отвала и складов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП №236 от 20.03.2015 г., |  |
| 7 |  |  | 1м2 | 23000 |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  | 2,760 |  |  | 2,7600 | 0,0010 | 2,7600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дней | 120 |
|  | Водоснабжение производственное (пылеподавление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП №236 от 20.03.2015 г., |  |
| 8 |  |  | 1м2 | 51200 |  | 0,0005 |  |  | 0,0005 |  | 3,072 |  |  | 3,0720 | 0,0005 | 3,0720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дней | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 16,95 |  | 2,01075 | 14,9392 | 0,0265 | 14,9392 | 1,062 |  | 1,062 | 2,01075 |  | 2,01075 |  |  |

Отопление, вентиляция и теплоснабжение

Отопление зданий, расположенных в вахтовом поселке, водяное. Системы отопления двухтрубные, с верхней и нижней разводкой, с местными нагревательными приборами-регистрами из гладких труб и радиаторами. Отопление помещения весовщика автомобильных весов и помещений для обогрева вблизи карьера - электрическое, осуществляемое электрическими печами типа ПЭТ-4.

Для отопления вахтового поселка планируется котельная с двумя котлами КО 525 (мощностью до  525 кВт одного котла). В качестве топлива используется уголь. Годовой расход топлива - 258 тонн угля (с зольностью 31%). Максимальный расход топлива -13,88 г/сек. Котел работает в зимний период - 24 часа в сутки, 5160 часов в год. Высота дымовой трубы - 12 м, диаметр - 0,425 м. Система теплоснабжения - закрытая.

Уголь хранится закрытом складу. Завоз угля производится автотранспортом по мере потребления. Удаление золы и шлака - ручное. Зола и шлак выгружается в закрытый склад размерами 3м х 3м.

Оказание первой медицинской помощи

При несчастном случае пострадавшему необходимо оказать первую медицинскую помощь, вызвать врача или направить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

Доставки пострадавших или внезапно заболевших работников, в лечебное учреждение осуществляется:

-пострадавших с тяжелыми травмами доставляются по вызову на скорой помощи;

-пострадавших с незначительными травмами доставляются на специальной санитарной автомашине на базе УАЗ-22069 .

Для оказания первой медицинской помощи на всех служебных машинах должны быть аптечки.

Для своевременного оказания первой медицинской помощи каждый рабочий должен  изучить следующие правила.

Первая медицинская помощь включает в себя:

1) временную остановку кровотечения;

2) перевязку раны, места ожога;

3) оживляющие мероприятия, в особенности искусственное дыхание;

4) переноску и перевозку пострадавшего.

При ранении во избежание загрязнения раны нельзя прикладывать к ней загрязненные бинты или ветошь  и обмывать ее водой.

При сильном кровотечении следует  наложить давящую повязку (жгут), закрыть рану чистой марлей, бинтом и ватой, плотно перебинтовать.

Для уменьшения боли при незначительных ушибах надо прикладывать холодные примочки. Когда при ушибе есть ссадина, то сначала поврежденное место смазывают настойкой йода, а затем перевязывают так же, как рану. При сильных ушибах могут быть головокружения, тошнота, головная боль, рвота, боль в животе и т.д.

В этом случае необходима срочная медицинская помощь.

При переломах кости нужно наложить шины и немедленно доставить пострадавшего в медпункт. Шины сначала обертывают ватой, марлей, чистой тряпкой или травой, накладывают их с обеих сторон на ногу или руку, так чтобы они захватывали суставы кости выше и ниже перелома, а затем перевязывают.

Если шин не окажется, поврежденную ногу привязывают к здоровой, а поврежденную руку берут на косынку.  Открытые раны перевязывают до  наложения шин.

При растяжении или разрыве связок кладут холодную примочку и поверх нее давящую повязку (мокрый бинт или полотенце) и доставляют пострадавшего в лечебный пункт.

При поражении электрическим током первая помощь должна быть организована немедленно. Если пострадавший находится под действием тока, сразу же освобождают его от соприкосновения с проводником тока. Оказывающий помощь должен надеть резиновые перчатки или набросить на руку сухую шерстяную или прорезиненную одежду. Для изоляции от земли следует надеть галоши или положить под ноги сухую доску, одежду или другой материал, не проводящий электрического тока и оторвать пострадавшего от  источника тока.

Пострадавшего немедленно укладывают на что-нибудь сухое и теплое и согревают -  тепло укрывают, дают горячий чай.

Если пострадавший не подает признаков жизни, с него снимают стесняющую одежду, обеспечивают доступ  чистого воздуха и делают искусственное дыхание.

Во всех случаях немедленно вызывают врача.

Такая же помощь оказывается при поражении молнией.

При  первых признаках теплового или солнечного удара, пострадавшего перевозят в тень, укладывают и поят водой, расстегивают ворот, смачивают голову и грудь холодной водой, осторожно дают понюхать  нашатырный спирт. При остановке дыхания производят искусственное дыхание.

При попадании в глаз инородного тела – соринки, песчинки – нельзя тереть глаз. Засоренный глаз промывают чистой водой. Промывание производят от наружного угла глаза к носу. Если инородное тело извлечь из глаза не удается, следует обратиться к врачу.

2.4.8 Технические средства и мероприятия по достоверному учету количества и качества добываемого минерального сырья, а также их потерь и отходов производства

Определение, учет и оценка достоверности показателей полноты и качества извлечения полезных ископаемых при производстве очистных работ осуществляется маркшейдерской и геологической службами. Ответственность за своевременность и достоверность учета показателей извлечения полезных ископаемых из недр при добыче несет недропользователь.

Для повышения показателей полноты и качества извлечения при добыче, недропользователи обязаны постоянно осуществлять меры по совершенствованию методов доразведки и эксплуатационной разведки, контроля определения качества полезных ископаемых в недрах и добытого минерального сырья, технологии разработки месторождения, внедрению прогрессивной горной техники.

При разработке месторождений открытым  способом в обязательном порядке должны производиться систематические наблюдения за состоянием горных выработок, откосов уступов и отвалов с целью своевременного выявления в них деформаций, определения параметров и сроков службы, сведения к минимуму потерь полезных ископаемых, а также для обеспечения безопасности ведения горных работ.

Технические средства по достоверному учету количества и качества добываемого минерального сырья, а также их потерь и отходов производства:

- Выемочные, горно - транспортные машины и механизмы, другие технические средства, предусмотренные проектом, обеспечивающие безопасность ведения горных работ и наиболее полное, комплексное извлечение полезных ископаемых из недр;

приборов и инструментов, используемых при маркшейдерских съемках;

- Метрологическое обслуживание приборов и инструментов, используемых при маркшейдерских съемках;

- Выполнение лабораторных анализов проб полезного ископаемого в акредитованной лабораторий;

- Наличие системы контроля за качеством выполняемых работ, включая положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности;

- Наличие в организации, осуществляющей производство маркшейдерских работ работников, имеющих соответствующее образование.

Учет полноты и качества разработки месторождений ТПИ осуществляется на двух уровнях: внурипроизводственном и в целом по предприятию.

Мероприятия по достоверному учету количества и качества добываемого минерального сырья, а также их потерь и отходов производства предусматривают :

- осуществление геолого-маркшейдерский контроля за правильностью отработки месторождения;

-  регулярные маркшейдерские замеры и контроль качества руды, систематическое позабойное и товарное опробование руды по разработанным схемам.

2.4.9 Технико-экономическое обоснование

2.4.9.1  Расчет необходимых инвестиций для освоения месторождений

В состав инвестиций для освоения месторождений входят приобретаемое вспомогательное и технологическое оборудование, строительство зданий и сооружений за исключением оборудования используемого подрядными организациями. Основное горно-транспортное оборудование предусматривается приобретать по лизингу. Капитальные затраты для освоения месторождений по проекту представлены в таблице 2.49.

Таблица 2.49. Капитальные затраты для освоения месторождений

| № п/п | Наименование | Количество списочное | Стоимость единицы в тыс. тенге | Общая стоимость в тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вахтовый поселок |  |  |  |  |
| 1 | Административно бытовой комплекс | 1 | 8000 | 8000 |
| 2 | Котельная | 1 | 24000 | 24000 |
| 3 | Банно-прачечный комплекс | 1 | 2100 | 2100 |
| 4 | Жилые модули общежития | 2 | 21824 | 43648 |
| 5 | Гараж с ремонтно-механической мастерской | 1 | 30000 | 30000 |
| 6 | Автовесовая | 1 | 6400 | 6400 |
| Оборудование объектов электроснабжения |  |  |  |  |
| 1 | ПСКТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМ – 630/0,4 кВ | 1 | 2500 | 2500 |
| 2 | ПСКТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМ – 100/0,4 кВ | 1 | 650 | 650 |
| 3 | Прожекторы | 30 | 150 | 4500 |
| 4 | Прожекторные мачты типа ПМ | 30 | 110 | 3300 |
| 5 | Передвижные опоры | 50 | 80 | 4000 |
| 6 | ЛЭП 10КВ | 3000 | 0,1 | 300 |
| Основное технологическое оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Экскаватор SANY SY500H | 2 | 110000 | 220000 |
| 2 | Бульдозер SHANTUI SD23 | 1 | 40000 | 40000 |
| 3 | Автосамосвал SHACMAN SX3256DR384 | 10 | 28000 | 280000 |
| 4 | Фронтальный погрузчик XCMG ZL50G | 1 | 15000 | 15000 |
| Специализированная техника и пассажирский транспорт |  |  |  |  |
| 1 | Поливомоечная машина ПМ-130Б | 1 | 15500 | 15500 |
| 2 | Пескоразбрасыватель КДМ-130Б | 1 | 18500 | 18500 |
| 3 | Топливозаправщик | 1 | 19000 | 19000 |
| 4 | Техпомощь КАМАЗ-43114 | 1 | 19000 | 19000 |
| 5 | Автомобиль УАЗ- Patriot | 1 | 5500 | 5500 |
| 6 | Автомобиль УАЗ-22069 | 1 | 5500 | 5500 |
| 7 | Автобус - ПАЗ | 1 | 15500 | 15500 |
| Другое оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Компьютер и периферийные устройства для учетных работ и оперативного планирования горных работ | 10 | 250 | 2500 |
| 2 | Специальные инструменты, инвентарь и принадлежности | 1 | 5000 | 5000 |
| 3 | Устройства радиосвязи | 30 | 150 | 4500 |
| 4 | Прочее оборудование | 1 | 30000 | 30000 |
|  | ИТОГО по карьеру |  |  | 824898 |

Таблице 2.50. - Инвестиций по годам разработки

| № п/п | Наименование | Капитальные вложения по года, тыс. тг |  |  | Всего, тыс. тг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Здания, сооружения | 57074 | 57074 |  | 114148 |
| 2 | Машины и оборудование | 233084 | 217834 | 217832 | 668750 |
| 3 | Канцелярские машины и компьютеры | 2500 |  |  | 2500 |
| 4 | Фиксированные активы, не включенные в другие группы | 39500 |  |  | 39500 |
| Итого |  | 332158 | 274908 | 217832 | 824898 |

2.4.9.2 Расходы на эксплуатацию месторождений

Расходы на эксплуатацию месторождений складывается из затрат связанных с использованием в процессе производства основных фондов, материалов, сырья, топлива, электроэнергии, трудовых ресурсов на её производство и реализацию.

В стоимость добычных и вскрышных работ непосредственно входят следующие затраты:

- затраты на экскавацию горной массы;

- затраты на бульдозерные работы;

- затраты на транспортирование горной массы;

- затраты на буровзрывные работы.

Все вышеперечисленные работы находятся в прямой зависимости от применяемого вида транспорта и выемочно-погрузочного оборудования, а также от планируемого годового объема добычи. Затраты на буровзрывные работы по вскрышным породам приняты в размере 450 тг. за метр кубический. Результаты расчета затрат на добычные и вскрышные работы представлены в таблицах 2.51-2.61.

Численность и режим работы персонала предприятия определяется исходя из полной загрузки оборудования необходимого для выполнения годовой программы без учета работников подрядных организации. Экономические показатели по оплате труда приводится в таблицах  2.62.

Затраты на электроэнергию  слагаются из оплаты за установленную мощность трансформаторов и оплаты за потребное количество электроэнергии. Годовые затраты на электроэнергию приведены в таблице 2.63.

Прочие расходы определены из расчета 15% от эксплуатационных затрат на добычные работы.

Косвенные расходы  при проведении работ включают административно-накладные расходы и определены  из расчета 10 тенге на тонну добываемой руды.

Произведен расчёт амортизации по предельным ставкам, предусмотренным налоговым кодексом РК для различных амортизационных групп представлены в таблице 2.65

Таблица 2.51 - Расчет затрат на рыхлых вскрышных пород

| Показатели | Ед. изм | Годы разработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023-2031 |  |
| Объем экскавируемых вскрышных пород | тыс. тонн | 66,88 | 76,00 |  |
|  | тыс. м3 | 35,20 | 40,00 |  |
| Рабочий парк | шт | 1 | 1 |  |
| Общее количество рабочих смен | см | 19,2 | 21,9 |  |
| Общая продолжительность работы экскаваторов | час | 192 | 219 |  |
| Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. л | 0,343 | 0,391 |  |
| Трансмиссионные масла | тыс. л | 0,067 | 0,077 |  |
| Пластичные смазки | тонн | 0,027 | 0,031 |  |
| Зубья | шт | 18 | 20 |  |
| Дизельное топливо | тыс. л | 6,72 | 7,67 |  |
| Затраты на расходные материалы и горюче смазочных материалов |  |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. тг. | 685,4 |  | 782,3 |
| Трансмиссионные масла | тыс. тг. | 168,0 |  | 191,8 |
| Пластичные смазки | тыс. тг. | 13,4 |  | 15,3 |
| Зубья | тыс. тг. | 158,4 |  | 180,0 |
| Дизельное топливо | тыс. тг. | 1377,6 |  | 1572,4 |
| Затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс. тг. | 86,4 |  | 98,6 |
| Итого затраты | тыс. тг. | 2489,3 |  | 2840,3 |
| Удельные затраты на экскавацию | тенге/м.куб | 70,7 |  | 71,0 |

Таблица 2.52 - Расчет затрат на экскавацию скальных вскрышных пород

| Показатели | Ед. изм | Годы разработки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023-2031 | 2032-2041 | 2042-2043 | 2044 |
| Объем экскавируемых вскрышных пород | тыс. тонн | 278,00 | 583,80 | 695,00 | 417,00 | 311,03 |
|  | тыс. м3 | 100,00 | 210,00 | 250,00 | 150,00 | 111,88 |
| Рабочий парк | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общее количество рабочих смен | см | 64,1 | 134,6 | 160,3 | 96,2 | 71,7 |
| Общая продолжительность работы экскаваторов | час | 641 | 1346 | 1603 | 962 | 717 |
| Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. л | 1,144 | 2,403 | 2,862 | 1,717 | 1,280 |
| Трансмиссионные масла | тыс. л | 0,224 | 0,471 | 0,561 | 0,337 | 0,251 |
| Пластичные смазки | тонн | 0,090 | 0,188 | 0,224 | 0,135 | 0,100 |
| Зубья | шт | 50 | 105 | 125 | 75 | 56 |
| Дизельное топливо | тыс. л | 22,44 | 47,11 | 56,11 | 33,67 | 25,1 |
| Затраты на расходные материалы и горюче смазочных материалов |  |  |  |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. тг. | 2288,9 | 4805,2 | 5723,2 | 3434,3 | 2560,2 |
| Трансмиссионные масла | тыс. тг. | 561,0 | 1177,8 | 1402,8 | 841,8 | 627,5 |
| Пластичные смазки | тыс. тг. | 44,9 | 94,2 | 112,2 | 67,3 | 50,2 |
| Зубья | тыс. тг. | 450,0 | 945,0 | 1125,0 | 675,0 | 503,5 |
| Дизельное топливо | тыс. тг. | 4600,2 | 9657,6 | 11502,6 | 6902,4 | 5145,5 |
| Затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс. тг. | 288,5 | 605,7 | 721,4 | 432,9 | 322,7 |
| Итого затраты | тыс. тг. | 8233,4 | 17285,4 | 20587,1 | 12353,7 | 9209,5 |
| Удельные затраты на экскавацию | тенге/м3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,4 | 82,3 |

Таблица 2.53 - Расчет затрат на экскавацию руды

| Показатели | Ед. изм | Годы разработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023-2029 | 2030 | 2031-2045 | 2046 |
| Объем экскавируемого полезного ископаемого в плотном теле | тыс. тонн | 185 | 185 | 185 | 173,16 |
|  | тыс. м3 | 74,899 | 72,266 | 69,288 | 64,854 |
| Рабочий парк | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общее количество рабочих смен | см | 48 | 46,3 | 44,4 | 41,6 |
| Общая продолжительность работы экскаваторов | час | 480 | 463 | 444 | 416 |
| Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. л | 0,857 | 0,827 | 0,793 | 0,743 |
| Трансмиссионные масла | тыс. л | 0,168 | 0,162 | 0,155 | 0,146 |
| Пластичные смазки | тонн | 0,067 | 0,065 | 0,062 | 0,058 |
| Зубья | шт | 37 | 36 | 35 | 32 |
| Дизельное топливо | тыс. л | 16,8 | 16,21 | 15,54 | 14,56 |
| Затраты на расходные материалы и горюче смазочных материалов |  |  |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. тг. | 1713,6 | 1653,4 | 1585,1 | 1485,1 |
| Трансмиссионные масла | тыс. тг. | 420,0 | 405,3 | 388,5 | 364,0 |
| Пластичные смазки | тыс. тг. | 33,6 | 32,4 | 31,1 | 29,1 |
| Зубья | тыс. тг. | 337,0 | 325,2 | 311,8 | 291,8 |
| Дизельное топливо | тыс. тг. | 3444,0 | 3323,1 | 3185,7 | 2984,8 |
| Затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс. тг. | 216,0 | 208,4 | 199,8 | 187,2 |
| Итого затраты | тыс. тг. | 6164,2 | 5947,7 | 5702,0 | 5342,1 |
| Удельные затраты на экскавацию | тенге/тонн | 33,3 | 32,1 | 30,8 | 30,9 |

Таблица 2.54 - Расчет затрат на погрузку ПРС

| Показатели | Ед. изм | Годы разработки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023-2031 |
| Объем эскавируемого почвенно-растительного слоя | тыс.м3 | 18,88 | 6 |
| Рабочий парк погрузчиков | шт | 1 | 1 |
| Общая продолжительность работы | час | 100,7 | 32 |
| Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. л | 0,1561 | 0,0496 |
| Трансмиссионные масла | тыс. л | 0,0234 | 0,0074 |
| Специальные масла | тыс. л | 0,0031 | 0,001 |
| Пластичные смазки | тонн | 0,0016 | 0,0005 |
| Дизельное топливо | тыс. л | 3,122 | 0,992 |
| Затраты на расходные материалы и горюче смазочных материалов |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. тг. | 312,2 | 99,2 |
| Трансмиссионные масла | тыс. тг. | 58,5 | 18,5 |
| Специальные масла | тыс. тг. | 10,9 | 3,5 |
| Пластичные смазки | тыс. тг. | 0,8 | 0,3 |
| Дизельное топливо | тыс. тг. | 640,0 | 203,4 |
| Затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс. тг. | 40,3 | 12,8 |
| Итого затраты | тыс. тг. | 1062,6 | 337,6 |
| Удельные затраты на погрузку | тенге/м3 | 56,3 | 56,3 |

Таблица 2.55 - Расчет затрат на работу бульдозера при снятие и складирование ПРС

| Показатели | Ед. изм | Годы разработки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023-2031 |
| Объем снимаемого почвенно-растительного слоя | тыс.м3 | 18,88 | 6 |
| Рабочий парк бульдозеров | шт | 1 | 1 |
| Общая продолжительность работы | час | 222 | 70 |
| Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. л | 0,174 | 0,055 |
| Трансмиссионные масла | тыс. л | 0,028 | 0,009 |
| Специальные масла | тыс. л | 0,003 | 0,001 |
| Пластичные смазки | тонн | 0,001 | 0,000 |
| Дизельное топливо | тыс. л | 3,552 | 1,120 |
| Затраты на расходные материалы и горюче смазочных материалов |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. тг. | 348,0 | 109,6 |
| Трансмиссионные масла | тыс. тг. | 71,0 | 22,5 |
| Специальные масла | тыс. тг. | 9,8 | 2,8 |
| Пластичные смазки | тыс. тг. | 0,7 | 0,2 |
| Дизельное топливо | тыс. тг. | 728,2 | 229,6 |
| Затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс. тг. | 88,8 | 28,0 |
| Итого затраты | тыс. тг. | 1246,5 | 392,7 |
| Удельные затраты на бульдозерные работы | тенге/м3 | 66,0 | 65,5 |

Таблица 2.56 - Расчет затрат на работу бульдозера на отвале рыхлых вскрышных пород

| Показатели | Ед. изм | Годы разработки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023-2031 |
| Объем складируемых вскрышных пород | тыс.м3 | 35,2 | 40 |
| Рабочий парк бульдозеров | шт | 1 | 1 |
| Общая продолжительность работы | час | 232 | 263 |
| Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. л | 0,182 | 0,206 |
| Трансмиссионные масла | тыс. л | 0,030 | 0,034 |
| Специальные масла | тыс. л | 0,003 | 0,003 |
| Пластичные смазки | тонн | 0,002 | 0,002 |
| Дизельное топливо | тыс. л | 3,712 | 4,208 |
| Затраты на расходные материалы и горюче смазочных материалов |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. тг. | 363,8 | 412,4 |
| Трансмиссионные масла | тыс. тг. | 74,3 | 84,3 |
| Специальные масла | тыс. тг. | 10,5 | 11,9 |
| Пластичные смазки | тыс. тг. | 0,8 | 0,9 |
| Дизельное топливо | тыс. тг. | 761,0 | 862,6 |
| Затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс. тг. | 92,8 | 105,2 |
| Итого затраты | тыс. тг. | 1303,1 | 1477,2 |
| Удельные затраты на бульдозерные работы | тенге/м3 | 37,0 | 36,9 |

Таблица 2.57 - Расчет затрат на работу бульдозера на отвале скальных вскрышных пород

| Показатели | Ед. изм | Годы разработки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023-2031 | 2032-2041 | 2042-2043 | 2044 |
| Объем складируемых вскрышных пород | тыс.м3 | 100 | 210 | 250 | 150 | 112 |
| Рабочий парк бульдозеров | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая продолжительность работы | час | 65,8 | 138,2 | 164,6 | 98,7 | 73,7 |
| Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. л | 0,516 | 1,084 | 1,291 | 0,774 | 0,578 |
| Трансмиссионные масла | тыс. л | 0,084 | 0,177 | 0,211 | 0,126 | 0,094 |
| Специальные масла | тыс. л | 0,008 | 0,018 | 0,021 | 0,013 | 0,009 |
| Пластичные смазки | тонн | 0,004 | 0,009 | 0,011 | 0,006 | 0,005 |
| Дизельное топливо | тыс. л | 10,528 | 22,112 | 26,336 | 15,792 | 11,792 |
| Затраты на расходные материалы и горюче смазочных материалов |  |  |  |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. тг. | 1031,8 | 2167,0 | 2581,0 | 1547,6 | 1155,6 |
| Трансмиссионные масла | тыс. тг. | 210,5 | 442,3 | 526,8 | 315,8 | 235,8 |
| Специальные масла | тыс. тг. | 29,4 | 62,0 | 73,9 | 44,1 | 32,9 |
| Пластичные смазки | тыс. тг. | 2,1 | 4,4 | 5,3 | 3,2 | 2,4 |
| Дизельное топливо | тыс. тг. | 2158,2 | 4533,0 | 5398,9 | 3237,4 | 2417,4 |
| Затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс. тг. | 26,3 | 55,3 | 65,8 | 39,5 | 29,5 |
| Итого затраты | тыс. тг. | 3458,4 | 7263,8 | 8651,6 | 5187,4 | 3873,4 |
| Удельные затраты на бульдозерные работы | тенге/м3 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |

Таблица 2.58 - Расчет затрат на транспортировку почвенно растительного слоя

| Показатели | Ед. изм | Годы разработки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023-2031 |
| Объем транспортируемого ПРС | тыс. т | 33,040 | 10,500 |
|  | тыс. м3 | 18,880 | 6,000 |
| Рабочий парк | шт | 2 | 2 |
| Годовой пробег автосамосвалов на транспортировке | км | 1374 | 437 |
| Общая продолжительность работы | час | 89,3 | 28,4 |
| Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. л | 0,017 | 0,005 |
| Трансмиссионные масла | тыс. л | 0,002 | 0,001 |
| Специальные масла | тыс. л | 0,001 | 0,000 |
| Пластичные смазки | тонн | 0,002 | 0,000 |
| Автошины | компл | 0,031 | 0,010 |
| Дизельное топливо | тыс. л | 0,522 | 0,166 |
| Затраты на расходные материалы и горюче смазочных материалов |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. тг. | 33,4 | 10,6 |
| Трансмиссионные масла | тыс. тг. | 5,2 | 1,7 |
| Специальные масла | тыс. тг. | 1,8 | 0,6 |
| Пластичные смазки | тыс. тг. | 0,8 | 0,2 |
| Автошины | тыс. тг. | 30,5 | 9,7 |
| Дизельное топливо | тыс. тг. | 107,1 | 34,0 |
| Затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс. тг. | 80,3 | 25,5 |
| Итого затраты | тыс. тг. | 259,2 | 82,4 |
| Удельные затраты на транспортировку | тенге/м3 | 13,7 | 13,7 |

Таблица 2.59 - Расчет затрат на транспортировку рыхлых вскрышных пород

| Показатели | Ед. изм | Годы разработки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023-2031 |
| Объем транспортируемых вскрышных пород | тыс. т | 66,88 | 76 |
|  | тыс. м3 | 35,2 | 40 |
| Рабочий парк | шт | 4 | 4 |
| Годовой пробег автосамосвалов на транспортировке | км | 18133 | 20605 |
| Общая продолжительность работы | час | 196,2 | 223,0 |
| Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. л | 0,220 | 0,251 |
| Трансмиссионные масла | тыс. л | 0,028 | 0,031 |
| Специальные масла | тыс. л | 0,007 | 0,008 |
| Пластичные смазки | тонн | 0,021 | 0,023 |
| Автошины | компл | 0,403 | 0,458 |
| Дизельное топливо | тыс. л | 6,890 | 7,830 |
| Затраты на расходные материалы и горюче смазочных материалов |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. тг. | 441,0 | 501,1 |
| Трансмиссионные масла | тыс. тг. | 68,9 | 78,3 |
| Специальные масла | тыс. тг. | 24,1 | 27,4 |
| Пластичные смазки | тыс. тг. | 10,3 | 11,7 |
| Автошины | тыс. тг. | 402,9 | 457,9 |
| Дизельное топливо | тыс. тг. | 1412,5 | 1605,1 |
| Затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс. тг. | 353,2 | 401,4 |
| Итого затраты | тыс. тг. | 2713,0 | 3083,0 |
| Удельные затраты на транспортировку | тенге/м3 | 77,1 | 77,1 |

Таблица 2.60 - Расчет затрат на транспортировку скальных вскрышных пород

| Показатели | Ед. изм | Годы разработки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023-2031 | 2032-2041 | 2042-2043 | 2044 |
| Объем транспортируемых вскрышных пород | тыс. т | 278,00 | 583,80 | 695,00 | 417,00 | 311,03 |
|  | тыс. м3 | 100,00 | 210,00 | 250,00 | 150,00 | 111,88 |
| Рабочий парк | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Годовой пробег автосамосвалов на транспортировке | км | 72727 | 152727 | 181818 | 109091 | 81367 |
| Общая продолжительность работы | час | 629,7 | 1322,3 | 1574,2 | 944,5 | 704,5 |
| Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. л | 0,884 | 1,857 | 2,211 | 1,327 | 0,989 |
| Трансмиссионные масла | тыс. л | 0,111 | 0,232 | 0,276 | 0,166 | 0,124 |
| Специальные масла | тыс. л | 0,028 | 0,058 | 0,069 | 0,041 | 0,031 |
| Пластичные смазки | тонн | 0,083 | 0,174 | 0,207 | 0,124 | 0,093 |
| Автошины | компл | 1,616 | 3,394 | 4,040 | 2,424 | 1,808 |
| Дизельное топливо | тыс. л | 27,636 | 58,036 | 69,091 | 41,455 | 30,920 |
| Затраты на расходные материалы и горюче смазочных материалов |  |  |  |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. тг. | 1768,7 | 3714,3 | 4421,8 | 2653,1 | 1978,9 |
| Трансмиссионные масла | тыс. тг. | 276,4 | 580,4 | 690,9 | 414,5 | 309,2 |
| Специальные масла | тыс. тг. | 96,7 | 203,1 | 241,8 | 145,1 | 108,2 |
| Пластичные смазки | тыс. тг. | 41,5 | 87,1 | 103,6 | 62,2 | 46,4 |
| Автошины | тыс. тг. | 1616,2 | 3393,9 | 4040,4 | 2424,2 | 1808,2 |
| Дизельное топливо | тыс. тг. | 5665,4 | 11897,4 | 14163,6 | 8498,2 | 6338,5 |
| Затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс. тг. | 1416,8 | 2975,2 | 3541,9 | 2125,1 | 1585,1 |
| Итого затраты | тыс. тг. | 10881,6 | 22851,4 | 27204,1 | 16322,5 | 12174,4 |
| Удельные затраты на транспортировку | тенге/м3 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 |

Таблица 2.61 - Расчет затрат на транспортировку руды

| Показатели | Ед. изм | Годы разработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023-2029 | 2030 | 2031-2045 | 2046 |
| Объем транспортируемой руды | тыс. т | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 173,16 |
|  | тыс. м3 | 74,90 | 72,27 | 69,29 | 64,85 |
| Рабочий парк | шт | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Годовой пробег автосамосвалов на транспортировке | км | 54746 | 52396 | 50241 | 47025 |
| Общая продолжительность работы | час | 502,7 | 481,1 | 461,4 | 431,8 |
| Расход масел и смазочных материалов |  |  |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. л | 0,666 | 0,637 | 0,611 | 0,572 |
| Трансмиссионные масла | тыс. л | 0,083 | 0,080 | 0,076 | 0,071 |
| Специальные масла | тыс. л | 0,021 | 0,020 | 0,019 | 0,018 |
| Пластичные смазки | тонн | 0,062 | 0,060 | 0,057 | 0,054 |
| Автошины | компл | 1,217 | 1,164 | 1,116 | 1,045 |
| Дизельное топливо | тыс. л | 20,804 | 19,911 | 19,092 | 17,870 |
| Затраты на расходные материалы и горюче смазочных материалов |  |  |  |  |  |
| Моторные масла | тыс. тг. | 1331,4 | 1274,3 | 1221,9 | 1143,7 |
| Трансмиссионные масла | тыс. тг. | 208,0 | 199,1 | 190,9 | 178,7 |
| Специальные масла | тыс. тг. | 72,8 | 69,7 | 66,8 | 62,5 |
| Пластичные смазки | тыс. тг. | 31,2 | 29,9 | 28,6 | 26,8 |
| Автошины | тыс. тг. | 1216,6 | 1164,4 | 1116,5 | 1045,0 |
| Дизельное топливо | тыс. тг. | 4264,7 | 4081,7 | 3913,8 | 3663,3 |
| Затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс. тг. | 1131,1 | 1082,6 | 1038,0 | 971,6 |
| Итого затраты | тыс. тг. | 8255,9 | 7901,5 | 7576,5 | 7091,6 |
| Удельные затраты на транспортировку | тенге/тонн | 44,6 | 42,7 | 41,0 | 41,0 |

Таблица 2.62 - Оплата труда работников

| Профессия, специальность | Должностные оклады, тыс. тг | Кол-во штатн. единиц | Всего, тыс. Тг |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор | 350,000 | 1 | 4 200,000 |
| Главный инженер | 410,000 | 1 | 4 920,000 |
| Горный мастер | 215,533 | 2 | 5 172,800 |
| Участковый маркшейдер | 280,000 | 1 | 3 360,000 |
| Участковый геолог | 250,000 | 1 | 3 000,000 |
| Энергетик | 204,249 | 1 | 2 450,988 |
| Контролер по учету | 142,158 | 1 | 1 705,896 |
| Фельдшер | 74,260 | 1 | 891,120 |
| Лаборант | 78,394 | 1 | 940,728 |
| Бухгалтер | 150,000 | 1 | 1 800,000 |
| Машинист экскаватора | 145,901 | 2 | 3 501,624 |
| Машинист погрузчика | 131,055 | 1 | 1 572,660 |
| Машинист бульдозера | 145,901 | 1 | 1 750,812 |
| Водители автосамосвалов | 150,000 | 10 | 18 000 |
| Водитель-водовоз | 122,500 | 1 | 1 470,000 |
| Водитель-техпомощь | 122,500 | 1 | 1 470,000 |
| Водители | 123,000 | 1 | 1 476,000 |
| Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 77,868 | 2 | 1 868,832 |
| Электрогазосварщик | 77,868 | 1 | 934,416 |
| Горнорабочий на маршейдерских и геологических работах | 69,158 | 2 | 1 659,792 |
| Электрик | 104,260 | 1 | 1 251,120 |
| Разнорабочие | 70,000 | 4 | 3 360,000 |
| Повар | 150,000 | 2 | 3 600,000 |
| Обслуживающий персанал | 70,000 | 2 | 1 680,000 |
| Охрана | 80,000 | 3 | 2 880,000 |
| Итого |  | 45 | 74 916,788 |

Таблица 2.63 - Расчет затрат на электроэнергию

| Наименование | Цена за единицу, тенге | Годовой расход | Затраты, тыс.тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата за электроэнергию, ВСЕГО, тыс.кВтч | 16,22 | 1951,3 | 31650,1 |

2.4.9.3 Налоги и другие платежи

Налоги и платежи определены в соответствии с Налоговым законодательством Республики Казахстан с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2021 г.

Предполагаются следующие  ежегодные отчисления:

-на обучение казахстанских специалистов не менее – 1% от затрат на добычу;

- на научно-исследовательские, научно-технические и (или) опытно-конструкторские работы 1 % от затрат на добычу.

Плата за пользование земельными участками - исчисляется по ставкам Налогового кодекса РК Статья 563.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) исчисляется по ставкам Налогового кодекса РК Статья 746.

Налог на транспортные средства начисляется по ставкам, установленным ст. 492 Налогового кодекса.

Платы за размещение отходов производства по ставкам, установленным ст. 576 Налогового кодекса.

Социальный налог начисляется по ставке, установленной Налоговым кодексом  - 9,5% от фонда оплаты труда. Социальный налог по подрядным работам включен в сметы эксплуатационных затрат по этим видам работ.

2.4.9.4 Ррасчет дохода и прибыли от промышленной эксплуатации.

Все представленные экономические расчеты выполнены в виде взаимосвязанных электронных таблиц и являются экономической моделью производства. Это позволяет производить анализ чувствительности главных экономических показателей проекта к изменению цены на товарную продукцию.

Технико-экономическое обоснование добычи руд технических алмазов на месторождении «Кумдыколь» приведено в таблице 2.64.

Совокупный доход от реализации товарной продукции 53900463,2 тыс. тенге.

Суммарные отчисление в бюджет Республики Казахстан в виде налогов и сборов за период добычи составят 9050654,4 тыс. тенге.

Капитальные вложения на период эксплуатации в размере 824898,0  тыс. тенге.

Суммарные эксплуатационные затраты на добычу составляют 7824407,3  тыс. тенге.

Чистая прибыль предприятия составит 5015534,8  тыс. тенге.

Расходы на обучение казахстанских кадров 76699,8  тыс. тенге.

Расходы на НИОКР 76699,8 тыс. тенге.

Внутренняя норма рентабельности в целом по проекту 41,5 %.

Таблица 2.64 - Технико-экономическое обоснование добычи руд технических алмазов  на месторождении «Кумдыколь»

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Всего за период добычи |  | Календарные годы разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | физический объем | стоимость в тыс.тенге | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Инвестиции, всего | тыс. тг |  | 8802704,9 | 526869,0 | 613343,5 | 559064,1 | 341232,1 | 341232,1 | 341232,1 | 341232,1 | 341232,1 | 339213,0 | 336975,1 | 358584,3 | 359017,4 | 359017,4 | 359017,4 | 359017,4 | 359017,4 | 359017,4 | 359017,4 | 359017,4 | 359017,4 | 281301,4 | 279747,0 | 250122,8 | 162586,4 | 157581,4 |
| 2 | Капитальные затраты, всего | тыс. тг |  | 824898,0 | 332158,0 | 274908,0 | 217832,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты на добычу, всего | тыс. тг |  | 7824407,3 | 194711,0 | 334541,3 | 334541,3 | 334541,3 | 334541,3 | 334541,3 | 334541,3 | 334541,3 | 332522,1 | 330324,7 | 351977,8 | 351977,8 | 351977,8 | 351977,8 | 351977,8 | 351977,8 | 351977,8 | 351977,8 | 351977,8 | 351977,8 | 274261,8 | 274261,8 | 244637,5 | 157693,7 | 154427,5 |
| 4 | Объем добычи руды | тысяча куб. метров | 4428,16 |  | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 173,16 |
| 5 | Затраты на обогощение | тыс. тг |  | 30997120,0 | 0 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1212120 |
| 7 | Совокупный доход, общий по проекту и по видам продукции | тыс. тг |  | 53900463,2 | 0 | 2358866,2 | 2358866,2 | 2358866,2 | 2358866,2 | 2358866,2 | 2358866,2 | 2358866,2 | 2280560,4 | 2210599 | 2210599 | 2210599 | 2214840,2 | 2220337,2 | 2220337,2 | 2220337,2 | 2222126,6 | 2224412,8 | 2224412,8 | 2203344,8 | 2184521,6 | 2184521,6 | 2166940,4 | 2163426 | 2026484 |
|  | Содержание алмазов в эксплуатационных запасах | кар./ т | 31,13 |  | 0,00 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 31,53 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,62 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,72 | 30,75 | 30,75 | 30,46 | 30,20 | 30,20 | 29,96 | 29,91 | 29,93 |
|  | Объемы реализации технических алмазов (товарной продукции) с коэффициентом извлечения 85 % | тыс. карат | 117174,92 |  | 0 | 5127,97 | 5127,97 | 5127,97 | 5127,97 | 5127,97 | 5127,97 | 5127,97 | 4957,74 | 4805,65 | 4805,65 | 4805,65 | 4814,87 | 4826,82 | 4826,82 | 4826,82 | 4830,71 | 4835,68 | 4835,68 | 4789,88 | 4748,96 | 4748,96 | 4710,74 | 4703,1 | 4405,4 |
| 8 | Финансирование обучения казахстанских кадров |  |  | 76699,8 | 0 | 1947,11 | 3345,4 | 3345,4 | 3345,4 | 3345,4 | 3345,4 | 3345,4 | 3345,4 | 3325,2 | 3303,2 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 2742,6 | 2742,6 | 2446,4 | 1576,9 |
| 9 | Финансирование научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ |  |  | 76699,8 | 0 | 1947,11 | 3345,4 | 3345,4 | 3345,4 | 3345,4 | 3345,4 | 3345,4 | 3345,4 | 3325,2 | 3303,2 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 3519,8 | 2742,6 | 2742,6 | 2446,4 | 1576,9 |
| 10 | Косвенные расходы (указать основные статьи) | тыс. тг |  | 859347,1 | 179819,90 | 143721,0 | 110293,5 | 85020,60 | 65877,00 | 51345,90 | 40290,30 | 31857,20 | 25405,60 | 20453,60 | 16638,60 | 13687,40 | 11393,90 | 9602,30 | 8195,10 | 7083,10 | 6198,60 | 5490,30 | 4919,00 | 4454,70 | 4074,70 | 3761,20 | 3500,60 | 3282,60 | 2980,40 |
|  | Амортизация | тыс. тг |  | 815065,5 | 179819,90 | 141871,0 | 108443,5 | 83170,60 | 64027,00 | 49495,90 | 38440,30 | 30007,20 | 23555,60 | 18603,60 | 14788,60 | 11837,40 | 9543,90 | 7752,30 | 6345,10 | 5233,10 | 4348,60 | 3640,30 | 3069,00 | 2604,70 | 2224,70 | 1911,20 | 1650,60 | 1432,60 | 1248,80 |
|  | Административные | тыс. тг |  | 44281,6 | 0 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1731,6 |
| 11 | Налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в бюджет, в рамках осуществления деятельности по лицензии на недропользование | тыс. тг |  | 9050654,4 | -66302,0 | 386299,1 | 392632,5 | 397903,3 | 401907,8 | 405021,2 | 407448,6 | 409360,4 | 387007,8 | 366995,4 | 363935,5 | 364711,8 | 366769,1 | 369126,4 | 369714,8 | 370256,6 | 371320,2 | 372516,6 | 372990,7 | 366924,7 | 374211,5 | 374873,4 | 374510,4 | 387606,9 | 362911,6 |
|  | Подписной бонус | тыс. тг |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Исторические затраты | тыс. тг |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Корпоративный подоходный налог | тыс. тг |  | 1253883,7 | -77057,2 | 48852,6 | 54927,0 | 59927,5 | 63712,3 | 66566,7 | 68723,8 | 70354,1 | 58483,5 | 47793,7 | 44110,2 | 44545,6 | 45665,0 | 46897,8 | 47102,5 | 47245,0 | 47647,6 | 48097,1 | 48121,4 | 44487,0 | 57483,5 | 57785,0 | 60951,7 | 78737,5 | 72722,6 |
|  | Налог на добавленную стоимость | тыс. тг |  | 6468055,6 | 0,0 | 283063,9 | 283063,9 | 283063,9 | 283063,9 | 283063,9 | 283063,9 | 283063,9 | 273667,2 | 265271,9 | 265271,9 | 265271,9 | 265780,8 | 266440,5 | 266440,5 | 266440,5 | 266655,2 | 266929,5 | 266929,5 | 264401,4 | 262142,6 | 262142,6 | 260032,8 | 259611,1 | 243178,1 |
|  | Налог на добычу технических алмазов | тыс. тг |  | 948648,2 | 0,0 | 41516,0 | 41516,0 | 41516,0 | 41516,0 | 41516,0 | 41516,0 | 41516,0 | 40137,9 | 38906,5 | 38906,5 | 38906,5 | 38981,2 | 39077,9 | 39077,9 | 39077,9 | 39109,4 | 39149,7 | 39149,7 | 38778,9 | 38447,6 | 38447,6 | 38138,2 | 38076,3 | 35666,1 |
|  | Социальный налог | тыс. тг |  | 177927,4 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 | 7117,1 |
|  | Плата за пользование земельным участком 450 МРП за 1км2 | тыс. тг |  | 47726,9 | 1130,2 | 1186,8 | 1240,2 | 1296,0 | 1341,4 | 1394,8 | 1450,6 | 1508,7 | 1569,2 | 1631,9 | 1697,0 | 1764,8 | 1835,4 | 1908,6 | 1984,9 | 2064,3 | 2146,9 | 2232,9 | 2322,4 | 2415,4 | 2511,8 | 2612,2 | 2716,8 | 2825,3 | 2938,4 |
|  | Прочие налоги и платежи |  |  | 154412,7 | 2507,9 | 4562,6 | 4768,2 | 4982,7 | 5157,0 | 5362,6 | 5577,1 | 5800,5 | 6032,9 | 6274,2 | 6832,8 | 7105,8 | 7389,7 | 7684,6 | 7991,9 | 8311,7 | 8644,0 | 8990,3 | 9350,6 | 9725,0 | 6508,9 | 6769,0 | 5553,9 | 1239,6 | 1289,3 |

Продолжение таблицы 2.64

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Налогооблагаемый доход | тыс. тг |  | 6269418,5 | -385286,1 | 244263,2 | 274635,0 | 299637,6 | 318561,6 | 332833,7 | 343619,0 | 351770,5 | 292417,6 | 238968,6 | 220550,8 | 222728,1 | 228324,8 | 234488,9 | 235512,5 | 236225,2 | 238238,1 | 240485,7 | 240607,1 | 222435,0 | 287417,5 | 288924,9 | 304758,3 | 393687,6 | 363613,2 |
| 13 | Чистый доход, остающийся в распоряжении предприятия, после уплаты налогов | тыс. тг |  | 5015534,8 | -308228,9 | 195410,5 | 219708,0 | 239710,1 | 254849,3 | 266267,0 | 274895,2 | 281416,4 | 233934,1 | 191174,9 | 176440,6 | 178182,5 | 182659,8 | 187591,1 | 188410,0 | 188980,2 | 190590,5 | 192388,6 | 192485,7 | 177948,0 | 229934,0 | 231140,0 | 243806,6 | 314950,0 | 290890,6 |
| 14 | Годовые денежные потоки | тыс. тг |  | 5005702,3 | -460567,0 | 62373,5 | 110319,5 | 322880,7 | 318876,3 | 315762,9 | 313335,5 | 311423,6 | 257489,7 | 209778,5 | 191229,2 | 190019,9 | 192203,7 | 195343,4 | 194755,1 | 194213,3 | 194939,1 | 196028,9 | 195554,7 | 180552,7 | 232158,7 | 233051,2 | 245457,2 | 316382,6 | 292139,4 |
| 15 | Чистая текущая приведенная стоимость проекта при ставках дисконтирования равной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 процентов | тыс. тг |  | 1 411 366,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 процентов | тыс. тг |  | 835 286,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 процентов | тыс. тг |  | 506 984,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Внутренняя норма рентабельности проекта в целом по проекту | % |  | 41,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел охраны окружающей среды выполняется в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем природных ресурсов.

Памятники, состоящие на учёте в органах охраны памятников, имеющие архитектурно–художественную ценность и представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана, на территории размещения объекта отсутствуют.

Рассматриваемый объекта не затрагивает заповедники, особо охраняемые природные территории.

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК.

Состояние воздушного бассейна на территории предприятия и прилегающей территории характеризуется максимальными приземными концентрациями вредных веществ.

Анализ результатов расчетов показал, что на территории предприятия и прилегающей зоне влияния от источников загрязнения атмосферы максимальная приземная концентрация на санитарно - защитной зоне ни по одному из основных ингредиентов и ни по одной из групп, обладающим эффектом суммации, не превышает 1 ПДК.

По степени воздействия на организм человека выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на 4 класса опасности. Для каждого из выбрасываемых веществ Минздравом разработаны и утверждены предельно допустимые концентрации содержания их в атмосферном воздухе для населенных мест (ПДК м.р., ПДК с.с. или ОБУВ).

Основным вопросом соблюдения нормативного качества атмосферного воздуха на карьере является снижение уровня запыленности и загазованности в атмосфере карьера до уровня санитарных норм.

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по борьбе с пылью и газами.

Состав атмосферы карьера должен отвечать установленным нормативам по содержанию составных частей воздуха и вредных примесей (пыль, газы) с учетом «Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» № 168 от 28 февраля 2015 года.

Во всех карьерах, имеющих источники выделения ядовитых газов (от работы автомобилей, из пожарных участков, из дренируемых в карьер вод, от взрывных работ и др.), должен производиться отбор проб для анализа воздуха на содержание вредных газов в нем на рабочих местах не реже одного раза в квартал и после каждого изменения технологии работ в соответствии с "Инструкцией по контролю содержания пыли в воздухе на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности".

В карьерах, в которых отмечается выделение вредных примесей, должны применяться средства подавления или улавливания пыли, ядовитых газов и агрессивных вод непосредственно в местах их выделения.

В случаях, когда применяемые средства не обеспечивают необходимого снижения запыленности воздуха в карьере, должна осуществляться изоляция кабин экскаваторов  с подачей в них очищенного воздуха.

Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной температуре воздуха предусматривается поливка дорог водой с помощью поливомоечной машины ПМ-130, емкостью цистерны 5 м3.

Для снижения запыленности рабочих мест в кабинах экскаваторов, бульдозеров, автосамосвалов предусматривается использование кондиционеров.

При наличии внешних источников запыления и загазования атмосферы должны быть предусмотрены мероприятия, снижающие поступление пыли и газов от них в карьер.

При интенсивном сдувании пыли с обнаженных или измельченных горных пород должно применяться покрытие поверхности таких участков карьера связывающими растворами. Для этой же цели на отработанных уступах и отсыпанных отвалах из рыхлых отложений можно сеять траву и сажать деревья.

Применение в карьерах автомобилей, бульдозеров, тракторов и других машин с двигателями внутреннего сгорания допускается только при наличии приспособлений, обезвреживающих ядовитые примеси выхлопных газов.

Создание нормальных атмосферных условий в карьере осуществляется за счет естественного проветривания. Искусственное проветривание карьера не предусматривается, так как  для района, где расположен карьер, характерны постоянно дующие ветры западного и юго-западного направления.

Организационные мероприятия включают в себя следующие организационно-технологические вопросы:

- тщательную технологическую регламентацию проведения работ;

- организацию экологической службы надзора за выполнением проектных решений;

- организацию и проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха;

- обязательное экологическое сопровождение всех видов деятельности.

При соблюдении всех вышеизложенных условий воздействие на атмосферный воздух на территории расположения месторождения будет незначительным и не повлечет за собой необратимых процессов.

Характеристика санитарно - защитной зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - это территория, отделяющая предприятия, их здания и сооружения с технологическими процессами, служащими источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки.

Нормативное расстояние  от источников выброса до границы санитарно-защитной зоны устанавливается согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» № 237 от 20.03.2015 г.

Добыча руд, нерудных ископаемых, природного газа:

Класс I — СЗЗ не менее 1000 м:

- производства по добыче полиметаллических (свинцовых, ртутных, мышьяковых, бериллиевых, марганцевых) руд и горных пород VIII-XI категории открытой разработкой.

Размер СЗЗ для карьера месторождения «Кумдыколь» составляет 1000 метров.

Отходы, образующиеся при разработке месторождении.

Образующиеся на предприятии отходы требуют для своей переработки специальных технологических процессов, не соответствующих профилю предприятия. Внедрение этих процессов на данном предприятии технически и экономически нецелесообразно. Отходы должны  вывозиться на полигоны не реже 1 раза в 6 месяцев, а также сдаваться на переработку, утилизацию или обезвреживание специализированным предприятиям.

В периоды накопления отходов для сдачи на полигон или специализированные предприятия - переработчики предусматривается их временное накопление (хранение) на территории предприятия в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами и правилами.

Предложения по нормативам выбросов.

Рассчитанные значения ПДВ в атмосферный воздух являются научно обоснованной технической нормой выброса промышленным предприятием вредных химических веществ, обеспечивающей соблюдения  требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок. Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ в атмосферный воздух для источников загрязнения атмосферы являются ПДК.

На основании результатов расчета рассеивания в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ, выбросы от которых предложены в качестве нормативов ПДВ в атмосферный воздух.

Нормативы эмиссий от передвижных источников устанавливаются в соответствии с законодательством РК о техническом регулировании в виде предельных концентраций основных загрязняющих веществ в выхлопных газах техническими регламентами для передвижных источников.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ представлены в главе 7 проекта «Оценка воздействия на окружающую среду» стадии II к плану горных работ по добыче руд  технических алмазов на месторождении «Кумдыколь» в Зерендинском  районе Акмолинской области.

Мероприятия обеспечения экологической безопасности  Согласно Приказа министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года №351 «Об утверждении Инструкции по составлению плана горных работ», данным планом предусмотрен комплекс защитных мероприятий:

1. Применение специальных методов разработки месторождений в целях сохранения целостности земель с учетом технической, технологической, экологической и экономической целесообразности.

Технология разработки данного месторождения описана в разделе II., принятые методы разработки обусловлены многолетним опытом разработки аналогичных месторождений, как в регионе так и за рубежом.

2. Предотвращение техногенного опустынивания земель.

В процессе разработки месторождения на месте производства горных работ почвы, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так и сопутствующими ему вспомогательными операциями. Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться следующие типы техногенного воздействия:

химическое загрязнение;

физико-механическое воздействие.

Химическое воздействие на почвы на ограниченной площади могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать проведение вскрышных, зачистных, добычных и отвальных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д.

Предотвращение техногенного опустынивания земель будет заключаться в проведение рекультиваций участка объекта недропользования после завершения добычных работ на месторождений.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьеров оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

3. Предупредительные меры от проявлений опасных техногенных процессов.

Применение предупредительных мер от проявлений опасных техногенных процессов включают в себя соблюдение «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы» утвержден   приказом Министра    по инвестициям и развитию       Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 343 и  «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352;

4. Охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку месторождения.

Рудные тела и вскрышные породы представлены гнейсами, гранито-гнейсами, эклогитами, амфиболитами и их перемежаемостью  относящимся к негорючим и негазаносным породам поэтому исключены аварийные прорывы газов, распространение подземных пожаров.

От ливневых осадков территория защищена соответствующей планировкой. Для избежания прорывов поверхностных вод, стекающих к карьеру с более возвышенных мест водосборной площади, по периметру карьера проведены нагорные канавы и отсыпаны предохранительные дамбы. Для избежания прорыва подземных вод предусмотрен гидрогеологический мониторинг, заключающийся в отборе проб воды, определении фактического водопритока в карьер. Для сбора дренажных вод с водоносной зоны открытой трещиноватости и ливневых вод в пониженной части дна карьере предусматривается  аккумулирующая емкость – водосборник с зумпфом отстойником. Для откачки карьерных и ливневых вод из карьера предусматриваются передвижные насосные установки типа ЦНС 60-264, мощностью 75 кВт, производительностью  60 м3/ч и напором до 198 метров, в количестве 2 шт. В качестве резервной вспомогательной установки, используется передвижная насосная станция ДНУ 60/200 мощностью 51 кВт. От насосной станции прокладываются нагнетательный трубопровод диаметром 150 мм.

5. Предотвращение загрязнения недр, особенно при подземном хранении веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов.

Подземное хранение веществ и материалов, а так же захоронение вредных веществ и отходов – не предусмотрено.

Предотвращение загрязнения недр будет заключаться в выполнение мероприятий, которые будут выполняться для минимизирования воздействия:

- Не допускать утечек ГСМ на местах стоянки, ремонта и заправки автотракторной техники.

- Не допускать к работе механизмы с утечками масла, бензина и т.д.

- Производить регулярное техническое обслуживание техники.

- Полив автодорог водой в теплое время года – два раза в смену.

- Проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих по ООС.

- Не оставлять без надобности работающие двигатели автотракторной техники.

- Составление плана по очистке территории, регулярный вывоз отходов с территории предприятия.

6 Обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов.

В результате производственной деятельности на территории предприятия образуются следующие виды отходов:

- вскрышные породы;

- твердые бытовые отходы;

В целях охраны окружающей среды на предприятии организована система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов.

Твердые бытовые отходы образуются в процессе жизнедеятельности обслуживающего персонала, а также при уборке помещений. Отходы по уровню опасности отнесены в зеленый список GO060. ТБО складируются в специальном металлическом контейнере, с водонепроницаемым покрытием на специально отведенной площадке для сбора мусора и пищевых отходов, огражденной с трех сторон бетонной сплошной стеной 1,5х1,5 м, высотой 15 см от поверхности покрытия. Площадка для контейнеров ТБО будет располагаться на расстоянии не менее 50 метров от бытового вагончика и на расстоянии 5 метров от уборной.

Подъездные пути и пешеходные дорожки к площадке устраивают с твердым покрытием (бетонные плиты) и отводом атмосферных осадков к водостокам. По мере накопления будут вывозиться с территории, согласно договору со специализированной организацией (в срок менее 6 мес.).

Вскрышные породы – горные породы, покрывающие и вмещающие полезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению как отвальный грунт в процессе открытых горных работ. Обладают следующими свойствами:  твердые, не токсичные, не растворимы в воде, не пожароопасные. Средняя плотность вскрыши составляет 2,7 т/м3. Отходы складируются во внешнем отвале с последующим их использованием для рекультивации.

7. Сокращение территорий нарушаемых и отчуждаемых земель путем опережающего до начала работ строительства автомобильных дорог по рациональной схеме, а также использования других методов, включая кустовой способ строительства скважин, применение технологий с внутренним отвалообразованием, использование отходов добычи и переработки минерального сырья

С целью сокращение территорий нарушаемых и отчуждаемых земель выбраны оптимальные параметры карьера и отвалов удовлетворяющие требованиям Промышленной безопасности. Расположение автомобильных дорог в границах участка недр предусмотрены по рациональной схеме. Скважины не планируются, добыча будет проводится открытым способом с внешним отвалообразованием с использованием экскаваторов и автосамосвалов. Учитывая горно-геологические условия разработки внутренние отвалообразование невозможно.

8.  Предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных пород и отходов производства, их окисления и самовозгорания.

Эрозия почв особо разрушительна в степной и лесостепной зонах. В зависимости от внешних факторов различают два вида эрозии: водную и ветровую.

Водная эрозия может быть плоскостной (поверхностной) и линейной (овражной). Плоскостная эрозия – это смыв верхних слоев почвы на склонах при стекании по ним дождевых или талых вод сплошным потоком. Вследствие смыва слоя почвы земли теряют плодородие.

Линейная эрозия вызывается талыми и дождевыми водами, стекающими значительной массой, сконцентрированной в узких пределах участка склона. В результате происходит, размыв пород в глубину, образование глубоких промоин, рытвин, которые постепенно перерастают в овраги, и земли становятся непригодными для использования.

При ветровой эрозии (или дефляции) происходит выдувание почвы, снос ее мелких сухих частиц ветром. Сухая почва подается выдуванию легче, чем влажная, поэтому ветровая эрозия чаще наблюдается в засушливых районах. Ветровая эрозия может проявляться в виде повседневной или частной дефляции (поземок и смерчей).

Для предотвращения водной плоскостной и линейной эрозии необходимо тщательно планировать нарушенную поверхность до горизонтального или слабонаклонного типа в период проведения технического этапа рекультивации.

Для предотвращения ветровой эрозии необходимо выполнить качественно биологическую рекультивацию (посев семян и произрастание многолетних трав). Выращенные многолетние травы (корневая система) защищают почвенный (гумусный) слой от ветровой эрозии.

Отходы производства отсутствуют. Отвалы вскрышных пород не подвержены окислению и самовозгоранию.

9. Изоляция поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения.

Притока подземных вод в карьер будет осуществляться из безнапорного водоносного комплекса в скальных трещиноватых породах. Изоляция водоносного комплекса в скальных трещиноватых породах технически не возможно  в связи с его повсеместным распространением на площади карьера в интервале от 15 до 50 м. Для защиты их от загрязнения предусмотрены мероприятия, описанные в п.5 данного раздела. Глубже 50 м водообильность пород резко уменьшается и становится практически без водной, карьер отрабатывается до глубины 106 м. Следовательно, ниже лежащие горизонты не будут, подвергается загрязнению.

10. Предотвращение истощения и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей.

Предприятие не осуществляет сбросов производственных сточных вод непосредственно в подземные и поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому прямого воздействия на поверхностные и подземные воды не оказывает.

На промплощадке карьера природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения в ходе работ не предусматривается.

Засорение твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производственного, бытового и иного происхождения происходить не будет, так как на территории промплощадки организовывается централизованное складирование бытовых отходов в металлических контейнерах с крышками с водонепроницаемым покрытием. В дальнейшем, по договору со сторонней организацией, хозяйственно-бытовые отходы по мере заполнения контейнеров вывозятся, для их дальнейшей утилизации, с последующей обработкой и дезинфекцией контейнеров хлорсодержащими средствами.

Для предотвращения возможных отрицательных воздействий при ведении работ по добыче полезных ископаемых на водные ресурсы, настоящим проектом предусмотрены водоохранные мероприятия. согласно требований статей 112,113,114,115 Водного Кодекса Республики Казахстан.

Работы на объектах планируется проводить в пределах контуров горного отвода. Технологические процессы в период проведения работ на карьере не выходят за их пределы и позволят исключить воздействие на компоненты окружающей среды.

11. Очистка и повторное использование буровых растворов.

Буровые растворы в процессе проведения работ не применяются.

12. Ликвидация остатков буровых и горючесмазочных материалов экологически безопасным способом.

Ликвидация остатков буровых материалов не предусмотрена в связи с отсутствием скважин при разработке месторождения.

Ликвидация остатков горюче-смазочных материалов будет производиться экологически безопасным способом. Заправка техники и замена масла будет производиться на специальных площадках, что исключит загрязнение недр. Отработанные масла будут вывозится по договору со специализированной организацией.

Раздел 4.  ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

4.1 Планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий

Согласно Приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» на месторождение будет разработан и утвержден техническим руководителем организации План ликвидации аварий (далее - ПЛА).

План ликвидации аварий - это документ, определяющий меры и действия, необходимые для спасения людей и ликвидации аварий в карьере в начальной стадии их возникновения. Каждая его позиция действует с момента извещения о происшедшей аварии до полного вывода всех людей   в безопасные места и начала организации работ по ликвидации последствий аварии. Предусмотренные планом материальные и технически средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий должны быть в наличии, в исправном состоянии и в необходимом количестве.

ПЛА составляется под руководством технического руководителя производственного объекта, согласовывается с руководителем аварийной спасательной службы, обслуживающей данный опасный производственный объект, и утверждается руководителем организации.

ПЛА включает в себя оперативную часть, распределение обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий, и порядок его действия, а также список должностных лиц и учреждений, которые немедленно извещаются об авариях.

Ответственность за правильное составление плана ликвидации аварий несет начальника карьера. Работники карьера будут ознакомлены со способами оповещения об авариях (аварийной сигнализацией).

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны:

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;

2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;

3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;

5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

Учебные тревоги в производствах проводятся на основания графика, составленного начальником отдела техники безопасности и утвержденного директором предприятия.

Учебные тревоги должны проводиться по возможности таким образом, чтобы до объявления тревоги об аварии, кроме проверяющих лиц, телефонистки никто не знал, что тревога учебная.

При проведении учебных тревог проверяются:

- возможность осуществления в организации мероприятий по спасению людей, локализации аварии и ликвидации ее последствий;

- знание работников организации своих действии при авариях и инцидентах;

- состояние систем связи, оповещения и определения местоположения персонала.

Учебная тревога в организации проводится не реже одного раза в год. Учебные тревоги в организациях проводятся по графику, утвержденному техническим директором карьера.

График проведения учебных тревог составляется на календарный год. Технический директор карьера переносит сроки проведения учебных тревог, вносит изменения и дополнения в утвержденный им график проведения учебных тревог.

Проведение учебных тревог не должно вызывать нарушений технологического процесса ведения горных работ.

4.2 Приостановление работ в случае возникновения непосредственной угрозы жизни работников, выведение людей в безопасное место и осуществление мероприятий, необходимых для выявления опасности

При всех возможных авариях по причинам, указанным выше, обслуживающий персонал немедленно извещает диспетчера, принимает меры по тушению пожара, локализации аварии или чрезвычайной ситуации.

Диспетчер оповещает руководителей предприятия. Затем оповещает командиров добровольных спасательных и противопожарных команд, по согласованию с руководителем по ликвидации последствий аварии оповещает ППЧ.

Для тушения пожара используется резервуар с водой, мотопомпа.

Если возникает угроза паров ГСМ, или скопления газов в карьер все люди выводятся за пределы опасной зоны, либо в естественные укрытия.

В первую очередь проводятся работы по выводу людей из опасной зоны, оказанию помощи пострадавшим. Затем проводятся работы по ликвидации и локализации аварии.

При пожаре на цистерне для дизельного топлива возможен переход его во взрыв при увеличении выделения паров ГСМ. При этом люди выводятся за пределы опасной зоны.

При пожаре в помещениях, лица не занятые ликвидацией пожара выводятся из помещений.

При возникновении аварийной ситуации работы на объектах приостанавливаются. Люди выводятся за пределы опасной зоны.

Оповещаются акимат и органы ЧС. Работы могут быть возобновлены только после установления причин аварии и ликвидации их последствий.

Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения и
развития аварий, инцидентов

I

|  | Пожар на промплощадке или в карьере |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тушение пожара противопожарными средствами |  |  |  |  |
| Сообщение диспетчеру |  |  |  | Оказание помощи пострадавшим |
| Информирование руководителей предприятия |  | Информирование Акимата, органов ЧС |  |  |

II

|  | Пожар цистерны для дизельного топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переход во взрыв |  |  |  |
|  | Уничтожение цистерны |  |  |  |
| Разлет кусков металла |  | Ударная волна |  | Гибель людей |
| Информирование руководителя предприятия |  | Вызов пожарной команды |  | Оказание первой помощи пострадавшим |
| Информирование акимата, органов ЧС |  | Ликвидация последствий аварий |  | Доставка пострадавших в больницу |

III

|  | Падение горного оборудования с возвышенностей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание помощи пострадавшим |  |  | Информирование руководителя предприятия |  |
| Информирование акимата, органов ЧС |  |  | Ликвидация последствий аварии |  |

IV

|  | Затопление участка горных работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывод людей и оборудования из зоны затопления |  |  | Информирование диспетчера |  |
| Оказание помощи пострадавшим |  |  |  |  |

1) Основные результаты анализа опасностей и риска

В данном разделе рассмотрены варианты возникновения аварий на объекте. Наиболее возможными авариями являются:

- пожар-взрыв цистерны для дизельного топлива,

- падение горного оборудования с возвышенностей

- пожар на угольном складе или в карьере.

Возможные причины возникновения аварии:

- удар молнии в цистерну для дизельного топлива,

- самовозгорание угля;

- скопление газовой смеси;

- ошибочные действия персонала,

- несоблюдение правил промышленной безопасности,

- превышение скорости, заезд в зону возможного обрушения.

Возможные последствия аварий:

- травмирование людей ударной волной, пламенем;

- повреждение и временный вывод из эксплуатации горного оборудования;

- уничтожение взрывом цистерны для дизельного топлива;

Необходимо поддерживать обеспеченность средствами для быстрого устранения последствии аварий.

2) Перечень разработанных мер по уменьшению риска аварий, инцидентов

- обучение и проверка знаний персонала безопасных приемов работы;

- ежегодное изучение персоналом, действий по предупреждению и ликвидации возможных аварий;

- периодическое проведение, в соответствии с утвержденным графиком предприятия, проверок состояния безопасности объектов горных работ лицами технического надзора;

- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения, и средствами индивидуальной защиты;

-  соблюдение правил промышленной безопасности;

- соблюдение проектных решений;

- проведение учебных тревог и противоаварийных тренировок;

- планово-предупредительные, капитальные ремонты оборудования;

- ежемесячный контроль исправности средств пожаротушения;

- обеспечение СИЗ;

- постоянный контроль за проектным ведением работ.

4.3 Использование машин, оборудования и материалов, содержание зданий и сооружений в состоянии, соответствующем требованиям правил и норм безопасности и санитарных норм

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О гражданской защите" предприятие  обязано:

1)  обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов, систем защиты и контроля над производственными процессами на опасных производственных объектах, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

3)   проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений, технических устройств, оборудования, материалов и изделий, применяемых на опасных производственных объектах, в порядке и сроки, установленные правилами промышленной безопасности;

4) осуществлять эксплуатацию технических устройств, оборудования, материалов и изделий на опасных производственных объектах, прошедших сертификацию и допуск к промышленному применению, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Горные, транспортные и строительно-дорожные машины должны быть в исправном состоянии и снабжены действующими сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей (муфт, передач, шкивов и т.д.) и рабочих площадок, противопожарными средствами, иметь освещение, комплект исправного инструмента и необходимую контрольно-измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту от переподъема.

Исправность машин должна проверяться ежесменно машинистом, еженедельно – механиком участка и ежемесячно – гл.  механиком карьера.  Результаты проверки должны быть записаны в журнале.

Запрещается работа на неисправных машинах и механизмах.

В таблице 4.1 представлена информация о разрешении на применение в Республики Казахстан горнотранспортного оборудования эксплуатируемого на опасном производственном объекте, предусмотренном в проекте. В случае использования иного горнотранспортного оборудования необходимо будет получить разрешения на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств в соответствии со статьей 74 Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК.

Таблица 4.1

Информация о разрешении на применение в Республики Казахстан горнотранспортного оборудования эксплуатируемого на опасном производственном объекте, предусмотренном в проекте

| № п/п | Наименование оборудования | Дата, № выдачи разрешения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Экскаватор гидравлический SANY SY500H страна производителя: Китайская Народная Республика). | Будет подана заявка до в вода в эксплуатацию карьера |
| 2 | Погрузчик фронтальный ZL50G (фирма производитель: XCMG Construction Machinery Со., Ltd., страна производителя: Китайская Народная Республика). | KZ24VEH00007624 от 15.12.2017 г. |
| 3 | Бульдозер Shantui SD23, производитель Shantui , Китай | KZ79VEH00009932 от 08.01.2019 |
| 4 | Самосвал Shacman SX3256DR384, производитель Shaanxi Automobile Group Co., Ltd. (Сиань, провинция Шэньси), Китай | KZ79VEH00009932 от 08.01.2019 |
| 5 | Автотопливозаправщик АТЗ-2-2 на базе автомобиля ГАЗ 33086, изготовленного согласно СТ ТОО 63569-1910-ТОО-09-2012 | KZ51VEH00005780 от 09.12.2016 |
| 6 | Автомашина УАЗ-22069 (фирма производитель: Ульяновский автомобильный завод «УАЗ», страна производителя: Российская Федерация). | KZ24VEH00007624 от 15.12.2017 г. |

4.4 Учет, надлежащее хранение и транспортирование взрывчатых материалов и опасных химических веществ, а также правильное и безопасное их использование

Учет, надлежащее хранение и транспортирование взрывчатых материалов, а также правильное и безопасное их использование в строгом соответствие «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных
производственных объектов, ведущих взрывные работы» утвержден   приказом Министра    по инвестициям и развитию       Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 343.

Порядок хранения ВМ

ВМ хранятся в предназначенных для этой цели помещениях и местах, оборудованных по проекту. Организация хранения ВМ исключает их утрату, а условия хранения - порчу.

На каждый постоянный, временный, стационарные склады ВМ, на раздаточные камеры разрабатывается паспорт по форме. Один экземпляр паспорта хранится на месте хранения ВМ.

Распакованные ящики, мешки, коробки и контейнеры с ВМ и ВВ в местах хранения закрываются крышками или завязываются. Разрешается ведение учета заводских номеров на изделиях с ВМ электронными приборами.

На складах ВМ хранилища с ВМ запираются на замки, пломбируются или опечатываются. В складах ВМ с круглосуточным дежурством раздатчиков пломбирование или опечатывание хранилищ не проводится.

При прекращении работ, связанных с использованием ВМ, на срок более шести месяцев оставшиеся ВМ вывозятся в постоянное место хранения ВМ.

Места хранения и выдачи ВВ и ВМ оснащаются весоизмерительным оборудованием и рулетками для взвешивания сыпучих ВВ и ВМ, измерения длины шнуров.

Порядок приема, отпуска и учета ВМ

Доставленные на места хранения ВМ без промедления помещаются в хранилища, на площадки, приходуются на основании транспортных документов, наряд - накладной или наряд - путевки.

Учет прихода и расхода ВМ ведется на складах ВМ в Журнале учета прихода и расхода взрывчатых материалов и Журнале учета выдачи и возврата взрывчатых материалов, по форме, на бумажных формах и в электронном формате.

Места хранения ВМ оснащаются техническими средствами, обеспечивающими возможность считывания цифрового или матричного кода с ВМ, а также программным обеспечением, позволяющим выполнять расшифровку и занесение в электронные формы учета ВМ идентификационных данных, содержащихся в маркировке.

Индивидуальные заводские номера изготовителей изделий с ВВ при выдаче взрывникам регистрируются в Журнале учета выдачи и возврата взрывчатых материалов.

Электродетонаторы и капсюль - детонаторы в металлических гильзах на средствах инициирования маркируются идентификационным цифровым или матричным кодом, наносимым методом лазерной маркировки.

Идентификационные данные шифруются в цифровом или матричном коде в следующем порядке:

первые две цифры обозначают номер изготовителя капсюль-детонатора;

третья цифра – обозначает последнюю цифру года изготовления капсюль-детонатора;

четвертая и пятая цифра – обозначают месяц изготовления капсюль-детонатора;

шестая и седьмая цифра – обозначают дату изготовления капсюль-детонатора;

восьмая цифра или буква – обозначает код оборудования, на котором был изготовлен (маркирован) капсюль-детонатор;

с девятой по тринадцатую обозначает номер изделия по порядку.

Идентификационные данные, зашифрованные в маркировке на изделиях, содержащих ВВ при выдаче взрывникам регистрируются в соответствующих разделах Журнала учета выдачи и возврата взрывчатых материалов.

Маркировка должны обеспечивать сохранность идентификационных данных на протяжении всего срока эксплуатации изделий, содержащих ВВ и возможность считывания идентификационных данных техническими средствами.

Номер изготовителя, код оборудования, на котором был маркирован капсюль-детонатор указываются в товаросопроводительных документах изготовителя.

В случае, если конструктивные размеры металлических гильз электродетонаторов и капсюль-детонаторов не позволяют нанести на них идентификационные цифровые или матричные коды методом лазерной маркировки или в результате нанесения такой маркировки увеличивается степень опасности электродетонаторов и капсюль-детонаторов при маркировке и последующем применении, нанесение идентификационного цифрового или матричного кода допускается производить на бирки (стикеры), которые надежно крепятся к средствам инициирования или на их корпуса.

Идентификационные цифровые или матричные коды, наносимые на электродетонаторы и капсюль-детонаторы в металлических гильзах, бирки (стикеры) и корпуса изделий, содержащих ВВ должны обеспечивать сохранность идентификационных данных на протяжении всего срока эксплуатации изделий, содержащих ВВ и возможность считывания идентификационных данных техническими средствами.

Аналогичная маркировка наносится на упаковку ВВ, а также на упаковку и корпуса изделий, содержащих ВВ.

Формы учета:

1) бумажный вариант журнала учета прихода и расхода ВМ пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью или пломбой территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Бумажную и электронную формы журнала ведут заведующие и раздатчики базисных и расходных складов ВМ.

ВМ каждого наименования учитываются раздельно.

Остаток ВМ по каждому наименованию подсчитывается и заносится в бумажную и электронную формы журнала на конец текущих суток. Записи в журнале заносятся только по тем ВМ, количество которых изменилось за сутки;

2) бумажный вариант журнал учета выдачи и возврата ВМ пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью или пломбой территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Журнал ведется на складах и раздаточных камерах, с которых производятся выдача ВМ взрывникам и прием от них остатков ВМ, заведующим складом и раздатчиками.

В конце каждых суток осуществляется подсчет, сколько и каких (по наименованиям) ВМ израсходовано, под чертой записывается их расход (отпущенные ВМ за вычетом возвращенных). Выведенное в Журнале количество израсходованных за сутки ВМ заносится (записывается) ежедневно в Журнал учета прихода и расхода ВМ.

При проведении массовых взрывов допускается выдавать ВМ непосредственно на местах работ с оформлением в отдельном, предназначенном для этого, экземпляре Журнала учета выдачи и возврата ВМ. Данные о расходе ВМ в изложенном выше порядке указываются в экземпляре Журнала, находящемся на складе ВМ, в которой в графах 7, 11 расписывается лицо, доставившее ВМ на места работ.

Движение ВМ в участковых пунктах хранения учитывается в Журнале учета прихода и расхода ВМ;

3) наряд-накладная, служит для отпуска ВМ с одного места хранения на другое.

Выписывается в четырех экземплярах, подписывается руководителем и главным (старшим) бухгалтером, регистрируется в журнале регистрации с указанием порядкового номера, даты выдачи и наименования получателя.

Наряд-накладная выдается бухгалтерией получателю для предъявления на склад вместе с доверенностью на получение ВМ.

Один экземпляр наряд - накладной хранится на складе, другой выдается получателю как сопроводительный документ, два экземпляра с доверенностью получателя передаются в бухгалтерию. Один из экземпляров остается при бухгалтерской проводке для списания ВМ со склада, а другой - при счете или авизо направляется получателю.

При передаче ВМ с одного склада ВМ на другой, принадлежащих одной организации, наряд-накладная выписывается в трех экземплярах. Заведующий складом, отпустив ВМ, два экземпляра оставляет на складе, один экземпляр выдается получателю как сопроводительный документ.

При доставке ВМ со склада на склад доставщик, получивший ВМ, и заведующий складом (раздатчик), выдавший ВМ, расписываются в наряд-накладной о получении и выдаче ВМ.

По наряд - накладным проводится отпуск доставщикам ВМ со склада для перевозки в участковые пункты хранения и к местам массовых взрывов. В таких случаях наряд-накладная подписывается руководителем взрывных работ организации или лицами, его заменяющими в двух экземплярах. Заведующий складом (раздатчик), отпустив затребованные ВМ, один экземпляр наряд-накладной хранит на складе, другой - выдает доставщику как сопроводительный документ;

4) наряд-путевка на производство взрывных работ, служит для отпуска ВМ взрывникам (мастерам-взрывникам).

Наряд-путевка подписывается лицом контроля на участке, которого производятся взрывные работы.

ВМ не выдаются взрывникам (мастерам-взрывникам), не отчитавшимся в израсходовании ранее полученных ВМ.

Наряд-путевка является основанием для записи выданных ВМ в Журнале учета выдачи и возврата ВМ, а заполненная после окончания работы - для списания их в Журнале учета прихода и расхода ВМ.

Отпуск ВВ в количествах не более сменной потребности в транспортные средства, в том числе транспортно-зарядные машины, производится персоналом складов ВМ по сопроводительным листам, в соответствии с предъявляемыми взрывниками (доставщиками) в начале смены и оставляемыми на складе ВМ наряд-путевками или наряд-накладными, подписанными руководителем взрывных работ и главным бухгалтером организации.

Крышки загрузочных люков и течки дозаторов транспортно-зарядных машин пломбируются в присутствии водителей (доставщиков) на складах ВМ заведующими складов (раздатчиками), выдавших ВВ.

Сопроводительный лист выписывается каждому водителю автомашины на смену и в соответствии с ним старший взрывник проверяет наличие пломб на автомашине, прибывшей на блок, а после разгрузки ВВ подтверждает их получение подписью в сопроводительном листе. Отрывной талон сопроводительного листа передается старшему взрывнику.

Сопроводительные листы и отрывные талоны сопроводительных листов в конце смены сдаются на склад ВМ или участковому раздатчику склада ВМ, находящемуся на карьере, и служат основанием для закрытия наряд-путевок и соответствующих записей в Журнал учета выдачи и возврата ВМ.

При наличии остатка ВВ (их компонентов) в зарядной машине старший взрывник на которого выписано ВВ подтверждает в сопроводительном листе получение только того количества ВВ, которое было использовано на блоке, пломбирует выгрузные шнеки дозаторов.

Водитель машины (доставщик) по переоформленному руководителем взрывных работ сопроводительному листу доставляет ВВ на склад. Допускается опломбирование выгрузных шнеков зарядных автомобилей участковому раздатчику, после подтверждения в сопроводительном листе старшим взрывником количества ВВ использованного в скважине.

В приходно-расходных документах не допускаются записи карандашом, помарки и подчистки записей, исправления выполняются проставлением новых цифр. В графы 4 и 9 бумажного Журнала учета выдачи и возврата ВМ допускается вклейка соответствующей информации, распечатанной с электронной версии граф 4 и 9 этого же журнала. Исправление и удаление вклеенных бумажных элементов не допускается, так же, как и их повторное переклеивание. Каждое исправление объясняется и подписывается лицом его внесшим.

Бумажные приходно-расходные документы хранятся в организации три года, электронные – 5 лет.

На склад ВМ представляются образцы подписей лиц, имеющих право подписывать наряд - путевки и наряд - накладные на отпуск ВМ. Образцы подписей заверяются техническим руководителем организации. Отпуск ВМ по указанным документам, подписанным другими лицами не допускается.

Порядок учета ВМ в раздаточных камерах аналогичен установленному для складов ВМ.

На базисном складе ВМ допускается выполнять операции по выдаче взрывникам (мастерам-взрывникам) ВМ для производства взрывных работ и приемке от них остатков ВМ.

Для получения ВМ, прибывших на станцию железной дороги, пристань, другой транспортный пункт направляется принимающий работник с доверенностью и вооруженная охрана.

Порядок проверки учета, хранения и наличия ВМ

Правильность учета, хранения и наличия ВМ на складах проверяется ежемесячно лицами, назначенными руководителем организации, периодически – государственным инспектором уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

При проверке допускается не распаковывать невскрытые ящики, мешки, пакеты, коробки и контейнеры при исправности и целостности пломбы и упаковки.

Число электродетонаторов, капсюль-детонаторов, пиротехнических реле, других средств инициирования во вскрытых ящиках проверяется в тамбуре хранилища, в отдельной камере или вне хранилища. При этом изделия выкладывают на столы, отвечающие требованиям настоящих Правил.

В случае выявления недостачи или излишков ВМ об этом в течении суток сообщается письменно (в произвольной форме) руководителю организации, территориальному подразделению уполномоченного органа в области промышленной безопасности и территориальному органу внутренних дел.

Территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности после получения письменного сообщения в течении двух часов уведомляет о случае выявления недостачи или излишков ВМ территориальный орган национальной безопасности.

Для установления обстоятельств и причин недостачи или излишков ВМ, организацией создается комиссия в составе не менее 5 (пяти) человек с привлечением представителей:

1) территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

2) территориальных органов внутренних дел;

3) территориальных органов национальной безопасности.

Территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности, территориальные органы внутренних дел и национальной безопасности в течении суток с момента получения сообщения извещают руководителя организации о лицах, которые будут участвовать в составе комиссии для установления обстоятельств и причин недостачи или излишков ВМ.

Не предоставление кандидатуры или в случаях фактического отсутствия представителя одного из вышеуказанных государственных органов, не препятствует комиссии начать работу. По итогам работы комиссии составляется акт (в произвольной форме) об установлении обстоятельств и причин недостачи или излишков ВМ.

Порядок хранения ВМ на местах работ

ВМ, доставленные к местам работ, находятся в сумках, кассетах или в заводской упаковке. Во всех случаях ВВ и средства инициирования при хранении размещаются раздельно.

ВМ на местах работ, заряженные шпуры, скважины не допускается оставлять без охраны. Порядок охраны устанавливается технологическим регламентом.

При производстве взрывных работ в населенных пунктах или внутри зданий (сооружений) ВМ находятся под охраной в изолированном помещении.

ВМ допускается хранить до заряжания на местах работ в размере до двух суточной потребности вне опасной зоны и сменной потребности в пределах опасной зоны, за исключением массовых взрывов, когда в опасной зоне находится под охраной подлежащее заряжанию количество ВВ, без средств инициирования и боевиков.

Хранить ВВ в зарядных машинах (кроме передвижных зарядных мастерских и лабораторий перфораторных станций) более суток не допускается.

Порядок доставки ВМ к местам работ

При перевозке ВМ их погрузка и выгрузка выполняется на погрузочно-разгрузочной площадке, охраняемой вооруженной охраной, под наблюдением лица, допущенного к руководству или производству взрывных работ. На площадку не допускаются лица, не имеющие отношения к погрузке (выгрузке) ВМ.

Загрузка транспортного средства ВМ осуществляется согласно схемам размещения и крепления груза, утвержденным главным инженером организации, при этом груз располагается симметрично относительно продольной оси кузова и равномерно (по массе) по всей площади.

Работы выполняются под непосредственным руководством и контролем ответственного за погрузку лица.

Порядок погрузки, перегрузки и выгрузки ВМ исключает возможность столкновения рабочих, выполняющих работы, или задевания их грузом.

Контроль за количеством поступивших мест с ВМ обеспечивается на месте разгрузки.

Требования к погрузочно-разгрузочной площадке:

1) ограждается колючей проволокой на расстоянии не менее 15 метров от места погрузки (выгрузки) транспортных средств. Высота ограды не менее 2 метров;

2) освещается в темное время суток стационарным электрическим освещением или рудничными аккумуляторными светильниками. Рубильники в нормальном исполнении располагаются на расстоянии не ближе 50 метров от места погрузки (выгрузки) ВМ;

3) обеспечивается необходимыми противопожарными средствами согласно норм положенности, установленными Правилами пожарной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 год № 1077;

4) имеет телефонную связь с организацией, железнодорожной станцией (пристанью, портом), органом внутренних дел и противопожарной службой. Телефон устанавливается в караульном помещении, расположенном не далее 50 метров от места погрузки (выгрузки) ВМ.

Погрузочно-разгрузочная площадка принимается в эксплуатацию комиссией организации с участием представителей территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Не допускается перевозить ВМ вместе с другими грузами в одном вагоне, грузовом помещении или на палубе судна, в одном авиасредстве, автомобиле, повозке и прочих транспортных средствах, за исключением случаев, оговоренных в настоящих Правилах.

При перевозке ВМ, подлежащих частичной разгрузке, распределяют равномерно и укрепляют так, чтобы при толчках или качке они не могли перемещаться или ударяться друг о друга, о стенки транспортного средства. Груз, подлежащий частичной выгрузке, размещают таким образом, чтобы исключить перемещение груза, подлежащего дальнейшей перевозке.

В случае повреждения тары в пути или при разгрузке и перевозке ВМ перекладываются в исправные ящики (мешки). Перевозить ВМ в поврежденной таре не допускается.

Ящики (мешки), из которых на складе отбирались пробы ВМ для испытаний, перевозятся с пломбами склада. На таре указывается масса (количество) оставшихся ВМ.

В случае вынужденной перегрузки ВМ в пути следования, вызванной необходимостью неотложного ремонта вагона, судна, автомобиля, перегрузка проводится под руководством сопровождающего лица с принятием по его усмотрению необходимых мер безопасности и охраны ВМ.

Доставка ВМ проводится по установленным маршрутам, обученным персоналом.

ВВ и средства инициирования доставляют и перевозят раздельно в сумках, кассетах, заводской упаковке. Средства инициирования и боевики переносятся (кроме погрузочно-разгрузочных операций) только взрывниками.

Боевики с детонаторами переносятся в сумках с жесткими ячейками (кассетах, ящиках), покрытых внутри мягким материалом.

При совместной доставке средств инициирования и ВВ взрывник переносит не более 12 кг ВМ. Масса боевиков, переносимых взрывником, не более 10 кг.

При переноске в сумках ВВ без средств инициирования допускается норма до 24 кг.

Переноска ВВ в заводской упаковке осуществляется в пределах действующих норм переноски тяжестей.

Доставка ВМ со складов непосредственно к местам работ производится по разрешению технического руководителя.

Совместная перевозка ВВ, средств инициирования и прострелочных взрывных аппаратов допускается при соблюдении следующих условий:

1) загрузки транспортного средства не более 2/3 его грузоподъемности;

2) размещения средств инициирования в передней части транспортного средства в плотно закрывающихся ящиках с внутренними мягкими прокладками со всех сторон;

3) разделения упаковок с ВВ и ящиков со средствами инициирования способами, исключающими соприкосновение между ними;

4) размещения порохов и перфораторных зарядов в заводской упаковке или в специальных ящиках и не ближе 0,5 метра от других ВМ;

5) закрепления ящиков и другой тары с ВМ, исключающего удары и трение их друг о друга.

Совместная доставка ВМ, за исключением групп совместимости В и F, на специализированных автомобилях допускается при их загрузке до полной грузоподъемности.

Доставка к местам работ взрывников и подносчиков вместе с выданными им ВМ допускается транспортом, предназначенным для этой цели.

Порядок перевозки ВМ

Перевозка ВМ транспортными средствами, приемка ВМ осуществляется согласно технологического регламента.

ВМ допускается перевозить предназначенными для перевозки ВМ, оборудованными для перевозки ВМ автомобилями.

Перевозка ВМ осуществляется в сопровождении охраны вооруженного

При перевозке ВМ не допускается отклоняться от установленного маршрута, мест стоянок и превышать установленную скорость движения.

К участию в перевозке ВМ допускаются лица, прошедшие обучение и допущенные к сопровождению груза, их фамилия, имя, отчество и должность (профессия) указываются в путевом листе.

Не допускается перевозить детонаторы и дымный порох на прицепах.

К управлению транспортным средством, предназначенным для перевозки ВМ, допускаются водители, со свидетельством о допуске к перевозке опасного груза в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11779).

Не допускается водителям и перевозчикам оставлять загруженные ВМ транспортные средства без разрешения сопровождающего лица.

В нагруженном ВМ транспортном средстве не допускается нахождение людей, не связанных с их транспортировкой.

Сопровождающее лицо во время движения нескольких транспортных средств с ВМ находится на переднем из них, а на последнем - лицо охраны.

При перевозке ВМ колонной, состоящей из пяти и более автомобилей, в ее состав, помимо автомобиля прикрытия, входит транспортное средство, приспособленное для перевозки ВМ. Резервное транспортное средство размещается в конце колонны.

При перевозке ВМ остановки в пути для отдыха допускаются только вне населенных пунктов, не ближе чем в 100 метров от дорог и 200 метров от жилых строений, двигатели транспортных средств выключены, животные выпряжены или развьючены.

При невозможности съезда с дороги транспорт с ВМ становится на обочине, но не ближе 200 метров от населенных пунктов.

В месте остановки транспортных средств с ВМ с обеих сторон выставляются предупреждающие знаки.

Не допускается стоянка транспортных средств с ВМ в гаражах, конюшнях.

Транспортное средство, перевозящее ВМ, обеспечивается топливом на весь путь следования без дозаправки.

При невозможности выполнения этого требования допускается проводить дозаправку топливом на автозаправочных станциях в местах, указанных в маршруте перевозки.

Дозаправка груженных ВМ газобаллонных автомобилей не допускается.

Не допускается проезд автомобилей с ВМ ближе 300 метров от пожаров и менее 50 метров от "факелов" на нефтегазовых промыслах и производствах;

На всех одиночных мотосредствах и повозках, перевозящих ВМ, устанавливаются спереди и сзади отличительные знаки.

При следовании колонной знаки устанавливаются на переднем и на заднем транспортных средствах.

Застигнутый грозой транспорт останавливается на открытом месте, на расстоянии не менее 200 метров от леса и от жилых строений: мотоциклы, мотороллеры или повозки оставляются друг от друга на расстоянии не менее 50 метров. Двигатели выключаются, а животные выпрягаются или развьючиваются. Люди, кроме охраны, на время грозы удаляются от транспорта на расстояние не менее 200 метров. Место стоянки транспорта с ВМ ограждается спереди и сзади предупредительными знаками.

При невозможности выполнения этих требований сопровождающее лицо принимает необходимые меры безопасности по своему усмотрению.

При переправе транспорта с ВМ через реки и озера на паромах не допускается нахождение на пароме других грузов и пассажиров.

Не допускается перевозить с ВМ на мототранспорте, повозке или вьючном животном какой-либо груз, за исключением оборудования для взрывных работ, уложенного таким образом, чтобы исключить удары по ВМ.

При транспортировании гужевым транспортом ВМ группы совместимости В пользуются рессорными повозками, при перевозке в санях такие ВМ размещаются на подстилке из мягкого материала.

Транспортирование указанных ВМ во вьюках проводится в упаковке, покрытой внутри войлоком.

Предельная масса ВМ, перевозимых гужевым транспортом, не более:

1) порохов - 300 кг (далее – кг) при одноконных и 500 кг при пароконных повозках;

2) для других ВМ и огнепроводного шнура - 500 кг при одноконных и 800 кг при пароконных повозках.

4.5 Осуществление специальных мероприятий по прогнозированию и предупреждению внезапных прорывов воды, выбросов газов, полезных ископаемых и пород, а также горных ударов

Работа в карьере будет осложняться водопритоками подземных вод, кроме того, водоприток возможен за счет атмосферных твердых и ливневых осадков, выпадающих непосредственно на площадь карьера. Комплекс мероприятий по прогнозированию и предупреждению внезапных прорывов воды включает:

- обустраиство водоотводных канав для предотвращения попадания дождевых и талых вод с прилегающей территории;

- водотлив в карьере предусматривает  использование передвижных насосных установок типа ЦНС 60-264, мощностью 75 кВт, производительностью  60 м3/ч и напором до 264 метров, в количестве 2 шт. и в качестве резервной вспомогательной установки, используется передвижная насосная станция ДНУ 60/200 мощностью 51 кВт, обеспечивающие откачку максимального суточного водопритока в течению 20 часов;

- на рабочих горизонтах предусмотрен водосборники  обеспечивющий прием трехчасового притока воды.

Месторождению относится к негазоносным, следовательно, вбросы газа исключены.

Комплекс мероприятий по прогнозированию и предупреждению выбросов полезных ископаемых и пород, а также горных ударов включает:

- соблюдение углов откосов рабочих уступов и бортов карьера на период погашения предусмотренных проектом;

- ведение горных работ в соответствие с правилами промышленной безопасности;

- контроль за состоянием бортов карьера, их устойчивости и деформации, при обнаружении последней принимаются меры по выводу людей и техники из опасной зоны, разрабатывает с другими техническими службами мероприятия по недопущению деформаций в дальнейшем.

4.6 Своевременное пополнение технической документации и планов ликвидации аварий данными, уточняющими границы зон безопасного ведения работ

При разработке месторождения инженерным отделом будет вестись техническая и проектная документация и своевременно пополнятся технической документации и планами ликвидации аварий, а также данными, уточняющими границы зон безопасного ведения работ.

На основании опыта работы, анализа опасности и риска возможных аварий, критического анализа аварий происшедших на аналогичных производственных объектах возможно сделать вывод, что при соблюдении установленных норм и требований безопасности труда, инструкций и правил технической эксплуатации возникновение аварийных ситуаций можно исключить.

Горные работы по проведению траншей, разработке уступов, отсыпке отвалов, должны вестись в соответствии с утвержденными главным инженером предприятия паспортами, определяющими конкретные для данного забоя размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высоту уступа, расстояние от горного и транспортного оборудования до бровок уступа или отвала. Паспорт должен находиться на рабочей машине (экскаватор, бульдозер и т. п.). Все  работающие в забое должны быть ознакомлены с паспортом под роспись.

Запрещается ведение горных работ без утвержденного паспорта, а также с отступлениями от него.

4.7 Основные организационно-технические мероприятия по технике безопасности и охране труда

В порядке организации службы охраны труда и техники безопасности на карьере должны проводиться следующие основные мероприятия:

- работники должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры с учетом профиля и условий их работы в соответствии с действующими нормативными требованиями: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175  «Об утверждении Перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры»;

- работники должны быть обеспечены водой, удовлетворяющей санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде;

- для лиц, поступающих на горное предприятие (в том числе и на сезонную работу), проводить с отрывом от производства предварительное обучение по технике безопасности в течение трех дней (ранее работавшие на горных предприятиях, разрабатывающих месторождения открытым способом и рабочие, переводимые на работу по другой профессии; - в течение двух дней), должна проводить обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим со сдачей экзаменов по утвержденной программе комиссии под председательством главного инженера предприятия или его заместителя;

- при внедрении новых технологических процессов и методов труда, а также при изменении требований или внедрении новых правил и инструкций по технике безопасности для всех рабочих проводить инструктаж в объёме, устанавливаемом руководством предприятия;

- запретить допуск к работе лиц, не прошедших предварительного обучения. Повторный инструктаж по технике безопасности проводить не реже двух раз в год с регистрацией в специальной книге;

- для каждого вновь поступившего рабочего после предварительного обучения по технике безопасности проводить обучение по профессии в объёме и в сроки, установленные программами, со сдачей экзаменов. Лиц, не прошедших обучение и не сдавших экзамена, запрещается допускать к самостоятельной работе. Всем рабочим под расписку администрация обязана выдать инструкции по безопасным методам ведения работ по их профессии;

- добыча полезного ископаемого производится уступами с последовательной отработкой каждого уступа сверху вниз;

- высота уступов, разрабатываемых одноковшовым экскаватором типа «механическая лопата» без применения буровзрывных работ не должна превышать полторы максимальной высоты черпания экскаватора;

- ширина рабочей площадки должна обеспечивать размещение на ней рабочего оборудования, транспортных средств, транспортных и предохранительных берм;

- постоянно снабжать рабочих карьера кипяченой водой;

- смазочные и обтирочные материалы машин и механизмов хранить в закрывающихся металлических ящиках;

- заземлять все металлические части электроустановок и оборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции;

- в помещениях и складах ГСМ необходимо иметь средства защиты от пожара (огнетушители, инструменты, ящики с песком);

- следить за своевременным выполнением графика профилактического и планово-предупредительного ремонта оборудования;

- электрогазосварочные работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности на местах и производственной санитарии;

- административно-технический персонал предприятия обязан выполнять все мероприятия, необходимые для создания здоровой и безопасной работы, следить за выполнением установленных положений, инструкций и правил по технике безопасности и охране труда.

Наблюдение за выполнением правил безопасности должно осуществляться техническим руководителем.

4.8 Промышленная безопасность

4.8.1 Общие требования

Выполнение принятых проектных решений, соблюдение параметров системы разработки и технологии работ, обеспечивает безопасные условия работ при ведении горных работ, транспортировке и отвалообразованию.

Настоящим проектом предусматривается:

- план и продольный профиль въездных траншей для участков, ширина и поперечный профиль транспортной бермы;

- высота и углы откосов рабочих и нерабочих уступов, углы бортов отвала;

- ширина берм безопасности;

- отсыпка предохранительных валов вдоль проезжей части транспортной бермы и на рабочих площадках;

- минимально-допустимые размеры рабочих площадок из расчета размещения экскаватора и маневров автотранспорта;

4.8.2 Обеспечение промышленной безопасности

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О гражданской защите" предприятие  обязано:

1)  обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов, систем защиты и контроля над производственными процессами на опасных производственных объектах, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

2) организовывать и осуществлять производственный контроль над соблюдением требований промышленной безопасности;

3)   проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений, технических устройств, оборудования, материалов и изделий, применяемых на опасных производственных объектах, в порядке и сроки, установленные правилами промышленной безопасности;

4) осуществлять эксплуатацию технических устройств, оборудования, материалов и изделий на опасных производственных объектах, прошедших сертификацию и допуск к промышленному применению, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным квалификационным требованиям;

6)    предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

7) проводить мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий;

8)  проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия по их устранению, оказывать содействие в расследовании их причин;

9)    незамедлительно информировать уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности, центральные исполнительные органы и органы местного государственного управления, население и работников об авариях;

10)     вести учет аварий;

11) выполнять предписания по устранению нарушений правил промышленной безопасности, выявленных должностными лицами уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности и его территориальных подразделений;

12) формировать финансовые, материальные и иные средства на обеспечение промышленной безопасности;

13)  представлять в уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности информацию об авариях, травматизме и профессиональной заболеваемости;

14) страховать гражданско-правовую ответственность владельцев опасных производственных объектов, подлежащих декларированию, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;

15) декларировать опасные производственные объекты и обеспечить проведение ее экспертизы;

16) обеспечивать подготовку, переподготовку и проверку знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности;

17) заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

18) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварий на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование;

19) при вводе в эксплуатацию опасных производственных объектов проводить приемочные испытания с участием представителя уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

4.8.3 Геолого-маркшейдерский контроль за деформацией бортов карьеров

В процессе горных работ возможна деформация бортов уступов карьера. Геолого-маркшейдерская служба недропользователя обязана осуществлять систематический надзор за состоянием бортов и уступов (появление трещин и оползней) и в случае необходимости, совместно с другими техническими службами разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению деформации.

Маркшейдерская служба предприятия будет осуществлять контроль за правильностью разработки месторождения согласно проекта, годового плана развития горных работ, разработанных мероприятий, а также в соответствии с действующими инструкциями и нормативными документами.

При разработке мероприятий выполняются работы по построению и развитию опорных и съемочных сетей. Производятся съемки горных выработок и земной поверхности. Составляется и пополняется маркшейдерская документация, данные съемок, переносятся в натуру геометрические элементы горных выработок, технических сооружений, зданий и коммуникаций, границы безопасного ведения горных работ.

Производятся инструментальные наблюдения за процессами сдвижения горных пород, за устойчивостью уступов, бортов (появление трещин, оползней). Непрерывная технологическая подвижность откосов создает специфические особенности в организации наблюдений за их состоянием. Точки, заложенные на откосах уступов, особенно на уступах рабочего борта, долго не могут сохраняться. Поэтому наблюдения организуются так, чтобы они завершались достаточно быстро, пока сохраняются заложенные точки наблюдательной сети.

Наблюдения за оползнями можно разделить на два вида:

- наблюдения видимых деформаций бортов и уступов с целью установления формы оползня и определения характера его развития во времени и пространстве;

- наблюдение участков, где видимых деформаций нет, но они могут возникнуть и принести значительный ущерб предприятию.

Наблюдения за процессами оползнеобразования должны обеспечить определение сдвижения отдельных точек массива во времени и в пространстве, размеры сдвигающего массива, поверхности скольжения, стадии процесса сдвижения (начальная, активная, затухающая), степень опасности сдвижения пород для горных работ или сооружений на поверхности. Для наблюдения за сдвижением горных пород на борту карьера закладывают наблюдательные станции, на которых периодически ведут инструментальные наблюдения. Наблюдательные станции представляют собой систему реперных точек, закладываемых по линиям, перпендикулярно простиранию борта карьера. Для того чтобы учесть влияние различных факторов на устойчивость бортов карьера, наблюдательные станции по возможности закладывают в различных горно-геологических условиях. Длина профильных линий выбирается таким образом, чтобы оба или один конец находился вне зоны влияния ожидаемых сдвижений. При небольшой глубине карьера, профильные линии могут быть проложены через весь карьер. На каждом уступе закладываются не менее двух реперов, один из которых располагается вблизи бровки уступа, другой – вблизи подошвы вышележащего уступа. Реперы закладываются с условием обеспечения безопасности при работе на них. На концах профильных линий закладываются реперы в количестве не менее трех, с условием обеспечения их сохранности. К опорным реперам привязывают контрольные реперы профильных линий. Инструментальные маркшейдерские наблюдения на станции складываются из проведения геометрического нивелирования всех реперов, включая опорные, измерения расстояний между реперами стальными с пластмассовым (полиамидным) покрытием рулетками с постоянным натяжением и фиксированием температуры при измерении инструментальной съемкой отдельных уступов, навалов пород, элементов залегания пород, трещиноватости, образовавшихся разрывов и смещений и т.д.

В качестве инструментальной съемки целесообразно использовать наземную фотографическую съемку. По результатам выполненных инструментальных наблюдений составляется следующая графическая документация:

- план наблюдательной станции в масштабе 1:1000, с показом ситуации и рельефа поверхности, положения горных работ;

- вертикальные разрезы по каждому профилю с указанием положения борта уступа на начало наблюдений и на момент съемки;

- графики вектора сдвижения реперов в вертикальной плоскости.

- графики скоростей движений реперов по направлению векторов сдвижений.

При наблюдении за оползнем, определяется положение поверхностей скольжения в теле откоса, и устанавливаются причины ее возникновения.

4.8.4  Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности на предприятии

Мероприятия по безопасности при ведении горных работ

Для безопасного ведения горных работ на карьере следует обеспечить выполнение следующих мероприятий.

- На предприятии должен быть утвержденный в установленном порядке технический проект, включающий в себя раздел по технике безопасности. В проекте должны быть приведены следующие технические решения:

- границы карьеров, производительностью в год;

- расчетная (простейшая) производительность карьеров по руде;

- график развития производительности предприятия по руде, вскрыше и годовыми объемами работ по горной массе;

- технологическая схема и параметры системы разработки, и ориентировочные сроки (в зависимости от глубины горных работ) перехода на новые технологические схемы;

- ориентировочная схема вскрытия разреза в технической увязке с решениями по технологическим схемам.

- К техническому руководству горными работами должны допускаться лица, имеющие законченное высшее или среднее горнотехническое образование по разработке полезных ископаемых или имеющих право по ведению горных работ. Все инженерно-технические работники и рабочие  обязаны не реже одного раза в 3 года проходить проверку знаний правил техники безопасности и инструкций в комиссиях, образуемых в соответствии с установленным порядком.

- При выборе основных параметров карьера, должны учитываться требованиям промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.

Высота рабочих уступов не должна превышать более чем в 1,5 раза высоту черпания экскаватора или предусматриваться возможность послойной его отработки.

Протяженность временно нерабочих площадок устанавливается проектом в зависимости от требуемой интенсивности разработки, высоты рабочих уступов и применяемого оборудования, но не должна превышать 20% активного фронта работ. Временно нерабочие площадки должны обеспечивать условия для разноса вышележащего уступа и приниматься не менее чем ширина транспортной бермы.

Суммарная протяженность активного фронта должна обеспечивать каждый забойный экскаватор длиной до 300 м, в зависимости от вместимости ковша и вида транспорта. Ширина рабочих площадок на протяжении активного фронта должна быть не менее 14-35 м.

Минимальная ширина разрезных и съездных траншей должна определяться с учетом параметров применяемого оборудования и принятых транспортных схем, а также свободного дополнительного прохода шириной не менее 1,5 м.

Ширина рабочей площадки должна определяться расчетом – в соответствии с нормами технологического проектирования. При погашении уступов должны оставляться предохранительные бермы шириной не менее одной трети расстояния по вертикали между смежными бермами и не более чем через каждые три уступа. Бермы, по которым происходит систематическое передвижение рабочих, должны иметь ограждения. Углы наклона бортов устанавливаются на основании анализа геологических, гидрогеологических, сейсмических, горнотехнических условий месторождения, влияющих на устойчивость горных пород в откосах.

Величина коэффициента запаса устойчивости бортов карьера должна быть не менее 1,2.

- Обеспеченность карьера готовыми к выемке запасами при круглогодичном режиме работы по вскрыше и 7 месяцам работы по добыче должна составить:

- готовыми к выемке запасами руды не менее 0,5 месяца;

Размещение готовых к выемке запасов по высоте рабочей зоны в плане, должно соответствовать намеченному направлению развития горных работ и обеспечивать техническую возможность своевременного восстановления запасов по углю и вскрышным породам, по мере их отработки.

- Запыленность воздуха и количество вредных веществ на рабочих местах не должны превышать величин, установленных санитарными нормами.

- Горные выработки карьеров в местах, представляющих опасность падения в них людей, животных, а также провалы, оползневые участки, воронки должны быть ограждены предупреждающими знаками, освещенными в темное время суток.

- К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право управления соответствующей техникой.

Мероприятия по безопасной эксплуатации  перегрузочных пунктов

Основные мероприятия по безопасной эксплуатации перегрузочных пунктов.

Месторасположение перегрузочного пункта, основные параметры, а также порядок его образования должны определяться паспортом пункта, предусматривающей необходимое число секторов, пути подъезда и разворота транспорта, места установки оборудования, передвижение людей и принятую схему сигнализации и освещения.

Перегрузочные пункты, на которых в качестве промежуточного звена используются погрузчики колесного типа, должны отвечать следующим требованиям:

высота яруса должна устанавливаться в зависимости от физико-механических свойств горной массы, но не должна превышать высоту черпания погрузчика;

автомобили и другие транспортные средства должны разгружаться в местах, предусмотренных паспортом.

Погрузочно-разгрузочные пункты должны иметь необходимый фронт для маневровых операций автомобилей, бульдозеров, автопоездов. Площадки для погрузки автомобилей должны быть горизонтальными, допускается уклон не более 0,01.

Длина фронта разгрузки и ширина разгрузочной площадки должны определяться, исходя из габаритов транспортных средств, принятых схем маневра и радиуса поворота, с учетом безопасного расстояния между стоящими на погрузке и проезжающими транспортными средствами; но во всех случаях должны быть не менее 5 м.

Запрещается нахождение людей и производство каких-либо работ на разгрузочной площадке в рабочей зоне автосамосвала и бульдозера. Во всех случаях люди должны находиться от механизма не менее чем на 5 м.

Мероприятия по безопасной эксплуатации отвалов

Отвалообразование должно производиться под техническим руководством и контролем геотехнической службы:

- маркшейдерское обеспечение горных работ, включающее вынос в натуральные условия всех позиций горных работ на отвалах в соответствии с проектом;

- контроль над соблюдением технологии и режима отсыпки отвалов;

- контроль размещения пород с различными физико-механическими свойствами, скоростью продвигания фронта ярусов, в соответствии с паспортами отвалообразования.

Организация и проведение инструментальных наблюдений за устойчивостью откосов;

- оперативная корректировка параметров и режима отсыпки отвалов на основе уточнения инженерно-геологических условий отвалообразования и результатов маркшейдерских инструментальных наблюдений;

- горизонтальной скорости деформации;

- вертикальной скорости деформации.

Деформация отвалов носит пластичный закономерный характер, который создает возможность ведения отвальных работ.

В пределах нарастания скоростей оседания от 0 до 50 см/сутки внезапное обрушение отвалов исключается. По достижении вертикальной скорости деформации отвала 50 см/сутки отсыпка породы должна быть прекращена.

При развитии работ на отвале на его рабочей площадке маркшейдерской службой оборудуются наблюдательные станции из опорных и рабочих реперов. Рабочие реперы располагаются вдоль верхней бровки отвала через 25-35 м, таким образом, чтобы ими контролировались скорости оседания рабочих площадок отвала в местах разгрузки автосамосвалов. При скорости оседания до 25 см/сутки инструментальные наблюдения проводятся через сутки, при скорости более 25 см/сутки ежедневно. При скорости оседания более 50 см/сутки отвал закрывается. Возобновление работ на отвале разрешается при снижении скорости оседания до 30 см/сутки и менее по письменному указанию главного инженера карьера. Данные всех инструментальных наблюдений по отвалам заносятся в специальный журнал (паспорт деформаций отвалов).

2. На отвалах берма должна иметь по всему фронту поперечный уклон не менее 3, направленный от бровки откоса в глубину отвала. Под бермой понимается участок разгрузочной площадки отвала перед предохранительным валом шириной 5-10 м. Вся остальная поверхность должна быть горизонтальной или иметь поперечный уклон 1.

На бровке отвала из породы создается предохранительный вал высотой не менее 1 м. Разгрузка самосвалов осуществляется на предохранительную берму.  В темное время суток отвал освещается в соответствии с нормами освещения.

Участковый маркшейдер по отвалообразованию ежесуточно отражает в журнале осмотра отвалов результаты выполненных наблюдений. На основании выполненных наблюдений в журнале осмотра отвалов оформляется письменное разрешение на производство работ на отвалах с указанием порядка развития отвального фронта. С указанием участкового маркшейдера по отвалообразованию ежемесячно знакомится под роспись начальник смены, горный мастер вскрышного участка, мастер участков технологического транспорта, мастер бульдозерного участка отвалообразования и диспетчер разреза.

Мастер бульдозерного участка на основании наряда начальника смены о производстве работ на отвалах определяет число бульдозеров для работы на отвалах. Наряд на производство работ на отвале бульдозеристам выдает горный мастер вскрышного экскаваторного участка. Перед началом работ бульдозерист знакомится с записями в бортовом журнале, тщательно осматривает рабочую площадку и предохранительный вал. Отсыпка вскрышных пород на отвал производится заходками, длина каждой площадки равняется длине фронта разгрузки, которая должна быть не менее:

- для автосамосвалов грузоподъемностью до 40 т – 30 м;

- при достижении толщины отсыпаемого слоя вскрышной породы равного величине разовой заходки. Отсыпка вскрыши в этой заходке прекращается. Участок разгрузки смещается по фронту отвала на величину длины заходки и т.д. Внешний откос каждой последующей заходки выходит на уровень внешнего откоса предыдущей, образуя с ней единую поверхность.

Регламент ведения отвальных работ при автомобильной разгрузке, организация работ определяет безопасное ведение бульдозерного отвалообразования.

Мероприятия по безопасной эксплуатации системы энергоснабжения карьера и электроустановок

Для защиты людей от поражения током в настоящем проекте учтены требования "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".

На объектах промплощадки принята система с глухо-заземленной нейтралью.

Все вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки потребителей должны выполняться в соответствии с действующими ПУЭ.

По условиям электробезопасности электроустановки разделяются на электроустановки напряжением до 1000 В включительно и электроустановки напряжением выше 1000 В.

Техническая эксплуатация электроустановок может производиться по правилам, разработанным в отрасли. Отраслевые правила не должны противоречить "Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять специально подготовленный электротехнический персонал.

Электротехнический персонал предприятия подразделяется на:

- административно-технический организующий и принимающий непосредственное участие в оперативных переключениях, ремонтных, монтажных и наладочных работах в электроустановках; этот персонал имеет право оперативного, ремонтного или оперативно-ремонтного обслуживания;

- оперативный – осуществляющий оперативное управление электрохозяйством предприятия, цеха, а также оперативное обслуживание электроустановок;

-    ремонтный – выполняющий все виды работ по ремонту, реконструкции и монтажу электрооборудования; к этой категории относится персонал специализированных служб (испыт. лабораторий, КМП и т.д.), в обязанности которого входит проведение испытаний, измерений, наладки и регулировки электроаппаратуры и т.д.;

-  оперативно-ремонтный – ремонтный персонал небольших предприятий (цехов), специально обученный и подготовленный для выполнения оперативных работ на закрепленных за ним электроустановок.

До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года персонал обязан пройти производственное обучение на новом месте работы.

Персонал на новом месте работы должен пройти производственное обучение в необходимом для данной должности объеме:

-  "Правила и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей";

-  "Правила устройства электроустановок";

-  производственных (должностных и эксплуатационных) инструкций;

-  инструкций по охране труда;

-  дополнительных правил, нормативных и эксплуатационных документов, действующих на данном предприятии.

Обучение должно проводиться по утвержденной программе под руководством опытного работника из электротехнического персонала предприятия или вышестоящей организации, имеющие высшее электротехническое образование и большой опыт работы в данной отрасли работы.

По окончании производственного обучения обучаемый должен пройти в квалифицированной комиссии проверку знаний в предусмотренном объеме для данной должности, ему должна быть присвоена соответствующая группа (II-V) электробезопасности. Периодическая проверка знаний персонала должна производиться в следующие сроки:

1 раз в год - для электротехнического персонала, непосредственно обслуживающего действующие электроустановки или проводящего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, оформляющего распоряжения и организующего эти работы;

1 раз в 3 года – для ИТР электротехнического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также инженеров по технике безопасности, допущенных к инспектированию электроустановок.

Лица, допустившие нарушения настоящих Правил или правил техники безопасности, должны подвергаться внеочередной проверке знаний.

Проверку знаний правил должны проводить квалифицированные комиссии в составе не менее 3-х человек, для ИТР:

-  гл. инженером или руководителем предприятия;

-  инспектора "энергонадзора";

-  представителем отдела труда или комитета профсоюза предприятия.

Для остального персонала комиссии назначаются гл. инженером предприятия.

4.3.5 Мероприятия по безопасной ведению и организация буровызрывных работ

Перед началом работ площадки под бурение сдаются начальником участка горных работ начальнику участка буровзрывных работ  за сутки до начала бурения, по акту, входящему в состав проекта массового взрыва.

Готовая к сдаче площадка должна быть:

- очищена от негабарита и металлолома;

- спланирована и иметь подъездную дорогу согласно СНиП;

- обозначена оградительно-предупредительными лентами.

Согласно проекту на обуривание блока, начальник участка БВР выносит на местность точки заложения скважин 1-го ряда и контура блока. Выноска скважин производится при обязательном присутствии начальника участка горных работ. Разбивка второго и последующего рядов скважин производится машинистами буровых станков, по мере обуривания блока по заданным в проекте параметрам. Обязательно выносятся на местность «отказы» предыдущих взрывов. Сохранность разбивки скважин возлагается на машинистов буровых станков. Наряд на выполнение работ по бурению скважин машинистам буровых станков выдается начальником участка БВР.

На буровых станках необходимо иметь копию проекта на бурение, исполнение которого контролируется непосредственно лицами технического надзора и горными мастерами карьера.

Буровой станок устанавливается на спланированной площадке на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа, определяемом расчетами или проектом, но не менее 3 метров от бровки до ближайшей точки опоры станка, а его продольная ось при бурении первого ряда скважин перпендикулярна бровке уступа.

При установке буровых станков пневмоударного бурения на первый от откоса ряд скважин управление станками осуществляется дистанционно.

Перемещение бурового станка с поднятой мачтой по уступу допускается по спланированной горизонтальной площадке. При перегоне бурового станка с уступа на уступ или под высоковольтной линией мачта укладывается в транспортное положение, буровой инструмент - снимается или закрепляется.

Буровые бригады на станках должны быть обеспечены мерительным инструментом для разметки сетки заложения скважин и замера их глубины.

Бурение скважин производится в установленных местах заложения, смещение точек заложения скважин и отклонения глубин скважин от проектных значений допускается не более 0,3м.

Поверхность уступа в радиусе не менее 0,5м от устья скважин должна быть очищена от обломков породы, посторонних предметов, мусора, бурового шлама и подготовлена для зарядки скважин.

Серии отбуренных скважин должны вслед за бурением ограждаться. На пробуренные скважины должны ставиться бирки с указанием мощности слагающих горных пород в скважинах. Устья обуренных скважин должны закрываться пластиковыми мешками.

Ответственность за соблюдение проекта на бурение и сохранность пробуренных скважин до сдачи их под зарядку несет буровая бригада.

В процессе бурения скважин, маркшейдерская служба карьера ведет контроль за качеством обуриваемого блока.

По окончании бурения маркшейдерской службой карьера производится исполнительная маркшейдерская съемка обуренного блока в масштабе 1:1000, а специалистами БВР замер параметров скважин и их нумерация.

После составления вы копировки с плана горных работ к проекту на взрыв в масштабе 1:1000 выполняется корректировочный расчет.

Подготовленные к зарядке блоки должны быть обеспечены подъездными дорогами для доставки к блоку ВМ и забоечным материалом. С блока и из зоны ожидаемого развала на нижележащем горизонте должны быть убраны посторонние предметы, металлолом.

В случаях плохой устойчивости скважин в сильно обводненных и разрушенных породах разрешается применение бурового станка для очистки или перебуривания скважин перед заряжанием. В этом случае составляются мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при одновременной очистке (перебуривание) и зарядке скважин.

Не позднее, чем за сутки до производства взрывных работ, издается приказ по ТОО. Копии приказа должны быть у начальника карьера, начальником участка по горным работам ТОО, у начальника участка буровзрывных работ (руководителя BP).

Приказ готовится руководством карьера по согласованию с начальником участка БBP.

Приказ должен содержать:

- дату и время взрыва, перечень взрываемых блоков, с указанием мест их расположения;

- фамилии лиц, ответственных за подготовку блоков к сдаче под зарядку;

- фамилии лиц, ответственных: за вывод людей и оборудования с территории опасной зоны, за проведение мероприятий по безопасному производству массового взрыва.

Лица, ответственные за выполнение безопасных мероприятий, знакомятся с приказом и подтверждают это своей подписью.

В случае возникновения необходимости внести изменения в приказ по проведению массового взрыва, выпускается дополнительный приказ, в котором указываются все необходимые изменения.

Не позднее, чем за одни сутки до проведения массового взрыва, на совещании у начальника карьера составляется распорядок проведения массового взрыва. В соответствии с приказом на производство массового взрыва, на совещании назначаются ответственные лица, отвечающие за исполнение распорядка проведения массового взрыва и ознакамливаются с последним под роспись. Распорядок проведения массового взрыва утверждается ответственным за безопасную организацию взрывных работ и согласовывается с начальником участка БBP (руководителем БBP).

Распорядок проведения массового взрыва должен предусматривать проведение взрыва в светлое время суток.

В распорядке проведения массового взрыва - указываются:

- основные параметры взрываемого блока;

- специальные мероприятия по обеспечению безопасного проведения массового взрыва;

- лица, ответственные за обеспечение безопасных условий проведения массового взрыва:

а)	ответственные за вывод оборудования и людей за пределы опасной зоны;

б)	ответственные за охрану опасной зоны и выставление постов охраны;

в)	ответственные за безопасную эксплуатацию ЛЭП и отключение ее при производстве массового взрыва;

г)	ответственный за подачу сигналов при проведении взрывных работ и за допуск людей в карьер после взрыва;

д)	ответственный за оповещение соседних и подрядных предприятий о проведении массового взрыва;

е)	подписи ответственных лиц об ознакомлении с распорядком проведения массового взрыва.

За сутки до взрыва лицо, назначаемое приказом, оповещает сторонние организации, занятые работами в пределах опасной зоны, о предстоящем взрыве телефонограммой, с указанием даты и времени взрыва, карьера, где производятся взрывные работы, с регистрацией в книге телефонограмм предприятия.

При производстве взрывных работ диспетчер ТОО  не менее, чем за 2 часа до запланированного времени (согласно утвержденного графика), осуществляет запрос на использование воздушного пространства у начальника смены военного сектора РЦ УВД, за 10 минут подтверждает время производства взрывных работ на карьере и не позднее чем через 5 минут сообщает о завершении взрывных работ. Все указанные сообщения должны быть зарегистрированы в графах спец журнала.

На каждый массовый взрыв, согласно приказу по ТОО, на плане горных работ обозначаются взрываемые блоки, радиусы опасных зон этих блоков, маршруты доставки ВМ, последовательность взрывания блоков и место инициирования взрыва.

Оповещение рабочих предприятия о месте и времени производства взрывных работ, границах опасной зоны, порядке вывода оборудования и выхода из опасной зоны, а также инструктаж рабочих, задействованных в оцеплении опасной зоны в качестве постовых, производится при выдаче наряда на работу в день производства взрыва, с отметкой в журнале расстановки постов опасной зоны.

Удаление из запретной 20-метровой зоны оборудования, перекрытие дороги, ведущей на блок или проходящей в пределах 20-метровой зоны, должны быть закончены до начала зарядки.

Доставка ВМ производится специально оборудованным автотранспортом по установленному маршруту.

Перед началом зарядки скважин в карьере устанавливается запретная зона на площадке заряжаемого блока. Запретная зона на местности обозначается красными флажками. Ответственным за обозначение запретной зоны на местности является старший взрывник участка БBP. Радиус запретной зоны должен быть не менее 20м от ближайшего заряда. Запретная зона распространяется как на рабочую площадку того уступа, на котором производится заряжание, так и на ниже и выше расположенные уступы, считая по горизонтам от ближайших зарядов.

В случае невозможности проведения массового взрыва в течении светового дня, допускается многодневная зарядка блока при условии завоза ВМ в размере дневной потребности.

Охрана заряжаемого блока выполняется вневедомственной военизированной охраной в соответствии с инструкцией по охране ВМ на поверхностных складах и карьерах, заряжаемый блок принимается под охрану с момента начала доставки на него ВМ. Право доступа на заряжаемый блок имеет взрыв персонал, а также лица технического надзора, имеющие специальный пропуск установленного образца, и работники котролирующих органов по служебным удостоверениям  в сопровождении ответственного лица технического надзора.

При производстве работ по заряжанию скважин, ответственность за сохранность ВМ на блоке возлагается на старшего взрывника.

Граница опасной зоны устанавливается постоянной по периметру карьеров и определяется по проекту, но не менее 350м. Вывод людей, не задействованных в монтаже взрывной сети, и выставление постов охраны опасной зоны производится перед началом монтажа взрывной сети. Также дается указание о подаче предупредительного сигнала - один продолжительный гудок (не менее 1 мин.) сиреной.

Охрана опасной зоны осуществляется проинструктированными рабочими - водителями карьерных автосамосвалов так, чтобы все пути (тропы, дороги, лестницы), ведущие к местам производства взрывных работ, находились под постоянным наблюдением, каждый пост находился в поле зрения смежных с ним постов. Автосамосвалы оборудованы средствами связи и одновременно являются укрытием для работника, охраняющего опасную зону. Для обеспечения безопасности охранника автосамосвал устанавливается таким образом, чтоб обеспечить защиту кабины козырьком кузова от возможного попадания кусков горной породы.

Места установки постов наносятся на план горных работ и закрепляются на местности отличительными знаками. К каждому посту обеспечивается подъезд для карьерного автосамосвала.

По периметру карьеров, включая и места, недоступные для спуска в карьер, устанавливаются аншлаги, предупреждающие о порядке ведения взрывных работ.

Постовые оцепления никого не должны впускать в пределы опасной зоны до подачи сигнала «отбой», кроме лиц, имеющих специальные пропуска. При обнаружении в опасной зоне людей, постороннюю технику, а также приближающиеся к опасной зоне воздушные суда, постовой немедленно ставит в известность об этом ответственного за безопасную организацию взрывных работ. Ответственный за безопасную организацию взрывных работ уведомляет руководителя взрывных работ и приостанавливает их производство до удаления за пределы опасной зоны посторонних объектов.

После окончания монтажа взрывной сети взрывник и начальник участка БBP (руководитель БBP) проверяют правильность и качество монтажа взрывной сети. Взрыв персонал удаляется за пределы опасной зоны.

Взрывником, ответственным за инициирование взрыва, от блока к месту инициирования взрыва вытягивается магистральная линия из УВТ или ДШ.

После выполнения работ, направленных на обеспечение безопасности людей, зданий, сооружений; после вывода людей из опасной зоны и выставлении постов охраны опасной зоны лица, ответственные за выполнение безопасных мероприятий при проведении взрыва уведомляют ответственного за безопасную организацию взрывных работ о готовности к взрыву, с записью в специальном журнале, с указанием даты, времени и росписи ответственного лица.

Ответственный за безопасную организацию взрывных работ дает разрешение руководителю взрывных работ на производство массового взрыва.

Руководитель взрывных работ запрашивает взрывника о готовности взрывной сети к взрыву и после подтверждения готовности дает команду взрывнику на 5-минутную готовность к взрыву и на подачу «боевого» сигнала (два продолжительных сигнала сирены), продолжительностью не менее 1 мин. каждый, с перерывом 30 сек.

После получения радиокоманды от руководителя взрывных работ и подачи боевого сигнала, взрывник подсоединяет к взрывной сети стартовое устройство и по рации докладывает руководителю взрывных работ о готовности к взрыву.

Руководитель взрывных работ дает радиокоманду взрывнику на производство взрыва.

После производства взрыва и рассеивания газопылевого облака, но не ранее, чем через 15 минут после взрыва, руководителем взрывных работ в карьер допускается бригада профессиональной аварийно-спасательной службы (ПАСС) для определения концентраций ядовитых газов.

После сообщения ПАСС об отсутствии опасных концентраций вредных газов в карьере с записью в журнале, руководитель взрывных работ дает радиокоманду взрывнику произвести осмотр взорванных блоков.

По команде руководителя взрывных работ взрывник осматривает взорванный блок на предмет обнаружения «отказов».

О результатах осмотра взрывник по радиосвязи сообщает руководителю взрывных работ. При обнаружении «отказов» и возможности их ликвидировать, взрывник под руководством начальника участка БBP приступает к их ликвидации. После ликвидации «отказов» и повторного осмотра блоков, делается доклад руководителю взрывных работ.

После получения сообщения от взрывников об отсутствии отказов руководитель взрывных работ дает команду на подачу сигнала «Отбой» (серия коротких гудков сиреной) и докладывает ответственному за безопасную организацию взрывных работ об отсутствии отказов и окончании взрывных работ.

После доклада руководителем взрывных работ об окончании взрывных работ, но не ранее, чем через 30 минут после взрыва, ответственный за безопасную организацию взрывных работ дает разрешение на снятие постов оцепления и допуск людей в карьер.

Работы, связанные с ликвидацией отказов, в том числе на земной поверхности проводятся под руководством лица контроля в соответствии с технологическим регламентом.

При обнаружении отказавшего заряда ВВ (или при подозрении на него), любой работник, обнаруживший отказ, обязан без промедления сообщить об этом горному надзору карьера, руководителю взрыва или руководству карьера и предупредить людей, работающих в районе отказа. Работы в районе отказавших зарядов ВВ должны быть прекращены.

В том случае, если отказавший заряд (заряды) обнаружен взрывником, последний обязан немедленно выставить отличительный знак (знаки) у невзорвавшегося заряда (зарядов) и поставить об этом в известность руководителя взрывных работ. Он же предупреждает всех лиц, работающих в районе отказа о запрещении каких-либо работ в пределах 50 метровой, опасной зоны.

Если в отказавшем заряде имелись электродетонаторы и провода их обнаружены, то они должны быть немедленно накоротко замкнуты.

В том случае, если отказавший заряд (заряды) обнаружен машинистом экскаватора, последний обязан немедленно прекратить все работы по погрузке и перелопачиванию массы, дать указания водителям автосамосвалов вывести автомашины за пределы 50 метровой зоны; выставить отличительный знак у обнаруженного невзорвавшегося заряда; поставить в известность лицо технического надзора и до его прибытия лично или через помощника осуществлять контроль, за исключением каких-либо работ в пределах установленной 50 метровой опасной зоны.

Время обнаружения отказа, принятые меры безопасности, а также данные о том, кому и когда сообщено об обнаружении отказа заносятся машинистом экскаватора в журнал приема-сдачи смен.

Лицо технического надзора, получившее сообщение об отказе или обнаружившее отказ обязано сообщить об этом лично руководителю взрывных работ.

Руководитель взрывных работ при получении сообщения об обнаружении отказавшего заряда обязан немедленно с необходимым количеством специалистов (ИТР и взрывников) прибыть на место обнаружения отказа и принять все меры по его ликвидации.

При невозможности немедленной ликвидации отказавшего заряда ВВ руководитель взрывных работ ставит об этом в известность руководство карьера и руководство предприятия, ведущего взрывные работы.

При скважинных зарядах работы по ликвидации отказов должны вестись под руководством специально назначенного приказом по предприятию лица технического надзора, на которое выдано разрешение на право руководства взрывными работами.

Ликвидацию отказавших скважинных зарядов допускается проводить:
      1) взрыванием отказавшего заряда в случае, если отказ произошел в результате нарушения целостности внешней взрывной сети. Если при проверке выявится возможность опасного разлета кусков горной массы или воздействия ударной воздушной волны при взрыве, взрывание отказавшего заряда допускается из укрытия, обеспечивающего безопасность людей;
      2) разборкой породы в месте нахождения скважины с отказавшим зарядом с извлечением последнего вручную. При взрывании с применением детонирующего шнура заряда из ВВ на основе аммиачной селитры, не содержащего в своем составе порохов, нитроэфиров или гексогена, разборку породы у отказавшего заряда допускается проводить экскаватором с исключением непосредственного воздействия ковша на ВМ.
      При невозможности разборки породы допускается вскрывать скважину обуриванием и взрыванием шпуровых зарядов, располагаемых не ближе 1 метра от стенки скважины. В этом случае число и направление шпуров, их глубина и масса отдельных зарядов устанавливаются проектом или руководителем взрывных работ;
      3) взрыванием заряда в скважине, пробуренной параллельно на расстоянии не менее 3 метров от скважины с отказавшим зарядом;
      4) при взрывании ВВ группы совместимости D (кроме дымного пороха) с применением детонирующего шнура - вымыванием заряда из скважины;
      5) при невозможности ликвидировать отказ перечисленными способами ликвидацию отказавшего заряда допускается проводить по специальному проекту, утвержденному техническим руководителем.

Журнал для записи отказов и времени их ликвидации хранится на месте работ. Запись в нем производит взрывник после ликвидации отказов.

Возобновление работ в забое по погрузке горной массы допускается после полной ликвидации отказавшего заряда по письменному разрешению лица, обеспечивающего ликвидацию отказа.

4.3.6  Механизация горных работ

1. Горные, транспортные и строительно-дорожные машины должны быть в исправном состоянии и снабжены действующими сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей (муфт, передач, шкивов и т.д.) и рабочих площадок, противопожарными средствами, иметь освещение, комплект исправного инструмента и необходимую контрольно-измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту от переподъема.

Исправность машин должна проверяться ежесменно машинистом, еженедельно – механиком участка и ежемесячно – гл.  механиком карьера. Результаты проверки должны быть записаны в журнале.

Запрещается работа на неисправных машинах и механизмах.

2. Транспортирование машин тракторами и бульдозерами разрешается только с применением жесткой сцепки и при осуществлении специально разработанных мероприятий, обеспечивающих безопасность, транспортирование особо тяжелых машин с применением других видов сцепки должно осуществляться по специально разработанному проекту, утвержденному главным инженером предприятия.

3. Производить смазку машин и механизмов на ходу разрешается только при наличии специальных устройств обеспечивающих безопасность этих работ. Категорически запрещается использование открытого огня и паяльных ламп для разогревания масел и воды.

4. В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии персонал, обслуживающий механизмы, обязан немедленно перевести пусковые устройства электродвигателей и рычаги управления в положение "Стоп" (нулевое).

5. На экскаваторах должны находиться паспорта забоев, утвержденные главным инженером предприятия. В паспортах должны быть показаны допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высота уступа и расстояния от горного и транспортного оборудования до бровок уступа или отвала.

6. Присутствие посторонних лиц в кабине и на наружных площадках экскаватора при его работе запрещается.

7. Применение систем автоматики, телемеханики и дистанционного управления машинами и механизмами разрешается только при наличии блокировки, не допускающей подачу энергии при неисправности применяемых систем автоматики, телемеханики и дистанционного управления.

- Смазочные и обтирочные материалы на горных и транспортных машинах должны храниться в закрытых металлических ящиках. Хранение на горных машинах и локомотивах бензина и других легковоспламеняющихся веществ не разрешается.

Мероприятия  по безопасности при  ведении экскаваторных работ

Эксплуатируемые экскаваторы должны быть в исправном состоянии и иметь действующие сигнальные устройства, тормоза, освещение, противопожарные средства, исправную защиту от переподъема. Все доступные движущиеся части оборудования должны быть ограждены. Изменение конструкций ограждения, площадок и входных трапов не должны реконструироваться в период ремонтов без согласования с заводом-изготовителем, и они не должны ухудшать безопасность обслуживающего персонала.

Исправность машин должна проверяться ежесменно машинистом, еженедельно – механиком участка и ежемесячно – главным механиком или его заместителем. Результаты проверки должны быть записаны в специальном журнале.

Работа на неисправных машинах запрещается.

Каждый экскаватор должен вести работы в соответствии с паспортом забоя, утвержденным главным инженером. В паспорте забоя должны быть указаны допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высота уступа, расстояние от горного и транспортного оборудования до бровок уступа и порядок подъезда транспорта к экскаватору.

Экскаваторы должны располагаться на уступе карьера или отвала на твердом выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. Во всех случаях расстояние между бортом уступа, отвала или транспортными сосудами и контргрузом экскаватора должно быть не менее 1 м.

При работе экскаватора его кабина должна находиться в стороне, противоположной забою. В отдельных случаях (устройство съездов, зарезка уступов), когда по ряду причин не представляется возможным выполнение этого требования, работа экскаватора согласовывается с органами горного надзора.

Экскаваторы с ковшом вместимостью 8 м3 и более, учитывая высокое расположение кабины, могут работать при любом расположении экскаватора по отношению к забою.

Не допускается работа экскаваторов под "козырьками" или навесами уступов.

Передвижение экскаватора должно производиться по сигналам помощника машиниста, при этом должна быть обеспечена постоянная видимость между машинистом экскаватора и его помощником. При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем ведущая ось его должна находиться не выше 1 м от почвы, а стрела должна устанавливаться по ходу экскаватора.

При движении экскаватора на подъем или при спуске должны предусматриваться меры, исключающие самопроизвольное скольжение.

При погрузке экскаваторами в железнодорожные вагоны и разгрузке их на экскаваторных отвалах поездная бригада должна подчиняться сигналам машиниста экскаватора, подаваемым в соответствии с сигналами, установленными при эксплуатации железнодорожного транспорта.

При погрузке в средства автотранспорта машинистом экскаватора должны подаваться сигналы начала и окончания погрузки.

При погрузке в средства автомобильного и железнодорожного транспорта машинистом экскаватора должны подаваться сигналы:

-  "стоп" – один короткий;

-  сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку, - два коротких;

-    начало погрузки – три коротких;

-  сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства – один длинный.

Таблица сигналов должна быть вывешена на видном месте, на кузове экскаватора и с ней должны быть ознакомлены машинисты локомотивов и водители транспортных средств.

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша.

Применяющиеся на экскаваторах канаты должны соответствовать паспорту. Стреловые канаты подлежат осмотру не реже одного раза в неделю участковым механиком, при этом число прорванных проволок на длине шага свивки не должно превышать 15% их общего числа в канате. Торчащие концы оборванных проволок должны быть отрезаны.

Результаты осмотра канатов, а также записи о замене их с указанием даты установки и типа вновь установленного каната заносятся в специальный журнал, который должен храниться на экскаваторе.

Подъемные и тяговые канаты подлежат осмотру в сроки, установленные главным механиком предприятия.

В случае грозы, обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора  работа экскаватора должна быть прекращена, и экскаватор отведен в безопасное место.

Для вывода экскаватора из забоя всегда должен быть свободный проход.

При работе экскаватора на грунтах, не выдерживающих давление гусениц, должны быть предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие его устойчивое положение. Перегон экскаватора по слабым грунтам должен осуществляться в присутствии лиц надзора.

При перегоне экскаватора на дальние расстояния (из карьера в карьер или на отвал) должна быть разработана диспозиция по выполнению этой работы с мерами, обеспечивающими безопасность.

В кабине машиниста экскаватора должны быть установлены щит аварийной сигнализации, а также приборы контроля:

-  за скоростью и углом поворота роторной стрелы;

-  за скоростью передвижения экскаватора;

-  за напряжением и нагрузкой на вводе экскаватора.

При ремонте и наладочных работах должно быть предусмотрено ручное управление каждым механизмом в отдельности.

Места работы экскаваторов должны быть оборудованы средствами вызова машиниста экскаватора.

Мероприятия по улучшению безопасности при эксплуатации карьерных автосамосвалов

В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы" при эксплуатации автомобильного транспорта в карьерах необходимо руководствоваться "Правилами дорожного движения" и "Правилами техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта" в той части, в которой они не противоречат вышеуказанным Правилам.

Скорость и порядок движения автомобилей на дорогах карьера устанавливаются администрацией предприятия с учетом местных условий, качества дорог состояния и транспортных средств. Движение на дорогах карьера должно регулироваться стандартными знаками, предусмотренными "Правилами дорожного движения" и без обгона. В отдельных случаях, если на карьерах применяется несколько типов автомобилей с разной технической скоростью движения, допускается обгон автомобилей при обеспечении безопасных условий движения, согласованных с органами государственного горного надзора.

План и профиль, а также радиусы кривых в плане необходимо устраивать в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

В особо стесненных условиях на внутрикарьерных и отвальных дорогах величину радиусов кривых в плане принимают равной не менее двух конструктивных радиусов разворотов автомобиля по переднему наружному колесу – при расчете на одиночный автомобиль и не менее трех конструктивных радиусов разворота – при расчете на тягачи с полуприцепами.

Проезжая часть дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) должна соответствовать строительным нормам и правилам и быть ограждена от призмы обрушения земляным валом или защитной стенкой. При этом высоту ограждения необходимо принимать по расчету, но не менее одной трети высоты колеса расчетного автомобиля, а ширину – не менее полуторной высоты ограждения.

На уступах из монолитной породы, не имеющих призмы обрушения, ограждение устанавливается на расстоянии не менее 1 м от края уступа до подошвы ограждающего вала.

При затяжных уклонах дорог (более 0,06) должны устраиваться горизонтальные площадки с уклоном 0,02 длиной не менее 50 м и не более чем через каждые 600 м длины затяжного уклона.

Все места погрузки, виражи, капитальные траншеи и скользящие съезды, а также внутрикарьерные дороги (в зависимости от интенсивности движения) в темное время суток следует освещать.

В зимнее время автодороги необходимо систематически очищать от снега и льда и посыпать песком, шлаком или мелким щебнем или обрабатывать специальным составом.

Земляное полотно для дорог должно возводиться из прочных грунтов. Применение для насыпей торфа, дерна и растительных остатков не допускается.

Продольные уклоны внутрикарьерных дорог необходимо принимать на основании технико-экономического расчета с учетом безопасности движения, а ширину проезжей части дороги исходя из размеров применяемых автомобилей с учетом требований отраслевых норм технологического проектирования.

При погрузке автомобилей экскаваторами должны выполняться следующие условия:

- ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за пределами радиуса действия экскаваторного ковша и становиться под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

-   находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;

-  погрузка в кузов автомобиля должна производиться только сбоку или сзади; перенос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля не допускается;

-  нагруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

- находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости машиниста.

Кабина карьерного автосамосвала должна быть перекрыта специальным защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке. При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля обязан выходить из кабины и находиться за пределами радиуса действия ковша экскаватора.

При работе автомобиля в карьере запрещается:

-   движение автомобиля с поднятым кузовом;

-  движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30 м (за исключением случаев проведения траншей);

- переезжать через кабели, проложенные по почве без специальных предохранительных укрытий;

-   перевозить посторонних людей в кабине;

-  оставлять автомобиль на уклонах и подъемах; в случае остановки на подъеме или уклоне вследствие технической неисправности водитель обязан принять меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля, - выключить двигатель, затормозить машину, положить под колеса упоры (башмаки) и др.;

- производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон.

Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен подаваться непрерывный звуковой сигнал, а при движении автомобиля грузоподъемностью 10 т и более должен автоматически включаться звуковой сигнал.

Инженерные службы предприятий должны уделять особое внимание вопросам организации безопасности эксплуатации карьерного автомобильного транспорта.

Мероприятия по безопасной эксплуатации бульдозеров

Главнейшим условием безопасной работы бульдозера является изучение и соблюдение бульдозеристом правильных и безопасных приемов управления и обслуживания машины.

До начала работы бульдозерист обязан осмотреть трактор и бульдозерную установку, проверить крепления, смазку и заправку горючим, а также состояние каната и лебедки.

1. Не разрешается оставлять бульдозер без присмотра с работающим двигателем и поднятым ножом, а также при работе направлять трос, становиться на подвесную раму и нож.

2. Запрещается работа на бульдозере без блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач или при отсутствии устройства для запуска двигателя из кабины, а также работа поперек крутых склонов.

3. Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера он должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож опущен на землю.

4. Для осмотра ножа снизу он должен быть опущен на надежные подкладки, а двигатель бульдозера выключен. Запрещается находиться под поднятым ножом.

5. Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом горно-геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое (отвале).

6. Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать: на подъеме 25 под уклон (спуск с грузом) 30.

7. При планировке отвала бульдозером подъезд к бровке откоса разрешается только ножом вперед. Не следует подавать бульдозер задним ходом к бровке отвала.

4.4 Пожарная безопасность

В условиях применения горно-транспортной техники, оснащенной двигателями внутреннего сгорания необходимо:

- Не допускать утечку топлива, масла и рабочих жидкостей, хранение на машинах использованных обтирочных материалов и запас ГСМ и топлива.

- При осмотре топливных баков и системы питания двигателя следует пользоваться электрическим освещением.

- В местах хранения машин должны быть огнетушители, ящики с песком и противопожарный инвентарь.

- В случае воспламенения нефтепродуктов гасить пламя следует огнетушителем или песком, землей или прикрывать брезентом.

Категорически запрещается заливать пламя водой.

При работе, обслуживании и ремонте машин, запрещается:

- открывать пробки бочек с бензином, ударяя по ним металлическими предметами;

- пользоваться открытым огнем и курить в месте заправки машин и при проверке уровня топлива в баках;

- разводить огонь и курить вблизи места заправки и стоянки машин;

- оставлять машину после работы вблизи заправки;

- подогревать двигатель открытым огнем при пуске машины;

- подходить к открытому огню в одежде, пропитанной нефтепродуктами.

Все горно-транспортные машины должны быть оснащены средствами пожаротушения.

На площадке должен быть оборудован противопожарный щит: ящик с песком, багры, топор, огнетушители.  Щит должен быть окрашен в красный цвет. Приказом по ТОО должен быть назначен ответственный за противопожарное состояние объекта. Работы необходимо производить с соблюдением требований пожарной безопасности, согласно СНиПу РК 2.02-05-2002 г. «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

4.5 Радиационная безопасность

Основные нормативно-технические документы по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения:

- Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения»;

- СП "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" №261 от 27.03.2015 г.;

- Гигиенические нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" №155 от 27.02.2015 г.

В целях оценки радиационно-гигиенических показателей пород вскрыши на месторождении с 1983 по 1986 гг. произведен гамма-каротаж разведочных скважин, пробуренных как на строительный камень, так и на основной полезный компонент, а также определялось содержание радионуклеидов по 15 пробам строительного камня и 7 пробам глинисто-суглинистых образований. Классификация геологического разреза по активности пород приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| № п/п | Название пород | Кол-во замеров | Активность пород, в мкр/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимальная | средняя | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суглинки | 3 | 22 | 26 | 28 |
| 2 | Глины | 3 | - | 10 | - |
| 3 | Кора выветривания | 29 | 6-8 | 10-20 | 28 |
| 4 | Гнейсы биотитовые, гранат-биотитовые | 183 | 7-15 | 20-30 | 40-50 |
| 5 | /-/ двуслюдяные | 27 | 7-10 | 12-25 | 30,48 |
| 6 | /-/ гранат-мусковитовые | 27 | 7 | 12-25 | 30,33 |
| 7 | Сланцы-гранат-мусковитовые | 12 | 18 | 23-25 | 28-30 |
| 8 | Гранито-гнейсы | 56 | 15-20 | 25-35 | 40-55 |
| 9 | Гнейсо-граниты | 17 | 15 | 20-30 | 35-40 |
| 10 | Пироксен-гранат-карбонатные породы | 53 | 3 | 5-10 | 20,25 |
| 11 | Хлорит-тремолит-кварцевые породы | 28 | 5-8 | 10-20 | 28,30 |
| 12 | Гранат-кварцевые породы | 5 | 8 | 10 | 15,20 |
| 13 | Пироксеновые породы | 3 | 3 | 18 | 26 |
| 14 | Эклогиты | 19 | 3 | 5-7 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Диоритовые и диабазовые порфириты | 12 | 13 | 15-20 | 25,35 |

При изучении скальной вскрыши месторождения было отобрано 15 проб из скважин №№140 и 145 с примерно равномерными интервалами на глубину до 249,0 м с целью определения основных радионуклеидов Ra, Th, K40, предопределяющих радиационную активность пород. Опробованию подвергались основные разновидности пород вскрыши.

Согласно рекомендациям Ленинградского НИИРГ предельно допустимая доза радиоактивности для стройматериалов I класса, предназначенных для сооружений жилищного и культурно-бытового назначения не должна превышать 10 ПКИ/г.

В соответствии с требованиями НРБ-76 удельная активность естественных радионуклеидов в строительных материалах, используемых во всех вновь строящихся жилищных и общественных зданиях, не должна превышать для Ra226 – 1*10-8 ки/кг; для Th – 7*10-9ки/кг; для K40 – 1,3*10-7ки/кг.

Для смеси указанных радионуклеидов с концентрацией С пки/г должно выполняться условие:

CRa1∙10+CT7+CK40130≤1

В таблице 4.3 приводится расчет смеси радионуклеидов с концентрацией С пки/г, откуда видно, что породы месторождения в свете рекомендаций Ленинградского НИИРГ Минздрава СССР и требований НРБ-76 соответствуют породам I класса, применение которых возможно во всех видах строительства.

Содержание естественных радионуклеидов в глинистом сырье также соответствует требованиям, удельная их активность в среднем для Ra226 составляет 1,47*10-9 ки/кг; для Th – 1,25-10-9 ки/кг; для K40 – 1,58*10-8ки/кг, то есть, концентрация смеси вышеперечисленных радионуклеидов не превышает 1. Расчет смеси естественных радионуклеидов  приведена в таблице 4.3.

Анализируя данные таблицы 4.3 в соответствие ГН "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" №155 от 27.02.2015 г. произведен перевод ки/кг (кюри на кг) в Бк/кг (беккерель на килограмм), 1 кюри [Ки] = 37 000 000 000 Беккерель [Бк] и    расчет эффективной удельной активность (Аэфф) по формле:

Аэфф=АRa+1,3∙АTh+0,09∙АК, Бк/кг

где:

А Ra и А Th – удельные активности 226Rа и 232Тh, находящихся в радиоактивном равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов, АK – удельная активность К-40 (Бк/кг).

Результтаты расчета приведены в таблице 4.4.

Проведенный расчет показал удельная эффективная активность естественных радионуклидов Афф изменяется в интервале от  126,91 до  284,42 Бк/кг. На основании представленных данных и в соответствие с:  СП «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», от 27 марта 2015 года № 260, СП "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности", от 27 марта 2015 года № 261,  ГН "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности", от 27 февраля 2015 года № 155  радиационная обстановка в карьере при проведение добычи руд месторождения «Кумдыколь» оценивается спокойной и нет никаких ограничений.

Таблица 4.3 Таблица расчета смеси естественных радионуклеидов  Ленинградского НИИГР

| № п/п | № проб | № скважин | Интервал отбора, м |  | Наименование пород | Удельная активность естественных радионуклеидов |  |  |  | CRa1∙10-8+CTh7∙10-5+CK401.3∙10-7≤1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  | Ra ки/кг 10⁻⁹ | Th ки/кг 10⁻⁹ | K⁴⁰ ки/кг 10⁻⁹ | Q |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 26 | 145 | 28,8 | 29,8 | гнейсы | 1,14 | 1,86 | 17,1 | 0,51 | 0,114+0,123+0,132≤1; 0,369<1 |
| 2 | 27 | -/- | 53 | 54 | -/- | 0,13 | 2,52 | 24 | 0,56 | 0,013+0,036+0,184≤1; 0,233<1 |
| 3 | 28 | -/- | 68 | 69 | -/- | 0,83 | 3,62 | 23,9 | 0,78 | 0,083+0,052+0,184≤1; 0,319<1 |
| 4 | 29 | -/- | 76 | 77 | -/- | 1,61 | 2,63 | 23,8 | 0,72 | 0,161+0,037+0,184≤1; 0,382<1 |
| 5 | 30 | -/- | 85,8 | 86,9 | гнейсы мигматизированные | 0,93 | 2,3 | 26,8 | 0,63 | 0,093+0,033+0,206≤1; 0,332<1 |
| 6 | 31 | -/- | 88,5 | 89,6 | гнейсы | 1,44 | 1,98 | 14,7 | 0,54 | 0,144+0,028+0,113≤1; 0,285<1 |
| 7 | 32 | -/- | 116,3 | 117,5 | сланцы | 0,74 | 1,43 | 10,3 | 0,36 | 0,074+0,020+0,080≤1; 0,174<1 |
| 8 | 33 | -/- | 124,5 | 125,6 | -/- | 2,38 | 2,09 | 14,8 | 0,65 | 0,238+0,030+0,114≤1; 0,382<1 |
| 9 | 34 | -/- | 159,9 | 161 | гнейсы мигматизированные | 1,03 | 1,76 | 8,52 | 0,42 | 0,103+0,025+0,003≤1; 0,131<1 |
| 10 | 35 | -/- | 179 | 180 | эклогиты амфиболизированные | 4,13 | 0,88 | 20,6 | 0,7 | 0,413+0,012+0,159≤1; 0,584<1 |
| 11 | 36 | 145 | 194 | 195 | сланцы | 2,24 | 0,77 | 23,9 | 0,52 | 0,224+0,011+0,184≤1; 0,439<1 |
| 12 | 38 | -/- | 237 | 238 | гнейсы | 1,63 | 1,87 | 12,9 | 0,53 | 0,163+0,027+0,099≤1; 0,289<1 |
| 13 | 39 | -/- | 249 | 244 | -/- | 1 | 0,99 | 12,7 | 0,34 | 0,100+0,014+0,099≤1; 0,213<1 |
| 14 | 40 | -/- | 123 | 124,1 | гранито-гнейсы зоны смятия | 1,86 | 1,98 | 28,5 | 0,69 | 0,186+0,028+0,220≤1; 0,434<1 |
| 15 | 41 | -/- | 225 | 226,1 | эклогиты | 1,86 | 1,43 | 15,3 | 0,51 | 0,186+0,020+0,119≤1; 0,325<1 |

Таблица 4. Таблица расчета эффективной удельной активность в соответствие  с

ГН "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности", от 27 февраля 2015 года № 155

| № п/п | № проб | № скважин | Интервал отбора, м |  | Наименование пород | Удельная активность естественных радионуклеидов |  |  | Удельная активность естественных радионуклеидов |  |  | Эффективая удельная активность, Аэфф, бк/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  | Ra ки/кг 10⁻⁹ | Th ки/кг 10⁻⁹ | K⁴⁰ ки/кг 10⁻⁹ | Ra Бк/кг | Th Бк/кг | K⁴⁰ Бк/кг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 26 | 145 | 28,8 | 29,8 | гнейсы | 1,14 | 1,86 | 17,1 | 42,18 | 68,82 | 632,70 | 188,59 |
| 2 | 27 | -/- | 53 | 54 | -/- | 0,13 | 2,52 | 24 | 4,81 | 93,24 | 888,00 | 205,94 |
| 3 | 28 | -/- | 68 | 69 | -/- | 0,83 | 3,62 | 23,9 | 30,71 | 133,94 | 884,30 | 284,42 |
| 4 | 29 | -/- | 76 | 77 | -/- | 1,61 | 2,63 | 23,8 | 59,57 | 97,31 | 880,60 | 265,33 |
| 5 | 30 | -/- | 85,8 | 86,9 | гнейсы мигматизированные | 0,93 | 2,3 | 26,8 | 34,41 | 85,10 | 991,60 | 234,28 |
| 6 | 31 | -/- | 88,5 | 89,6 | гнейсы | 1,44 | 1,98 | 14,7 | 53,28 | 73,26 | 543,90 | 197,47 |
| 7 | 32 | -/- | 116,3 | 117,5 | сланцы | 0,74 | 1,43 | 10,3 | 27,38 | 52,91 | 381,10 | 130,46 |
| 8 | 33 | -/- | 124,5 | 125,6 | -/- | 2,38 | 2,09 | 14,8 | 88,06 | 77,33 | 547,60 | 237,87 |
| 9 | 34 | -/- | 159,9 | 161 | гнейсы мигматизированные | 1,03 | 1,76 | 8,52 | 38,11 | 65,12 | 315,24 | 151,14 |
| 10 | 35 | -/- | 179 | 180 | эклогиты амфиболизированные | 4,13 | 0,88 | 20,6 | 152,81 | 32,56 | 762,20 | 263,74 |
| 11 | 36 | 145 | 194 | 195 | сланцы | 2,24 | 0,77 | 23,9 | 82,88 | 28,49 | 884,30 | 199,50 |
| 12 | 38 | -/- | 237 | 238 | гнейсы | 1,63 | 1,87 | 12,9 | 60,31 | 69,19 | 477,30 | 193,21 |
| 13 | 39 | -/- | 249 | 244 | -/- | 1 | 0,99 | 12,7 | 37,00 | 36,63 | 469,90 | 126,91 |
| 14 | 40 | -/- | 123 | 124,1 | гранито-гнейсы зоны смятия | 1,86 | 1,98 | 28,5 | 68,82 | 73,26 | 1054,50 | 258,96 |
| 15 | 41 | -/- | 225 | 226,1 | эклогиты | 1,86 | 1,43 | 15,3 | 68,82 | 52,91 | 566,10 | 188,55 |

Основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:

- принцип нормирования - непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;

- принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением;

- принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения;

- принцип аварийной оптимизации - форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы реальная польза уменьшения вреда здоровью человека была максимально больше ущерба, связанного с ущербом от осуществления вмешательства.

Радиационная безопасность обеспечивается:

- проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно - технического, санитарно - гигиенического, профилактического, воспитательного, общеобразовательного и информационного характера;

- реализацией государственными органами Республики Казахстан, общественными объединениями, физическими и юридическими лицами мероприятий по соблюдению норм и правил в области радиационной безопасности;

- осуществлением радиационного мониторинга на всей территории;

- осуществлением государственных программ ограничения облучения населения от источников ионизирующего излучения;

- реализацией программ качественного обеспечения радиационной безопасности на всех уровнях осуществления практической деятельности с источниками ионизирующего излучения.

В связи с вышеизложенным, предусмотрены мероприятий по радиационной безопасности населения и работающего персонала при эксплуатации карьера заключающиеся в провидение ежеквартального радиационного маниторинга.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- «Отчет о результатах детальной разведки с подсчетом запасов по состоянию на 01.10.1986 г. Кумдыкольское месторождение технических алмазов»;

- Протокол ГКЗ СССР №10153 от 25.03.1987 г.;

- "Инструкция  по составлению плана горных работ " № 351 от 18 мая 2018 г.;

- Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании»;

- Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий  цветной металлургии с открытым способом разработки» ВНТП 35-86;

- «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352;

- «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных
производственных объектов, ведущих взрывные работы» утвержден   приказом Министра    по инвестициям и развитию       Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 343;

- Нормативный справочник по буровзрывным работам, Москва, Недра, 1986г.;

- Справочник по проектированию и строительству карьеров, том 1, 2, М., Недра 1964г.;

- В. С. Хохряков. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых. М., Недра, 1991г.;

- Н. А. Малышева, В. Н. Сиренко. Технология разработки месторождений рудных полезных ископаемых. М., Недра, 1977г.;

- Ю. П. Астафьев и др. Горное дело. М., Недра, 1980г.;

- Открытая разработка угольных и рудных месторождений. Изд. Московского государственного Горного Университета, 1995 г.;

- Арсентьев А.И. Вскрытие и системы разработки карьерных полей. Москва, Недра, 1981г

- СН РК 3.03-22-2013 «Промышленный транспорт»;

- СН РК 3.03.01-2013  «Автомобильные дороги»;

- ЭСН РК 8.04-01-2015 «Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы. Раздел 1. Работы строительные земляные»;

- Закон Республики Казахстан "О гражданской защите" (от 11 апреля 2014 года № 188-V);

- «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» № 169 от 28 февраля 2015 года;

- «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» № 168 от 28 февраля 2015 года;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» от 28 февраля 2015 года № 174;

- СП «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обеспечению радиационной безопасности»  № 261 от 27 марта 2015 года;

- СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" от 16 марта 2015 года № 209;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» от 20 марта 2015 года № 237.

- СП «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам цветной металлургии и горнодобывающей промышленности», от 20 марта 2015 года №236;

- Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;

- «Нормы расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта» утвержденных постановлением Правительства РК № 1210 от 11 августа 2009 года.