7. РЕКОМЕНДАЦИИ К КОНСТРУКЦИЯМ СКВАЖИН И ПРОИЗВОДСТВУ БУРОВЫХ РАБОТ, МЕТОДАМ ВСКРЫТИЯ ПЛАСТОВ И ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН

7.1. Рекомендации к конструкциям скважин и производству буровых работ

Приведенная в данном разделе конструкция скважин носит рекомендательный характер. Более подробно конструкция скважин, параметры бурового раствора должны быть рассмотрены в техническом проекте на строительство скважин.

В рамках настоящего проекта предусматривается бурение 2 скважин: горизонтальная скважина №82 и наклонно-направленная скважина №83.

При выборе конструкции проектных скважин учитываются особенности разреза и опыт проходки ранее пробуренных скважин.

Конструкция скважин по надежности, технологичности и безопасности должна обеспечивать: условия безопасного ведения работ без аварий и осложнений на всех этапах строительства и эксплуатации скважины; условия охраны недр и окружающей среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважины, герметичности обсадных колон и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности.

После крепления скважин производится испытание обсадных колонн на герметичность.

Конструкция скважин должна предусматривать возможность установки противовыбросового оборудования для герметизации устья скважины в случаях газонефтеводопроявлений.

С учетом вышеизложенного рекомендуется следующая конструкция скважин:

- Для III-го объекта (горизонтальная скважина):

Рекомендуемая конструкция проектной горизонтальной скважины №82 III-го объекта на месторождении Гран проектной глубиной 1056 м:

Направление Ø 323,9 мм спускается на глубину 30 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и создание циркуляции бурового раствора в скважине и желобной системе.

Кондуктор Ø 244,5 мм спускается на глубину от 170 м (по вертикали), цементируется до устья с целью создания надежной крепи для безопасного углубления скважины до глубины спуска эксплуатационной колонны и установки противовыбросового оборудования.

Эксплуатационная колонна Ø 177,8 мм спускается на глубину 428,0/556,06 м (по вертикали/по стволу) и цементируется подъемом цемента до устья с целью освоения продуктивных горизонтов.

Хвостовик фильтр 114,3 мм спускается в интервале от 420,57/506,06 м (по вертикали/по стволу) до 447,98/1056,0м (по вертикали/по стволу) для освоения продуктивных горизонтов. Не цементируется. Профиль проектной горизонтальной скважины представлена на рисунке 7.1.

Таблица 7.1.1 - Проектная конструкция скважины №82 III объекта (горизонтальая скважина)

| п/п № | Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска, м (по вертикали/ по стволу) | Высота подъема цемента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | долото | колонна |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление | 393,7 | 323,9 | 30 | До устья |
| 2 | Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 170 | До устья |
| 3 | Эксплуатационная колонна | 215,9 | 177,8 | 428,0/556,06 | До устья |
| 4 | Хвостовик | 152,4 | 114,3 | 447,98/1056,0 | - |

*Примечание: Профиль ствола скважины будет откорректирован при проектировании проекта на строительство скважины.

Рис. 7.1.1 - Профиль горизонтальной скважины №82

- Для IV-го объекта (наклонно-направленная скважина):

Рекомендуемая конструкция проектной наклонно-направленной скважины №83 IV-го объекта на месторождении Гран проектной глубиной 666,05 м:

Направление Ø 323,9 мм спускается на глубину 30 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и создание циркуляции бурового раствора в скважине и желобной системе.

Кондуктор Ø 244,5 мм спускается на глубину от 170 м (по вертикали), цементируется до устья с целью создания надежной крепи для безопасного углубления скважины до глубины спуска эксплуатационной колонны и установки противовыбросового оборудования.

Эксплуатационная колонна Ø 177,8 мм спускается на глубину 555/666,05 м (по вертикали/по стволу) и цементируется подъемом цемента до устья с целью освоения продуктивных горизонтов.

Профиль проектной горизонтальной скважины представлена на рисунке 7.1.2

Таблица 7.1.2 – Проектная конструкция наклонно-направленной скважины №83 на IV объекте

| п/п № | Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Интервал спуска, м (по вертикали/ по стволу) | Высота подъема цемента, м (по стволу) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | долото | колонна |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление | 393,7 | 323,9 | 30 | До устья |
| 2 | Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 170 | До устья |
| 3 | Эксплуатационная колонна | 215,9 | 177,8 | 555,0/666,05 | До устья |

Рис. 7.1.2 - Профиль наклонно-направленной скважины №83

Буровая установка должна обеспечить бурение скважин и спуск обсадных колонн до проектной глубины и желательно применение мобильных буровых установок с повышенной монтажеспособностью, грузоподъемностью и высокой транспортабельностью. Из нефтяного ряда буровых установок этим требованиям строительства на месторождении Гран более полно отвечает буровая установка ZJ-20 или аналог. На данной буровой установке возможно размещение всего комплекса очистных сооружений для четырехступенчатой очистки бурового раствора.

Технология бурения скважин более подробно будет изложена в групповом техническом проекте на строительство эксплуатационных скважин.

Подготовительные работы к бурению нормируются согласно Инструкции ВСН 39-86 [26]. Расчет времени на бурение и крепление скважины выполнен на основе сметных норм расчета проектной скорости. Расчет времени на освоение объектов в колонне произведен согласно ССНВ на испытание [27]. Продолжительность строительно-монтажных работ выполняется на основе местных норм времени продолжительности на СМР. Согласно выполненным расчетам полная продолжительность цикла строительства скважин приведена ниже.

Таблица 7.1.3 – Расчет продолжительности бурения горизонтальной скважины №82 глубиной 1056 м (III-го объекта)

| Наименование работ | Время, сут. |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины | 23,43 |
| В том числе, Бурение: Крепление: | 15,99 |
|  | 7,44 |
| Освоение объектов в колонне | 7 |
| Строительно-монтажные работы | 5 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 37,43 |

Таблица 7.1.4 – Расчет продолжительности бурения наклонно-направленной скважины №83 глубиной 666м (IV-ый объект)

| Наименование работ | Время, сут. |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление | 14,35 |
| В том числе, Бурение: Крепление: | 9,94 |
|  | 4,41 |
| Освоение объектов в колонне | 4 |
| Строительно-монтажные работы | 5 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 25,35 |

7.2. Рекомендации к методам вскрытия продуктивных пластов и освоения скважин

Одними из широко распространенных осложнений при бурении скважин на месторождении являются водопроявления, сужение ствола скважины, осыпи, поглощения бурового раствора. Поглощение бурового раствора более опасным становится в осложненных условиях в зонах резкого перепада давлений (при наличии горизонтов с аномально-высокими и аномально-низкими пластовыми давлениями), так как вследствие поглощения могут возникнуть и проявления в скважине в ее верхних горизонтах. В этих условиях, с целью предупреждения осложнений становится вынужденным бурение скважин в режимах, близких к равновесному бурению, с использованием ингибированных буровых растворов с низким содержанием твердой фазы и минимальной фильтрацией. С целью сохранения и регулирования технологических показателей бурового раствора (особенно для регулирования содержания твердой фазы и плотности бурового раствора) предусматривается обязательное применение четырехступенчатой системы очистки от выбуренной породы: вибросито, песко- и илоотделители, центрифуг, четкое и точное соблюдение параметров раствора при бурении ствола под эксплуатационную колонну.

При подготовке ствола скважины для цементирования необходимо выполнить несколько важных технологических мероприятий, а именно:

1. Принудительную кольматацию высокопроницаемых водопроявляющих пластов для предотвращения поглощения раствора и предупреждения прихватов бурильного инструмента;

2. Обеспечение минимального разрыва во времени между окончанием процесса проработки ствола и началом процесса цементирования, во избежание набухания глинистых пород и сужения ствола скважины;

3. Наличие на буровых постоянного запаса бурового раствора в объеме, соответствующем объему очередной обсадной колонны.

Цементирование обсадных колонн

Анализ данных по цементированию показал, что для цементирования скважин на месторождении Гран, использовались различные типы цементов: портландцементы типа ПТЦ-1-50, облегченный цемент типа ПЦТ-Ι-Ġ-СС-Ι, цементно-бентонитовые смеси и другое. Однозначно выделить какой-либо тип цемента, обеспечивающий качественное разобщение пластов невозможно, поскольку качество и надежность крепления можно оценить только косвенным способом - по наличию или отсутствию межколонных перетоков и т.д. Наличие зон поглощения по стволу, водопроявляющих горизонтов и необходимость подъема тампонажного раствора  на проектную высоту при низких градиентах гидроразрыва пласта вынуждает применить прямой способ цементирования скважин с использованием двух типов цементных растворов – с облегченной и нормальной плотностью. Но точное место подъема цемента с нормальной плотностью определяется по результатам геофизических исследований. В качестве буферной жидкости для разобщения бурового и цементного раствора применяется техническая вода с моющей добавкой.

При цементировании обсадных колонн с целью поддержания постоянной проектной плотности тампонажного раствора рекомендуется использование осреднительной емкости. Для создания равномерного цементного камня в кольцевом пространстве эксплуатационную колонну рекомендуется оборудовать центраторами.

В соответствии с требованиями к конструкциям скважин предлагается цементирование скважин производить по следующей схеме: Для проведения тампонажных работ рекомендуется использовать высококачественные цементы с повышенной сульфатостойкостью класса G (тип HSR) в соответствии со стандартами АНИ марки ПТЦ-1-G-CC-1 (ГОСТ 1581-96) с вводом расчетного количества облегчающих добавок в жидкость затворения или применить тампонажный цемент марки ПЦТ-ΙΙΙ-об.5-50 (ГОСТ 1581-96) [17]. Вторая порция – представляет собой тампонажный раствор нормальной плотности (1,83-1,85 г/см3) на основе цемента марки ПЦТ-Ι- G-СС-Ι с вводом в состав тампонажной смеси расширяющих добавок из расчета до 30% от общего количества. Для обеспечения заданной плотности цементных растворов, регулирования реологических свойств и обеспечения оптимального режима течения (турбулентного или ламинарного) во время всего процесса цементирования рекомендуется применение осреднительной емкости типа УО-20, блока манифольда БМ-700 и станции СКЦ-3М. Ввод в цементный раствор понизителей водоотдачи, замедлителей сроков схватывания и расширителей цемента позволит более точно регулировать свойства тампонажного раствора и получить прочный цементный камень. Сроки схватывания цемента не должны превышать 4 часов, а в качестве замедлителя срока схватывания цементного раствора рекомендуется использовать нитрилотриметилфосфоновую кислоту (НТФ)
ТУ 2439-347-05763441-2001 в количестве 0,01-0,015% от массы сухого цемента. Для создания равномерного цементного камня в кольцевом пространстве в технологическую оснастку обсадных колонн рекомендуется включить центраторы, скребки и турбулизаторы потока, строго в соответствии с нормами и требованиями технического проекта на бурение скважин. Места установки элементов технологической оснастки можно будет уточнить после проведения геофизических исследований.

В случае необходимости отбора керна в отдельно взятых скважинах, производство данных работ осуществляется с применением колонкового снаряда КД11М-190/80 «Недра» через каждые 5 м нефтенасыщенных толщин.

Требования к методам вскрытия продуктивных пластов и освоения скважин

С целью предотвращения возможных осложнений в процессе бурения первичное вскрытие продуктивных пластов предполагается осуществить на химически обработанном глинистом растворе, строго соблюдая его проектные параметры. При этом репрессия на пласт не должна превышать 5% от пластового давления. С этой целью, вскрытие продуктивного горизонта следует производить только после полного выравнивания параметров бурового раствора. В противном случае, неизбежно поглощение бурового раствора без выхода циркуляции, особенно в интервале с низким градиентом пластового давления.

Основные требования, предъявляемые к жидкостям для вторичного вскрытия продуктивных пластов, следующие:

- создание противодавления на пласт, достаточного для предупреждения нефтегазопроявлений после вторичного вскрытия перфорацией, не вызывая при этом поглощений этих жидкостей пластом;

- недопущение кольматации перфорационных каналов и околоствольной зоны пласта (ОЗП).

Вторичное вскрытие продуктивных горизонтов производится методом кумулятивной перфорации корпусными перфораторами типа ПКО-89 и другие. В отличие от других типов кумулятивных перфораторов, их кумулятивные заряды, детонирующий шнур и взрывной патрон заключены в стальной герметичный толстостенный корпус. При применении данных перфораторов можно получить высокую пробивную способность, лучшую проходимость в скважинах, за один рейс перфорируется большой интервал и есть возможность создавать каналы большой длины (0,4 м) и диаметра (12-14 мм).

Плотность прострела для низкопроницаемых пластов 10-20 отверстий на 1 п. метр.

Перед вызовом притока пластового флюида производится замена бурового раствора в скважине на перфорационную жидкость.

В качестве перфорационной среды будет применяться жидкость с плотностью, соответствующей требованиям «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой промышленности» [25]. Перфорационную жидкость рекомендуется закачать в зону перфорации объекта плюс 100-150 м выше верхней границы зоны перфорации. Оставшийся ствол скважины заполнить буровым раствором, использованным при вскрытии продуктивных пластов. Перфорационную жидкость, представляющую собой водный раствор солей, очищенных от механических примесей, необходимо обработать неионогенными добавками ПАВ для снижения поверхностного натяжения и капиллярного давления в порах пласта.

Рекомендуется придерживаться следующих условий вскрытия продуктивных горизонтов:

- в водонефтяных зонах во избежание преждевременного обводнения следует вскрывать не более 2/3 нефтенасыщенных толщин от кровли;

- в газонефтяных зонах во избежание преждевременного обводнения следует вскрывать также не более 2/3 нефтенасыщенных толщин от подошвы.

При слабом притоке жидкости следует произвести плавный перевод скважины на ШГН. При отсутствии притока произвести плавное снижение уровня компрессором. Все работы должны проводиться по специальному плану со строгим соблюдением правил по ТБ.